## Slide 1: CMG: Diseño y Elaboración de Proyectos en Cultura.
Prof. Cecilia Pinochet I.
Ayudante: Dámaris Pérez.
Clase 5: ppt 4 Lunes 11 de Abril 2011.

## Slide 2: Diseño y Evaluación de Proyectos. David Roselló.”Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales”.
El Proyecto como herramienta de trabajo en la gestión cultural. No basta con las buenas ideas, dependen del diseño de proyectos. Este autor ha sido parte importante en la construcción de proyectos culturales lo que le ha proporcionado un marco conceptual en el campo de la gestión de la cultura.
La gestión cultural es el espacio de las ideas, sin ellas nada sería posible sin un buen diseño que las convierta en una gestión eficiente.

## Slide 3: Roselló….
El autor se basa en tres fuentes:
1- La formación: profesional y universitaria en el Programa de Postgrado, en Barcelona.
2- La supervisión: tutorías y supervisión de 300 proyectos de profesionales activos. (diversidad y complejidad de casos reales).
3- El diseño: ha realizado asesorías, diseños y supervisión de proyectos culturales confrontados con la realidad y posteriormente llevados a cabo.
NOTA: En el sector de la gestión cultural, ha faltado elaboración y conceptualización de tipo profesional que vaya más allá de los discursos teóricos sobre la cultura.

## Slide 4: Roselló……
Si todavía hay falencias en el sector, cuáles son las herramientas que un gestor cultural debe tomar? Lo cierto es que no hay realidades similares entre las distintas culturas y no hay esquemas que se puedan repetir.
El mejor proyecto, no es el técnicamente bien logrado, sino aquel que está bien fundamentado en sus finalidades y contextos y posteriormente bien presentado para su comprensión. (se refiere al sentido de un proyecto).

## Slide 5: Definiciones:
Un proyecto tiene siempre los mismos elementos que se repiten: ‘La voluntad de logra’ , mediante el uso de recursos con los que contamos. Un proyecto es la manera de ‘generar un cambio’, una mejora en nuestro entorno.
*“Un proyecto cultural es una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos, encaminadas a lograr unos objetivos en unas determinadas condiciones”.

## Slide 6: Definiciones sobre la gestión cultural.
Diseño: en el trabajo de proyectos se presenta como el ‘instrumento’ que utilizamos para desarrollar las ‘ideas’ expuestas y ‘concretarlas’ en acciones.
La función de los proyectos es lograr ‘resultados’ no realizar acciones.
Los proyectos son herramientas ‘colectivas’ y ‘compartidas’ que se deben usar para el buen desarrollo de nuestra actuación y no un fin en si misma.

## Slide 7: Definición: Proyecto Cultural:
Es aquel que aplica metodologías, maneja energía humana y posee rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales o afectivos de una sociedad o grupo social, que comprende los estilos de vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones o creencias.
Una de las características de los proyectos culturales, es su gran flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y circunstancias, ya que incorpora variables de muy difícil control y a veces se conduce por caminos de lo intangible.
El propósito de un proyecto cultural es alcanzar resultados concretos, de alto impacto en su público, dentro de los límites de un presupuesto y tiempo determinado, de acuerdo con los objetivos previstos en su diseño.

## Slide 8: Condiciones de un Proyecto Cultural:
1-Debe ser ‘realista’ y bien fundamentado, de lo contrario sería poco viable.
2-Debe ser ‘preciso’, que se exprese en términos concretos y no como una expresión de buenos propósitos, o plantearse en términos vagos o supuestos o interpretaciones parciales.
Deben ser ‘completos’, lo que implica señalar todos los factores externos que condicionan el éxito del proyecto.

## Slide 9: Características del Proyecto Artístico o Cultural:…….
Aunque cada proyecto artístico posee sus propias peculiaridades, debido a que atienden diferentes necesidades, comparten cosas en común:
A- Ambos requieren de un proceso en ‘continuo para cumplir sus objetivos.
B- Establecen la combinación de ‘recursos humanos, materiales y financieros.
C- Obedecen a un orden y articulación predeterminada.
D- Se realizan en un tiempo y espacio preestablecidos.
E- Se justifican por la necesidad de una situación o problema que se requiere atender.
F- Sus productos finales sacudirán nuestros sentidos o emociones.

## Slide 10: Interrogantes Clave del Proyecto:
¿Por qué?=Antecedentes y Justificación.
¿Qué?= Objetivos generales, objetivos específicos y metas por lograr.
¿Quién?= Participantes y beneficiarios.
¿Dónde?= Ubicación y contexto.
¿Cuándo?= Actividades y cronograma.
¿Cómo?= Estrategias y procedimientos.
¿Con qué?= Recursos humanos, financieros y técnicos.
*Las respuestas están en directa relación a la idea central del proyecto, sin olvidar el contexto social, cultural, artístico, político y económico que pudiera dificultar o desarrollar el proyecto.

## Slide 11: Contenidos Básico de un Proyecto:
1-Título/subtítulo: Puede definir el tema del proyecto (aunque no necesariamente) y el subtítulo ayuda a precisar sus contenidos.
2-Antecedentes: (extensión variable),referencia histórica breve y aspectos generales del caso. Recuento de teorías, autores, corrientes, puntos de vista o similares que se hayan efectuado de este tema.
3-Justificación: (extensión variable),justificación teórica, social, cultural o personal para realizar el proyecto. Razones por lo cual debe llevarse a cabo

## Slide 12: Contenidos básico de un proyecto.
4-Objetivo General: (enunciado), contestación a las preguntas ¿qué? ¿para qué?, utilizando verbos de acción, expresados en infinitivo.
5- Objetivos específicos: (tres como máximo),precisión de las diferentes actividades que se pretenden realizar.
6-Metas: (enunciado).precisión cuantitativa de las actividades, acciones o productos resultantes del proyecto.
7- Cronograma de actividades: cartas gantt de tiempo (fraccionado en semanas o meses) que contiene las principales actividades a realizar.
8- Bibliografía básica:(si se requiere), publicaciones de referencia a los diversos planteamientos del tema central del proyecto.

## Slide 13: Diseño y Elaboración de Proyectos Culturales: D. Roselló.
En la elaboración de proyectos realizamos varias investigaciones, análisis , propuestas y tomas de decisiones (que no se presentan en el proyecto final).
A nivel de diseño, planeación o planificación se trabajo en tres niveles diferentes que se concretan y relacionan entre sí.
1- Plan.
2- Programa.
3. Proyecto.

## Slide 14: Plan:
Es el conjunto de grandes líneas directrices que indican prioridades y orientan una voluntad de intervención.. Se plantea a nivel general y de amplia base conceptual, filosófica o política. Un plan es la plasmación de unas directrices políticas, suele trazarse a medio o largo plazo, abarcando un amplio conjunto de temas o aspectos incluidos en él. Por su visión amplia, el plan suele asociarse a un nivel estratégico.
Ej. El plan estratégico del sector cultural de una región o ciudad, un plan general de bibliotecas, un plan director de patrimonio, etc.

## Slide 15: Programa.
Es una primera concreción del plan. Recoge las líneas directrices del plan y las aplica a un aspecto concreto, por sectores (programa de artes escénicas), por edades (programa de juventud), por funciones (programa de apoyo a la creación). Un programa es un conjunto de proyectos que comparten una orientación común.
Ej. el programa de apoyo a la creación artística dentro del plan estratégico, programa de publicaciones del museo.

## Slide 16: Proyecto:
Es la línea más operativa de nuestra intervención. Parte de los programas y los desarrolla y materializa en acciones concretas que agrupamos bajo el nombre de proyecto. Es la unidad mínima de actuación con sentido global en sí misma. Se concreta en actividades o acciones que sólo tienen razón de ser en cuanto forman parte del proyecto y que deriva de un programa definido anteriormente.

## Slide 17: Etapas de un proyecto.
1- La Idea: es el inicio de un proyecto.. Identifica el punto de partida y le da sentido.
2- El primer Esbozo: la simple idea se transforma en un pequeño desarrollo en el que se concretan, de manera todavía genérica, algunas propuestas, algún dato relevante en cuanto a espacios, tiempo, personas, temas que se plantean en torno a una realidad que todos comparten.
3- El Anteproyecto: De acuerdo el equipo de trabajo se avanza en el desarrollo de los puntos a tratar.

## Slide 18: Etapas de un Proyecto:
Aparecen los capítulos que conformarán el proyecto. Se analiza el contexto con más detalle.. Se profundiza más en la propuestas, definidas, pero no planificadas, ni gestionadas y menos evaluadas.
4- El Proyecto a implementar: Es lo más parecido a la realidad que se tiene justo antes de llevar a cabo el proyecto. Contiene todo el detalle necesario para su ejecución, tanto al nivel de las ideas, las acciones, la gestión. Es el manual de trabajo para el equipo.

## Slide 19: Etapas de un Proyecto…
5- El Proyecto realizado: Es el proyecto definitivo y es el resultante de la incorporación de todos los cambios habidos durante su realización. Ejerce de memoria en algunos casos. Significa el cierre definitivo del ciclo vital de todo proyecto cultural.
NOTA: de la misma manera que existen distintas etapas de vida de un proyecto, también existen diferentes versiones o presentaciones de un mismo proyecto en el espacio.(elaboramos distintos según nuestro interlocutor válido).

## Slide 20: Interlocutores de un Proyecto:
A la Dirección: destacamos los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
A los medios de comunicación: les presentamos aquellos aspectos del proyecto con más impacto mediático.
A los Patrocinadores: les interesará sobre todo la presencia en imagen, tipo de público al que va dirigido nuestro proyecto, la repercusión de su aportación y las instituciones convocantes.

## Slide 21: Interlocutores…..
A los Artistas: mostraremos el significado global del proyecto, su impacto en la población, el papel de su participación, los otros artistas implicados, las entidades convocantes y los datos concretos de su actuación.
Las Entidades y colectivos sociales: les importará conocer la finalidad del proyecto, la repercusión en su territorio o sector de influencia, el papel de su participación y los otros agentes implicados.

## Slide 22: Taller 4:
Buscar dentro de las políticas culturales del CNCA, Plan, Programas y Proyectos dentro de la línea que investigará.
Plantee las interrogantes calve de su proyecto, ¿qué?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? Etc.
Identifique las etapas de su proyecto.