## Slide 1
Actividad | Fuentes | Tema | Responsables | Mayo | Junio |  |  |  | Julio | 
 |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Observación a través de notas de campo | Estudiantes de 1º 2º y 3º medio | Evaluación | Silza (1ºH,2ºC, 2ºD)/ Jorge (1ºC, 1ºF y1ºJ) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Disciplina | Nicolás (1°K; J; 3°A;H) Natalia (1°A; G; J) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Infraestructura | Nicolás 1°K; J; 3°A;H Jorge (1ºC, 1ºF y1ºJ) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Motivación | Paulina 3º A, 3º C y 3ª I |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Relaciones interpersonales | Paulina 3ªA, 3ºC y 3ºI Natalia (1°A; G; J) |  |  |  |  |  |  | 
Análisis de documentos | Un libro de clases por nivel | Disciplina: anotaciones de los alumnos. | Natalia |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Evaluación de los alumnos en Lenguaje y Matemáticas | Silza |  |  |  |  |  |  | 
Registro gráfico | Colegio | Infraestructura | Silza /Jorge |  |  |  |  |  |  | 
Elaboración de entrevistas | Foco investigativo | Visión de la vida estudiantil desde los alumnos darianos | Equipo de práctica |  |  |  |  |  |  | 
Entrevistas | Estudiantes: dos alumnos por nivel Docentes: dos profesores. | Evaluación, Disciplina, Motivación, Infraestructura y Relaciones interpersonales | Equipo de Práctica |  |  |  |  |  |  | 
 | 1º medio |  | Jorge/ Natalia |  |  |  |  |  |  | 
 | 2º medio |  | Silza / Nicolás |  |  |  |  |  |  | 
 | 3º medio |  | Paulina |  |  |  |  |  |  | 
 | 4º medio |  | Jorge / Nicolás |  |  |  |  |  |  | 
 | Profesores |  | Silza / Natalia |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2
Actividad | Fuentes | Tema | Responsables | Mayo | Junio |  |  |  | Julio | 
 |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Análisis de datos | Todas | Toda información recogida de las fuentes | Equipo de práctica |  |  |  |  |  |  | 
Elaboración de presentación | Todas | Análisis de la radiografía de la escuela | Equipo de práctica |  |  |  |  |  |  | 
Entrega de informe | Todas | Análisis de la radiografía de la escuela | Equipo de práctica |  |  |  |  |  |  | 
Presentación | Todas | Radiografía de la escuela | Equipo de práctica |  |  |  |  |  |  |