Santiago, 26 de febrero de 2008

GENERADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

- Y -

DISTRIBUIDORA JUANITO PÉREZ S.A.C.

====================================

CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO DE EQUIPOS, INGENIERÍA, MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA

BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DE UNA

PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA

UBICADA EN LA PROVINCIA DE COPIAPO, REPÚBLICA DE CHILE

INDICE

CAPÍTULO PRELIMINAR ANTECEDENTES	7

Cláusula 1.	Objeto del Contrato	7

Cláusula 2.	Definiciones	8

Cláusula 3.	Reglas de Interpretación	16

Cláusula 4.	Documentos del Contrato	17

Cláusula 5.	Declaraciones y Certificaciones del Contratista	17

Cláusula 6.	Declaraciones y Certificaciones del Dueño	19

CAPÍTULO PRIMERO: OBLIGACIONES	20

Cláusula 7.	Obligaciones del Contratista	20

Cláusula 8.	Obligaciones del Dueño	24

CAPÍTULO SEGUNDO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZOS Y PROGRAMA	25

Cláusula 9.	Plazo del Contrato	25

Cláusula 10.	Cronograma e Hitos	26

Cláusula 11.	Notificación para Proceder	26

Cláusula 12.	Programas de Construcción	27

Cláusula 13.	Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha	27

Cláusula 14.	Terminación Mecánica	28

Cláusula 15.	Pruebas de Desempeño y Aceptación	29

Cláusula 16.	Aceptación Provisional	30

Cláusula 17.	Aceptación Definitiva	31

Cláusula 18.	Liquidación del Contrato	32

CAPÍTULO TERCERO PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	32

Cláusula 19.	Precio del Contrato	32

Cláusula 20.	Suma Alzada	32

Cláusula 21.	Impuestos	33

Cláusula 22.	Forma de Pago del Precio del Contrato	33

Cláusula 23.	Cuenta de Pago	37

Cláusula 24.	Inspección Final y Solicitud de Pago Final	37

Cláusula 25.	Pago Final	37

Cláusula 26.	Pago No Implica Aprobación	38

Cláusula 27.	Ingresos	38

Cláusula 28.	Continuidad de las Obligaciones del Contratista	38

CAPITULO CUARTO LOTE, PERMISOS Y SERVICIOS	38

Cláusula 29.	Lugar de Construcción de la Planta y las Obras	38

Cláusula 30.	Inspección del Lote	38

Cláusula 31.	Permisos	39

Cláusula 32.	Responsabilidad del Contratista por Actividades en el Lote	39

Cláusula 33.	Acceso al Lote, Servicios. Instalación de Faenas	39

CAPITULO QUINTO MODIFICACIONES EN LAS OBRAS	40

Cláusula 34.	Órdenes de Cambio	40

Cláusula 35.	Cambios Iniciados por el Dueño	41

Cláusula 36.	Pago para Órdenes de Cambio	42

Cláusula 37.	Cambio en las Garantías de Desempeño	42

Cláusula 38.	Limitación para Órdenes de Cambio	43

Cláusula 39.	Diferencias con Respecto a Órdenes de Cambio	43

CAPITULO SEXTO SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS	43

Cláusula 40.	Conveniencia del Dueño	43

Cláusula 41.	Acciones Requeridas como Resultado de la Suspensión	43

Cláusula 42.	Planes como Resultado de la Suspensión	44

Cláusula 43.	Programa e Impacto en los Costos	44

Cláusula 44.	Terminación como Resultado de la Suspensión	44

CAPÍTULO SÉPTIMO CUMPLIMIENTO DE NORMAS	45

Cláusula 45.	Cumplimiento de Normas	45

Cláusula 46.	Nuevas Reglas Gubernamentales	45

Cláusula 47.	Protección del Medio Ambiente	47

Cláusula 48.	Prevención de Riesgos	47

CAPITULO OCTAVO INDEMNIDAD	48

Cláusula 49.	Indemnización General	48

Cláusula 50.	Indemnización por Violación de la Ley	48

Cláusula 51.	Indemnización Ambiental	48

Cláusula 52.	Indemnización por Infracción a Derechos de Propiedad	49

Cláusula 53.	Indemnización por Daños a Terceros	50

CAPÍTULO NOVENO MULTAS	50

Cláusula 54.	Condiciones Generales	50

Cláusula 55.	Multas por Atraso	50

Cláusula 56.	Multas por Incumplimiento de Garantías de Desempeño	51

Cláusula 57.	Cobro de las Multas	51

Cláusula 58.	Premios por Adelanto	52

CAPITULO DÉCIMO GARANTÍA DE LA PLANTA Y LAS OBRAS	52

Cláusula 59.	Alcance de la Garantía	52

Cláusula 60.	Período de Garantía	52

Cláusula 61.	Responsabilidades del Contratista durante el Período de Garantía	53

Cláusula 62.	Procedimiento en caso de Falla durante el Período de Garantía	54

Cláusula 63.	Garantías de Terceros	54

Cláusula 64.	Garantía por Fallas Genéricas	54

CAPÍTULO _DÉCIMO PRIMERO GARANTÍAS BANCARIAS Y SEGUROS	55

Cláusula 65.	Condiciones Generales de las Garantías Bancarias y Seguros	55

Cláusula 66.	Garantías Bancarias o de Seguros del Contratista	56

Cláusula 67.	Garantías Bancarias o de Seguros del Dueño	57

Cláusula 68.	Certificados de Garantías o Seguros	58

Cláusula 69.	Otras Condiciones	58

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD	59

Cláusula 70.	Eventos Eximentes de Responsabilidad	59

Cláusula 71.	Notificación de la Ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad	60

Cláusula 72.	Excusa de Incump1imiento de Obligaciones	60

Cláusula 73.	Pagos Durante un Evento Eximente de Responsabilidad	61

Cláusula 74.	Eventos Eximentes de Responsabilidad Extendidos	61

Cláusula 75.	Eventos Eximentes de Responsabilidad que provocan Costos Adicionales para el Contratista	61

CAPITULO DÉCIMO TERCERO RIESGO DE PERDIDAY TRASPASO DE PROPIEDAD	62

Cláusula 76.	Importación de Equipos	62

Cláusula 77.	Utilización y Protección de las Obras	62

Cláusula 78.	Traspaso de Propiedad.	62

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	63

Cláusula 79.	Propiedad Industrial e Intelectual.	63

CAPITULO DÉCIMO QUINTO TITULOS Y GRAVAMENES	64

Cláusula 80.	Titulo sobre las Obras	64

Cláusula 81.	Gravámenes	64

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	64

Cláusula 82.	Limitación de Responsabilidad	64

CAPITULO DÉCIMO SÉPTIMO CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN	65

Cláusula 83.	Cesión	65

Cláusula 84.	Subcontratación de las Obras	65

Cláusula 85.	Responsabilidad del Contratista frente al Dueño	66

Cláusula 86.	Facultades del Dueño frente a los Subcontratistas	66

CAPITULO DÉCIMO OCTAVO RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA	66

Cláusula 87.	Personal del Contratista	66

Cláusula 88.	Personal de Subcontratistas	66

Cláusula 89.	Derecho del Dueño a Sustituir Personal	67

CAPITULO DÉCIMO NOVENO TERMINACION ANTICIPADA	67

Cláusula 90.	Notificación para Proceder	67

Cláusula 91.	Incumplimiento del Contratista	68

Cláusula 92.	Incumplimiento del Dueño	69

Cláusula 93.	Asunción de Obras por parte del Dueño	69

Cláusula 94.	Pagos después de la Terminación por el Dueño	69

Cláusula 95.	Incumplimiento Subsanable	70

CAPITULO VIGÉSIMO INFORMACION Y DOCUMENTACION	70

Cláusula 96.	Propiedad de la Información	70

Cláusula 97.	Revisión de la Información	70

CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICIDAD	72

Cláusula 98.	Confidencialidad	72

Cláusula 99.	Publicidad	72

CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO REPRESENTANTES DEL DUEÑO Y DEL CONTRATISTA	72

Cláusula 100.	Nombramiento de los Representantes Autorizados del Dueño	72

Cláusula 101.	Nombramiento de los Representantes Autorizados del Contratista	72

Cláusula 102.	Libro de Obras	73

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	73

Cláusula 103.	Solución Directa entre las Partes	73

Cláusula 104.	Arbitraje	73

Cláusula 105.	Continuidad de las Obligaciones	74

CAPITULO VIGÉSIMO CUARTO DISPOSICIONES VARIAS	74

Cláusula 106.	Notificaciones	74

Cláusula 107.	Contrato Íntegro	75

Cláusula 108.	No Renuncia	75

Cláusula 109.	Enmiendas	75

Cláusula 110.	Idioma	75

Cláusula 111.	Encabezamientos	75

Cláusula 112.	Divisibilidad	76

Cláusula 113.	Ley Aplicable	76

Cláusula 114.	Imagen del Dueño	76

Cláusula 115.	Terceros	76

Cláusula 116.	Compensación	76

CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO DE EQUIPOS, INGENIERÍA, MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DE UNA PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA CON GRUPOS ELECTROGENERADORES DIESEL

El presente CONTRATO PARA EL DISEÑO, INGENIERÍA, SUMINISTRO, MONTAJE, CONSTRUCCION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DE UNA PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON GRUPOS ELECTROGENERADORES DIESEL (“Contrato”) celebrado el día 26 del mes de febrero de 2008 por y entre (1) Francisco Carrasco Santelices, cédula de identidad para extranjeros número 14.476.103-0, en representación de Generadora del Atlantico S.A. - GENPAC (“Dueño”), rol único tributario número 76.010.367-5, ambos domiciliados en Isidora Goyenechea Nº4580, piso 3, comuna de Las Condes; y, (2) Matías Vergara Araneda, cédula nacional de identidad número 8.607.451-6 y Octavio Alvarado Núñez, cédula nacional de identidad número 9.697.179-6, ambos en representación de Distribuidora Juanito Pérez S.A.C. (“Contratista”), rol único tributario número 93.641.000-6, todos ellos domiciliados en Avenida Colorado Nº641, comuna de Quilicura, se ha convenido lo siguiente:

# CAPÍTULO PRELIMINAR
ANTECEDENTES

## Objeto del Contrato

El Dueño encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a ejecutar bajo la modalidad de contrato llave en mano y a suma alzada, la ingeniería, diseño, suministro, importación, transporte hasta el Lote, montaje, manejo de la construcción, construcción, entrenamiento del Operador y los servicios de prueba y Puesta en Marcha necesarios para construir, instalar y poner en marcha la Planta y realizar el resto de las Obras tal como se describe en detalle en este Contrato, todo lo anterior dentro del Lote y dentro del Plazo Total.

Para efectos de este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar todas las Obras necesarias y convenientes de manera de construir una planta completa y lista para operar, para la generación de energía eléctrica térmica a 50 Hz y con una capacidad total nominal PRIME (según norma ISO 8528-1) de 96 MW, con un total de sesenta (60) “Grupos Electrogeneradores” completos y listos para operar que incluyen, pero no se limitan cada uno de ellos, al: Conjunto motor, generador y equipo de control y protecciones que conforman la referencia P2000 de la marca FG Wilson (con motor Perkins modelo 4016TAG2A, turboalimentado, diesel, 1500 rpm), 1600 kW de cada grupo (potencia PRIME, de acuerdo a la norma  ISO 8528-1), 50 Hz y rango de voltaje de salida 380 a 415 V (“Planta”).

Asimismo la Planta incluye (a) todos los equipos auxiliares, (b) 20 transformadores elevadores de 5-6 MVA y 400/23000 voltios; (c) la subestación 23/220 kV compuesta por barraje de 23 kV, (d) dos transformadores 23/220 kV y  40-50 MVA, (e) dos módulos de transformación a 220 kV y un modulo de línea a 220 kV; (f) 3,09 kilómetros de cable desnudo para línea de transmisión de 220 kV; (g) una chimenea con 35 metros de altura conectada con todos los 60 grupos electrógenos; (h) las oficinas administrativas permanentes y edificaciones; (i) el sistema completo de malla de tierra y las conexiones y puestas a tierra de todos los equipos: (j) las cercas y adecuación del terreno que fueren necesarias para la ejecución de las Obras; (k) todas las estructuras para los equipos de generación, galpones, subestaciones, tanques de combustibles, tuberías, válvulas, sistemas de bombeo con sus protecciones necesarias, las obras civiles con relación a la instalaciones de la Planta y otras instalaciones eléctricas y equipos para la entrega de combustible a la Planta, para agua, aguas negras y disposición de todos los diferentes desechos, y para otros materiales, suministros y bienes requeridos para las Obras, tal como se describe con mayor detalle en el Anexo A, (l) Sistema completo para almacenamiento de combustible capacidad 600 m3; (m) Obras y equipos para sistema contra incendios, y, (n) el sistema de comunicaciones adecuado para comunicarse con el sistema de TRANSELEC y el CDEC-SIC.

Como contrapartida de lo anterior, el Contratista recibirá como única y definitiva remuneración, el Precio del Contrato, el cual no se modificará a excepción de lo previsto expresamente en este Contrato.

## Definiciones

A menos que el contexto requiera lo contrario, los términos siguientes tendrán el significado que se les da a continuación.

“Aceptación Definitiva” tiene el significado que se le da en la Cláusula 17.

“Aceptación Provisional” tiene el significado que se le da en la Cláusula 16.

“Anticipo” significa la suma identificada como tal en la Cláusula 22.1.

“Autoridad Gubernamental significa cualquier autoridad que ejerza funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, fiscalizadoras y/o administrativas en la República de Chile.

“Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción” significa las prácticas, métodos y actos aceptados o aprobados en Chile por los contratistas de ingeniería profesional y de construcción para el diseño, construcción, instalación, arranque y prueba de las instalaciones de generación con grupos electrogeneradores (1500 RPM) en Chile consistentes con el método de operación descrito en el Anexo A que, en ese momento particular, en ejercicio de un criterio razonable a la luz de los hechos conocidos o que hubieran sido conocidos razonablemente en el momento de tomar una decisión, se esperaría que permitieran el resultado deseado de una manera consistente con las Reglas Gubernamentales, confiabilidad, seguridad, y protección ambiental. No obstante la anterior referencia a la protección ambiental, nada de lo incluido dentro de esta definición de “Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción” ampliará o reducirá los requisitos de la Garantía de Emisiones Máximas o de la Garantía de Nivel de Ruido exigidas por las Reglas Gubernamentales aplicables en la República de Chile.

Las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción implicarán la adopción de medidas razonables para asegurar:

- Una disponibilidad adecuada de materiales, recursos y suministros para cumplir con las necesidades de la Planta o con las obligaciones de una Persona bajo Condiciones Normales y Condiciones Anormales Previsibles.

- Una disponibilidad de personal de ingeniería, diseño, construcción y seguridad suficiente y adecuadamente capacitado para diseñar, construir, instalar, arrancar y probar la Planta, ejecutar las Obras y suministrar entrenamiento requerido en forma adecuada y según las Reglas Gubernamentales aplicables, las pautas y especificaciones del o los fabricantes y los requisitos de este Contrato y con capacidad para responder a Condiciones Normales y Condiciones Anormales Previsibles.

- La realización de pruebas y supervisiones apropiadas durante el diseño, fabricación, montaje y Puesta en Marcha de la instalaciones para asegurar que el equipo esté funcionando tal como se diseñó y proporcionar suficiente seguridad de que operará satisfactoriamente bajo Condiciones Normales y Condiciones Anormales Previsibles.

- El suministro de los dispositivos de protección y las características de diseño apropiados para asegurar una operación segura, confiable y a largo plazo de la Planta, si la Planta es operada y mantenida de conformidad con los Manuales y con otros manuales de mantenimiento y operación de la Planta.

- La operación de los Equipos en todo momento hasta la Aceptación Provisional de la Planta, según sea el caso, de manera consistente con las Reglas Gubernamentales aplicables y con este Contrato, de conformidad con todas las garantías de los fabricantes y en forma segura para los trabajadores, el público en general, el medio ambiente, la Planta y Equipos y cumpliendo con, entre otras condiciones, las limitaciones de conformidad con las Reglas Gubernamentales, este Contrato y las medidas de seguridad con respecto a temperatura, humedad y contenido químico, calidad del agua de restitución, voltaje de operación, corriente, frecuencia, velocidad rotacional, polaridad, sincronización y limites del sistema de control.

- La construcción apropiada de acuerdo con el cumplimiento de las normas sísmico-resistentes, aplicadas a la zona donde estará ubicada la Planta.

“Cambio” significa la ocurrencia de cualquier adición, supresión o revisión en las Obras, en el Programa de Construcción Detallado, en el Precio del Contrato, las Garantías de Desempeño u los otros términos y condiciones de este Contrato, según sea el caso, solicitado o dirigido por el Dueño.

“Capacidad Neta” significa la habilidad de la Planta para producir y entregar Energía Neta a la salida del Lote, de conformidad con lo establecido en el Anexo A.

“Capacidad Neta Real” significa la Capacidad Neta de la Planta según la medición realizada en la última Prueba de Desempeño y Aceptación para efectos de la Aceptación Provisional.

“Carta de Crédito de Pago” significa una carta de crédito bancaria a la vista, irrevocable, confirmada e intransferible, que permite entrega y pagos parciales a favor del Contratista y expedida por un banco de primer nivel, pagadera en Chile contra presentación de documentos de entrega del material físico en el Lote, aceptable para el Contratista..

“CDEC-SIC” significa el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central.

“Chile” significa la República de Chile.

“Códigos y Estándares” significan los Códigos y Estándares establecidos en el Anexo A.

“Componentes de la Lista de Puntos Pendientes de Construcción” significa los componentes de las Obras que tienen que ser concluidas después de la Aceptación Provisional de la Planta, según sea el caso, que no afectarán adversamente la operación segura y confiable de la Planta en servicio comercial, tales como la terminación de la pintura, la terminación de los planos as built (como construidos), la limpieza final y la remoción de basuras, graduación final, pavimentación y almacenamiento de repuestos y Herramientas Especiales no entregados previamente al Dueño.

“Condiciones Anormales Previsibles” significa las condiciones anormales y de emergencia de operación que el Contratista, ejerciendo un juicio razonable y a la luz de los hechos conocidos, o que sean razonablemente de conocimiento de ellos, en el momento en que se diseñaron y ejecutaron las Obras, debe tener en cuenta para la ingeniería, diseño, construcción, montaje, prueba y Puesta en Marcha de la Planta y para la ejecución del resto de las Obras.

“Condiciones Normales” significa condiciones de operación normales previsibles razonablemente para la Planta teniendo en cuenta los requisitos establecidos para este Contrato.

“Consumo de Combustible Neto” significa el Consumo Específico de la Planta, expresado en gramos por kWh con una tolerancia de ±1%.

“Consumo de Combustible Real” significa el Consumo de Combustible Neto según la medición realizada en la última Prueba de Desempeño y Aceptación para efectos de la Aceptación Provisional.

“Consumo Específico” significa la cantidad de combustible medido en gramos por kWh eléctrico generado, basado en Diesel con un poder calorífico mínimo de 42540 KJ/kg de acuerdo a lo señalado por el fabricante y la norma ISO 3046-1, rigiendo una tolerancia de hasta un 1% no obstante cualquier tolerancia mayor establecida en las referencias del fabricante y la referida norma ISO 3046-1.

“Contratista” significa Distribuidora Juanito Pérez S.A.C., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Chile, con domicilio principal en Santiago de Chile.

“Contrato” significa este Contrato para el diseño, ingeniera, montaje, construcción, prueba y Puesta en Marcha bajo la modalidad de llave en mano de una planta generadora de energía eléctrica con Grupos ElectroGeneradores diesel y todos los Anexos, programas, apéndices, diseños y planos adjuntos al presente o presentados de conformidad al presente Contrato.

“Derrateo” o “Derating” es lo indicado en la Cláusula 15.7.

“Día” significa, a menos que se indique lo contrario, un día calendario.

“Día Hábil” significa un día que no sea Domingo o festivo en la República de Chile.

“Diesel” significa Petróleo Diesel 2D Tipo B, de acuerdo a la NCh 62. 1998.

“Dólar” o “USD” significa la moneda legal de los Estados Unidos de América.

“Dueño” significa Generadora del Pacifico S.A. (GENPAC), una sociedad anónima existente bajo las leyes de la República de Chile, con domicilio principal en Santiago de Chile.

“Energía Neta” significa la cantidad de energía eléctrica de acuerdo a norma ISO 8528-1, generada por la Planta a la salida del Lote medida por un contador calibrado en el punto de interconexión con Transelec.

“Energía de Arranque” significa la energía eléctrica requerida para poner en funcionamiento los Equipos permanentes con el fin de dar inicio a y posibilitar la Puesta en Marcha.

“Entidades Financieras” significa aquellas entidades, incluyendo sus sucesores y cesionarios, que facilitarán, directa o indirectamente, al Dueño, recursos económicos para el desarrollo y la construcción de la Planta, y los gastos de iniciación de operaciones.

“Equipos” significa los equipos que conforman la Planta y las Obras que se describen en el Anexo A y todos los necesarios y en cantidad suficiente para el correcto funcionamiento de la Planta según las especificaciones establecidas en la Cláusula 1, que permitan operar el sistema confiablemente con toda seguridad, de acuerdo con las Reglas Gubernamentales aplicables.

“Estado de Pago” significa un informe presentado al Dueño por el Contratista con el detalle de las Obras ejecutadas durante un determinado período y el cálculo de las sumas que corresponde pagar conforme a lo establecido en la Cláusula 22.4.

“Evento Eximente de Responsabilidad” tiene el significado que se le da en la cláusula Cláusula 70.

“Evento de Incumplimiento”, significa en relación con el Contratista, los eventos señalados en la Cláusula 91 y en relación con el Dueño, los eventos señalados en la cláusula Cláusula 92.

“Galpón”, significa cada uno de los cuatro (4) grupos de quince (15) Grupos Electrogeneradores cada uno en que se divide la Planta de conformidad con el Anexo A.

“Garantía de Capacidad Neta” significa, con respecto a la Planta, la Capacidad Neta garantizada por el Contratista establecida en el Anexo A.

“Garantía de Consumo de Combustible” significa, con respecto a la Planta, el Consumo de Combustible Neto garantizado por el Contratista establecido en el Anexo A.

“Garantía de Correcto Funcionamiento de la Planta” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 66.3.

“Garantías de Correcto Uso del Anticipo” tiene el significado que se le da en la Cláusula 66.1.

“Garantía de Cumplimiento de Obligaciones del Contrato” tiene el significado que se le da en la Cláusula 66.2.

“Garantías de Desempeño” significa, con respecto a la Planta, la Garantía de Capacidad Neta, la Garantía de Emisiones Máximas, la Garantía del Consumo de Combustible y la Garantía de Nivel de Ruido, las cuales serán verificadas en la etapa de Pruebas de Desempeño y Aceptación.

“Garantía de Entrega de Cartas de Crédito de Pago” tiene el significado que se le da en la Cláusula 67.

“Garantía de Emisiones Máximas” significa, con respecto a la Planta, el nivel máximo de emisiones de gases a la atmósfera durante las operaciones, que se describe en el Anexo A.

“Garantía de Nivel de Ruido” significa el nivel máximo de emisiones sonoras permitido por las Reglas Gubernamentales chilenas para la Planta en operación.

“Gravamen” significa cualquier gravamen, reclamo, interés garantía, hipoteca, fideicomiso, sentencia, cargo, servidumbre, impedimento, retención de titulo, derecho preferencial o cualquier otro contrato de garantía, o derecho similar a favor de cualquier Persona.

“Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha” significa un comité conformado por representantes del Dueño y del Contratista que será responsable de la coordinación de las actividades de prueba y Puesta en Marcha de la Planta.

“Grupos Electrogeneradores” significa el conjunto formado por motor, generador y equipo de control y protecciones que conforman la referencia P2000 de la marca FC Wilson, 1600 kW potencia PRIME, de acuerdo a ISO 8528-1, 50 Hz y rango de voltaje de salida 380 a 415 V.

“Herramientas y Equipos Especiales” significa las herramientas y equipos definidas como “Herramientas y Equipos Especiales” en el Anexo A.

“Hito” significa cada uno de los eventos que se establecen en el cronograma de la Cláusula 10.

“ITO” significa un inspector técnico de obras designado por el Dueño periódicamente para asesorar y asistir al Dueño con respecto a los asuntos relacionados con este Contrato, según se indica en la Cláusula 7.21, entre otras cosas.

“Instalaciones de Transmisión” significa las Obras con respecto a las líneas de transmisión, subestaciones, bahías de servicio y torres de transmisión que deben ser construidas, reforzadas, rehabilitadas o mejoradas. Lo anterior sólo aplicará para lo que esté dentro del Lote, quedando excluido cualquier trabajo fuera del Lote.

“kWh” significa un kilowatio hora.

“Liberación” tiene el significado que se le da en la Cláusula 51.

“Lista de Puntos Pendientes de Construcción” tiene el significado que se le da en la Cláusula 16.2.

“Liquidación o Insolvencia” significa, con respecto a una Persona, la ocurrencia de cualquiera de las causales para la entrada en proceso de liquidación, insolvencia, intervención, quiebra o cualquier otro con efectos similares, de conformidad con la Regla Gubernamental aplicable a dicha Persona.

“Lote” significa el terreno dentro del cual se emplazará la Planta, el cual se encuentra ubicado en la provincia de Copiapó, Chile y que se indica en el Anexo E.

“Manuales” significa los manuales que establecen los procedimientos y técnicas para la operación y mantenimiento adecuados de la Planta tal como se describe en el Anexo A.

“Materiales Peligrosos” significa cualquier sustancia, material o desecho peligroso, tóxico o contaminante, tal como sea regulado de conformidad con cualquier Regla Gubernamental relevante aplicable al Contratista, las Obras, la Planta o el Lote, tal como puedan ser enmendadas periódicamente.

“Mejores Esfuerzos” significa con respecto a cualquier acción o resultado deseado, el nivel de esfuerzo y diligencia que sea comercial y técnicamente razonable para una entidad o persona con alto grado de especialidad y conocimiento en la construcción de una planta de generación de energía eléctrica y para lograr la acción relevante o lograr el resultado deseado de conformidad con las Reglas Gubernamentales, las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción y los otros términos de este Contrato.

“MW” significa un megawatio.

“Notificación para Proceder” significa la notificación por escrito del Dueño al Contratista para dar inicio a las Obras.

“Nueva Regla Gubernamental” significa cualquier Regla Gubernamental expedida o que modifique o complemente alguna Regla Gubernamental, o cualquier cambio en la interpretación oficial de cualquiera de las Reglas Gubernamentales existentes, después de la fecha de este Contrato. Un Permiso que cumpla los requisitos que existan a partir de la fecha de este Contrato no será una Nueva Regla Gubernamental.

“Obras” significa todas las obras civiles a ejecutar por el Contratista, todos los servicios de ingeniería, diseño, ingeniería básica y de detalles, compra, importación, transportes hasta el Lote, agilización, manejo de construcción, construcción, entrenamiento, pruebas y el suministro de todos los bienes, materiales, equipos, sistemas, partes y componentes necesarios para diseñar, hacer la ingeniería, suministrar, construir, probar, arrancar y poner en marcha la Planta y realizar todas las otras obligaciones del Contratista de conformidad con este Contrato, incluyendo sus obligaciones con respecto a los Grupos Electrogeneradores y la subestación 23/220 kV, y sus obligaciones de conformidad con cualquier Orden de Cambio, o cualquier parte de ella. No forman parte de las Obras las labores de ingeniería, suministro, obras civiles y montaje que se encuentre fuera del Lote.

“Oferta” significa la oferta comercial y técnica presentada por Diperk por carta de fecha 23 de octubre de 2007.

“Operador” significa la Persona contratada o a ser contratada por el Dueño para operar, mantener y reparar la Planta.

“Orden de Cambio” significa una confirmación por escrito del Dueño al Contratista expedida después de la fecha de este Contrato, autorizando y aprobando u ordenando un Cambio de conformidad con la Cláusula 34. No será considerada una orden de cambio bajo el presente Contrato aquellas que como consecuencia de las labores de ingeniería detallada realizadas por parte del Contratista determinen la necesidad de instalar equipos o realizar obras adicionales a las previstas en el presente Contrato.

“Pago Final” tiene el significado que se le da en la Cláusula 25.

“Pago según Entrega de Grupos Electrogeneradores” tiene el significado que se le da en la Cláusula 22.3.

“Pago según Entrega de Transformadores” tiene el significado que se le da en la Cláusula 22.2.

“Pago según Avance Físico de las Obras” tiene el significado que se le da en la Cláusula 22.4.

“Partes Indemnizadas del Contratista” tiene el significado que se le da en la Cláusula 49.

“Partes Indemnizadas del Dueño” tiene el significado que se le da en la Cláusula 49.

“Periodo de Garantía” tiene el significado que se le da en la Cláusula 60.

“Permiso” significa cualquier autorización, aprobación, decisión, licencia (incluyendo las licencias de importación), regla, permiso, certificación, exención, variación, registro ante, o por cualquier Autoridad Gubernamental, requerido para la ingeniería, diseño, compra, construcción, prueba, arranque, Puesta en Marcha u operación de la Planta o la ejecución de las Obras.

“Persona” significa, a menos que se especifique lo contrario, una persona natural, una corporación, sociedad, consorcio, asociación no constituida u otra entidad, incluyendo una Autoridad Gubernamental.

“Planta” tiene el significado que se señala en la Cláusula 1 de este Contrato.

“Plazo Total” tiene el significado que se le da en la Cláusula 9.

“Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual” tiene el significado que se le da en la Cláusula 66.4.

“Póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje” tiene el significado que se le da en la Cláusula 66.5.

“Potencia Stand By” tiene el significado que se le da en la norma técnica ISO 8528-1.

“Potencia Prime” tiene el significado que se le da en la norma técnica ISO 8528-1.

“Potencia Continua” tiene el significado que se le da en la norma técnica ISO 8528-1.

“Precio del Contrato” significa la suma que debe ser pagada al Contratista por el Dueño por las Obras o por cualquier parte relevante de las mismas de conformidad con la Cláusula 19. Este concepto incluye todos los aumentos o disminuciones que puedan ocurrir como consecuencia de lo previsto en este Contrato.

“Programa de Construcción Básico” significa el programa para la construcción de la Planta y la terminación de las Obras adjunto al presente como el Anexo B.

“Programa de Construcción Detallado” significa el programa para la construcción de la Planta y la terminación de las Obras que debe elaborar el Contratista de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 12. Este programa deberá ser consistente con las fechas establecidas en el Programa de Construcción Básico, el Plazo Total, tal como éste pueda ser enmendado o modificado de conformidad con este Contrato, y deberá emplear el método de ruta crítica u otro formato organizacional similar y describir exactamente las actividades planeadas, las rutas críticas, las fechas límite y los progresos planeados en relación con las Obras.

“Pruebas de Desempeño y Aceptación” significa, con respecto a la Planta, cada una de las Pruebas de Desempeño y cualquier otra prueba descrita en el Anexo A para demostrar el logro de la Aceptación Provisional de la Planta.

“Pruebas Pre-Operacionales” significa las pruebas y actividades necesarias para cumplir con la Etapa denominada Terminación Mecánica, estipuladas en las especificaciones indicadas en el Anexo A.

“Puesta en Marcha” significa el conjunto de acciones tendientes a iniciar el funcionamiento de la Planta de conformidad con los parámetros establecidos en este Contrato.

“Puntos de Interconexión” significa los puntos físicos en los cuales la Planta se interconecta con el Sistema Interconectado Central, específicamente a 220 kV en el nudo de conexión de la subestación Cardones, lo cual será de costo y cargo del Dueño.

“Regla Gubernamental” significa cualquier Permiso y cualquier ley, reglamento, código, ordenanza, regla, sentencia, orden, decreto, directriz o requisito o cualquier otra decisión o determinación similar o cualquier interpretación oficial o administración de cualquiera de los anteriores por parte de cualquier Autoridad Gubernamental, que regule o establezca requisitos con respecto al Contratista, las Obras, el Lote o la Planta.

“Representante Autorizado” significa el representante del Dueño o del Contratista, según sea apropiado, mencionado en la Cláusula 100 y en la Cláusula 101.

“Sistema Interconectado Central” significa todo el complejo eléctrico de transmisión de energía eléctrica ubicado en la zona central de la República de Chile.

“Subestación 23/220 kV” significa el diseño, ingeniería, suministro de equipos, obras civiles, montaje de equipos, pruebas y puesta en funcionamiento de una subestación eléctrica conformada por un barraje de 23 kV, dos transformadores de potencia 23/220 kV 40-50 MVA, dos módulos de transformación 220 kV, un modulo de línea 220 kV. Esta conexión debe cumplir con todas las exigencias de Transelec.

“Tasa de Mora” significa con respecto a cualquier suma pagadera bajo este Contrato en Dólares, una tasa de interés anual igual a la menor entre (i) la Tasa Libor más dos por ciento (2%) o, (ii) la tasa de interés máximo convencional determinada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para operaciones en moneda extranjera.

“Tasa Libor” significa la tasa interbancaria para depósitos en Dólares a tres (3) meses, ofrecida por la British Bankers Association -BBA- que aparece publicada en la página correspondiente del servicio de información Bloomberg Financial Markets..

“Terminación Mecánica” tiene el significado que le se da en la Cláusula 14.

“Transelec” significa Transelec S.A., empresa de transmisión de electricidad que opera la subestación Cardones.

## Reglas de Interpretación

Este Contrato será interpretado de la manera siguiente: (a) las palabras en género masculino incluirán las palabras correspondientes en género femenino o neutro y vice versa; (b) cuando el contexto lo requiera, el plural incluirá el singular y vice versa; (c) a menos que el contexto indique lo contrario, todas las referencias en el presente Contrato a los Capítulos, Cláusulas, párrafos, Anexos, programas o apéndices se referirán respectivamente a los Capítulos, Cláusulas, párrafos, Anexos, programas o apéndices de este Contrato; (d) los vocablos “incluye”, “incluyendo” significan “incluyendo, sin limitarse a” y no son limitantes; (e) cualquier referencia a una Persona incluye los sucesores y cesionarios de dicha Persona; (f) el vocablo “asegurar” no debe ser interpretado como una garantía sino que implicará simplemente un deber de emplear el cuidado y los esfuerzos necesarios consistentes con las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción; y (g) los términos que no estén expresamente definidos se deberán entender en el sentido corriente y usual que ellos tienen en el lenguaje técnico correspondiente o en el natural y obvio según el uso general de los mismos.

## Documentos del Contrato

Forman parte de este Contrato los siguientes documentos:

- Términos y condiciones establecidas en el cuerpo de este Contrato;

- Anexo A;

- Todos los otros Anexos;

- Todos los otros documentos adjuntos, programas, apéndices, diseños y planos adjuntos al presente; y,

- La propuesta de Diperk del 23 de octubre del 2007.

En caso que surja un conflicto entre los documentos que forman parte del Contrato, el orden de precedencia anterior controlará la interpretación de este Contrato:

En caso de cualquier diferencia entre las disposiciones expresas del Anexo A y de las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, prevalecerán las primeras, pero las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción regularán las Obras cuando el Anexo A no exprese nada al respecto.

## Declaraciones y Certificaciones del Contratista

### Declaraciones y Certificaciones del Contratista por Sí.

El Contratista declara y certifica a partir de la fecha de este Contrato y durante toda la vigencia de este Contrato, lo siguiente:

- Está debidamente constituido y existe válidamente bajo las leyes de la República de Chile y está autorizado para realizar negocios en la República de Chile. Tiene plena facultad, autoridad y derecho legal para formalizar y entregar y cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debidamente autorizado, formalizado y entregado por su representante legal y constituye una obligación válida del Contratista, ejecutable de conformidad con sus términos, salvo que dicha ejecución sea limitada por una liquidación Obligatoria o Insolvencia, acuerdo de acreedores, o ley similar que afecte en general la aplicación de los derechos de acreedor.

- La formalización y entrega de este Contrato, y el cumplimiento del Contratista con sus obligaciones bajo el mismo, no resultarán en una violación de o estarán en conflicto con, cualquier disposición de los documentos organizacionales del Contratista, ni constituyen un incumplimiento bajo cualquier otro contrato, acuerdo u otro instrumento del cual forme parte o por el cual esté obligado el Contratista, ni resultarán en una violación de ni están en conflicto con cualquier término o disposición de cualquier Regla Gubernamental aplicable u obligatoria para el Contratista.

- No está incumpliendo ninguna hipoteca, contrato de préstamo, fideicomiso, escritura u otro acuerdo que demuestre deudas a las cuales o por las cuales esté obligado, o en violación de, o en incumplimiento de cualquier Regla Gubernamental, incumplimiento o violación que afecte material y adversamente su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

- No existe acción, demanda, proceso, indagatoria o investigación pendiente contra él, por ley o en equidad o ante o por cualquier Autoridad Gubernamental, del cual haya recibido notificación o que según su conocimiento esté amenazada su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

- Se ha familiarizado con el diseño y los parámetros de operación de la Planta, el Lote, sus obligaciones (incluyendo las condiciones del Lote) bajo este Contrato, las Reglas Gubernamentales aplicables y los otros factores y condiciones que considera relevantes para la ejecución de las Obras y los ha aceptado como satisfactorios para la ejecución de las Obras.

- El, o sus sociedades relacionadas, tienen o han tenido experiencia en ingeniería, compras y construcción de instalaciones de generación de electricidad comparables a la Planta y está o están debidamente calificados para realizar la ingeniería, compras y construcción de la Planta y ejecutar las Obras de conformidad con el presente Contrato.

- Los diseños, planos, especificaciones y otros requisitos para las Obras, mencionados en el Anexo A están de acuerdo con las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, cubren todas las Obras y el suministro de todos los Equipos necesarios para la Construcción y Puesta en Marcha de la Planta, así como los otros requisitos establecidos dentro de este Contrato.

### Declaraciones y Certificaciones del Contratista por Sí y por Terceros.

El Contratista declara y certifica que él, así como cualquiera de sus sociedades matrices o subordinadas, empleados, agentes, subcontratistas, proveedores y vendedores:

- Están debidamente calificados para prestar los servicios que se requieren para la ejecución de las Obras.

- Ejercerán el nivel de técnica, cuidado y diligencia exigidos por las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción.

- Cuentan con la capacidad administrativa y financiera suficiente para la ejecución de las Obras.

- Realizarán todas las actividades bajo el presente en forma tal que se cumpla cabalmente todas las Reglas Gubernamentales, salvo lo permitido bajo la Cláusula 46, párrafo sexto.

- Realizarán todas las actividades bajo este Contrato de conformidad con las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción y los otros términos de este Contrato. El Contratista garantizará el cumplimiento de las Reglas Gubernamentales por parte de sus agentes, empleados, subcontratistas, proveedores y vendedores en la ejecución de cualquier parte de las Obras y responderá por su incumplimiento.

## Declaraciones y Certificaciones del Dueño

El Dueño declara y certifica a partir de esta fecha, lo siguiente:

- El Dueño es una compañía debidamente constituida que existe válidamente bajo las leyes de la República de Chile. El Dueño tiene plena autoridad y derecho legal para formalizar y entregar y cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato. Este Contrato constituye una obligación válida del Dueño, ejecutable de conformidad con sus términos, salvo que dicha ejecución esté limitada por cualquier liquidación Obligatoria o Insolvencia, acuerdo de acreedores o leyes similares que afecten en general la ejecución de los derechos del acreedor.

- La formalización y entrega de este Contrato, y el cumplimiento del Dueño con sus obligaciones bajo el mismo, no resultarán en una violación de o estarán en conflicto con, cualquier disposición de los documentos organizacionales del Dueño, ni constituyen un incumplimiento bajo cualquier contrato, acuerdo u instrumento del cual el Dueño forma parte o por el cual esté obligado, ni resultarán en una violación de, ni están en conflicto con cualquier término o disposición de cualquier Regla Gubernamental aplicable, u obligatoria para el Dueño.

- El Dueño no está incumpliendo ninguna hipoteca, contrato de préstamo, fideicomiso, escritura u otro acuerdo que demuestre deudas a las cuales o por las cuales esté obligado, o en violación de, o en incumplimiento de cualquier Regla Gubernamental cuyo incumplimiento o violación afectaría material y adversamente su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

- No existe acción, demanda, proceso, indagatoria o investigación pendiente contra el Dueño, por ley o en equidad, o ante o por cualquier Autoridad Gubernamental, del cual el Dueño haya recibido notificación o que según conocimiento del Dueño esté amenazada su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

# CAPÍTULO PRIMERO:
OBLIGACIONES

## Obligaciones del Contratista

Sin perjuicio de las demás obligaciones del Contratista establecidas en este Contrato, el Contratista cumplirá con las siguientes obligaciones:

### Desarrollo de las Obras dentro del Plazo Total

El Contratista deberá desarrollar íntegra y satisfactoriamente todas las Obras dentro del Plazo Total.

### Diseño y Servicios de Ingeniería

El Contratista deberá diseñar los procesos y la ingeniería conceptual, básica y detallada de la Planta de conformidad con lo establecido en el Anexo A.

### Montaje y Construcción

El Contratista deberá realizar todas las labores de montaje y construcción de la Planta y deberá realizar todas las labores de verificación de los mismos de conformidad con lo establecido en el Anexo A.

### Prueba y Puesta en Marcha

El Contratista deberá realizar todas las labores de arranque, prueba y Puesta en Marcha de la Planta, de conformidad con lo establecido en el Anexo A y los otros términos de este Contrato.

### Suministro de Bienes y Servicios.

El Contratista deberá suministrar toda la mano de obra, Equipos, herramientas, materiales, sistemas, componentes, partes, servicios públicos en general (incluyendo la energía de construcción) y los suministros para la ejecución de las Obras y el logro de la Aceptación Definitiva de conformidad con este Contrato y de conformidad con lo establecido en el Anexo A.

Los Equipos y bienes que el Contratista deba suministrar no estarán limitados a los referidos en el Anexo A, sino que serán todos los necesarios y en cantidad suficiente para el correcto funcionamiento de la Planta según las especificaciones establecidas en la Cláusula 1, que permitan operar el sistema confiablemente con toda seguridad, de acuerdo con las Reglas Gubernamentales aplicables.

El Contratista será responsable del acceso a los servicios básicos necesarios para la ejecución de las Obras dentro del Lote.

Con respecto a la Planta, el Contratista suministrará sin costo alguno para el Dueño la primera carga plena de los químicos, aditivos y aceite de lubricación para la Planta para llevar a cabo las Pruebas de Desempeño y Aceptación.

No obstante lo anterior, no será responsabilidad del Contratista el suministro del combustible para ninguna de las pruebas de la Planta.

Se deja expresa constancia que, excepto por lo expresamente establecido en contrario en este Contrato, la ingeniería, suministro, obras civiles, montaje y construcción fuera del Lote no serán responsabilidad del Contratista.

### Manejo de Grupos Electrogeneradores.

El Contratista deberá suministrar los Grupos Electrogeneradores, realizar el transporte y la importación de los mismos a la República de Chile y al Lote, incorporarlos dentro de las Obras, de conformidad con el Anexo A y con los otros términos de este Contrato.

### Manejo de Equipos para subestación 23/220 kV.

El Contratista deberá suministrar todos los Equipos necesarios para la subestación 23/220 kV, realizar la importación de los Equipos a la República de Chile y su transporte ,  al Lote e incorporar los mismos dentro de las Obras de conformidad con el Anexo A y con los otros términos de este Contrato.

### Conexión con Transelec.

La Planta construida por el Contratista deberá ser apta para su conexión al sistema de Transelec, debiendo cumplir con lo estipulado en el documento “Condiciones Generales para conectar instalaciones destinadas a efectuar inyecciones al sistema de transmisión de Transelec” versión noviembre del 2004”, que se adjunta como Anexo A-4 y que el Contratista declara conocer y aceptar.

### Garantías Técnicas de los Equipos y la Planta

Todos los Equipos deberán ser diseñados para cumplir con lo estipulado en el Anexo A, ser totalmente compatibles entre sí e igualmente, entre otras cosas, poder comunicarse entre ellos en todo momento.

Los Equipos deberán cumplir con la Garantía de Consumo de Combustible, la Garantía de Capacidad Neta, la Garantía de Emisiones y la Garantía de Ruido.

Los demás Equipos y accesorios se deberán suministrar y hacer operativos de acuerdo con lo estipulado en las normas y reglamentaciones técnicas aplicables y por lo dispuesto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC y Transelec, esta última según lo dispuesto en la Cláusula 7.8.

### Obtención de Permisos.

El Contratista deberá obtener a su costo los Permisos que requieren ser obtenidos por el Contratista de conformidad con el Anexo D, y cooperar dentro de sus posibilidades y facultades con el Dueño en la obtención de los Permisos a ser obtenidos por el Dueño.

### Obtención de Pólizas y/o Garantías Bancarias.

El Contratista deberá solicitar y obtener las pólizas y/o garantías bancarias requeridas para la ejecución de este Contrato y bajo los términos y condiciones establecidos en la Cláusula 66.

### Planes de S&SO.

El Contratista elaborará y someterá a consideración del Dueño, para su aprobación, el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO), que deberá ser elaborado de conformidad con la Norma OHSAS-18001.

### Pago de Servicios Públicos.

El Contratista deberá asumir el pago por el consumo que haga de todos los servicios públicos, incluyendo la Energía de Arranque. El Contratista será responsable del acceso a los servicios básicos necesarios para la ejecución de las Obras dentro del Lote.

### Entrenamiento al Operador, Manuales, Herramientas y Repuestos.

El Contratista deberá llevar a cabo el entrenamiento requerido al Operador de conformidad con lo establecido en el Anexo A.

El Contratista deberá suministrar todos los Manuales relevantes y el entrenamiento necesario a los Operadores para la entrega del cuidado, custodia y el control de la Planta, incluyendo la entrega al Dueño de las Herramientas Especiales necesarias si las hubiere para dicho servicio. El Contratista suministrará las claves de acceso una vez que finalice el Período de Garantía establecido en la Cláusula 60.

### Remoción de Equipos y Suministros.

Al finalizar las Obras, el Contratista deberá remover del Lote todos los suministros, equipos, materiales de desecho, basura, e instalaciones temporales del Contratista, por su cuenta y riesgo.

### Remoción de Materiales Peligrosos.

El Contratista deberá remover del Lote, por su cuenta y riesgo, cualquier Material Peligroso utilizado, generado o trasladado al Lote, o que haya sido liberado sujeto a lo establecido en la Cláusula 51, por parte del Contratista o cualesquiera subcontratistas, proveedores y vendedores del Contratista.

### Ejecución de las Obras.

El Contratista deberá realizar las Obras de conformidad con todas las Reglas Gubernamentales, los Códigos y Estándares de Chile, las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción y los otros requisitos de este Contrato dentro de los tiempos especificados en el Programa de Construcción Detallado. Todo el manejo de las Obras debe ser realizado de manera que se agilice la terminación de la Planta y las Obras dentro del Plazo Total y se protejan los intereses del Dueño para tener una Planta construida de conformidad con los requisitos de este Contrato y usando personal calificado, competente y con los títulos profesionales necesarios, cuando procediere. Sin limitar las generalidades de lo anterior, las Obras deberán incluir todos los servicios, instalaciones, sistemas, componentes, equipos y actividades establecidos en el Anexo A.

### Presentación de Informes de Avance.

El Contratista presentará al Dueño cada quince (15) Días, un informe con el Programa de Construcción Detallado, actualizado de acuerdo con el Anexo B, el cual indicará el avance de las Obras, el progreso que se piensa lograr en relación con las Obras de allí en adelante, e informará sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.

### El Contratista como Contratista Independiente.

El Contratista será y actuará como Contratista independiente en la ejecución de las Obras. El Contratista no declarará y no tendrá la autoridad de obligar o de otra forma crear ninguna obligación a nombre del Dueño. El Contratista tendrá autoridad exclusiva para manejar y controlar a sus agentes, empleados, subcontratistas, proveedores y vendedores. Con sujeción a los términos del presente Contrato, el Contratista ejecutará las Obras utilizando los medios y de la manera que el Contratista determine, suministrando todos los materiales y Equipos, llevando a cabo todo aquello que sea necesario para ejecutar dicha Obra en forma adecuada y segura. Asimismo, supervisará y será responsable de la seguridad y actos de sus empleados y subcontratistas, así como del control y manejo de sus herramientas y Equipos. El Dueño tendrá derecho de exigir al Contratista que retire del Lote a cualquier persona empleada por el Contratista o a cualquiera de sus subcontratistas que, en la opinión razonable del Dueño, pueda poner en peligro la seguridad física de la Planta, o de cualquier persona.

### Responsabilidad del Contratista.

El Contratista será responsable ante el Dueño por la totalidad de las Obras ejecutadas por el Contratista y por los agentes, empleados, subcontratistas, proveedores y vendedores del Contratista, en la misma medida como si el Contratista hubiese ejecutado las Obras por sí solo. Ninguna disposición de este Contrato creará ninguna obligación contractual por parte del Dueño ante ninguna persona diferente del Contratista, incluyendo los subcontratistas, proveedores y vendedores del Contratista.

### Coordinación y Cooperación.

El Contratista deberá cooperar con el Dueño durante la ejecución de la Obras, para permitirle ejercer el derecho de supervisar el progreso y las Obras a medida que avancen. El Dueño tendrá derecho a inspeccionar y revisar la construcción y las otras Obras con respecto a la Planta, en cualquier momento razonable, incluyendo todas las actividades de prueba a medida que se hagan. El Contratista notificará sobre todas las pruebas mencionadas en el Anexo A, de conformidad con los términos allí previstos y/o con un periodo razonable de antelación sobre cualquier otra prueba realizada por el Contratista o subcontratistas en el Lote de manera que el Dueño pueda prepararse y asistir a dichas pruebas. El Contratista reconoce y acuerda que el Dueño puede, pero no estará obligado a, contratar a un ITO para que asesore al Dueño con respecto a los asuntos de éste relacionados con este Contrato y para que supervise e inspeccione las Obras, entre otras tareas que le pueden ser asignadas por el Dueño. Sin limitar lo anterior, el Contratista reconoce y acuerda que el ITO tendrá derecho por instrucción del Dueño, a realizar dicha supervisión, inspección y otros actos relacionados con las Obras tal como el Dueño tiene o podrá tener derecho a realizar de conformidad con este Contrato. Ninguna de dichas revisiones, supervisiones, inspecciones o actividades relacionadas por parte del Dueño o el ITO liberará al Contratista de cualquier obligación con respecto al cumplimiento con este Contrato. Dichas supervisiones e inspecciones serán realizadas de tal manera que no interfieran de manera no razonable con la ejecución, el costo o el Programa de Construcción Detallado de las Obras.

### Exclusiones.

Se excluye todo alcance de ingeniería, suministro, obras civiles y montaje e interconexión que se encuentre fuera del Lote. Adicionalmente, se excluyen todos los combustibles para las pruebas de la Planta y las autorizaciones, declaraciones, registros ambientales, legales, municipales o de cualquier otro orden, que no sean de cargo del Contratista de conformidad con lo dispuesto a la Cláusula 7.10.

## Obligaciones del Dueño

Sin perjuicio de las demás obligaciones del Dueño establecidas en este Contrato, el Dueño cumplirá oportunamente con las siguientes obligaciones:

### Pago del Precio.

El Dueño pagará en forma fiel, íntegra y oportuna, cada uno de los pagos del Precio del Contrato en los términos y condiciones del Capítulo Tercero y cualesquiera otras sumas que requieren ser pagadas al Contratista de conformidad con este Contrato.

### Suministro de Personal.

El Dueño será responsable de suministrar personal de operación debidamente calificado para operar la Planta bajo la dirección del Contratista durante la Puesta en Marcha, arranque y prueba de la Planta y para recibir el entrenamiento del Contratista antes de la Aceptación Provisional de la Planta.

### Cooperación con el Contratista.

El Dueño colaborará, de ser necesario pero sin responsabilidad ni soportando costo alguno, para que el Contratista tenga acceso a la energía de construcción y el agua potable requeridos para ejecutar las Obras.

### Obtención de Permisos.

El Dueño deberá, a su costa, obtener cada uno de los Permisos que el Dueño tiene que obtener bajo el Anexo D, incluyendo pero sin limitarse, a la obtención de la licencia ambiental del proyecto, en o antes de la fecha en la cual dicho Permiso sea requerido.

### Coordinación para Permitir el Suministro de Combustible.

El Dueño deberá coordinar el suministro de combustible en los momentos en que sea necesario de manera que no se retrase ninguna de las pruebas de la Planta. El Contratista estará obligado a coordinar, junto con el Dueño, este suministro de combustible con la suficiente anticipación a la realización de las respectivas pruebas de la Planta.

# CAPÍTULO SEGUNDO
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZOS Y PROGRAMA

## Plazo del Contrato

El Contratista deberá ejecutar las Obras y obtener la Aceptación Provisional dentro de un plazo de siete meses contados desde la fecha de emisión de la Notificación para Proceder.

El Plazo Total establecido en esta Cláusula se considera elemento esencial y determinante para la celebración del presente Contrato, y no se modificará sino única y exclusivamente en los eventos y términos previstos en este Contrato.

## Cronograma e Hitos

Dentro del Plazo Total, el Contratista deberá ejecutar las Obras, conforme al siguiente Cronograma y dando cumplimiento oportuno a los Hitos que se indican a continuación:

| Hito | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| A | Entrega de Ingeniería Básica y de Detalle | 49 Días desde la Notificación para Proceder |
| B | Suministro en Lote de Grupos Electro- generadores | Galpón 1: 41 Días desde cumplimiento del Hito A. Galpón 2: 71 Días desde cumplimiento del Hito A. Galpón 3: 101 Días desde cumplimiento del Hito A. Galpón 4: 131 Días desde cumplimiento del Hito A. |
| C | Suministro de los demás equipos de la Planta | 131 Días desde el cumplimiento del Hito A. |
| D | Terminación Mecánica | 10 Días después de cumplir íntegramente los Hitos B y C |
| E | Aceptación Provisional | 30 Días desde el cumplimiento del Hito D. |

El atraso en la obtención de uno o más Hitos no modificará el Plazo Total establecido en la Cláusula 9.

## Notificación para Proceder

La Notificación para Proceder será entregada personalmente o enviada por correo certificado al Contratista. Para todos los efectos la fecha de la Notificación para Proceder será la fecha de su entrega en forma personal al Contratista, o la fecha posterior en tres Días Hábiles a la fecha de su envío por carta certificada.

El Contratista comenzará las Obras inmediatamente después de recibida la Notificación para Proceder.

En caso que el Dueño otorgue la Notificación para Proceder con posterioridad al 10 de junio de 2008, el Contratista tendrá derecho a un ajuste equitativo en la parte del Precio del Contrato relacionada con el Pago según Avance Físico de las Obras establecido en la Cláusula 22.4, en razón de un aumento efectivo en los costos correspondientes a esa parte del Precio del Contrato.

El eventual ajuste correspondiente a esa parte del Precio del Contrato tendrá como base exclusiva un aumento en los costos considerados por el Contratista en la parte del Precio del Contrato relacionada con el Pago según Avance Físico de las Obras establecido en la Cláusula 22.4. Solamente se realizará este ajuste en el evento que los costos, sobre base agregada, hayan aumentado en más de un uno por ciento (1%). Para efectos de lo anterior, el Contratista entregará al Dueño un detalle de las partidas de costos consideradas en la parte del Precio del Contrato a pagarse según lo establecido en la Cláusula 22.4, expresado en pesos y en Dólares, dentro de los diez (10) Días siguientes a la firma de este Contrato. En ningún caso el ajuste en el Precio supondrá un aumento en las utilidades o gastos generales del Contratista.

## Programas de Construcción

El Programa de Construcción Básico para la ejecución de los componentes principales de las Obras está adjunto al presente como Anexo B. El Contratista preparará y presentará al Dueño un Programa de Construcción Detallado a más tardar quince (15) Días después de la Notificación para Proceder. Cada quince (15) Días el Contratista entregará al Dueño un informe con el avance efectivo de las Obras indicadas en el Programa de Construcción Detallado y una comparación respecto del avance programado.

En caso de existir un atraso en el avance efectivo respecto del avance programado, el Dueño podrá requerir por escrito al Contratista para que coloque todos los elementos y personal necesarios para recuperar el tiempo perdido, a su costo.

## Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha

### Constitución y Operación de Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha

A más tardar dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la expedición de la Notificación para Proceder, el Contratista nombrará un representante para que presida el Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha, representante que podrá, pero no necesariamente tendrá que ser el Representante Autorizado del Contratista. Si el Contratista nombra a alguien diferente al Representante Autorizado para que participe en el Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha, dicho nombramiento estará sujeto a la previa aprobación por escrito del Dueño.

El Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha deberá reunirse con la frecuencia necesaria, pero no menos de una vez cada dos semanas (a menos que se acuerde lo contrario entre todos los miembros del Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha), para coordinar las actividades de prueba y de Puesta en Marcha de la Planta.

El Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha deberá coordinar las actividades del Contratista y del Operador y sus respectivos subcontratistas, empleados y agentes en el Lote para minimizar la interferencia de cualquiera de las partes con las actividades y las obligaciones de la otra.

### Deberes del Contratista en Relación con el Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha

El Contratista, al consultar con el Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha, deberá:

  - Desarrollar planes y procedimientos detallados para la prueba, Puesta en Marcha y entrega de la Planta, incluyendo procedimientos y programas para las Pruebas Pre-Operacionales y las Pruebas de Desempeño y Aceptación con respecto a cada Grupo Electrogenerador.

  - Coordinar y programar todas las Pruebas de Desempeño y Aceptación.

  - Coordinar y programar todo lo relacionado con el suministro de combustible para el desarrollo de las Pruebas Pre-Operacionales y las Pruebas de Desempeño y Aceptación.

### Deberes del Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha

El Grupo de Coordinación de Puesta en Marcha deberá:

  - Coordinar la movilización del personal de la Planta que sea requerido para operar y mantener la Planta durante el arranque, prueba y Puesta en Marcha de la Planta;

  - Coordinar el entrenamiento del personal de la Planta por parte del Contratista y del Operador para la operación y mantenimiento de la Planta hasta la Aceptación Provisional de la misma de conformidad con las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción; y

  - Coordinar la entrega del cuidado, custodia y control de la Planta, según sea el caso, y la capacitación del personal de la Planta por parte del Contratista al Dueño en el momento de Aceptación Provisional, según sea el caso y simultáneamente con ello, la entrega de la responsabilidad de ello y de la capacitación del personal relevante de la Planta del Dueño al Operador.

## Terminación Mecánica

El Contratista habrá ejecutado la Terminación Mecánica con respecto de la Planta, cuando:

  - El Contratista haya físicamente construido la Planta según las especificaciones de este Contrato, de manera que esté lista para el inicio de las Pruebas de Desempeño y Aceptación, salvo para los rubros de las Obras que no afecten la operabilidad, mantenimiento, confiabilidad e integridad técnica o mecánica de la Planta, de conformidad con el Anexo A, según lo determine el Dueño.

  - El Contratista haya entregado al Dueño los planos as built (como construidos) debidamente aprobados.

  - El Contratista haya demostrado que la Planta, sus componentes y sistemas son mecánica, estructural y eléctricamente sólidos, incluyendo la terminación de las Pruebas Pre-Operacionales.

  - El Contratista haya demostrado que los sistemas, componentes y equipos tengan la habilidad de operar de manera segura tal como fueran diseñados de conformidad con todas las Reglas Gubernamentales.

  - El Contratista haya demostrado que la Planta es apta para operar correctamente y de manera interconectada con Transelec y el CDEC-SIC.

## Pruebas de Desempeño y Aceptación

### Objetivo de las Pruebas de Desempeño y Aceptación

Las Pruebas de Desempeño y Aceptación tienen por objeto determinar si la Planta construida por el Contratista cumple con las Garantías de Desempeño, lo estipulado en este Contrato y es aceptada técnicamente por parte de Transelec y el CDEC-SIC.

### Plazo para la Realización de las Pruebas de Desempeño y Aceptación

Las Pruebas de Desempeño y Aceptación se realizarán entre los Hitos de Terminación Mecánica y Aceptación Provisional establecidos en la Cláusula 10.

### Programación de las Pruebas de Desempeño y Aceptación

Las Pruebas de Desempeño y Aceptación especificadas en el Anexo A, serán realizadas tan pronto sea posible después de la Terminación Mecánica. El Contratista notificará por escrito al Dueño con a lo menos diez (10) Días de anticipación la realización de cualquier Prueba de Desempeño propuesta, y con a lo menos tres (3) Días de Anticipación la repetición propuesta de las mismas y cualquier otra prueba propuesta de conformidad con el Anexo A.

### Realización de las Pruebas de Desempeño y Aceptación

Cada Prueba de Desempeño y Aceptación será realizada de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo A, salvo que se acuerde algo diferente entre las partes.

### Resultados de las Pruebas de Desempeño y Aceptación

Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la terminación de cada Prueba de Desempeño y Aceptación, el Contratista presentará al Dueño un informe escrito de la prueba junto con una certificación de los resultados de la prueba, que deben ser seguidos por un informe detallado a más tardar diez (10) Días después de la terminación de dicha Prueba de Desempeño y Aceptación.

### Repetición de las Pruebas de Desempeño y Aceptación

Siempre dentro del plazo previsto en este Contrato para el desarrollo de las Pruebas de Desempeño y Aceptación, el Contratista repetirá cada Prueba de Desempeño y Aceptación relevante hasta que los resultados demuestren que se ha cumplido con las Garantías de Desempeño y la Planta se acepte por Transelec, el CDEC-SIC y el Dueño o hasta que la Planta sea derrateada de conformidad con la Cláusula 15.7 siguiente. El Contratista estará facultado para solicitar la realización de las Pruebas de Desempeño y Aceptación, sólo dentro del plazo previsto, cuantas veces fuere necesario, sin perjuicio de lo que se indica en el punto siguiente.

### Derrateo (Derating) de la Planta

En caso que no se cumpla con las Garantías de Desempeño, el Contratista realizará todo lo necesario y conveniente para cumplir estrictamente con su obligación. Sin perjuicio de lo anterior, cuando a discreción del Dueño existan motivos plausibles para suponer que la Planta no alcanzará las Garantías de Desempeño dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha programada para la Aceptación Provisional, el Dueño estará facultado, pero no obligado, para derratear la Planta a la Capacidad Neta Real y al Consumo de Combustible Real y se aplicarán las multas establecidas al efecto en la Cláusula 56.

## Aceptación Provisional

### Requisitos para la Aceptación Provisional

El Contratista solicitará al Dueño la Aceptación Provisional, la que deberá ser aceptada por el Dueño en caso que se cumplan las siguientes condiciones:

- Ha ocurrido satisfactoriamente la Terminación Mecánica;

- El Contratista ha concluido satisfactoriamente todas las demostraciones requeridas de los rangos de operación de la Planta y las Pruebas de Desempeño y Aceptación.

- El Contratista ha realizado las Pruebas de Desempeño y Aceptación demostrando que la Planta ha logrado cumplir satisfactoriamente las Garantías de Desempeño. Para estos efectos, la Capacidad Neta Real no podrá ser inferior al noventa y nueve por ciento (99%) de la Garantía de Capacidad Neta y el Consumo de Combustible Real no podrá ser superior al ciento uno por ciento (101%) de la Garantía de Consumo de Combustible.

- El Contratista ha demostrado satisfactoriamente que la Planta está lista para iniciar el servicio comercial ininterrumpido de acuerdo, entre otros, a la norma ISO8528/1, bajo el control del Dueño.

- El Contratista ha suministrado todos los Manuales relevantes y el entrenamiento necesario para la entrega del cuidado, custodia y el control de la Planta, al Dueño o al Operador, incluyendo la entrega al Dueño de las Herramientas Especiales necesarias si las hubiere para dicho servicio. Se exceptúa de lo anterior, las claves de acceso, que serán manejadas por el Contratista por todo el Periodo de Garantía indicado en la Cláusula 60.

### Lista de Puntos Pendientes de Construcción

A más tardar en la fecha correspondiente a cinco (5) Días después de la fecha de la Aceptación Provisional, el Dueño elaborará una Lista de Puntos Pendientes de Construcción con respecto a la Planta, incluyendo un programa razonable para la terminación de dicha Lista de Puntos Pendientes de Construcción.

El Dueño puede completar cualquier Punto de la Lista de Puntos Pendientes de Construcción que siga incompleto después de la fecha programada para terminar dicho punto, notificando al Contratista con tres (3) Días de anticipación, e indicando que tiene la intención de completar dicho punto de la Lista de Puntos Pendientes de Construcción. El Contratista será responsable de y le pagará al Dueño los costos razonables de mercado y debidamente acreditados en que haya incurrido el Dueño para completar dicho(s) Punto(s) de la Lista de Puntos Pendientes de Construcción, no obstante que los costos podrán ser compensados por el Dueño contra cualquier monto adeudado al Contratista.

No obstante lo anterior, si erróneamente no se incluye algún rubro de las Obras en la Lista de Puntos Pendientes de Construcción, no quedará liberado el Contratista de llevar a cabo el o los puntos pendientes que no se hubieren incluido para ejecutar dicho rubro de las Obras de conformidad con este Contrato.

## Aceptación Definitiva

El Contratista le entregará una notificación al Dueño con el fin de obtener la Aceptación Definitiva en relación con la Planta, la cual deberá ser aceptada por el Dueño en caso de que haya ocurrido todo lo siguiente:

  - El Contratista ha logrado la Aceptación Provisional de la Planta.

  - El Contratista ha completado las Obras incluyendo todos los componentes de la Lista de Puntos Pendientes de Construcción o el Dueño ha completado los mismos conforme a la Cláusula 16.2.

  - El Contratista ha suministrado al Dueño todos los planos as built (como construido), requeridos contractualmente (tal como se establece en el Anexo A), las descripciones de sistemas, información de ingeniería, manuales de montaje y Puesta en Marcha, manuales de operación, manuales de mantenimiento, procedimientos de montaje, procedimientos de operación, procedimientos de pruebas, plan de seguridad industrial y salud ocupacional, protocolos de pruebas y listas de repuestos, listas de instrumentos y otras listas y libros de instrucción.

  - El Contratista ha suministrado al Dueño las Herramientas Especiales, a ser suministradas por el Contratista tal como se menciona en el Anexo A.

  - El Contratista ha cumplido con todas las Garantías de Desempeño y el Programa de Construcción Detallado de conformidad con este Contrato y todas las multas establecidas en el Capítulo Noveno, de corresponder, han sido pagadas al Dueño.

  - El Contratista, a su costo, ha sacado del Lote todos los suministros, equipos, materiales de desecho, basura e instalaciones temporales del Contratista, y ha realizado la limpieza general del Lote.

  - El Contratista ha entregado la Garantía de Correcto Funcionamiento.

La Aceptación Definitiva de la Planta y de las Obras se materializará mediante la emisión por parte del Dueño de un acta, en donde se dejará constancia del cumplimiento del Contratista a lo dispuesto en esta Cláusula.

## Liquidación del Contrato

Si la Aceptación Definitiva no fuere objeto de observación alguna por parte del Dueño o una vez subsanadas las que se hubieren formulado, las partes liquidarán este Contrato dentro de los tres (3) meses siguientes a la emisión del acta de la Aceptación Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio, además, del resto de las obligaciones legales y contractuales que el Contratista mantenga subsistentes.

# CAPÍTULO TERCERO
PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

## Precio del Contrato

El Precio del Contrato se fija en la suma alzada, única y total de treinta y un millones de Dólares (USD 31.000.000) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.

El Precio del Contrato no se reajustará y se pagará en Dólares.

## Suma Alzada

El Contratista ejecutará las Obras bajo la modalidad de suma alzada, sistema en el cual el Contratista se obliga a cumplir las obligaciones del Contrato a su entero riesgo y costo y de conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes técnicos y comerciales que forman parte de este Contrato, aportando para tal efecto, entre otros, todo el diseño, materiales, insumos, personal, equipos, herramientas y maquinarias necesarias para la Planta, a cambio del Precio del Contrato.

El Precio no se ajustará, aumentándose o disminuyéndose, para considerar cualquier dificultad, costo, beneficio o facilidad imprevistos, cualquiera sea su naturaleza, salvo lo indicado expresamente en este Contrato.

En el Precio del Contrato se incluyen todos los diseños, proyectos de ingeniería, obras, servicios, estudios, trabajos, suministros, insumos, equipos, construcción y montaje, así como todas las instalaciones, obras provisorias y obras anexas de acuerdo al Contrato; costos, honorarios, gastos, remuneraciones; gastos generales directos e indirectos y utilidad del Contratista; cualquier contribución, cargo, tasas, derechos e impuestos; el costo y la obtención de los Permisos que corresponden al Contratista de conformidad a este Contrato; y cualquiera otra obra, actividad o recurso que no estando específicamente enunciada en el Contrato, pero que fluya de su espíritu general, sea necesario ejecutar, a fin de cumplir íntegramente y en los plazos fijados, con el objetivo del Contrato, de modo de obtener la Aceptación Definitiva y Liquidación del Contrato, a entera y total satisfacción del Dueño.

Se deja expresa constancia que se encuentran incluidas dentro del Precio del Contrato todas las modificaciones a las Obras que se requieran para cumplir con el objetivo de este Contrato. De consiguiente, en ese caso no asistirá al Contratista derecho a invocar aumentos de costos, gastos ni circunstancia alguna que justifiquen cobros o pagos adicionales, complementarios ni extraordinarios.

En el Precio del Contrato se incluye  cualquier modificación de las Obras que ordene el Dueño y que tenga por objeto dar cumplimiento a las exigencias y calidad establecidas en los documentos del Contrato, o adecuar las Obras o la Planta a la normativa aplicable, salvo que una Nueva Regla Gubernamental habilite al Contratista a solicitar un reajuste del Precio de conformidad con la Cláusula 46.

El Precio del Contrato no se modificará por aumentos de precios en los equipos, materiales, remuneraciones, honorarios o por cualquier concepto que forme parte de los trabajos que debe realizar el Contratista; o por cualquier causa que debió preverse o por cualquier error existente en la documentación suministrada por el Contratista.

El Contratista declara que ha obtenido toda la información necesaria referida a riesgos e interferencias, contingencias y otras circunstancias que puedan influenciar o afectar directa o indirectamente a las Obras encomendadas.

Por medio de la firma del Contrato, el Contratista acepta total e irrevocablemente la responsabilidad de haber previsto todas las dificultades y costos necesarios para la finalización exitosa de la Planta y todas las Obras.

## Impuestos

El único impuesto que será de cargo del Dueño bajo este Contrato será el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable al Precio del Contrato.

## Forma de Pago del Precio del Contrato

El Precio del Contrato se pagará de la siguiente manera:

### Anticipo correspondiente a la obra civil, montaje y pruebas

Corresponde a la suma de un millón doscientos ochenta y cinco mil seiscientos Dólares (USD 1.285.600) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta suma, y dentro de los cinco (5) Días siguientes a la firma del presente Contrato, el Dueño pagará la suma de ciento veinte mil Dólares (USD 120.000) destinados a los estudios de ingeniería básica y de detalle de las Obras.

El saldo del Anticipo, esto es, un millón ciento sesenta y cinco mil seiscientos Dólares (USD 1.165.600) se pagará al momento de emisión de la Notificación para Proceder y contra la entrega al Dueño por parte del Contratista de la Garantía de Correcto Uso del Anticipo.

### Pago según Entrega de Transformadores de Poder y Equipos de Subestación y Auxiliares

Corresponde a la suma de dos millones novecientos veinticinco mil trescientos veinte Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (USD 2.925.320 más IVA).

Este pago se realizará mediante una Carta de Crédito de Pago que el Dueño deberá entregar en o antes del 15 de abril de 2008.

A través de esta Carta de Crédito de Pago se efectuarán al Contratista los pagos al arribo de cada uno de los siguientes Equipos, por el monto que en cada caso se indica:

          - Un millón doscientos diez mil novecientos ochenta Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (1.210.980 más IVA) por cada uno de los dos (2) transformadores de 50 MVA de 23/220 kV.

          - Ciento sesenta y un mil trescientos dieciocho Dólares más el Impuesto del Valor Agregado_(USD 161.318 más IVA) por cada uno de los tres (3) interruptores automáticos de poder.

          - Diecinueve mil cuatrocientos seis Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (USD 19.406 + IVA) por un desconectador de poder.

Los pagos se harán al Contratista contra la presentación al respectivo banco emisor de la Carta de Crédito de (a) un certificado de arribo de los respectivos Equipos al Lote o al lugar indicado por el Dueño conforme a lo establecido en el párrafo siguiente; y (b) las facturas del Contratista, ambos correspondientes a los Equipos efectivamente arribados en el Lote o al lugar indicado por el Dueño. El certificado de arribo será emitido por el Dueño o por un Notario Público, a elección del Contratista, sólo si los Equipos se encuentran a simple vista en perfecto estado.

El Dueño podrá indicar que los Equipos sean entregados en un lugar distinto del Lote, caso en el cual asumirá el costo del transporte de los mismos desde el Lote al lugar que designe, según informe el Contratista, razonable y debidamente documentado,.

Cada vez que se entreguen Equipos en el Lote o en el lugar indicado por el Dueño, el Contratista emitirá la respectiva factura, la cual una vez aprobada será pagada con cargo a la Carta de Crédito de Pago.

En el evento que la comisión por la constitución de la carta de crédito supere la tasa del 0.35%, cualquier valor en exceso será asumido por el Contratista.

### Pago según Entrega de Grupos Electrogeneradores y Transformadores de Generación

Corresponde a la suma de veintiún millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (USD 21.646.680 más IVA).

Este pago se realizará mediante una Carta de Crédito de Pago que el Dueño deberá entregar el 30 de mayo de 2008 o junto con la Notificación para Proceder si ésta se emitiere antes de esa fecha.

A través de esta Carta de Crédito de Pago se efectuarán al Contratista los pagos al arribo de cada uno de los siguientes Equipos, por el monto que en cada caso se indica:

          - Trescientos veinte mil Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (USD 320.000 más IVA) por cada uno de los sesenta (60) Grupos Electrogeneradores.

          - Ciento veintidós mil trescientos treinta y cuatro Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (USD 122.334 más IVA) por cada uno de los veinte (20) transformadores de generación de 6 MVA, 380-400 V / 23 kV.

Los pagos se harán al Contratista contra la presentación al respectivo banco emisor de la Carta de Crédito de (a) un certificado de arribo de los Grupos Electrogeneradores al Lote o al lugar indicado por el Dueño conforme a lo establecido en el párrafo siguiente; y, (b) las facturas del Contratista, ambos correspondientes a los Grupos Electrogeneradores efectivamente arribados en el Lote o el lugar indicado por el Dueño. El certificado de arribo será emitido por el Dueño o por un Notario Público, a elección del Contratista, sólo si los Equipos se encuentran a simple vista en perfecto estado.

El Dueño podrá indicar que los transformadores y Grupos Electrogeneradores sean entregados en un lugar distinto del Lote, caso en el cual asumirá el costo del transporte que informe el Contratista, razonable y debidamente documentado, de los mismos desde el Lote al lugar que designe.

Cada vez que se entreguen Grupos Electrogeneradores en el Lote o en el lugar indicado por el Dueño, el Contratista emitirá la respectiva factura, la cual una vez aprobada será pagada con cargo a la Carta de Crédito de Pago.

En el evento que la comisión por la constitución de la carta de crédito supere la tasa del 0.35%, cualquier valor en exceso será asumido por el Contratista.

### Pago según Avance Físico de las Obras

Corresponde a la suma de cinco millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos Dólares más el Impuesto al Valor Agregado (USD 5.142.400 más IVA).

El Pago según Avance Físico de las Obras se realizará mensualmente, conforme al avance físico real de las Obras y a Estados de Pago, de manera que la totalidad de esta suma se haya pagado al Contratista una vez que ocurra la Aceptación Definitiva.

El Pago según Avance Físico de las Obras se entenderá constituir sólo un anticipo provisorio del Precio del Contrato y no importará reconocimiento o aprobación alguna del Dueño respecto de parte alguna de la Planta y de las Obras ejecutadas.

Con frecuencia mensual a contar de la expedición de la Notificación para Proceder, el Contratista le presentará al Dueño una factura (que puede estar formada por una o más partes) para el Pago de las Obras completadas de conformidad con el Programa de Pagos.

Cada factura reflejará el avance logrado en el momento en que se preparó dicha factura.

Las facturas recibidas después del vigésimo (20º) día del mes en consideración se estimarán como recibidas por el Dueño en el primer día del mes siguiente. Cada factura incluirá como rubro separado el Impuesto al Valor Agregado aplicable a la parte relevante del Precio del Contrato.

Para efectos del Pago según Avance Físico de las Obras, junto con las facturas correspondientes el Contratista incluirá lo siguiente:

- Un certificado en el cual el Contratista declara que (a) se le ha pagado a todos los subcontratistas, proveedores y vendedores las sumas adeudadas por las Obras ejecutadas y por los materiales suministrados desde la fecha de la factura de pago anterior; y, (b) no existen Gravámenes sobre la Planta o sobre las Obras por mano de obra, los Equipos, materiales y servicios suministrados por subcontratistas, proveedores y vendedores.

- Un certificado, emitido por la Inspección del Trabajo o algún ente certificador homologado por el INN, que acredite que el Contratista han cumplido con sus obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores destinados a la ejecución de este Contrato. Lo mismo deberá efectuar respecto de los subcontratistas que lleven a cabo labores en régimen de subcontratación conforme a lo previsto por el artículo 183 A del Código del Trabajo.

- Los finiquitos que hubiere suscrito con trabajadores que le han dejado de prestar servicios en el período, adjuntando los antecedentes de aquellos trabajadores que no han suscrito finiquitos.

Al recibo de las facturas del Contratista, el Dueño determinará de manera razonable si la factura refleja correctamente las Obras realizadas. En caso que, dentro de los diez (10) Días siguientes a su recibo, el Dueño determine razonablemente que la factura no refleja correctamente las Obras realizadas, devolverá la factura al Contratista para su enmienda,  con la explicación del Dueño sobre las razones para la no aprobación.

Cualquier parte de cualquier factura que no esté en disputa, será aprobada y pagada dentro de los treinta (30) Días siguientes al recibo de la factura por el Dueño. Cualquier suma que no esté en disputa que no sea pagada dentro del plazo que corresponda, generará intereses desde el día en que debió ser pagada y hasta la fecha de su pago efectivo, según la Tasa de Mora. Si el Contratista disputa cualquier decisión del Dueño, el Contratista podrá someter esa diferencia a los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el Capítulo Vigésimo Tercero, debiendo el Contratista continuar ejecutando las Obras durante la solución de dicha diferencia.

En caso de mora o simple retardo en el pago de alguna factura aceptada por más de treinta (30) Días, el Contratista estará facultado para suspender las Obras hasta que dicho pago sea verificado. En este caso el Plazo Total se prorrogará por el mismo número de Días que duró la suspensión.

## Cuenta de Pago

Los Pagos del Dueño al Contratista serán pagados a la cuenta o a las cuentas que puedan ser establecidas por medio de notificación escrita enviada periódicamente por el Contratista al Dueño. Esa notificación tendrá que ser firmada por el Representante Autorizado del Contratista.

## Inspección Final y Solicitud de Pago Final

A la brevedad que fuere posible, pero en cualquier caso dentro de los diez (10) Días siguientes a la notificación del Contratista de que la Planta y las Obras están listas para una Aceptación Definitiva, el Dueño (i) realizará una inspección completa y definitiva de las Obras con el Contratista y (ii) notificará al Contratista por escrito sobre su aceptación de la notificación o sobre cualquier punto particular que revele que las Obras o la Planta están defectuosas, incompletas o de alguna otra forma no están de acuerdo con este Contrato o no están listos para la Aceptación Definitiva. El Contratista tomará inmediatamente las medidas necesarias para remediar dichos defectos, para completar las Obras o de otra forma hacer que las Obras estén en total cumplimiento con este Contrato y lograr así la Aceptación Definitiva.

Luego que el Contratista haya completado dichas correcciones u otras acciones para lograr la satisfacción del Dueño y que haya entregado todas las instrucciones, programas, garantías, certificados, planos, manuales de mantenimiento y operación u otros documentos, información definitiva y documentación requerida de conformidad con la Cláusula 17 y el Anexo A, el Contratista solicitará el Pago Final (tal como se define en el párrafo siguiente, “Solicitud de Pago Final”).

La Solicitud de Pago Final deberá incluir una declaración de pago por parte del Contratista de todas sus deudas y reclamos y también renuncias formalizadas por el Contratista asumiendo las obligaciones y la responsabilidad por cualquier y por todos los Gravámenes y reclamos por mano de obra, materiales y servicios y una declaración de estar la Planta libre de Gravámenes.

## Pago Final

Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha de aprobación de la Solicitud de Pago Final, el Dueño pagará al Contratista el remanente del Precio del Contrato no pagado, si procediere (“Pago Final”).

## Pago No Implica Aprobación

Cualquier pago por parte del Dueño de cualquier parte del Precio del Contrato no constituirá ni se considerará que constituye aceptación o aprobación de las Obras con las cuales se relaciona el pago y no constituirá ni se considerará que constituye una renuncia del Dueño a cualquier derecho, poder o recurso que surja bajo esté Contrato con respecto a ello.

## Ingresos

El Contratista acuerda que todos los ingresos de cualquier tipo, resultantes de la utilización o de la operación de la Planta serán de propiedad del Dueño y, si son recibidos por el Contratista o por cualquiera de sus subcontratistas, deberán ser entregados al Dueño inmediatamente después de su recibo.

## Continuidad de las Obligaciones del Contratista

La obligación del Contratista de ejecutar las Obras y de completar la Planta de conformidad con este Contrato será absoluta e incondicional, siempre que al Contratista se le paguen todas las sumas adeudadas que no sean disputadas por el Dueño bajo este Contrato.

No constituirá aceptación de cualesquiera Obras que no hayan sido completadas o ejecutadas de conformidad con este Contrato, las aprobaciones de cualquier diseño, plano, plan, Plazo Total o Pago Final por el Dueño, cualquier concurrencia en la Aceptación Provisional o Aceptación Definitiva, cualquier empleo u ocupación de la Planta o cualquier parte de ella, la expedición de una Lista de Puntos Pendientes de Construcción o cualquier otra acción, omisión, falta de acción u otra circunstancia.

# CAPITULO CUARTO
LOTE, PERMISOS Y SERVICIOS

## Lugar de Construcción de la Planta y las Obras

El Contratista construirá la Planta y las Obras en el Lote referido en el Anexo E. En caso que no sea posible la construcción en el Lote, las partes renegociarán de buena fe los términos de este Contrato.

## Inspección del Lote

El Contratista declara que ha inspeccionado el Lote referido en el Anexo E y ha examinado e investigado exhaustivamente sus condiciones, accesos y mecanismos de seguridad.

El Contratista declara que conoce y acepta tanto el lugar en que se ejecutarán las Obras, como las condiciones, limitaciones, características geológicas, geognósticas, geográficas y geofísicas del Lote, declarando haberlas tenido especialmente en consideración a efectos de suscribir este Contrato.

En consecuencia, el Contratista acepta totalmente la responsabilidad exclusiva de haber previsto o debido prever todas las dificultades y costos necesarios para la finalización exitosa de las Obras. Por lo tanto, el Precio del Contrato y el Plazo Total no se ajustarán, para considerar cualquier dificultad o costo imprevisto, cualquiera sea su naturaleza, salvo lo indicado expresamente en este Contrato.

Expresamente se excluyen de la responsabilidad del Contratista los antecedentes relativos a títulos de dominio y antecedentes legales del Lote, incluyendo antecedentes respecto de derechos mineros sobre el subsuelo y hallazgo de osamentas o piezas arqueológicas.

## Permisos

En el Anexo D de este Contrato se indican los Permisos que se consideran necesarios para la construcción de la Planta y la ejecución de las Obras, con la indicación de la parte a que corresponde la obligación de obtener los permisos y asumir el costo correspondiente.

En caso de ser necesaria o conveniente la obtención de un Permiso no referido en el Anexo D, su obtención y costo corresponderá en principio al Dueño, salvo que esté relacionado específicamente con la actividad que desarrollará el Contratista en virtud del presente Contrato, caso en que su obtención y costo corresponderá a este último.

Los permisos deberán ser solicitados a nombre del Dueño.

El Contratista se obliga a colaborar con el Dueño a efectos de la obtención de servidumbres, concesiones, permisos u otras autorizaciones a que haya lugar y que sean necesarios y/o convenientes a efectos de construir la Planta y ejecutar las Obras.

## Responsabilidad del Contratista por Actividades en el Lote

El Contratista tendrá a su cargo el cuidado del Lote y la coordinación de las actividades que en éste se realicen, salvos los derechos del Dueño establecidos en este Contrato.

El Contratista no tendrá derecho a reclamar reembolsos de gastos, extensiones de plazo ni aumentos del Precio del Contrato por actividades que terceros realicen en el Lote durante la ejecución de las Obras, salvo Eventos Eximentes de Responsabilidad.

## Acceso al Lote, Servicios. Instalación de Faenas

### Acceso al Lote

El Dueño será el único responsable de permitir o hacer que se permita al Contratista el acceso legal al Lote, incluyendo pero sin limitarse a la obtención de las servidumbre de paso requeridas, de manera que el Contratista pueda ejecutar las Obras en el Lote dentro del Programa de Construcción Básico establecido en el Anexo B. El Dueño será responsable de todos los costos y gastos asociados con el suministro del acceso.

### Servicios Básicos

El Contratista será el único responsable por la consecución y suministro oportuno en el Lote de todos los servicios de agua, luz, comunicaciones, servicios sanitarios, incendios y de seguridad industrial necesarios para la ejecución del Contrato. El Dueño colaborará, de ser necesario pero sin asumir costo ni responsabilidad algunos, para que el Contratista tenga acceso a la energía de construcción y el agua potable requeridos para ejecutar las Obras.

### Instalación de Faenas

Será de responsabilidad del Contratista proveer durante el plazo de vigencia del Contrato toda instalación de faenas que se requiera para la correcta ejecución de las Obras.

Ninguna parte de la instalación de faenas del Contratista podrá ser retirada del Lote sin el consentimiento escrito del Dueño.

El Contratista llevará al Lote sólo equipos de construcción en buenas condiciones mecánicas, deberá mantenerlos operables y deberá reemplazar todo Equipo que el Dueño considere que es ineficaz o inadecuado.

Los materiales y Equipos que suministre el Contratista y que deban incorporarse a la Obra deberán ser nuevos, de calidad aceptada por el Dueño, sin defectos ni imperfecciones y se ajustarán a las especificaciones señaladas en este Contrato. Los materiales y Equipos que no hayan sido establecidos en el Contrato deberán ser funcional y constructivamente los más adecuados para los fines que se requieran y estarán sujetos a aprobación por parte del Dueño. El Dueño estará facultado para exigir al Contratista los certificados de calidad de los materiales empleados en la Obra.

# CAPITULO QUINTO
MODIFICACIONES EN LAS OBRAS

## Órdenes de Cambio

Las Ordenes de Cambio deben ser expedidas por el Dueño al Contratista bajo este Capítulo Quinto sólo y en la medida en que ocurra algún aumento, disminución, retraso o algún otro efecto sobre el Plazo Total o el costo de las Obras, para el Contratista, el Programa de Construcción Detallado, las Garantías de Desempeño o los otros términos y condiciones de este Contrato. Las Órdenes de Cambio se fundarán en un Cambio iniciado o solicitado por el Dueño, según se establece a continuación, un Evento Eximente de Responsabilidad, de conformidad con la Cláusula 75 ó una Nueva Regla Gubernamental, de conformidad con la Cláusula 46.

## Cambios Iniciados por el Dueño

El Dueño, actuando a través de su Representante Autorizado, puede en cualquier momento, periódicamente, a través de una Orden de Cambio, hacer Cambios dentro del alcance general de este Contrato en cualquiera o en varios de los puntos siguientes:

- Especificaciones para las Obras (incluyendo planos y diseños).

- El método o la forma de ejecutar las Obras.

- Las instalaciones, equipo, materiales, servicios o cambios al Lote.

- Aceleración en la ejecución de las Obras, si es factible.

El Dueño notificará al Contratista por escrito cualquier Cambio propuesto con suficiente detalle para permitir al Contratista proporcionar al Dueño un estimativo del costo de dicho Cambio y el impacto que tendrá sobre el Programa de Construcción Detallado, entre otras consecuencias.

Dentro de los quince (15) Días siguientes al recibo de dicha notificación del Dueño, el Contratista entregará al Dueño un estimativo del costo de, y/o los ahorros asociadas con, dicho Cambio y cualquier impacto que pueda tener en el Programa de Construcción Detallado o en los otros términos y condiciones de este Contrato, incluyendo las Garantías de Desempeño. El Dueño podrá solicitar pruebas satisfactorias, con suficientes detalles, de la exactitud de las cifras y de la otra información presentada.

Dentro de quince (15) Días después del recibo de dicho estimativo del Contratista, el Dueño notificará al Contratista por escrito si decide o no proceder con el Cambio. Si el Dueño deja de notificar al Contratista dentro de ese período de quince (15) Días, se considerará que el Dueño decidió no proceder con el Cambio. En caso que el Dueño decida proceder con el Cambio, el Contratista preparará una Orden de Cambio, dentro de los quince (15) Días siguientes a esa fecha, que establecerá una descripción del Cambio, el precio al cual se ejecutará el Cambio (si se requiere un Cambio al Precio del Contrato), el Cambio en el Programa de Construcción Detallado y cualquier otra modificación en los términos de este Contrato que resultase del Cambio. Dicha Orden de Cambio será firmada por el Contratista y, si está de conformidad con el entendimiento entre las partes, el Dueño firmará la Orden de Cambio y retornará la copia firmada al Contratista.

Si las partes llegan a un acuerdo sobre las otras consecuencias de un Cambio diferentes a su precio, pero, a pesar de haber efectuados sus Mejores Esfuerzos, no logran llegar a un acuerdo con respecto al precio de un Cambio, el Dueño podrá ejecutar por si mismo o con un tercero dicho cambio, en cuyo caso el Contratista no será responsable del trabajo ejecutado por el Dueño o el tercero.

Si las partes no logran llegar a un acuerdo sobre las consecuencias de un Cambio diferentes al precio, el Dueño podrá, sujeto a la Cláusula 39, ordenar un Cambio por el Contratista, teniendo en cuenta los cambios necesarios a las Obras, el Programa de Construcción Detallado y los otros términos y condiciones de este Contrato, incluyendo las Garantías de Desempeño.

## Pago para Órdenes de Cambio

### Precio de un Cambio

El precio al cual se ejecutará un Cambio tendrá en cuenta las sumas siguientes, mientras sea aplicable, que sean únicamente las sumas razonables, verificables y necesarias, resultantes de dicho Cambio:

- Los costos de mano de obra directa y de materiales incurridos por el Contratista para ejecutar un Cambio mientras dichos costos no se hubiesen incurrido en la ausencia de dicho Cambio.

- Las sumas pagaderas por el Contratista a cualquier subcontratista para terminar dicho Cambio mientras dichos costos no se hubiesen incurrido en la ausencia de dicho Cambio.

- Diez por ciento (10%) de las sumas pagaderas bajo los numerales (i) y (ii), por concepto de costos generales y utilidad.

### Facturación y Pago

Una vez aprobada una Orden de Cambio conforme a este Contrato, los pagos para las Obras cubiertas por dicha Orden de Cambio se basarán en facturas presentadas dentro de los primeros veinte (20) Días de cada mes. El pago de dichas facturas se efectuará treinta (30) Días después del recibo conforme de las mismas. Las facturas recibidas por el Dueño después de los primeros veinte (20) Días de cualquier mes se considerarán recibidas dentro de los primeros veinte (20) Días del siguiente mes.

### Reducciones de Precio

No obstante cualquier cosa en contrario en esta Cláusula, cuando un Cambio tenga el efecto, en cualquier momento, de disminuir el costo para el Contratista en la ejecución de las Obras, entonces el Dueño podrá buscar un ajuste equitativo en el Precio del Contrato, que será calculado para pasarle el beneficio de dicha disminución en costos al Dueño, teniendo en cuenta las reducciones en costo para el Contratista en las categorías mencionadas en la Cláusula 36.1, mutatis mutandi.

## Cambio en las Garantías de Desempeño

En la medida en que cualquier Orden de Cambio afecte las Garantías de Desempeño, las Garantías de Desempeño serán equitativamente ajustadas de acuerdo con las correspondientes leyes de física y termodinámica y de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato, y la medida en la cual estas leyes se vieren afectadas como resultado de tal cálculo, serán mutuamente determinadas entre el Contratista y el Dueño y establecidas en una Orden de Cambio, siempre respetando las Reglas Gubernamentales.

Si las partes no logran un acuerdo con respecto a dicho ajuste, cualquier diferencia se resolverá tal como se estipula en el Capítulo Vigésimo Tercero. El Contratista empleará sus Mejores Esfuerzos para eliminar, reducir o mitigar cualquier efecto adverso sobre cualquiera de las Garantías de Desempeño causada por cualquier Orden de Cambio, siempre y cuando el Contratista reciba una Orden de Cambio que suministre un ajuste equitativo para el costo de la misma tal como se dispone en este Capítulo.

## Limitación para Órdenes de Cambio

Las órdenes de cambio que se emitan no podrán implicar una variación, ya sea aumento o disminución, del Precio del Contrato en más de un tres por ciento (3%).

## Diferencias con Respecto a Órdenes de Cambio

Cualquier diferencia relacionada con las Obras cambiadas, o a la exactitud de una Orden de Cambio o el derecho del Contratista de recibir cualquier Orden de Cambio, será resuelta de conformidad con las disposiciones de resolución de disputas establecidas en el Capítulo Vigésimo Tercero de este Contrato.

# CAPITULO SEXTO
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

## Conveniencia del Dueño

El Dueño podrá suspender la ejecución de las Obras, periódicamente, total o parcialmente, sin justa causa y para la propia conveniencia del Dueño. Cualquier suspensión se efectuará mediante la entrega al Contratista de una notificación escrita o telegráfica (“Notificación de Suspensión”), especificando la medida por la cual se suspende la ejecución de las Obras, la fecha en la cual será efectiva dicha suspensión (“Fecha de Suspensión”), y el plazo aproximado de la suspensión.

## Acciones Requeridas como Resultado de la Suspensión

Después de recibir una Notificación de Suspensión y salvo que el Dueño imparta instrucciones en contrario, el Contratista:

- Suspenderá inmediatamente las Obras en la Fecha de Suspensión, en la medida especificada en la Notificación de Suspensión.

- No colocará ninguna orden adicional ni celebrará subcontratos adicionales, salvo según sea necesario para terminar aquellas partes de las Obras que no hayan sido suspendidas o bien no se afecten por la suspensión.

- En la medida que sea razonablemente posible y según se solicite en la Notificación de Suspensión, suspenderá todas las órdenes y subcontratos que estén relacionados con la ejecución de las partes de las Obras suspendidas.

- Tomará las medidas necesarias o que el Dueño estime convenientes, para la protección del personal y la protección y preservación de las Obras y otros bienes relacionados con el presente, que se encuentren en posesión del Contratista y en los cuales el Dueño tenga o pueda adquirir intereses.

## Planes como Resultado de la Suspensión

Después de recibir una Notificación de Suspensión, el Contratista le presentará al Dueño en un plazo de 10 (diez) Días Hábiles después de recibir la misma, una lista pormenorizada de todas las acciones tomadas o que se pretenda tomar como resultado de dicha suspensión.

## Programa e Impacto en los Costos

La suspensión de las Obras conforme a este Contrato, tendrá como resultado una prórroga equitativa de tiempo para la ejecución de las Obras, la cual no será inferior al periodo de dicha suspensión y se hará un ajuste equitativo al Precio del Contrato y constituirá la base de un Cambio, sólo conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.

En el evento de una suspensión de las Obras, el Contratista tendrá derecho a un reembolso de los siguientes costos y gastos mientras dichos costos y gastos sean razonables, verificables y hayan sido realmente incurridos por el Contratista en relación con una suspensión de las Obras: pagos debidos al Contratista por la ejecución de las Obras hasta la Fecha de Suspensión, costos de mano de obra realmente incurridos por el Contratista durante el período de suspensión, costos de desmovilización y removilización de personal y equipo, el costo de diferir y/o reprogramar las Obras, el costo de materiales o bienes pedidos en relación con las Obras que son entregados al Contratista o por los cuales el Contratista es legalmente responsable al aceptar el despacho durante el período de suspensión, costos de bodegaje y seguro incurridos con relación al equipo fabricado antes de la fecha de suspensión que no haya sido despachado, costos de cancelación incurridos con respecto a contratos que el Contratista ha celebrado con vendedores, proveedores, subcontratistas u otros con relación con este Contrato, primas de seguro de riesgo por plazo adicional y costos de garantía bancarias, costos de mantenimiento, protección y seguridad del equipo en el Lote y en otras localidades durante el período de suspensión, costos aumentados para la celebración de subcontratos con respecto a los cuales el Contratista tiene ofertas obligatorias que se vencen durante el período de suspensión e intereses sobre pagos vencidos; siempre y cuando el Contratista emplee los Mejores Esfuerzos para mitigar o evitar dichos costos y gastos con relación a la suspensión de las Obras.

## Terminación como Resultado de la Suspensión

En el evento que el Dueño suspenda la ejecución de las Obras por parte del Contratista de conformidad con este Capítulo, durante más de tres (3) meses consecutivos o durante más de cinco (5) meses no consecutivos durante la vigencia de este Contrato, y no hubiere justa causa aparente, el Contratista podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación escrita con treinta (30) Días de antelación al Dueño. En el evento de dicha terminación, el Dueño pagará al Contratista un “Pago de Liquidación”, en el cual se incluirán las utilidades del Contratista por los trabajos que no se hayan alcanzado a efectuar, y ninguna de las partes tendrá obligación alguna salvo las obligaciones que surgieron antes de la fecha de dicha terminación y la obligación del Dueño de rembolsar al Contratista los costos y gastos incurridos en relación con una suspensión de las Obras de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 43.

# CAPÍTULO SÉPTIMO
CUMPLIMIENTO DE NORMAS

## Cumplimiento de Normas

El Contratista reconoce y acuerda que la Planta será diseñada y construida y que las Obras serán ejecutadas de conformidad con todas las Reglas Gubernamentales aplicables, y el Contratista cumplirá con la totalidad de dichas Reglas Gubernamentales en la ejecución de las Obras.

## Nuevas Reglas Gubernamentales

En caso de entrar en vigencia una Nueva Regla Gubernamental (fuera de una Nueva Regla Gubernamental relacionada con impuestos, remuneraciones, obligaciones laborales o relacionada con un Permiso que tenga que obtener el Contratista bajo la Cláusula 31), el Contratista notificará inmediatamente dicho hecho por escrito al Dueño y, tan pronto como fuere posible después de que el Contratista tenga conocimiento de que la Nueva Regla Gubernamental implica costos o cambios adicionales en las Obras, el Programa de Construcción Detallado o los otros términos y condiciones de este Contrato, incluyendo las Garantías de Desempeño. El Contratista presentará por escrito al Dueño todos los detalles sobre cualquier aumento en los costos o cambios en las Obras conocidas por el Contratista en ese momento. El Contratista continuará informando al Dueño cualquier dato actualizado referente a los costos y otras implicaciones para las Obras, el Programa de Construcción Detallado o los otros términos y condiciones de este Contrato, incluyendo las Garantías de Desempeño.

Cuando dicha Nueva Regla Gubernamental resulte en costos adicionales incurridos por el Contratista para ejecutar las Obras, o cambios materiales en las Obras, el Contratista podrá buscar un ajuste equitativo en las Obras, el Programa de Construcción Detallado o los otros términos y condiciones de este Contrato, incluyendo las Garantías de Desempeño, o en el Precio del Contrato para los costos adicionales incurridos por el Contratista para el cumplimiento de dicha Nueva Regla Gubernamental.

En el evento que el costo adicional razonable y verificable para que el Contratista cumpla con una Nueva Regla Gubernamental implique mayores gastos para el Contratista, éste tendrá derecho a un ajuste equitativo del Precio del Contrato con respecto a todos los costos adicionales, razonables y verificables para cumplir con dicha Nueva Regla Gubernamental.

Dentro de los quince (15) Días después de que el Dueño reciba la notificación, así como otra información conforme a la presente cláusula, el Dueño informará al Contratista si requiere que éste cumpla con dicha Nueva Regla Gubernamental.

Si el Dueño exige al Contratista cumplir con una Nueva Regla Gubernamental que imponga sobre el Contratista costos adicionales para ejecutar las Obras o cambios materiales en las Obras o en el Programa de Construcción Detallado, tal como se menciona en el párrafo segundo, entonces el Dueño expedirá una Orden de Cambio en la cual se indicarán los cambios requeridos, si los hay, al Precio del Contrato, al Programa de Construcción Detallado y a las Obras.

Si el Dueño notifica al Contratista que no requiere que éste cumpla con una Nueva Regla Gubernamental, las partes se reunirán y consultarán de buena fe con respecto a las consecuencias potenciales de cualquier incumplimiento de dicha Nueva Regla Gubernamental y las partes cooperarán para minimizar dichas consecuencias. El Contratista no estará obligado a seguir una instrucción del Dueño de no cumplir con cualquier Nueva Regla Gubernamental cuando una falla en hacerlo le acarrease al Contratista cualquier sanción de derecho penal o cualquier sanción que suponga graves consecuencias para el Contratista o que se pudiese razonablemente esperar que resultase en la pérdida de un Permiso necesario para el negocio o profesión del Contratista, a menos que el Dueño le suministre al Contratista pruebas de que está impugnando la aplicabilidad de dicha Nueva Regla Gubernamental por los medios apropiados. Si el Dueño le da instrucciones al Contratista de que no cumpla con dicha Nueva Regla Gubernamental, el Dueño renunciará a cualquier incumplimiento por parte del Contratista bajo este Contrato como resultado de que el Contratista no cumpla con dicha Nueva Regla Gubernamental, y el Dueño indemnizará al Contratista contra cualquier obligación, reclamo, daños y acciones y todos los gastos que surjan del incumplimiento del Contratista con dicha Nueva Regla Gubernamental de conformidad con las instrucciones del Dueño.

Cuando una Nueva Regla Gubernamental en cualquier momento tenga el efecto de disminuir el costo del Contratista para la ejecución de las Obras, el Dueño podrá buscar un ajuste equitativo en el Precio del Contrato, que será calculado para pasarle el beneficio de dicha disminución en costos al Dueño, teniendo en cuenta las reducciones en costo para el Contratista en las categorías mencionadas en el párrafo segundo, mutatis mutandi.

El Contratista y el Dueño emplearán sus Mejores Esfuerzos para evitar la ocurrencia de cualesquiera efectos adversos que se deriven de cualquier Nueva Regla Gubernamental o para mitigar los mismos o aquellos que contribuyan a aumentar y puedan resultar en costos adicionales para el Contratista en la ejecución de las Obras u otras consecuencias adversas sobre las Obras, el Programa de Construcción Detallado o los otros términos y condiciones del presente Contrato, incluyendo las Garantías de Desempeño.

En caso de existir una Nueva Regla Gubernamental relacionada con impuestos, remuneraciones, obligaciones laborales o con un Permiso que tenga que obtener el Contratista bajo la Cláusula 31, no procederá ninguno de los ajustes referidos en esta Cláusula.

## Protección del Medio Ambiente

En la ejecución del presente Contrato, el Contratista deberá cumplir y ejecutar a su propio costo todas las medidas de prevención, mitigación y manejo medioambientales incluidas en la respectiva Declaración de Impacto Ambiental que se apruebe por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente, de ser ese el caso, incluyendo las condiciones o exigencias que se señalen en la resolución que se emita al efecto.

El Contratista deberá tomar todas las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las Obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las siguientes normas generales, y a aquellas especiales que imparta en su oportunidad el Dueño.

El Contratista se obliga a cumplir toda la normativa ambiental que resulte aplicable, en función de la localización de la Planta, del uso o afectación de recursos naturales, de la generación de emisiones, efluentes, residuos, ruidos, vibraciones o cualquier otro vector ambiental, del uso de materiales, insumos, sustancias peligrosas o riesgosas, y cualquier otra norma ambiental que resulte aplicable.

Cualquier daño que se pudiese producir como consecuencia de un incumplimiento del Contratista en lo relativo a las obligaciones que asume relacionadas con las actuaciones relativas a la protección del medio ambiente, constituirá una responsabilidad del Contratista de la que deberá responder, manteniendo del todo indemne al Dueño.

Todos los fósiles, artículos de valor o antigüedades y otros restos de objetos de interés o valor geológico o arqueológico descubiertos en el Lote por el Contratista o por el Dueño, serán considerados como descubiertos por Dueño y de su propiedad, salvo que se disponga otra cosa en las Reglas Gubernamentales.

El Contratista tomará todas las precauciones para impedir que su personal u otras personas saquen o dañen dichas especies. Inmediatamente que se descubran y antes de sacarlas, se avisará al Dueño y se dispondrá de ellas en la forma que el Dueño determine.

## Prevención de Riesgos

El Contratista deberá adoptar todas las medidas y precauciones que resulten necesarias y suficientes para evitar daños a las personas y a la propiedad. Deberá adoptar y hacer cumplir todas las normas y reglamentos que sean necesarios y apropiados para salvaguardar al público y a todas las personas que trabajen en las Obras. Deberá cumplir las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos de las Reglas Gubernamentales que sean aplicables a la ejecución de las Obras.

El Contratista será responsable, desde la fecha de entrega del Lote, y hasta la Aceptación Provisional, de la vigilancia de las Obras, de la protección de los bienes, de la protección y seguridad del público, y de las personas que trabajen en las Obras.

# CAPITULO OCTAVO
INDEMNIDAD

## Indemnización General

El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemnes al Dueño, sus subcontratistas, y a sus respectivas sociedades matrices y subordinadas, y a sus correspondientes directores, empleados, accionistas y personas que actúen en nombre o representación de ellos (colectivamente, las “Partes Indemnizadas del Dueño”) de y contra cualquier reclamo, acción, proceso, pérdida, daño y obligación por y a terceros y gastos concomitantes al presente, incluyendo honorarios y gastos razonables de abogados, los que surjan de la lesión o fallecimiento de personas o daños a bienes mientras sean causados por actos u omisiones del Contratista o sus agentes o subcontratistas.

El Dueño indemnizará, defenderá y mantendrá indemne al Contratista, sus subcontratistas, y a sus respectivas sociedades matrices y subordinadas, y a sus correspondientes directores, empleados, accionistas y personas que actúen en nombre o representación de ellos (colectivamente, “las Partes Indemnizadas del Contratista”) de y contra cualquier reclamo, acción, proceso, pérdida, daño y obligación por o a terceros y gastos concomitantes al presente, incluyendo honorarios y gastos razonables de abogados, los que surjan de la lesión o fallecimiento de personas o daños a los bienes mientras sean causados por actos u omisiones del Dueño.

En el evento que el Dueño y el Contratista sean ambos responsables de cualquier acto u omisión resultante en una obligación de indemnización, cada uno será parte responsable de su respectivo acto u omisión.

La indemnización se entenderá sin perjuicio de las multas establecidas de conformidad con este Contrato.

## Indemnización por Violación de la Ley

El Contratista indemnizará y mantendrá indemne a las Partes Indemnizadas del Dueño de y contra cualesquiera demandas, reclamaciones, daños y procesos (incluyendo cualquier responsabilidad, civil, criminal y administrativa), así como por cualquier gasto, incluyendo honorarios razonables de abogados, concomitantes a cualesquiera demandas, reclamaciones, daños o procesos basados en cualquier violación por parte del Contratista o sus agentes o subcontratistas a las Reglas Gubernamentales o Nuevas Reglas Gubernamentales, o que surjan de las mismas, durante la ejecución de las Obras.

## Indemnización Ambiental

El Contratista indemnizará y mantendrá indemne a las Partes Indemnizadas del Dueño de y contra cualesquiera demandas, reclamaciones, procesos, pérdidas, daños, responsabilidades (incluyendo responsabilidad civil, criminal y administrativa) así como por cualquier gasto concomitante, incluyendo honorarios razonables de abogados, que surjan de o estén relacionados con cualquier Material Peligroso, o en general de cualquier asunto ambiental:

- En relación con la construcción y Puesta en Marcha de la Planta o la ejecución de las Obras por parte del Contratista o sus agentes, subcontratistas, proveedores y vendedores;

- Cuya contaminación, derrame, descarga, fuga, emisión, escape u otra liberación (cada uno, una “Liberación”) sea causada por el Contratista o sus agentes, subcontratistas, proveedores o vendedores.

El Contratista notificará al Dueño sobre la ocurrencia de cualquier Liberación de Materiales Peligrosos en el Lote, a más tardar veinticuatro (24) horas después de que el Contratista tenga conocimiento de dicha Liberación.

## Indemnización por Infracción a Derechos de Propiedad

### Por Parte del Contratista

El Contratista defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a las Partes Indemnizadas del Dueño contra cualquier reclamo, demanda o acción y cualquier responsabilidad, pérdida o gastos (incluyendo los honorarios y gastos razonables de abogados) en donde se alegue o reclame que la Planta o cualquier parte de las Obras infringe cualquier derecho de propiedad de cualquier Persona. En el caso que la Planta, las Obras o la utilización o empleo de la misma sea considerada como una violación al derecho de propiedad de cualquier Persona o su utilización esté prohibida temporal o permanentemente, en parte o en su totalidad, o las Partes Indemnizadas del Dueño son consideradas responsables por cualquier daño pecuniario, el Contratista deberá pagar o reembolsar dichos daños y obtendrá para el Dueño el derecho de utilizar la Planta tal como fue diseñada y construida o tomará las medidas necesarias para alterar, modificar o cambiar la Planta o la parte de las Obras que constituya la violación de manera que ni la Planta ni parte alguna de las Obras viole un derecho de propiedad; siempre y cuando dicha acción por parte del Contratista para remediar una violación sea realizada de tal forma que ni la Planta ni parte alguna de las Obras sea menos valiosa o el desempeño de la Planta sea modificado, según la opinión razonable del Dueño, en comparación a cuando la Planta o las Obras violaron dichos derechos de propiedad.

### Por Parte del Dueño

El Dueño defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a las Partes Indemnizadas del Contratista contra cualquier reclamo, demanda o acción y cualquier responsabilidad, pérdida o gastos (incluyendo los honorarios y gastos razonables de abogados) incurridos con relación al presente, donde se sostiene que exclusivamente por la utilización de cualquier plan, planos o diseños suministrados por el Dueño para las obras con respecto a la Planta o cualquier parte de las Obras se viola cualquier derecho de propiedad de cualquier Persona.

## Indemnización por Daños a Terceros

El Contratista defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a las Partes Indemnizadas del Dueño por cualquier acción o reclamo de accidentes, lesiones o fallecimiento de personas y daños a bienes de terceros o pérdidas de los mismos, causados, en todo o en parte, por actos u omisiones culpables o dolosas del Contratista o subcontratistas mientras ejecuta(n) todo o parte de las Obras, o como consecuencia del mismo. La indemnización referida incluirá costos razonables de abogados.

# CAPÍTULO NOVENO
MULTAS

## Condiciones Generales

No obstante la ejecución de las garantías otorgadas por el Contratista de acuerdo al presente Contrato y/o la indemnización de perjuicios que el Dueño persiga del Contratista conforme a las reglas generales, la mora o el simple retardo por parte del Contratista en el cumplimiento íntegro, oportuno y efectivo de sus obligaciones y responsabilidades contractuales contenidas en este Contrato, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este Capítulo, a partir del primer día de incumplimiento y hasta que la obligación haya sido efectivamente cumplida a satisfacción del Dueño.

El pago de las multas estipuladas en este Capítulo por parte del Contratista no importa en ningún caso la extinción total o parcial de las obligaciones contenidas en el Contrato.

## Multas por Atraso

### Multas por Atrasos en la Obtención de Hitos.

El Dueño estará facultado para cobrar al Contratista una multa equivalente a diez mil Dólares (USD 10.000) por cada Día de atraso en la obtención de cada uno de los Hitos establecidos en la Cláusula 10.

La aplicación de una multa en razón del atraso del Contratista en la obtención de un Hito, no inhabilita al Dueño para aplicar nuevas multas en el evento que el Contratista incurra en atrasos en la obtención de los Hitos posteriores respecto del plazo establecido para cada uno de ellos en la Cláusula 10.

### Multa por Atraso en la Obtención de la Aceptación Provisional

En caso de atraso del Contratista en la obtención de la Aceptación Provisional, el Dueño estará facultado para cobrar al Contratista una multa equivalente a seis mil doscientos cincuenta Dólares (USD 6.250) por cada Día de atraso en la entrega de cada uno de los Galpones respecto de la fecha establecida en la Cláusula 9.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de entrega de cada Galpón, la fecha en que éste cumpla con los requisitos establecidos para la Aceptación Provisional en la Cláusula 16.1.

Se tendrá como fecha de entrega del último de los Galpones la fecha de la Aceptación Provisional.

Los montos retenidos conforme a la Cláusula 55.1 a título de multas por atrasos en la obtención de Hitos, se imputarán a la eventual multa por atraso en la obtención de la Aceptación Provisional. En el evento que las multas por atrasos en la obtención de Hitos fueren superiores a la multa que correspondiere aplicar por atraso en la obtención de la Aceptación Provisional, el monto del exceso (o el monto total de las multas por atraso en la obtención de Hitos en caso que no sea aplicable la multa por atraso en la obtención de la Aceptación Provisional) será devuelto al Contratista al momento de la Liquidación del Contrato.

## Multas por Incumplimiento de Garantías de Desempeño

En caso que la Planta no cumpla con las Garantías de Desempeño, el Dueño estará facultado para cobrar al Contratista las siguientes multas, en base a las mediciones obtenidas de la última Prueba de Desempeño y Aceptación:

          - Una multa equivalente a trescientos setenta y cinco Dólares (USD 375) por cada kilowatt en que la Capacidad Neta Real de la Planta sea inferior a la Garantía de Capacidad Neta.

          - Una multa equivalente a seiscientos mil Dólares (USD 600.000) por cada punto porcentual (prorrateado para porcentajes fraccionales) en que el Consumo de Combustible Real de la Planta sea superior a la Garantía de Consumo de Combustible para la Planta. Para efectos de este cálculo la Garantía de Consumo de Combustible representará el 100%.

En caso que el Dueño cobre las multas indicadas en la presente Cláusula, se entenderá extinguida la obligación del Contratista de disponer de lo necesario para que la Planta cumpla con las Garantías de Capacidad Neta y de Consumo de Combustible en la extensión equivalente al monto de la multa cobrada.

## Cobro de las Multas

El Contratista faculta irrevocable y expresamente al Dueño a cobrar las multas que aplique descontando su valor de lo que adeude al Contratista, conforme a los Estados de Pago o bajo cualquier otro título, operando por ese solo hecho una compensación hasta por el monto de la obligación menor.

El Dueño podrá también cobrar directamente las multas al Contratista o en alguna de las garantías bancarias otorgadas por éste, haciendo efectivas las mismas, todo ello a su exclusivo juicio.

El cobro de las multas en ningún caso importará la renuncia del Dueño a su derecho a ejecutar las garantías que se otorguen conforme a este Contrato o a exigir la reparación del total de los perjuicios sufridos. El no cobro de una o más multas por parte del Dueño, no implica renuncia alguna a sus derechos.

## Premios por Adelanto

En caso de que el Contratista logre la Aceptación Provisional de la Planta antes del Plazo Total, el Dueño pagará al Contratista un premio equivalente a tres mil setecientos cincuenta Dólares (USD 3.750) por cada Día de adelanto en la entrega de cada uno de los Galpones respecto de la fecha establecida en la Cláusula 9.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de entrega de cada Galpón, la fecha en que éste cumpla con los requisitos establecidos para la Aceptación Provisional en la Cláusula 16.1.

# CAPITULO DÉCIMO
GARANTÍA DE LA PLANTA Y LAS OBRAS

## Alcance de la Garantía

La Garantía de la Planta y las Obras comprende la circunstancia que las Obras se hayan concluido conforme al Anexo A y el presente Contrato, ejecutadas en forma satisfactoria y que la Planta esté libre de defectos en lo referente a diseño, construcción, materiales, software y mano de obra.

Durante el Período de Garantía, el Contratista estará especialmente obligado a las siguientes acciones, a su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad del funcionamiento:

  - Corregir, revisar o enmendar todos los servicios de ingeniería proporcionados que no estén conformes con lo indicado en el presente Contrato.

  - Corregir, preparar o reemplazar cualquier parte de la Planta o de las Obras que no cumpla con los parámetros establecidos en este Contrato por causa no imputable al Dueño.

  - Notificar y proporcionar al Dueño un programa por escrito sobre cualquier corrección, reparación o reemplazo requerido por esta Cláusula.

## Período de Garantía

El Período de Garantía estará compuesto por el Período Inicial de Garantía y el Período de Garantía Extendido.

### Período Inicial de Garantía

El Periodo Inicial de Garantía se extenderá:

          - Respecto de los Grupos Electrogeneradores: desde la Aceptación Provisional hasta la fecha correspondiente a doce (12) meses o tres mil (3000) horas de operación después de la Aceptación Provisional, lo que ocurra primero.

          - Respecto de los restantes Equipos: desde la Aceptación Provisional hasta la fecha correspondiente a doce (12) meses después de la Aceptación Provisional.

          - Respecto de las obras civiles: conforme a la legislación general aplicable.

### Período de Garantía Extendido

El Período de Garantía Extendido recaerá sobre los Equipos u obras civiles que sean corregidos, cambiados o reparados durante el Periodo Inicial de Garantía, y se extenderá hasta la fecha posterior entre:

          - la fecha correspondiente a nueve (9) meses a partir de la fecha de corrección, cambio o reparación; y,

          - el vencimiento del Período Inicial de Garantía.

El Período de Garantía Extendido en ningún caso se extenderá más allá de la fecha que corresponda a 12 meses después del vencimiento del Período Inicial de Garantía.

## Responsabilidades del Contratista durante el Período de Garantía

Durante el Período de Garantía, el Contratista será responsable de lo siguiente:

- Que las Obras con respecto a la Planta se hayan concluido conforme al Anexo A y el resto del presente Contrato.

- Que la Planta se haya construido, y las Obras con respecto a la Planta, hayan sido ejecutadas, en forma satisfactoria y con la debida destreza, y la Planta esté libre de defectos en lo referente a diseño, construcción, materiales y mano de obra.

- Que la información, incluyendo las instrucciones, los manuales, procedimientos de operación y procedimientos de mantenimiento, entregada al Dueño, sea exacta y completa y esté conforme a las Buenas Prácticas de la Ingeniería y Construcción.

- Que todos los sistemas, componentes, equipos, partes y materiales incluidos o incorporados en la Planta o entregados por el Contratista durante la ejecución de las Obras con respecto a la Planta sean nuevos en el momento de su incorporación a las Obras.

- Que el título de la Planta, y de cualquier parte de las Obras, transferido al Dueño por el Contratista, constituya un título legítimo y transferible, libre de cualquier y todo Gravamen creado por el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, proveedores y vendedores.

## Procedimiento en caso de Falla durante el Período de Garantía

El Dueño notificará al Contratista por escrito lo más pronto posible después de que el Representante Autorizado del Dueño tenga conocimiento real de cualquier defecto, falta de conformidad, daño o perjuicio cubierto por la garantía establecida en este Capítulo. La omisión del Dueño en notificar al Contratista no exonerará al Contratista de ninguna obligación bajo este Contrato- Sin embargo, el Contratista no asumirá ninguna responsabilidad por el costo de las reparaciones o reemplazos requeridos para corregir el daño causado a la Planta o a las Obras que sea causado por (i) la demora injustificada del Dueño en notificar al Contratista ó (ii) la operación de la Planta en contravención a una notificación escrita del Contratista advirtiendo que esta operación causaría un daño adicional a la Planta.

En caso que el Dueño notifique al Contratista una falla cubierta por la garantía bajo este Capítulo, el Contratista iniciará la corrección, reparación o reemplazo que sea necesario, tan pronto como sea posible, y en cualquier caso dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de recibir la notificación sobre dicha falla, y de manera diligente seguirá haciendo dicha corrección, reparación o reemplazo hasta que se termine lo más pronto posible. Si el Contratista no inicia la corrección, reparación o reemplazo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de recibir la notificación sobre dicha falla, el Dueño podrá corregir, reparar o reemplazar la parte afectada de las Obras, y el Contratista pagará las correcciones, reparaciones o repuestos en los cuales incurra el Dueño, inmediatamente y a solicitud de éste, en caso que la falla esté cubierta por la garantía establecida en este Capítulo.

El Contratista deberá cumplir las obligaciones establecidas en el párrafo anterior cada vez que reciba una notificación del Dueño acerca de una falla. Si revisada la falla se determina que su origen no está cubierto por el alcance de la garantía, las partes acudirán al mecanismo de solución de controversias establecido en el Capítulo Vigésimo Tercero.

## Garantías de Terceros

Para beneficio del Dueño, el Contratista deberá obtener las garantías de los vendedores de equipos y materiales, y de los proveedores de servicios, con términos que cumplan o sobrepasen las normas estipuladas en el presente Capítulo o que sean más favorables al Dueño, y el Contratista cederá, si se pueden ceder, las garantías al Dueño; sin embargo el Contratista podrá retener el derecho preferencial a recuperar dichas garantías de vendedores, de proveedores o fabricantes, en la medida que el Contratista haya realizado obras de garantía cubiertas por las mismas (sujeto a una nueva cesión de las mismas al Contratista si el Dueño presenta nuevos reclamos de garantía contra el Contratista). No obstante lo anterior, la garantía del Contratista no se limitará a las garantías de los vendedores, proveedores o fabricantes.

## Garantía por Fallas Genéricas

Si en cualquier momento durante la ejecución de las Obras o antes del vencimiento del Periodo de Garantía, las partes identifican un defecto que constituya un problema genérico de un componente de todo o parte de la Planta, el Contratista cambiará, previa autorización del fabricante del componente, a costa suya y sin reembolso por parte del Dueño, todos los componentes afectados por componentes rediseñados, sin importar (i) si el Periodo de Garantía con respecto al componente sobre el cual se identificó inicialmente ese defecto continúa o (ii) si continúa el Periodo de Garantía respecto a cada uno de los componentes que se cambian. Cada componente cambiado por el Contratista de conformidad con esta Cláusula será garantizado por el Contratista de conformidad con los estándares establecidos en este Capítulo, a partir de la fecha de reemplazo hasta la fecha más tarde entre (a) la fecha que corresponda a nueve (9) meses después de la fecha de cambio y (b) el vencimiento del Período Inicial de Garantía con respecto a dicho componente establecido de conformidad con la Cláusula 60.1.

# CAPÍTULO _DÉCIMO PRIMERO
GARANTÍAS BANCARIAS Y SEGUROS

## Condiciones Generales de las Garantías Bancarias y Seguros

Las garantías bancarias y pólizas de seguros establecidas en este Capítulo deberán tomarse con bancos y/o compañías de seguros de primera clase autorizados para operar o asegurar riesgos en la República de Chile, en cada caso razonablemente satisfactorios para la parte en cuyo favor se establecen.

Todas las pólizas de seguros y garantías bancarias tomadas por el Contratista en relación con el Contrato nombrarán al Dueño como asegurado y beneficiario, e incluirán una renuncia por el asegurador a la cláusula de subrogación y una cláusula de divisibilidad de interés a favor de y razonablemente satisfactoria para todas las partes aseguradas. Las siguientes condiciones aplicarán a las garantías anteriores: (i) las garantías serán pagaderas a primer requerimiento; (ii) en el evento de que el Dueño ejecute la garantía no implica que el Contratista se libere de las obligaciones derivadas del presente Contrato; (iii) en el evento que la garantía sea utilizada total o parcialmente, el Contratista deberá restablecer el monto de cobertura de la misma por el valor y término originalmente pactado, en un plazo de tres (3) Días Hábiles; (iv) las garantías bancarias deberán ser irrevocables; y, (v) las pólizas de seguro deberán incluir las siguientes cláusulas (o unas cláusulas que sustancialmente reflejen lo previsto a continuación):

“Revocación unilateral.- El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la compañía de seguros, mediante noticia escrita enviada al asegurado y al beneficiario, a su última dirección registrada, con no menos de sesenta (60) Días de antelación, contados a partir de la fecha de tal envío y por el asegurado en cualquier momento, mediante aviso dado a la compañía de seguros.”

“Notificación de la no renovación.- El presente contrato podrá no ser renovado por parte de la compañía de seguros, caso en el cual deberá remitirse noticia escrita al asegurado y al beneficiario, a su última dirección registrada, con no menos de treinta (30) Días de antelación, contados a partir de la fecha de tal envío”.

Para fines de este Contrato, compañías de seguros y/o bancos de “primera clase” significa compañías de seguro y/o bancos con una calificación de S&P (Standard & Poors) o D&P (Duff & Phelps) de AA o superior.

## Garantías Bancarias o de Seguros del Contratista

### Garantías de Correcto Uso del Anticipo

Para garantizar el correcto manejo del Anticipo recibido, el Contratista otorgará las siguientes boletas de garantía, emitidas a nombre de o que tenga como asegurado y beneficiario al Dueño:

          - Una boleta de garantía por ciento veinte mil Dólares (USD 120.000), que entregará al Dueño al momento de recibir por parte de éste la parte del Anticipo destinada a los estudios de ingeniería básica y de detalle de las Obras.

          - Una boleta de garantía por un millón ciento sesenta y cinco mil seiscientos Dólares (USD 1.165.600), que entregará al dueño al momento de recibir por parte de éste el saldo del Anticipo.

Estas garantías deberán estar vigentes desde la fecha de recibo de la correspondiente parte del Anticipo por el Contratista en la cuenta bancaria designada, hasta la fecha de Aceptación Definitiva, y/o cualquiera de sus prorrogas. En caso que diez (10) Días antes de la fecha de vencimiento de esta garantía no se haya obtenido la Aceptación Definitiva, el Contratista deberá reemplazarla, dentro de los cinco (5) Días siguientes, por una garantía vigente por los próximos ciento veinte (120) Días, cuantas veces fuere necesario.

El Contratista podrá disminuir el monto de esta garantía conforme al avance físico de las Obras, entregando al Dueño una nueva boleta de garantía por el monto que corresponda y que cumpla con los requisitos establecidos en este Contrato.

### Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el Contratista otorgará por su cuenta una garantía bancaria emitida a nombre de o que tenga como asegurado y beneficiario al Dueño, por el siete coma cinco por ciento (7,5%) del Precio del Contrato, al momento de la Notificación para Proceder, suma que será aumentada o disminuida, según sea el caso, de acuerdo con cualquier Orden de Cambio. Esta garantía será válida desde la fecha de la Notificación para Proceder, hasta la Fecha de Aceptación Definitiva. En caso que diez (10) Días antes de la fecha de vencimiento de esta garantía no se haya obtenido la Aceptación Definitiva, el Contratista deberá reemplazarla, dentro de los cinco (5) Días siguientes, por una garantía vigente por los próximos ciento veinte (120) Días, cuantas veces fuere necesario.

### Garantía de Correcto Funcionamiento de la Planta

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista durante el Período de Garantía, el Contratista otorgará por su cuenta una garantía bancaria emitida a nombre de o que tenga como asegurado y beneficiario al Dueño, por el siete coma cinco por ciento (7,5%) del Precio del Contrato, suma que será aumentada o disminuida, según sea el caso, de acuerdo con cualquier Orden de Cambio. Esta Garantía deberá entregarse al Dueño al momento de otorgarse la Aceptación Definitiva, y deberá estar vigente desde la fecha de la Aceptación Definitiva, hasta doce (12) meses con posterioridad a la misma.

### Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Para garantizar el pago de cualquier daño y perjuicio causado a terceros como consecuencia del desarrollo de las Obras bajo el presente Contrato por parte del Contratista o sus subcontratistas, el Contratista otorgará por su cuenta una póliza de responsabilidad civil extracontractual y que tenga como coasegurado al Dueño por un valor equivalente al Precio del Contrato, suma que será aumentada o disminuida, según sea el caso, de acuerdo con cualquier Orden de Cambio. Dicha póliza deberá estar vigente desde la Notificación para Proceder y hasta la Fecha de Aceptación Definitiva. En caso que diez (10) Días antes de la fecha de vencimiento de esta póliza no se haya obtenido la Aceptación Definitiva, el Contratista deberá prorrogarla, dentro de los cinco (5) Días siguientes, por los próximos ciento veinte (120) Días, cuantas veces fuere necesario.

### Póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje

Para garantizar el pago de cualquier daño causado por el Contratista o sus subcontratistas durante la Construcción y Montaje de la Planta, el Contratista otorgará por su cuenta una póliza todo riesgo de construcción y montaje que tenga como asegurado y beneficiario al Dueño por un valor igual al Precio del Contrato, suma que será aumentada o disminuida, según sea el caso, de acuerdo con cualquier Orden de Cambio. Dicha póliza deberá estar vigente desde la Notificación para Proceder y hasta la Fecha de Aceptación Definitiva. En caso que diez (10) Días antes de la fecha de vencimiento de esta póliza no se haya obtenido la Aceptación Definitiva, el Contratista deberá prorrogarla, dentro de los cinco (5) Días siguientes, por los próximos ciento veinte (120) Días, cuantas veces fuere necesario.

## Garantías Bancarias o de Seguros del Dueño

Para garantizar la apertura de las Cartas de Crédito de Pago establecidas en las Cláusulas 22.2 y 22.3, el Dueño otorgará por su cuenta una garantía bancaria y/o de seguros de liquidez inmediata emitida a nombre de o que tenga como asegurado y beneficiario al Contratista por un monto de un millón de Dólares (USD 1.000.000), y cuyo objeto es resarcir en carácter de única multa y como avaluación total y única de todos los perjuicios que pueda sufrir el Contratista en caso de que el Dueño no constituya las Cartas de Crédito de Pago en las fechas establecidas en las Cláusulas 22.2 y 22.3 (“Garantía de Entrega de Cartas de Crédito de Pago”). Esta garantía deberá entregarse al Contratista a más tardar el 14 de marzo de 2008 y estará vigente desde esa fecha y hasta el 10 de julio de 2008, debiendo el Contratista restituirla al Dueño una vez recibidas ambas Cartas de Crédito de Pago.

## Certificados de Garantías o Seguros

A más tardar treinta (30) Días después de la fecha de entrega de la Notificación para Proceder, y periódicamente de allí en adelante, cada sesenta (60) Días, el Contratista para demostrar que la cobertura de seguro y/o bancaria permanece en vigor, le (a) suministrará al Dueño certificados con respecto a las garantías bancarias y/o seguros requeridos bajo la Cláusula 66, (b) suministrará evidencia del pago de la comisión o prima por expedición de la mismas, y (c) pondrá a disposición del Dueño copias de dichas pólizas de seguros y/o garantías bancarias de las cuales es responsable de conformidad con la Cláusula 66 anterior, declarando lo siguiente con respecto a dichas pólizas de seguros y/o garantías bancarias:

- El nombre del banco y/o la compañía de seguros, el número de la póliza o garantía, la fecha de vencimiento, así como las coberturas y los límites de responsabilidad;

- En el caso de la póliza de Todo Riesgo Construcción y Montaje, que las sumas pagaderas con respecto a los reclamos bajo dichas póliza será pagadera por el asegurador en Dólares; y

- Una constancia indicando que el Dueño recibirá una notificación escrita previa, no inferior a veinte (20) Días por parte del asegurador y/o banco, antes de la cancelación o modificación material de cualquiera de las pólizas o garantías requeridas bajo el Contrato, y ante la entrega de dicha notificación las partes se reunirán y emplearán todos los esfuerzos razonables para acordar medidas para obtener otras alternativas de coberturas o reemplazo de ellas, de manera que el Contratista pueda cumplir con sus obligaciones bajo este Capítulo. En caso que las partes, empleando esfuerzos razonables, no llegaren a acuerdo dentro de los quince (15) Días siguientes a la notificación del asegurador o banco, el Contratista deberá obtener una nueva póliza o garantía bancaria, satisfactoria para el Dueño, dentro de los diez (10) Días siguientes.

## Otras Condiciones

Antes de la obtención de cualquier póliza de seguro o garantía bancaria requerida de conformidad con este Capítulo, el Contratista deberá enviar un borrador de la póliza de seguros o garantía bancaria relevante al Dueño para su revisión y aprobación, la cual no deberá ser retenida irrazonablemente.

El Dueño no estará obligado a entregar la Notificación para Proceder y después de ello a hacer los pagos bajo este Contrato a menos que y hasta que el Contratista haya obtenido y mantenga las coberturas de seguros y garantías exigidas al Contratista bajo este Capítulo.

Todos los deducibles de seguros, las excepciones y las exclusiones aplicables a los seguros que se mantienen bajo este Capítulo con respecto a las Obras incluidas en la Planta serán, por cuenta de y serán pagadas exclusivamente por:

- El Contratista, antes de la Aceptación Provisional de la Planta; y

- El Dueño después de la Aceptación Provisional de la Planta.

Si el Contratista no obtiene y mantiene vigente cualquier seguro o garantía bancaria requerido bajo este Capítulo, el Dueño podrá, sin estar obligado a hacerlo o sin limitar cualquier otro recurso bajo este Contrato, obtener y mantener vigente cualquiera de dichos seguros o garantías bancarias y pagará las primas y costos que sean razonablemente necesarias para dicho fin, y tendrá derecho a descontar dichos pagos de cualquier suma debida al Contratista.

- El Contratista cumplirá en todos los aspectos materiales con los términos de cada póliza de seguros y/o garantía bancaria que esté obligado a obtener y a mantener vigente bajo este Capítulo.

# CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO
EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

## Eventos Eximentes de Responsabilidad

### Eventos que Constituyen Eventos Eximentes de Responsabilidad

Tal como se emplea en este Contrato, un “Evento Eximente de Responsabilidad” significará cualquier evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, y en general, cualquier circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que la invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Eventos Eximentes de Responsabilidad incluirán, entre otros, los eventos y circunstancias que a continuación se indican, en la medida en que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

- Cualquier acto bélico, ya sea declarado o no declarado, invasión, conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolución, motín, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, o sabotaje.

- Otros eventos fuera del control de las partes, incluyendo, por ejemplo, relámpagos, terremotos, aluviones, inundaciones y tormentas.

### Eventos que no Constituyen Eventos Eximentes de Responsabilidad

No obstante lo anterior, no serán Eventos Eximentes de Responsabilidad:

          - Ninguna de las fallas de un subcontratista o proveedor en el desempeño de sus obligaciones para con el Contratista o en la entrega de cualquier Equipo, cuando y donde sea requerido por parte del Contratista para la ejecución de las Obras, que no sea causada por un Evento Eximente de Responsabilidad con respecto a dicho subcontratista o proveedor.

          - Las dificultades financieras sufridas por el Contratista o por cualquier subcontratista, proveedor o vendedor en el desarrollo ordinario de sus labores.

          - Las fallas de cualquier maquinaria, sistema o componente relacionado con la Planta.

          - Huelgas del personal del Contratista o de sus subcontratistas.

## Notificación de la Ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad

Dentro de los dos (2) Días siguientes a la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, la parte afectada le suministrará a la otra parte, en cumplimiento con sus obligaciones, una notificación por escrito informando acerca del Evento Eximente de Responsabilidad y de las obligaciones afectadas, incluyendo información o cualquier otro detalle pertinente y, en la medida de lo posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la parte continuará afectada. A partir del día de dicha notificación de acuerdo con la presente cláusula, la duración de la inhabilidad de la parte para cumplir con sus obligaciones contenidas en el presente Contrato será denominada el “Periodo Eximente de Responsabilidades.”

Dentro de los dos (2) Días siguientes a la terminación del Evento Eximente de Responsabilidad, la parte afectada presentará una notificación informando sobre: (i) la terminación del Evento Eximente de Responsabilidad, y (ii) su capacidad para continuar con el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Cuando la notificación haya sido presentada de acuerdo con lo previsto en esta Cláusula, la parte afectada será excusada del cumplimiento de sus obligaciones contractuales durante el Periodo Eximente de Responsabilidades. La parte afectada no será excusada de sus obligaciones hasta que dicha notificación sea suministrada.

Durante el Periodo Eximente de Responsabilidades, la parte afectada deberá presentar, periódicamente, información acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad y las medidas tomadas para reducir y superar el efecto del Evento Eximente de Responsabilidad. Ante solicitud de cualquiera de las partes, las partes se reunirán y buscarán en buena fe las soluciones tendientes a la reanudación del desempeño por parte de la parte afectada tan pronto sea posible.

## Excusa de Incump1imiento de Obligaciones

Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 73 y al cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Cláusula 71, durante un Período Eximente de Responsabilidad, la parte afectada quedará excusada de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. La suspensión del desempeño debido a un Evento Eximente de Responsabilidad no tendrá un alcance mayor ni una duración mayor que la que fuere necesaria y sólo en la medida en que dicha suspensión del desempeño no hubiese podido ser evitada o mitigada por medio del ejercicio de esfuerzos, de previsión razonable, y de gastos de una suma razonable de dinero por la parte afectada. La parte excusada utilizará sus Mejores Esfuerzos para remediar su inhabilidad en el desempeño.

La anterior excusa para el cumplimiento de obligaciones durante un Período Eximente de Responsabilidad no rige para las obligaciones de pagar el dinero adeudado bajo este Contrato, pero el Dueño quedará liberado de esta obligación de conformidad con lo establecido en la Cláusula 73.

## Pagos Durante un Evento Eximente de Responsabilidad

En el caso de que un Evento Eximente de Responsabilidad afecte al Contratista, el Dueño se liberará de sus obligaciones de pago hasta el mismo grado en que el Contratista esté liberado de sus obligaciones bajo este Contrato.

## Eventos Eximentes de Responsabilidad Extendidos

Si cualquier Evento Eximente de Responsabilidad proclamado por una de las partes como una excusa para su desempeño continúa durante más de tres (3) meses continuos o cinco (5) meses discontinuos durante la vigencia de este Contrato, la otra parte tendrá el derecho, pero no la obligación, de dar por terminado este Contrato con una notificación con treinta (30) Días de antelación a la parte que presenta la excusa, y ante dicha terminación bajo esta cláusula, ninguna de las partes tendrá obligación alguna con la otra salvo cualquier obligación que hubiese surgido antes de la fecha de dicha terminación. El Contratista tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de conformidad con esta cláusula, a menos que el Dueño, dentro de los treinta (30) Días siguientes al recibo de la notificación de terminación, le suministre garantías sobre la disponibilidad de financiación para continuar y completar las Obras (después de tener en cuenta el efecto del Evento Eximente de Responsabilidad).

## Eventos Eximentes de Responsabilidad que provocan Costos Adicionales para el Contratista

Si ocurre algún Evento Eximente de Responsabilidad que resulte en costos adicionales incurridos por el Contratista para la ejecución de las Obras o el Programa de Construcción Detallado, habrá un ajuste equitativo a las Obras o al Programa de Construcción Detallado o al Precio del Contrato por los costos adicionales, incluyendo cualquier costo adicional para superar o mitigar dicho Evento Eximente de Responsabilidad, y cualquiera de dichos ajustes equitativos será establecido a través de una Orden de Cambio, la cual estará obligado el Dueño a emitirla.

Cuando un evento Eximente de Responsabilidad tenga el efecto, en cualquier momento dado, de disminuir el costo del Contratista para la ejecución de las Obras, entonces el Dueño puede buscar un ajuste equitativo al Precio del Contrato, que será calculado para pasarle el beneficio de dicha disminución en costos al Dueño, teniendo en cuenta las reducciones en costo para el Contratista en las categorías mencionadas en el párrafo segundo de la Cláusula 46, mutatis mutandi.

Sin limitar cualquier otra disposición de este Contrato, la parte afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad empleará sus Mejores Esfuerzos e incurrirá en las sumas razonables de dinero para superar o mitigar los efectos de dicho Evento Eximente de Responsabilidad.

# CAPITULO DÉCIMO TERCERO
RIESGO DE PERDIDAY TRASPASO DE PROPIEDAD

## Importación de Equipos

El Contratista asumirá en forma exclusiva todos los riesgos, gastos e impuestos derivados de las importaciones de los Equipos que deba realizar para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

## Utilización y Protección de las Obras

Hasta la Aceptación Provisional de la Planta, el Contratista tendrá el cuidado, la custodia y el control de, y el riesgo de pérdida o daño con respecto a la Planta, y las Obras relacionadas, incluyendo los Grupos Electrogeneradores, y conservará y mantendrá todos los sistemas, componentes, Grupos Electrogeneradores, Equipos de subestación 23/220 kV y equipos de la Planta en buenas condiciones de operación de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. Luego de la Aceptación Provisional de la Planta, el Dueño tendrá el cuidado, la custodia y control de, y el riesgo de pérdida o daño. El Dueño tendrá el derecho bajo la supervisión del Contratista de emplear partes de las Obras tal como se estipula en el Anexo A, para fines de entrenamiento antes de la Aceptación Provisional de dichas partes de las Obras, siempre y cuando dicha utilización no interfiera irrazonablemente con, atrase o cause daños a las Obras.

## Traspaso de Propiedad.

La propiedad de cada uno de los Equipos se traspasará al Dueño una vez que se haya efectuado la tradición de éstos. Esta tradición se entenderá realizada al arribo de los Equipos al Lote o al lugar indicado por el Dueño.

Sin perjuicio de lo anterior, el Dueño entregará en custodia los suministros al Contratista para efectos de llevar a cabo las obras civiles, el montaje y las pruebas, quedando el control y riesgo de ellos de cargo del Contratista hasta la Aceptación Provisional, oportunidad en la cual, será el Dueño quien tendrá el cuidado, la custodia y control de, y el riesgo de pérdida o daño de los suministros.

# CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

## Propiedad Industrial e Intelectual.

El Contratista poseerá y conservará la propiedad de sus creaciones, investigaciones, diseños y documentos sobre los cuales tenga registrado y/o patentado derechos de propiedad intelectual o industrial. No obstante ello, el Contratista deberá otorgar al Dueño, como parte del Precio del Contrato, las licencias para el uso indefinido de tales derechos de propiedad intelectual o industrial. El Dueño no podrá usarlos ni facilitarlos a terceros, para otros usos que no sean los relacionados con las Obras. Constituye una obligación del Contratista proveer, como parte del Precio del Contrato, las actualizaciones de tales derechos de propiedad intelectual o industrial.

Todos los planos, diagramas, instrucciones de operación o mantención, conservación y en general, todo documento que defina o que de él pueda deducirse una definición del total o de una parte de las Obras, serán de propiedad del Dueño y el Contratista no podrá usarlos, ni facilitarlos a terceros, para otros usos que no sean los estrictamente relacionados con las Obras del Contrato.

El Contratista garantiza que ningún tercero tendrá derecho a ningún reclamo o acción en contra del Dueño por infringir y/o por usar sin autorización patentes, derechos de propiedad intelectual o industrial, diseños registrados, nombres registrados o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial derivados de diseños, manufacturas, construcción, venta o uso de la Planta o de cualquier parte de las Obras, máquinas, materiales o artículos usados para o en la ejecución de las Obras.

El Contratista, por su propia cuenta previa solicitud del Dueño, deberá asumir la defensa judicial del Dueño y gestionará, bajo su exclusivo criterio, un acuerdo extrajudicial, respecto de cualquier juicio o proceso entablado contra el Dueño en la medida en que se relacione con derechos de propiedad intelectual o industrial relacionados con el Contrato. A fin de hacer aplicable esta obligación respecto del Contratista, el Dueño deberá informar al Contratista con prontitud y por escrito, otorgándole facultades, información y asistencia suficientes y de manera oportuna para la defensa en dicho juicio o proceso. El Contratista deberá pagar al Dueño los daños y perjuicios que se le causen con motivo de la señalada infracción a derechos de propiedad intelectual.

En caso de que se estableciera, como resultado de algún juicio o proceso cuya defensa debe asumir el Contratista, que los procesos o bienes utilizados por el Contratista en virtud del presente Contrato constituyen infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial o si se ordenara la interrupción de su uso por parte del Dueño, el Contratista, a su solo criterio, a su costo y por su propia cuenta, efectuará uno de los siguientes actos: (a) obtendrá el derecho de continuar con el uso de dichos derechos de propiedad intelectual o industrial; (b) reemplazará el uso de dichos derechos de propiedad intelectual o industrial por otros derechos de propiedad intelectual o industrial sustancialmente equivalentes que no infrinjan la ley; o (c) modificará el uso de dichos derechos de propiedad intelectual o industrial de manera que no infrinjan la ley. En cualquiera de estos eventos, el Dueño debe quedar indemne.

# CAPITULO DÉCIMO QUINTO
TITULOS Y GRAVAMENES

## Titulo sobre las Obras

El Contratista declara en beneficio del Dueño que éste recibirá un título legítimo y comerciable sobre las Obras y la Planta, libre de cualquier Gravamen o algún otro defecto en cuanto al título sobre o relacionado con las Obras o con la Planta, según sea el caso.

## Gravámenes

El Contratista indemnizará y mantendrá indemne al Dueño de cualquier y de todo Gravamen por mano de obra, materiales, Equipos y servicios suministrados por sí mismo o por los subcontratistas, proveedores o vendedores del Contratista (salvo algún Gravamen que surja de mano de obra, materiales y servicios suministrados al Contratista por el Dueño) e iniciará todas las acciones apropiadas para alzar dichos Gravámenes por medio de una garantía o de alguna otra forma dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha que ocurra primero entre la fecha en la que el Contratista tenga conocimiento de los mismos o la fecha de la solicitud del Dueño que dichos Gravámenes sean alzados. El Contratista deberá de manera diligente tomar las acciones necesarias para que dicho Gravamen sea alzado, o se le suministre la garantía satisfactoria al Dueño, a más tardar treinta (30) Días después de dicha fecha, y que en cualquier caso cualquiera de dichos Gravámenes serán alzados dentro de los sesenta (60) Días siguientes a dicha fecha. Si el Contratista no alza dichos Gravámenes dentro de ese período, el Dueño, a su discreción, levantará dichos Gravámenes, y el Contratista le pagará al Dueño todos los costos y gastos incurridos en relación con dicho levantamiento (incluyendo honorarios y gastos razonables de los abogados) cuando éste lo solicite (o el Dueño podrá compensarlo bajo la Cláusula 116).

Sin limitar lo anterior, el Contratista notificará oportunamente al Dueño, pero en ningún evento después de cinco (5) Días después que el Representante Autorizado del Contratista haya tenido conocimiento de la intención de imposición de un Gravamen con respecto a las Obras.

# CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

## Limitación de Responsabilidad

Salvo lo expresamente establecido a continuación, en ningún caso la responsabilidad del Contratista ante el Dueño por cualquier asunto relacionado con este Contrato, incluyendo los perjuicios, pero excluyendo el producto de cualquier póliza de seguros que sea pagado directa o indirectamente al Dueño, sobrepasará individualmente o en conjunto la suma equivalente al siete coma cinco por ciento (7,5%) del Precio del Contrato, incluyendo las eventuales modificaciones al mismo realizadas mediante Órdenes de Cambio.

La limitación de esta Cláusula no aplicará, ni limitará la obligación del Contratista en relación con:

          - El logro de la Terminación Mecánica de la Planta y la Aceptación Provisional de la Planta.

          - Las obligaciones de indemnización del Contratista de conformidad con el Capítulo Octavo.

          - La Garantía establecida en el Capítulo Décimo.

          - La obligación de transferir título sobre las Obras libre de gravámenes de conformidad con el Capítulo Décimo Quinto

          - La obligación del Contratista de asumir el costo de las correcciones de la Planta por no cumplir estos con la Garantía de Emisiones Máximas o las correcciones de la Planta por no cumplir ésta con la Garantía de Nivel de Ruido, de conformidad con la Cláusula 7.9.

          - La obligación del Contratista de pagar el excedente cuando el valor de los perjuicios supera el costo de terminación de las Obras por parte del Dueño u otra persona, de conformidad con la Cláusula 94.

La limitación de responsabilidad no libera al Contratista en caso de dolo o culpa grave.

# CAPITULO DÉCIMO SÉPTIMO
CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

## Cesión

El Dueño estará facultado para ceder a terceros sus derechos y obligaciones bajo este Contrato, para lo cual notificará al Contratista en la forma establecida en la Cláusula 106.

Ni el Contratista ni sus subcontratistas o cesionarios estarán facultados para ceder sus obligaciones y derechos bajo este Contrato sin la autorización previa y expresa del Dueño.

## Subcontratación de las Obras

El Dueño acuerda que el Contratista podrá subcontratar parte de las Obras sin el consentimiento previo del Dueño.

El Contratista deberá obtener de los subcontratistas, ya sea en el respectivo contrato o en un documento, una declaración en la cual éstos se obliguen a cumplir todas las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social respecto de sus propios empleados de conformidad con cualquier Regla Gubernamental y a indemnizar al Contratista y el Dueño por cualquier gasto, daño o perjuicio que pueda sufrir por el incumplimiento de esas obligaciones.

## Responsabilidad del Contratista frente al Dueño

En todo caso, el Contratista permanecerá responsable frente al Dueño por cualquier servicio o trabajo subcontratado o por el equipo provisto por terceros. Aún cuando el Dueño autorice la subcontratación, el Contratista deberá obtener de los subcontratistas un documento en forma aceptable para el Dueño en donde renuncien expresamente a presentar cualquier reclamación, acción o demanda contra el Dueño.

Los subcontratistas deben ser homologados ante Transelec.

## Facultades del Dueño frente a los Subcontratistas

El Dueño tendrá frente a los subcontratistas los mismos derechos que le confiere la Cláusula 89 respecto del Contratista.

# CAPITULO DÉCIMO OCTAVO
RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA

## Personal del Contratista

El Contratista, previa autorización del Dueño, contratará personal idóneo, capacitado y calificado para la realización de los servicios que por este instrumento se obliga a prestar, mantendrá sus remuneraciones y sus cotizaciones previsionales y de salud al día durante toda la vigencia del presente Contrato, les proporcionará los medios de seguridad y de prevención de riesgos, y en general cumplirá respecto de ellos todas las obligaciones que la legislación le impone, no teniendo el Dueño vínculo jurídico, laboral ni de subordinación y dependencia alguno con dicho personal.

En ningún caso quedará el Dueño obligado por el incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales o cualquier otra obligación legal derivada del vínculo laboral de los trabajadores con el Contratista y, si así ocurriese, el Contratista deberá indemnizar al Dueño de todos los perjuicios, gastos y costos que un reclamo o demanda de autoridad o particular pudiera ocasionarle.

El Contratista faculta irrevocable y expresamente al Dueño a retener, total o parcialmente, todo pago o anticipo que deba efectuar en favor del Contratista cuando este último no haya acreditado lo previsto en el párrafo séptimo de la Cláusula 22.4. Los valores retenidos no devengarán reajustes o intereses y el Dueño podrá también denunciar el incumplimiento respectivo ante las autoridades o instituciones que procedan.

## Personal de Subcontratistas

El Contratista será directamente responsable frente al Dueño del cumplimiento de todas las obligaciones que en la Cláusula 87 se establecen, respecto de los trabajadores de sus subcontratistas, rigiendo íntegramente la obligación del Contratista de indemnizar al Dueño, establecida en su párrafo segundo, y el derecho del Dueño a retener todo o parte de los pagos o anticipos que deba efectuar a favor del Contratista, establecido en su párrafo tercero.

## Derecho del Dueño a Sustituir Personal

El Dueño podrá requerir al Contratista, en cualquier momento, expresando la causa o motivo, lo cual no podrá ser objeto de calificación alguna por parte del Contratista, el reemplazo de cualquiera de los empleados, trabajadores y/o de sus dependientes que estén vinculados directa o indirectamente con la prestación de los Servicios objeto del presente Contrato, incluido su Representante, debiendo el Contratista efectuar el reemplazo solicitado dentro del más breve plazo que las circunstancias permitan, sin costo alguno para el Dueño.

# CAPITULO DÉCIMO NOVENO
TERMINACION ANTICIPADA

## Notificación para Proceder

El Dueño podrá poner término anticipado al Contrato antes de emitir la Notificación para Proceder sin lugar a indemnización ni penalidad alguna. Lo anterior, sin perjuicio del cobro por parte del Contratista de la Garantía de Entrega de Cartas de Crédito de Pago en caso que éstas no se otorgaren.

Si el Dueño emitiere la Notificación para Proceder al Contratista después del 10 de junio de 2008 y las partes no llegaren a acuerdo respecto del ajuste en el Precio del Contrato a que se refiere la Cláusula 11 dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la Notificación para Proceder, cualquiera de las partes podrá poner término inmediato a este Contrato mediante notificación escrita a la otra parte, sin ninguna otra obligación existente bajo este Contrato para cualquiera de las partes y sin lugar al pago de indemnización ni penalidad alguna, sin perjuicio del reembolso del Anticipo en su parte no efectivamente utilizada.. En caso que las partes llegaren a acuerdo respecto del ajuste en el Precio del Contrato referido en la Cláusula 11, la Notificación para Proceder se entenderá otorgada en la fecha en que el referido acuerdo se plasme en un acta firmada por ambas partes.

En caso que (i) el Dueño o el Contratista pusieren término anticipado a este Contrato de acuerdo a lo establecido en esta Cláusula; y, (ii) el Dueño hubiere otorgado una o todas las Cartas de Crédito de Pago, el Contratista estará obligado a realizar el suministro de los Equipos asociados a la o las Cartas de Crédito entregadas, dentro de los plazos establecidos en la Cláusula 10, computándose los plazos de los Hitos B y C desde la fecha de aviso de término de Contrato.

Adicionalmente, en el caso referido en el párrafo anterior, el Dueño podrá entregar los Equipos suministrados bajo las Cartas de Crédito al Contratista, en consignación para su reventa a terceros, en cuyo caso el Dueño deberá asumir eventuales costos de custodia y bodegaje de dichos Equipos. El Contratista realizará sus Mejores Esfuerzos para revender los Equipos a terceros, pero no estará obligado a recomprarlos.

## Incumplimiento del Contratista

Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que el Dueño pueda tener, el Dueño podrá dar por terminado este Contrato total o parcialmente, inmediatamente, por incumplimiento del Contratista, enviando al Contratista una notificación escrita de terminación, cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos (“Eventos de Incumplimiento del Contratista”):

- Si el Contratista cayere en cesación de pagos, fuere declarado en quiebra, solicitare su quiebra, iniciare proposiciones de convenio con sus acreedores, llegare a un acuerdo de cesión de sus bienes a favor de sus acreedores u ocurriere cualquier hecho que comprometa seriamente su solvencia.

- El Contratista deje de:

        - Ejecutar las Obras con la debida diligencia y no adopte las medidas tendientes a solucionarlo dentro de un plazo de quince (15) Días después de haber recibido notificación escrita del Dueño especificando esa falta de diligencia.

        - Pagar cualquier suma adeudada bajo este Contrato en forma indubitada, incluyendo pero sin limitarse a cualquier pago a sus proveedores, empleados, subcontratistas y demás, tal y cuando se venza, y no lo efectúe dentro de los diez (10) Días después de haber recibido notificación escrita del Dueño o cualquiera de éstos especificando dicho no pago. Para que se configure esta causal, será esencial que el Dueño haya pagado oportuna e íntegramente todas las facturas presentadas por el Contratista, asociadas a esos terceros.

        - Cumplir con cualquiera de sus obligaciones, fuera de las expresamente establecidas en las letras (a) o (b) de este numeral, de conformidad con este Contrato y no adopte las medidas tendientes a solucionar dicho incumplimiento dentro de los 15 (quince) Días siguientes al recibo de la notificación escrita sobre dicho incumplimiento por parte del Dueño.

- El Contratista no logre obtener la Aceptación Provisional de la Planta dentro de los cuarenta y cinco (45) Días siguientes al plazo previsto al efecto según lo dispuesto en la Cláusula 9, por causas imputables al Contratista.

- Cuando el valor de las multas y penalidades impuestas por el Dueño y las responsabilidades del Contratista sujetas a limitación, supere el límite de responsabilidad establecido en la Cláusula 82.

- Cuando se pruebe que cualquier declaración o certificación hecha por el Contratista en este Contrato o con respecto a este Contrato o a las Obras ha sido falsa o engañosa cuando se hizo y como resultado de ello no sea posible el cabal cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con este Contrato.

## Incumplimiento del Dueño

El Contratista podrá dar por terminado este Contrato, inmediatamente, por incumplimiento del Dueño, enviándole al Dueño una notificación escrita de terminación, cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos (“Eventos de Incumplimiento del Dueño”):

- Si el Dueño cayere en cesación de pagos, fuere declarado en quiebra, solicitare su quiebra, iniciare proposiciones de convenio con sus acreedores, llegare a un acuerdo de cesión de sus bienes a favor de sus acreedores u ocurriere cualquier hecho que comprometa seriamente su solvencia.

- El Dueño deje de:

- Pagar cualquier monto adeudado bajo este Contrato cuando se venza, salvo en el caso de una diferencia de buena fe, y no lo haga dentro de los treinta (30) Días siguientes al recibo de la notificación escrita del Contratista de dicho no pago.

- Cumplir con cualquiera de sus obligaciones materiales de conformidad con este Contrato y no inicie las acciones necesarias para remediar dicho incumplimiento dentro de los quince (15) Días siguientes al recibo de notificación escrita de dicha falla por parte del Contratista.

- Cuando se pruebe que cualquier declaración o certificación hecha por el Dueño en este Contrato ha sido falsa o engañosa en cualquier aspecto material cuando se hizo y como resultado de ello no sea posible el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con este Contrato.

## Asunción de Obras por parte del Dueño

En el evento de una terminación por incumplimiento bajo la Cláusula 91 y sin renunciar a cualquiera de sus derechos y recursos, el Dueño puede asumir las Obras y proseguir con ellas hasta la terminación, por medio de un contrato o de otra forma, y puede tomar posesión de, y utilizar para terminar dichas Obras, cualquier material, equipos e instalaciones del Contratista o de sus agentes o subcontratistas según sea necesario, lo cual es aceptado por el Contratista a la firma de este Contrato.

## Pagos después de la Terminación por el Dueño

En el evento de una terminación bajo la Cláusula 91, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago hasta la terminación final de las Obras por el Dueño o por otra persona. A la terminación final de las Obras, el Dueño pagará al Contratista, el exceso, si lo hubiere, del Precio del Contrato, menos la suma de (1) los pagos hechos al Contratista hasta la fecha de terminación, (2) el costo para el Dueño de la terminación de las Obras desde la fecha de terminación hasta la terminación definitiva de las Obras, y (3) las multas y penalidades establecidas en el Capítulo Noveno.

Si por el contrario, la suma de (1), (2) y (3) excede el Precio del Contrato, el Contratista pagará ese exceso al Dueño, sin que se aplique a este monto la limitación de responsabilidad establecida en la Cláusula 82. Con todo, la obligación del Contratista bajo el numeral (3) de esta Cláusula estará limitada por la limitación de responsabilidad establecida en la Cláusula 82. Los pagos bajo esta Cláusula se efectuarán sesenta (60) Días después de la fecha en la cual ocurra la terminación final de la Planta y de las Obras.

## Incumplimiento Subsanable

La facultad de cualquiera de las partes para dar por terminado este Contrato por incumplimiento bajo la Cláusula 91 o la Cláusula 92, según sea el caso, no se ejercerá si el incumplimiento que dio lugar al ejercicio de la facultad de la parte a dar terminado el Contrato sea subsanado por la parte que está en incumplimiento antes de que la parte que no está en incumplimiento notifique su intención de terminar.

# CAPITULO VIGÉSIMO
INFORMACION Y DOCUMENTACION

## Propiedad de la Información

Los informes, recomendaciones, planos, información técnica, bosquejos y cualquier otra información entregada por el Contratista con relación al presente Contrato será propiedad del Dueño, excepto cuando los mismos estén sujetos a protección de derechos de autor y otros derechos de propiedad industrial o intelectual, sobre los cuales se le otorgará al Dueño una licencia irrevocable, indefinida y gratuita para utilizarlos para cualquier fin relacionado con la operación, mantenimiento, reparación y utilización de la Planta y del resto de las Obras.

Sin importar el recibo de cualquier dato o información o la aprobación de los mismos por parte del Dueño, el Contratista no se liberará de sus obligaciones de cumplimiento con los términos y disposiciones de este Contrato.

## Revisión de la Información

Sin limitar cualquier otra disposición de este Contrato, el Contratista suministrará cuatro (4) copias de información requerida por el Dueño para revisar y supervisar los asuntos enumerados en el Anexo A. Tal como se emplea en esta Cláusula, el término “información” incluirá programas, diseños, planos, esquemas, conocimientos de materiales, instrucciones, cálculos, balances térmicos, manuales, procedimientos y otros puntos relevantes.

La información siguiente será suministrada por lo menos dos (2) meses antes de la Aceptación Provisional (sujeta a revisión posterior hasta la Aceptación Final, si es necesario) de la Planta, según sea el caso, de conformidad con las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, sujeto a cualquier restricción relevante sobre información que sea confidencial:

- Copias de las hojas de datos del Contratista con la información técnica completa de los proveedores o vendedores incluida;

- Instrucciones y manuales de operación y mantenimiento para todos los equipos incluyendo los Grupos Electrogeneradores y la subestación 23/220 kV, indicando el uso funcional y la localización física en la Planta;

- Esbozo con dimensiones y planos donde se muestran todas las conexiones, pesos, peso de componentes para mantenimiento y espacios libres requeridos para desmontaje;

- Planos en corte, con las partes numeradas y una lista de partes de acuerdo con el equipo tal como se suministra;

- Conocimientos de los materiales incluyendo número de partes, nombre de las partes, metalurgia por una norma reconocida y números de planos para identificar cada parte;

- Planos y listas de materiales mostrando cualquier tubería auxiliar en caso que sea aplicable;

- Esquemas eléctricos;

- Diagramas lógicos;

- Copias de informes de pruebas de vendedores,

- Lista de repuestos recomendados por los fabricantes, proveedores y/o vendedores; y,

- Esquemas de comunicación y control.

Con respecto a toda la información suministrada por el Contratista al Dueño, el Contratista llevará un libro donde registrará todos los comentarios del Dueño, identificando el artículo específico al cual se refiere el comentario y anotando la fecha en la que fue recibido cada comentario del Dueño. El libro debe tener también la respuesta a cada comentario del Dueño y la solución a cualquier problema con respecto al cual se tuviere diferencia. Cada quince días después de la Notificación para Proceder, junto con el Programa de Construcción Detallado presentado por el Contratista de conformidad con la Cláusula 12, el Contratista presentará al Dueño un informe de dicho libro de registro estableciendo los puntos nuevos en el libro y cualquier cambio en los puntos previamente reportados en el libro desde la fecha del último informe. Cuando lo solicite el Dueño, el Contratista suministrará al Dueño una copia de dicho libro de registro o cualquier parte de él.

Cualquier revisión de información o datos realizada por el Dueño, o cualquier agente, empleado o contratista del Dueño, bajo este Contrato será realizada por una Persona que a opinión del Dueño estén técnicamente calificadas para realizar dicha revisión.

El Contratista autoriza que cualquier información, planos, especificaciones, instrucciones, manuales, planos u otros documentos suministrados por éste al Dueño, podrán ser suministrados por el Dueño al Operador de la Planta.

# CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO
CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICIDAD

## Confidencialidad

Ni el Dueño ni el Contratista revelarán, sin el previo consentimiento por escrito del otro, a un tercero (fuera de las Entidades Financieras), a menos que sea requerido por las leyes o reglamentos, cualquier información comercial relacionada con este Contrato como ofertas, precios, tasas, honorarios, perjuicios, programas de reembolso, costos expresados como porcentaje de otros costos, términos de construcción, minutas de las reuniones, memorandos de intención o correspondencia entre el Dueño o sus sociedades matrices o subordinadas, y el Contratista.

## Publicidad

El Contratista y el Dueño podrán usar para fines de marketing, las fotografías, comentarios y otros que se generen con relación a la Planta.

# CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO
REPRESENTANTES DEL DUEÑO Y DEL CONTRATISTA

## Nombramiento de los Representantes Autorizados del Dueño

En un plazo de diez (10) Días después de la entrega de la Notificación para Proceder, mediante notificación escrita al Contratista, el Dueño nombrará a un Representante Autorizado que el Contratista tendrá derecho a reconocer y aceptar como el agente del dueño, con plenas facultades y autoridad (sujeto a cualesquiera aprobaciones necesarias previamente comunicadas por escrito al Contratista) para actuar en nombre y representación del Dueño, para todos y cualesquiera fines que sean responsabilidad del Dueño o sobre los cuales tenga autoridad bajo el presente. El Contratista tendrá derecho a confiar en dicha designación hasta que reciba una revocación por escrito sobra la misma y hasta la designación por parte del Dueño de un Representante Autorizado diferente.

## Nombramiento de los Representantes Autorizados del Contratista

En un plazo de diez (10) Días después de la entrega de la Notificación para Proceder, el Contratista designará un Representante Autorizado que el Dueño tendrá derecho a reconocer y aceptar como el agente del Contratista, con plenas facultades y autoridad para actuar en nombre y representación del Contratista, para todos y cualesquiera fines que sean responsabilidad del Contratista o sobre los cuales tenga autoridad bajo el presente (sujeto a cualesquiera aprobaciones necesarias previamente comunicadas por escrito al Dueño). El Dueño tendrá derecho a confiar en dicha designación hasta que reciba una revocación por escrito sobre la misma y hasta la designación por parte del Contratista de un Representante Autorizado diferente. El Contratista no cambiará su Representante Autorizado durante la ejecución de las Obras sin el previo consentimiento por escrito del Dueño. El Contratista cambiará a su Representante Autorizado a solicitud del Dueño en caso de que el Dueño determine, razonablemente, que dicho Representante Autorizado no es competente o de otra forma, no cumple con sus funciones.

## Libro de Obras

El Libro de Obra deberá ser suministrado por el Contratista y consiste en el documento en que se dejará constancia de todas las comunicaciones entre el Contratista y el Dueño, quienes serán los únicos autorizados para efectuar anotaciones en dicho Libro.

Todos los aspectos del Contrato, administrativos o técnicos, que merezcan dudas o aclaración al Contratista y toda petición, reclamo u observación de éste, deberá ser dirigida por escrito al Dueño en la forma señalada precedentemente.

El Libro de Obras será foliado y cada folio constará de dos hojas:

- Una copia que se entregará al Contratista.

- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras.

El Libro de Obras pertenecerá al Dueño.

# CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

## Solución Directa entre las Partes

Todas las disputas que surjan entre las partes (“Disputas”) serán resueltas en primera instancia por los Representantes Autorizados de las partes. Para tales efectos, se entenderá que existe una Disputa cuando cualquiera de los Representantes Autorizados de las partes notifique al otro formalmente de la respectiva Disputa que no haya podido ser solucionada anteriormente. Tales Representantes Autorizados de las partes tendrán un término de cinco (5) Días contados a partir del día de la notificación de la Disputa para tratar de resolver el asunto de manera directa. En caso de que, al cabo de dicho término, los Representantes Autorizados de las partes no hubieran podido resolver la Disputa, el asunto será resuelto al más alto nivel gerencial de las partes, quienes tendrán un término de quince (15) Días contados a partir del vencimiento del término anterior para tratar de resolverla. Si al cabo de dicho término la Disputa aún no es resuelta, se aplicará lo dispuesto en el siguiente artículo.

## Arbitraje

Cualesquiera dificultad, diferencia o controversia que surja entre las partes, relacionada con la aplicación, interpretación, duración, validez, existencia, terminación o ejecución del presente Contrato o sus modificaciones que no fuere dirimido por las Partes directamente mediante el procedimiento previsto en la Cláusula 103, se resolverá en única instancia por un árbitro mixto, quien procederá conforme a derecho en cuanto al fallo y como arbitrador en cuanto al procedimiento, de acuerdo a las normas que las partes convengan al constituir el compromiso. En todo lo no modificado por el acuerdo de las partes el árbitro estará sujeto al Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. Las partes otorgan poder especial irrevocable a favor de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, ante el requerimiento escrito de cualquiera de ellas, designe el árbitro mixto de entre los miembros del cuerpo de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, renunciando las partes expresamente a ellos. El árbitro designado estará facultado para resolver cualquier asunto relacionado con su competencia o jurisdicción.

## Continuidad de las Obligaciones

Sin importar la naturaleza de la Disputa entre las partes, el Contratista deberá seguir ejecutando las Obras durante el curso de cualquier proceso para resolución de diferencias y el Dueño continuará haciendo los pagos al Contratista de todas las sumas vencidas adeudadas al Contratista y que no están en disputa.

# CAPITULO VIGÉSIMO CUARTO
DISPOSICIONES VARIAS

## Notificaciones

Cualquier notificación emitida de conformidad con este Contrato será por escrito salvo lo expresamente establecido en este Contrato. Cualquier notificación requerida o permitida bajo este Contrato se realizará mediante la correspondiente anotación en el Libro de Obra o mediante correo certificado, fax o correo electrónico; en estos últimos dos casos será necesaria la confirmación de su recepción. Las comunicaciones realizadas mediante anotación en el Libro de Obra se considerarán recibidas por la otra parte al Día Hábil siguiente al de su anotación. Las comunicaciones realizadas mediante carta certificada se considerarán recibidas a los tres (3) Días Hábiles siguientes al del certificado de su recepción por la empresa de correos. Las comunicaciones realizadas por fax o correo electrónico se considerarán recibidas al momento de la confirmación de la parte a quien se dirigen. Para todos los efectos de este Contrato, las comunicaciones deberán dirigirse a las siguientes direcciones:.

Al Dueño:		Generadora del Atlántico S.A.- GENPAC

Isidora Goyenechea Nº4758, piso 3, comuna de Las Condes

Teléfono: (562) 43169 00

Facsímile: (562) 431 85 01

Atención: Francisco Carrasco Santelices

Correo Electrónico: fcarrascos@gmail.com

Al Contratista:	Distribuidora Juanito Pérez S.A.C.

Av. Colorado Nº641, Parque Industrial Aeropuerto, comuna de Quilicura

Teléfono: (562) 620 37 00

Facsímile: (562) 739 18 18

Atención: Matías Vergara Araneda

Correo Electrónico: mvergara@dipres.cl

Cualquier modificación a las direcciones antes establecida deberá ser oportunamente comunicada a la contraparte para que tenga efectos.

## Contrato Íntegro

Este Contrato establece el entendimiento total y completo entre las partes al presente Contrato y deja sin efecto cualquier acuerdo anterior e incluye cualquiera y todas las discusiones y acuerdos previos entre las partes o sus sociedades matrices o subordinadas con respecto a ello.

## No Renuncia

La omisión de cualquiera de las partes en solicitar el cumplimiento de la otra parte de cualquier obligación bajo este Contrato no afectará el derecho de exigir el cumplimiento de dicha obligación en cualquier otra ocasión. Cualquier renuncia de cualquiera de las partes a cualquier incumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato será por escrito firmada por la parte renunciante; dicha renuncia no se interpretará como una renuncia a cualquier incumplimiento continuado o subsiguiente o una modificación a cualquier otro derecho bajo este Contrato, a menos que el instrumento que constituye la renuncia así lo especifique. Ninguna revisión o aprobación del Dueño, sobre cualquier documento, plano, diseño, plan o procedimiento propuesto por el Contratista implicará renuncia o liberación de cualquier derecho del Dueño ni liberará al Contratista de cualquier obligación de ejecutar las Obras en todo respecto de conformidad con este Contrato y la ley. Los derechos y recursos previstos en este Contrato son acumulables y cada recurso es y será adicional a cualquier otro recurso que exista bajo este Contrato.

## Enmiendas

Ninguna enmienda, modificación o limitación bajo este Contrato o cualquier disposición del mismo será obligatoria para cualquiera de las partes a menos que sea por escrito y esté firmada por un funcionario o representante debidamente autorizado del Contratista y del Dueño.

## Idioma

El idioma oficial y obligatorio de este Contrato será el idioma Español tal como lo formalicen las partes y la disposición definitiva de las obligaciones de las partes será en todo caso de acuerdo con ese texto en Español.

## Encabezamientos

Los encabezamientos de los Capítulos y las cláusulas se han incluido para facilidad de referencia únicamente y no se emplearán para la interpretación de este Contrato.

## Divisibilidad

Si alguna de las disposiciones de este Contrato fuere encontrada por cualquier tribunal o Autoridad Gubernamental de jurisdicción competente como inválida por cualquier razón, las partes emplearán sus Mejores Esfuerzos para negociar un ajuste equitativo a este Contrato con el fin de lograr el objetivo original y la intención de las partes bajo este Contrato, siempre y cuando la validez y ejecutabilidad de las otras disposiciones de este Contrato, o cualquier otra parte o aplicación del mismo, no se vean afectadas por la inejecutabilidad o invalidez de cualquier otra disposición de este Contrato, y cualquier disposición inválida o inejecutable se considerará como dividida del resto de este Contrato.

## Ley Aplicable

Este Contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

## Imagen del Dueño

El Contratista se obliga a tomar todas las máximas precauciones en la ejecución de las Obras que sean necesarias con el fin de evitar toda acción u omisión que, directa o indirectamente, perjudique o pueda perjudicar la imagen pública o el buen nombre comercial del Dueño, sus trabajadores, accionistas, directores, asesores, contratistas o subcontratistas.

## Terceros

Ninguna persona tendrá derechos o intereses, directos o indirectos, en el presente Contrato por referencia o de otra forma, salvo las partes al mismo, las Entidades Financieras y salvo que se estipule lo contrario en este Contrato.

## Compensación

No obstante cualquier disposición establecida en este Contrato que indique lo contrario, el Dueño tendrá el derecho, a opción suya, de compensar cualquiera y todas las sumas que efectiva y probadamente le deba el Contratista bajo este Contrato contra sumas adeudadas y no pagadas por el Dueño, para lo cual el Contratista faculta desde ya e irrevocablemente al Dueño, en los términos del artículo 241 del Código de Comercio.

[ESPACIO INTENCIONALMENTE  EN BLANCO]

[HOJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]

En constancia de lo anterior, se firman dos (2) originales por las partes de este Contrato el día 26 de febrero de 2008 en la ciudad de Santiago.

____________________________

Francisco Carrasco Santelices

p.p. Generadora del Atlántico S.A.

| ____________________________ |  | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Matías Vergara Araneda |  | Octavio Alvarado Núñez |
| p.p. Juanito Pérez S.A.C. |  |  |