## Funciones elementales
FUNCIONES ELEMENTALES
Funciones | Simple | Mediana | Compleja
mibanco.com
Ingreso a misitio.com
Pantalla de inicio solicita rut y password | 1
Se valida al usuario | 1
Funciones generales (transversales)
Bajar cartola (exportar) en Excel, txt, para cartolas y estados de cuenta |  |  | 1
Log de transacciones al finalizar la sesión |  | 1
Ordenar cartolas por campos |  |  | 1
Imprimir | 1
Transacciones
Cuenta corriente
Ver saldo en $ | 1
Ver saldo en USD | 0
Ver cartola en línea $ | 1
Ver cartola en línea USD | 0
Ver cartola histórica $ | 1
Ver cartola histórica USD | 0
Pago línea de crédito |  |  | 1
Cheques
Solicitud de talonario | 1
Ver cheques pagados |  | 1
Línea de crédito
Ver saldo | 0
Ver cartola en línea | 0
Ver cartola histórica | 0
Pago línea de crédito |  | 1
Solicitud de aumento de cupo | 1
Tarjeta de crédito
Saldo en línea $ y USD | 1
Estado de cuenta en $ | 1
Estado de cuenta en USD | 0
Solicitud de aumento cupo tarjeta | 1
Pago tarjeta |  |  | 1
Créditos de consumo
Consulta de créditos en $ |  | 1
Consulta de créditos en USD | 1
Consulta de créditos en UF | 1
Simulador de crédito |  |  | 1
Solicitud de crédito en línea | 1
Pago cuota de crédito |  |  | 1
TOTALES | 14 | 4 | 6

## Complejidad de funciones
CUADRO DE COMPLEJIDAD DE LAS FUNCIONES
Tipo de funciones | Horas por función | Nº de funciones | Total de horas
Simples | 30 | 14 | 420
Medianas | 40 | 4 | 160
Complejas | 55 | 6 | 330
|  | TOTAL DE HORAS | 910

## Tabulación de esfuerzo
TABULACIÓN DEL ESFUERZO
Etapa | % de esfuerzo | Horas etapa | Nº meses esf. | Nº rec.utiliz. | Nº meses dur. | Nº meses reales
Planificación | 5% | 45.5 | 0.3447 | 1 | 0.3447 | 0.25
Requerimientos | 20% | 182 | 1.3788 | 1.5 | 0.91919 | 1
Diseño y construcción | 50% | 455 | 3.447 | 4 | 0.86174 | 1
Pruebas | 20% | 182 | 1.3788 | 2 | 0.68939 | 0.5
Instalación | 5% | 45.5 | 0.3447 | 2 | 0.17235 | 0.25
| 100% |  |  |  | SUMA MESES | 3

## Variables
Variables auxiliares
Variable | Valor | Descripción
horasmes | 132 | Horas laborales del mes = 6 por dia * 22 días