## Hoja1
CARTA GANTT
"QUIERO MI BARRIO"
| JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión documental y estadística.
Identificación de stakeholders.
Ajuste 1 del cuestionario base.
Entrevista a stakeholder principal.
Concertar citas con stakeholders.
Ajuste 2 del cuestionario.
Entrevista aplicación del Instrumento a stakeholders.
Identificación y análisis preliminar de los problemas clave.
Plan e instrumentos de "indagación en profundidad".
Nuevas entrevistas específicas
Nueva revisión documental y estadística.
Encuestas focus group o talleres.
Sintesis sistemática-Diagrama Sistémico/Modelamientos básicos.
Reunión de consenso sobre el diagnóstico/Modelamientos.
Ajuste final del Diagnóstico
Note on B13: Jinostroza: poco tiempo
Note on B19: Jinostroza: más tiempo