## Slide 1
Módulo Gestión de Proyectos
Profesor Eduardo Contreras
Diplomado de Preparación y Evaluación Social de Proyectos
Ministerio de Planificación.

## Slide 2: Gestión de Proyectos Profesor: Eduardo Contreras Presentación adaptada de curso de Héctor Sanín – Gerencial Ltda. - Ilpes

## Slide 3
Prefactibilidad
Idea
Perfil
Factibilidad
Ciclo de vida de un
Proyecto
Diseño y
Ejecución
Operación
Plano de las ideas
Plano de las acciones
Preinversión
Inversión
Gestión de
Proyectos

## Slide 4: Temario
Tenga claros los objetivos
Relaciónese con los involucrados
Organice la Unidad Ejecutora y sus relaciones
Programe las actividades
Presupueste las actividades
Forme el equipo gerencial
Lidere el equipo y gestione las relaciones externas
Gestione los recursos
Controle los costos
Controle la ejecución
Entregue productos y cierre el proyecto
Aprenda de la experiencia.
PREPARACIÓN
DE LA EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
TÉRMINO DE PROYECTO

## Slide 5
Gestión de Proyectos
Tenga Claros los Objetivos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Tenga claros los objetivos
Todo gerente de proyecto debe tener claro:
Para qué es el proyecto
Qué debe entregar

## Slide 7
<date/time>
Medio de
Verificación
Supuestos
Indicador
Propósito
Tenga claros los objetivos
Nivel de
Objetivo
Sostenibilidad
Fines
Componentes

## Slide 8
<date/time>
SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE OBJETIVOS
COMPONENTES
LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA
LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROPÓSITO
EFECTO DIRECTO U OBJETIVO CENTRAL DEL
PROYECTO, EL QUE RESUELVE EL PROBLEMA.
ES EL RESULTADO DE UTILIZAR LOS
COMPONENTES DEL PROYECTO
FINES
LOS IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL SECTOR,
EN EL ENTORNO O EN UN SISTEMA SUPERIOR.
SON LA “CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO”
DEL PROYECTO

## Slide 9
<date/time>
Propósito
Tenga claros los objetivos
Nivel de
Objetivo
Fines
Componentes
(Productos)
Para qué es el proyecto
Lo que se debe entregar

## Slide 10: Defina el objetivo
<date/time>
Situación
Inicial
Situación
Objetivo
PROYECTO
PROBLEMA
PROPÓSITO =
PROBLEMA RESUELTO
Sistema de transporte
público ineficiente
Sistema de transporte
público eficiente
Si no mido el objetivo, no sabré si lo estoy logrando

## Slide 11: Mida el objetivo
<date/time>
Situación
Inicial
Situación
Objetivo
PROYECTO
PROBLEMA
PROPÓSITO =
PROBLEMA RESUELTO
Sistema de transporte
público ineficiente
Sistema de transporte
público eficiente
“Tiempo medio de desplazamiento
de los usuarios del sistema de
transporte público disminuido en
un 58%,pasando de 120 a 50 minutos
al final del cuarto año”
Indicador meta
Línea de base
Tiempo medio de
desplazamiento
120 minutos
50 minutos

## Slide 12: Tenga claros los objetivos
2. El buen gerente de proyecto tiene claro:
Qué debe entregar
O sea, los productos resultantes de la ejecución

## Slide 13
INDICADORES de COMPONENTES (PRODUCTOS )
1. Diseñado un nuevo sistema
de rutas de transporte urbano
2. Reconstruidas las vías del
nuevo sistema de rutas
3. Asignado el parque
automotor para las rutas
4. Educada la ciudadanía para
el funcionamiento del sistema
COMPONENTE
INDICADOR
Sistema nuevo convenido con
los involucrados y reglamento
aprobado al final del año 1.
Reconstruidos 20 Km. de vías
con las especificaciones exigidas,
al final del año 2.
Asignados 200 automotores
articulados con capacidad de
120 personas, al final del año 2.
El 90% de la ciudadanía está enterado
del nuevo sistema y el 75% está apto
para utilizarlo al final del año 2.

## Slide 14
Gestión de Proyectos
Relaciónese con los involucrados
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Mapa de involucrados
¿Quiénes son INVOLUCRADOS?
Personas, instituciones o grupos sociales:
afectados por el problema
o que se mueven en el entorno del problema
o que pueden participar en la solución.

## Slide 16: Participación de los involucrados
Con base en el mapa de involucrados el equipo de proyecto diseña y aplica estrategias participativas que e abran espacio sociopolítico al proyecto y propicien la intervención efectiva y el compromiso de los involucrados con la ejecución del proyecto

## Slide 17: Pasos para análisis y gestión de relaciones
1. Mapa de involucrados
2. Diseño de estrategias participativas
3. Realización de las estrategias

## Slide 18: 1. Mapa de relaciones 1.1 Identificación de involucrados
Unidad
Ejecutora
Cámara
del libro
Entidades
financieras
Organismos
reguladores
Ministerio
de educación
Proveedores
Administradores
docentes
Facultades
de Educación
Estudiantes
Profesores
Padres de
familia
Municipio

## Slide 19: 1. Mapa de relaciones 1.2 Valoración de expectativas, fuerzas y resultantes
Expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye
al área de interés considerada.
Positiva (+) si el involucrado percibe beneficios por parte del proyecto
Negativa (-) si se percibe que el proyecto traslada costos o lesiona intereses
Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto
Expectativa
5
4
3
2
1
Fuerza
5
4
3
2
1
Resultante
25
16
9
4
1
*
*
*
*
*
=
=
=
=
=
*
=

## Slide 20
Expectativa
5
Fuerza
5
Resultante
25
=
*
Favorecedores
(Adeptos)
Indiferentes
(Neutros)
Opositores
(Obstaculizadores)
Posición
Potencial
3
3
9
2
4
8
*
=
-2
4
-8
-3
3
-9
*
=
-5
5
-25
*
*
*
*
=
=
=
0
=

## Slide 21
1. Mapa de relaciones 1.2 Valoración de expectativas, fuerzas y resultantes
*
*
=
=
*
=
Interés
Involucrado
Observaciones
Fuerza
Expectativa
Indice
1. Incrementada cobertura
Padres de familia
+5
4
20
-4
4
-16
*
*
=
=
2. Incrementado valor matrículas
1. Incrementada cobertura
Profesores
-2
5
-10
+4
3
12
Alto interés y apoyo a este objetivo
Oposición con capacidad de intervenir
Oposición con alto poder al aumento de
cobertura sin contratar más profesores
Hay interés si el incremento del valor
significa contratación de más profesores
2. Incrementado valor matrículas

## Slide 22: 1. Mapa de relaciones 1.3 Analizar categorías de involucrados por áreas de interés u objetivos (componentes).
Unidad
Ejecutora
Profesores
-10
Padres de
familia
+20
Area de Interés 1:
Incrementar la cobertura
Area de Interés 2:
Incrementar valor de las matrículas
Profesores
12
Padres de
familia
-16
Area de Interés j

## Slide 23: 2. Diseño de estrategias para ambientación del proyecto y manejo de las relaciones.
2.1 Estrategias generales
  Divulgación y promoción para:
    Comunicar los objetivos del proyecto
    Abrirle espacio en la opinión pública
    Facilitar apoyo y adepción sociopolítica
2.2 Estrategias específicas o focalizadas
  Conocer expectativas de grupos específicos
  Resolver problemas ligados a expectativas
  Generar espacios de conciliación y logro de apoyos
  Convenir mecanismos para aplicar soluciones convenidas
2.3 Estrategias organizativas
  Diseñar mecanismos de articulación y de cooperación
  Definir grupos consultivos, comités interinstitucionales y equipos de seguimiento

## Slide 24: 3. Definición de una agenda para la gestión de las relaciones
3.1 Actividades
Preparación y programación y ejecución de:
Actividades de comunicación por distintas formas
Reuniones, talleres, foros para negociación
Puesta en práctica de compromisos
Seguimiento a compromisos
3.2 Responsabilidades
Designar encargados de manejar las distintas relaciones:
Las de alta importancia estratégica en cabeza del Gerente de la UE
Las de segundo orden en cabeza de gerentes de componentes
Apoyarse en otros recursos político-institucionales para fortalecer la capacidad negociadora: El Ministro, el Líder Comunitario, el Lider político, etc.

## Slide 25
Identificación de involucrados
Apreciación - valoración
Análisis de involucrados
Estrategias generales
Estrategias focalizadas
Estrategias organizativas
Mapa de
Involucrados
Diseño de
Estrategias
Ejecución
de
Estrategias
Gestión de relaciones con los involucrados

## Slide 26
Gestión de Proyectos
Organice la Unidad Ejecutora
y sus relaciones
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Pasos para el diseño de la Organización del Proyecto
1. Identificar el trabajo a realizar (Componentes y Actividades del ML)
2. Ajustar la Estructura Analítica del Proyecto
3. Definir responsabilidades, delegaciones y autorizaciones (“empowerment”)
4. Establecer relaciones entre grupos de trabajo
5. Definir inserción institucional

## Slide 28
Verificación
Supuesto
Indicador
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Pasos para el diseño organizacional del proyecto
1. Identificar trabajo: Componentes y Actividades del ML
Concepto
Ambito de responsabilidad directa
Elementos referenciales, bajo observación
REFERENCIA
BASICA
PARA
ORGANIZACIÓN

## Slide 29
MACROACTIVIDAD 1
Actividad1
Actividad 2
Actividad3
MACROACTIVIDAD 2
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
PROYECTO
* Work Breakdown Structure (WBS)
Pasos para el diseño organizacional del proyecto
2. Ajustar la Estructura Analítica del Proyecto - EAP*

## Slide 30
* Work Breakdown Structure (WBS)
Pasos para el diseño organizacional del proyecto
2. Ajustar la Estructura Analítica del Proyecto - EAP*
La organización interna del proyecto es la conjugación de:
Componentes sustantivos
Componentes de gestión o de apoyo
Los componentes sustantivos se derivan del ML.
Los componentes de gestión generalmente se aglutinan en un componente adicional denominado “GERENCIA” o “GESTIÓN”

## Slide 31
Pasos para el diseño organizacional del proyecto
3. Asignar responsabilidades
Caso: Construcción Parque Comunal
DOTACION
EQUIPO
MATERIALES
MANO DE OBRA
RECURSOS
E INSUMOS
(Secretaria)
HACER HOYOS
TRAER PLANTAS
PLANTAR
JARDINERIA
(Jardinero)
DRENAJE
CONSTRUCCION
INSTALACION
ACABADO
OBRAS-JUEGOS
Maestro
PROMOCION
CAPACITACION
EDUCACION
COMUNITARIA
(Trabajadora Social)
OBJETIVO:
CONSTRUCCION
PARQUE COMUNAL
RESPONSABLE: GERENTE
Combinación de 2 criterios de organización:
* Por producto (por componentes)
+ Funcional (por actividades afines)

## Slide 32
Relaciones internas
Interdependencia de las actividades
Funciones de apoyo
Coordinación
Relaciones externas
Grupos de apoyo
Contrataciones
Supervisión
Pasos para el diseño organizacional del proyecto
4. Establecer relaciones entre grupos de trabajo

## Slide 33: Pasos para el diseño organizacional del proyecto 5. Inserción institucional MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN E INSERCION
Organización por Proyecto
Organización Matricial
Organización Combinada

## Slide 34: Organización por Proyecto
Asignación de tareas específicas al proyecto dentro de la Organización

## Slide 35: Organización Matricial
Area Funcional 1
Area Funcional 2
Proyecto
Dirección Superior
Asignación simultánea de tareas específicas al proyecto
y de tareas de las Areas Funcionales de la Organización

## Slide 36: Organización Combinada
Area Funcional 1
Area Funcional 2
Proyecto
Dirección Superior
Se dota al proyecto de su propia capacidad
Y se complementa con ser vicios de áreas funcionales

## Slide 37: ESTRUCTURA CLÁSICA DE PROGRAMA
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1.1
Proyecto
(UE)
ACTIVIDAD 1.2
ACTIVIDAD 1.3
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 2.1
ACTIVIDAD 2.2
ACTIVIDAD 2.3
COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 3.1
ACTIVIDAD 3.2
ACTIVIDAD 2.4
APOYO
Administrativo
Logístico
Financiero
¿Cuáles son las
limitaciones
de este tipo de
representación
“organigramática”?

## Slide 38: Limitaciones de la estructura “organigramática de UEP”
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1.1
Proyecto
(UE)
ACTIVIDAD 1.2
ACTIVIDAD 1.3
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 2.1
ACTIVIDAD 2.2
ACTIVIDAD 2.3
COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 3.1
ACTIVIDAD 3.2
ACTIVIDAD 2.4
APOYO
Administrativo
Logístico
Financiero
Propicia
jerarquización
y autoritarismo
Facilita el
“compartimento
estanco”:
Componentes
no conversan
No induce a
Trabajo en equipo
Impide visualizar
Las relaciones
internas
No aporta
información
sobre actores
externos
No induce a la
gestión externa
Limita la
Coordinación
y la delegación
Otros:

## Slide 39: CONCEPCIÓN RELACIONAL
Un buen diseño del mapa organizacional contempla:
Identificar los actores clave, internos y externos
Especificar los actores clave, identificar, personificar la relación (desagregar categorías muy amplias o genéricas)
Precisar el tipo de relación (demanda, apoyo, control, comunicación, coordinación)

## Slide 40: ORGANIZACIÓN RELACIONAL GERENCIA DE COMPONENTE NÚCLEO DE GESTIÓN
SUBCOMPONENTE 1
PROGRAMA
(UE)
ACTIVIDAD 1.1
ACTIVIDAD 1.2
COMPONENTE 1
COMPONENTE j
APOYO
Administrativo
Logístico
Financiero
CONTRATO
SUBCOMPONENTE k
CONTRATISTA
AGENTES
EXTERNOS
INVOLUCRADOS
SOCIEDAD

## Slide 41
Objetivos, organización e involucrados
Lectura de Caso