## Slide 1
Módulo Gestión de Proyectos
Profesor Eduardo Contreras
Diplomado de Preparación y Evaluación Social de Proyectos
Ministerio de Planificación

## Slide 2
<date/time>
Gestión de Proyectos
Programe
las actividades
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
Gestión de Proyectos Profesor: Eduardo Contreras Presentación adaptada de curso de Héctor Sanín – Gerencial Ltda. - Ilpes

## Slide 4
La programación se centra en las Actividades:
Verificación
Supuesto
Indicador
Fin
Propósito
Componente
Actividades
Concepto
Ambito de responsabilidad directa
Elementos referenciales, bajo observación
PROGRAMACION

## Slide 5: ACTIVIDADES
<date/time>
Las ACTIVIDADES son las tareas o acciones que deben ser realizadas para completar los COMPONENTES
ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE 1
COMPONENTES
1
2
ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE 2

## Slide 6: Red de actividades
Plantar
¿Qué actividades precedentes inmediatas
son necesarias para poder plantar un arbolito?
?

## Slide 7: Red de actividades
Hacer hoyo
Plantar
x
z
X precede a Z
Z sigue a X
¿Qué otra(s) actividad(es) son necesarias para que Z pueda iniciar?

## Slide 8: Red de actividades
Traer planta
Y
Hacer hoyo
Plantar
x
z
X precede a Z
Z sigue a X,Y
Y precede a Z
¿Qué actividades se pueden realizar inmediatamente después de Z?
Z no se puede iniciar
mientras no hayan terminado
Todas las actividades
que le preceden

## Slide 9: Red de actividades
Regar y
abonar
Hacer hoyo
Traer planta
Plantar

## Slide 10: Programación
Ejercicio
Servir una tasa de café

## Slide 11
ACTIVIDAD
DURACIÓN
(minutos)
Traer ingredientes
4
Colocar vasija en fogón
1
Servir café instantáneo
2
Servir agua fría en vasija
2
Revolver
1
Servir azúcar
1
Tomar
5
Calentar agua
8
Servir agua en taza
2
Listado de actividades
¿Cuánto dura el proceso?

## Slide 12
ACTIVIDAD
t
(min)
Traer ingredientes
4
Colocar vasija en fogón
1
Servir café instantáneo
2
Servir agua fría en vasija
2
Revolver
1
Servir azúcar
1
Tomar
5
Calentar agua
8
Servir agua en taza
2
Le precede
(Antes)
Le sigue
(Después)
Ejercicio: Servir una taza de café
Tabla de precedencias y secuencias
Servir agua
Calentar agua
Calentar agua
Colocar vasija

## Slide 13: PROGRAMACION DEL PROYECTO
C1
CRONOLOGÍA
CALENDARIO DE EJECUCION

## Slide 14: Punto de partida para la programación Caso: Construcción Parque Comunal
COMPONENTES:
PARQUE INSTALADO
  12 módulos instalados al tercer mes de iniciado el proyecto
FLORA IMPLANTADA
  50 árboles de flora nativa sembrados y 20 eras (canteros) en jardines, al tercer mes de iniciado el proyecto
COMUNIDAD EDUCADA
  El 80% de las familias capacitadas al término de 4 meses de iniciado el proyecto.

## Slide 15
Componente 1: Juegos instalados
  Hacer drenajes
  Realizar obras
  Instalar juegos
  Realizar acabado
Componente 2: Arboles y jardines sembrados
  Hacer hoyos y canteros
  Conseguir plantas
  Plantar
Componente 3: Comunidad educada
  Realizar promoción
  Capacitar
Elaborar plan detallado
Gestionar recursos
    Adquirir dotación
    Adquirir equipos y herramientas
    Adquirir materiales
    Contratar mano de obra
Estructura Analítica del Proyecto - EAP ajustada
Caso: Construcción Parque Comunal

## Slide 16: Pasos para la programación de actividades 2. Definir PRECEDENCIAS Y SECUENCIAS (1/2)

## Slide 17: PRECEDENCIAS Y SECUENCIAS (2/2)

## Slide 18: Pasos para la programación de actividades 3. Elaborar la red de actividades
Realiz. acabado
Elaborar plan
Adquirir dotación
Adquirir equipo
Contratar M.Obra
Adquirir materiales
Conseguir plantas
Hacer drenajes
Hacer hoyos-eras
Construcción
Plantar
INSTALACION
Instalar
INSTALACION
INSTALACION
EQUIPO
Realizar promoción
Capacitar
T
I

## Slide 19: Pasos para la programación de actividades 3. Elaborar la red de actividades
Realiz. acabado
Elaborar plan
Adquirir dotación
Adquirir equipo
Contratar M.Obra
Adquirir materiales
Conseguir plantas
Hacer drenajes
Hacer hoyos-eras
Construcción
Plantar
INSTALACION
Instalar
INSTALACION
INSTALACION
EQUIPO
Realizar promoción
Capacitar
T
I
Gestión de
recursos
Componente 1
Componente 3
Componente 2

## Slide 20: Pasos para la programación de actividades 4. Determinar duraciones de las actividades
ACTIVIDAD
PLAN
DOTACION
EQUIPO
MATERIALES
MANO DE OBRA
PLANTAS
DRENAJE
CONSTRUCCION
HOYOS-ERAS
INSTALACION
PLANTACION
PROMOCION
CAPACITACION
ACABADO
TIEMPO (Días)
    10
    15
    6
    4
    3
    3
    5
    20
    8
    3
    5
    8
    24
    4

## Slide 21: Pasos para la programación de actividades 5. Calcular tiempos en la red a) Fechas más tempranas (primeras fechas)
INSTALACION
Realiz. acabado
Elaborar plan
Adquirir dotación
Adquirir equipo
Contratar M.Obra
Adquirir materiales
Conseguir plantas
Hacer drenajes
Hacer hoyos-eras
Construcción
Plantar
Instalar
DOTACION
DOTACION
INSTALACION
INSTALACION
DOTACION
EQUIPO
Realizar promoción
DOTACION
DOTACION
INSTALACION
INSTALACION
DOTACION
Capacitar
10
15
6
3
4
3
8
24
5
8
20
5
3
4
0 10
10 18
18 42
10 25
10 13
10 14
10 13
16 24
21 41
24 29
41 44
44 48
48
10 16
I
T
Actividad
PFI
PFT
D
PFI = Primera Fecha de Iniciación; PFT = Primera Fecha de Terminación; D = Duración
16
21

## Slide 22: b) Fechas tardías (últimas fechas)
INSTALACION
Acabado
Elaborar plan
Adquirir dotación
Adquirir equipo
Contratar M.Obra
Adquirir materiales
Conseguir plantas
Hacer drenajes
Hacer hoyos-eras
Construcción
Plantar
Instalar
DOTACION
DOTACION
INSTALACION
INSTALACION
DOTACION
EQUIPO
Realizar promoción
DOTACION
DOTACION
INSTALACION
INSTALACION
DOTACION
Capacitar
10
15
6
3
4
3
8
24
5
8
20
5
3
4
0 10
10 18
18 42
10 25
10 13
10 14
10 13
16 24
21 41
24 29
41 44
44 48
48
10 16
I
T
44 48
41 44
24
48
41
21
24
16
41
26
44
39
39
31
21
16
21
16
16
10
16
13
12
36
16
39
0
10
UFI = Ultima Fecha de Iniciación; UFT = Ultima Fecha de Terminación
UFI
UFT
Actividad

## Slide 23: Pasos para la programación de actividades 6. Determinar RUTA CRITICA
INSTALACION
Acabado
Elaborar plan
Adquirir dotación
Adquirir equipob
Contratar M.Obra
Adquirir materiales
Conseguir plantas
Hacer drenajes
Hacer hoyos-eras
Construcción
Plantar
Instalar
DOTACION
DOTACION
INSTALACION
INSTALACION
DOTACION
EQUIPO
Realizar promoción
DOTACION
DOTACION
INSTALACION
INSTALACION
DOTACION
Capacitar
10
15
6
3
4
3
8
24
5
8
20
5
3
4
0 10
10 18
18 42
10 25
10 13
10 14
10 13
16 24
21 41
24 29
41 44
44 48
48
10 16
I
T
44 48
41 44
24
48
41
21
24
16
41
26
44
39
39
31
21
16
21
16
16
10
16
13
12
36
16
39
0
10
Conseguir plantas
3
10 13
36
39
Construcción
20
21 41
41
21
Actividad crítica
Actividad con holgura

## Slide 24
Diagrama Gantt con interdependencias (ABC)
Proyecto: Construcción del Parque Comunal

## Slide 25: LA RUTA CRITICA:
Determina la duración del proyecto
Es la cadena de mayor duración
Las actividades críticas no tienen holgura
Cualquier retraso o demora de una actividad crítica ocasiona ese mismo retraso en el proyecto

## Slide 26: Tipos de precedencias
A
B
A = Realizar licitación
B = Firmar contrato
Fin - Inicio
A
B
A = Instalar videobeam
B = Realizar taller
Inicio - Inicio
A
B
td
A = Difusión
B = Reclutamiento y selección
Inicio - Inicio
con desfase
A
B
A = Hacer huecos
B = Traer plantas
Fin - Fin
Discutir otros tipos de precedencias y de desfases

## Slide 27: Programación de Actividades Pasos
1. Definir EAP y actividades
2. Definir interdependencias
3. Elaborar la red de actividades
4. Determinar tiempos de las actividades (función de recursos asignados)
5. Calcular tiempos en la red
6. Determinar Ruta Crítica
7. Optimizar programación

## Slide 28
Programe las actividades
Ejercicio
Trabajo en Grupos