Caso de Educación

Aguachica, Colombia

Profesores:

Héctor Sanín

Eduardo Contreras

Juan Francisco Pacheco

Índice

1: Estudio de antecedentes y definición del alcance del proyecto	1

Descripción del proyecto	1

Análisis de Involucrados	3

Diseño organizacional	4

Relación de precedencia entre actividades	5

2: Programación de la ejecución del proyecto	6

Relación de dependencia entre actividades y ruta crítica	6

Holgura de las actividades	7

3: Asignación de recursos, nivelación y optimización	8

4: Aceleración de mallas	9

5: Seguimiento y control de la Ejecución	13

6: Diseño del sistema de información y seguimiento gerencial del proyecto	19

Informe de Terminación de Proyecto	27

1. Resumen del Proyecto	27

2. Objetivos del proyecto	27

3. Resultados del Proyecto	27

4. Lecciones aprendidas de la experiencia	28

5.  Recomendaciones para proyecto futuro	28

# 1: Estudio de antecedentes y definición del alcance del proyecto

## Descripción del proyecto

El proyecto pretende contribuir a mejorar la calidad educativa del municipio de Aguachica, Colombia mediante el incremento del acceso de la población en edad escolar al servicio educativo a partir de la implementación de los siguientes componentes:

- Instalaciones Educativas usadas adecuadamente

- Becas otorgadas para acceso a escuelas privadas

- Material educativo utilizado adecuadamente.

- Mecanismos de control social

Las actividades propuestas por componentes (productos) son:

Componente 1: Instalaciones educativas usadas adecuadamente

Rehabilitación de aulas existentes en mal estado

Identificación, cuantificación y selección de aulas a rehabilitar

Ejecución de obras de rehabilitación en aulas

Redistribución del número de alumnos por aula en los centros educativos, de acuerdo a normas

Talleres de Planificación y seguimiento para establecer el proceso de redistribución

Elaboración de documento que sistematice las directrices de redistribución

Ejecución de Plan de manera conjunta con el consejo escolar comunitario

Elaboración de Plan de Mantenimiento para las Instalaciones

Elaborar los Términos de Referencia

Licitación y Selección de la empresa consultora

Contratación

Elaboración del plan de mantenimiento

Implementación de fase 1 del plan de mantenimiento

Componente 2: Becas escolares otorgadas para acceso a escuelas privadas

Selección de beneficiarios

Convocatoria de postulantes a las becas

Criterios de elegibilidad de becarios

Proceso de selección de los beneficiarios

Inscripción de beneficiarios

Negociación con las Escuelas Privadas las condiciones para el otorgamiento de becarios

Identificar la capacidad de la oferta educativa privada

Elaboración de Propuesta

Negociación y firma de Contratos

Implementación de la subvención

Planificación de la actividad

Otorgamiento de becas

Componente 3: Material Educativo utilizado adecuadamente

Descentralizar el Presupuesto de Materiales Educativos a los Consejos Escolares

Elaboración de Propuesta de Descentralización

Campaña de Incidencia a Decisores Públicos

Campaña de Capacitación a Profesores en el Uso eficiente de Materiales Educativos por parte de los Alumnos

Campaña de Concientización a los padres de familia del Cuidado, Manejo y Uso de los Materiales asignados a sus Hijos.

Componente 4: Control Social

Creación de Instancia de concertación de Actores para contribuir en la Ejecución del Proyecto

Creación del Consejo Escolar Comunitario en cada escuela integrado por: Director, Padres de familia, alumnos, docentes y unidad ejecutora.

Puesta en Marcha del Consejo

## Análisis de Involucrados

Los actores identificados son:

Actores públicos

- Secretaria de Educación,

- Municipio de Aguachica

- Consejo de Aguachica

Actores sociales

- Padres de familia,

- Población en edad escolar,

- Comunidad

- Organización Sindical de maestros

- Movimiento insurgente (guerrilla)

Actores Orgánicos

- Docentes

- Asociación de colegios privados

- Universidades

Mapa de Poder (Decisores/actores)

| Alta Incidencia | Baja Incidencia |
| --- | --- |
| - Municipio de Aguachica - Consejo de Aguachica - Padres de familia, - Población en edad escolar, - Comunidad - Organización Sindical de maestros - Secretaria de Educación | - Docentes - Asociación de colegios privados - Universidades - Movimiento insurgente (guerrilla) |

Estrategias generales:

- Se ha realizado un proceso de divulgación y promoción del proyecto que comunica los objetivos del proyecto al conjunto de actores

- Se ha generado una opinión pública favorable, producto del consenso y apropiación del proyecto por parte de los actores.

Estrategias específicas:

- En los espacios de concertación entre actores se ha identificado las expectativas reales de los actores involucrados en el proyecto.

- Se ha creado un mecanismo de interacción entre los actores y la gerencia operativa, mediante la creación de un equipo de gestión del proyecto, derivado de los acuerdos entre ellos

- Se cuenta con la definición de responsabilidades y actividades para cada uno de los actores involucrados.

Roles

Actores con Alta Incidencia)

- Municipio de Aguachica (Compromete Recursos Económicos, Mejora Infraestructura Educativa, Brinda condiciones para el fortalecimiento educativo)

- Consejo de Aguachica (Promueve políticas municipales que permitan la creación de Consejos Educativos Ciudadanos (Equipos de Gestión)

- Padres de familia, (Participación en el control social a la calidad educativa, Apoyo a la formación de los educandos)

- Población en edad escolar,(Cumplimiento de compromisos según criterios de elegibilidad de la beca)

- Comunidad (Participación en el control social a la calidad educativa, Apoyo a la refacción de Infraestructura)

- Organización Sindical de maestros (Participación en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa con la actualización permanente; evitar las interrupciones por motivos de huelga)

- Secretaria de Educación (Suministra Recursos Económicos, Mejora Infraestructura Educativa, promueve políticas públicas favorables al sector educativo)

(Baja Incidencia)

- Docentes (Operativizar los cambios estructurales incluidos en la propuesta de fortalecimiento al modelo educativo )

- Asociación de colegios privados (Viabilizar el otorgamiento de la becas a partir de un compromiso interinstitucional)

- Universidades (Coadyuvar al diseño curricular de los contenidos programáticos en el marco de las reformas al modelo educativo)

- Movimiento insurgente (guerrilla) Promover un carácter participativo e incluyente de sectores marginales en este tipo de iniciativas, además de propiciar procesos de tregua en municipios con alta población en edad escolar)

## Diseño organizacional

El diseño organizacional es de modalidad por proyecto, es decir que todas las actividades involucradas en la ejecución del proyecto, serán desarrolladas por los integrantes de la UEP. Se encabezará por el gerente del mismo con colaboradores específicos, encargados de cada uno de los componentes del proyecto. Adicionalmente se contará con una unidad encargada de la administración del proyecto que trabajará en forma directa con el gerente y con cada uno de los coordinadores de componentes. Las actividades y su coherencia con los objetivos del proyectos estará a cargo de una unidad de Monitoreo y seguimiento.

Debido a que las actividades desarrolladas por los diferentes componentes, los coordinadores se reunirán periódicamente en una Unidad de Coordinadores, de modo a articular y sincronizar las acciones, conjuntamente con la gerencia del proyecto.

El proyecto pretende construir un escenario a partir del carácter participativo de cada uno de los actores involucrados, quienes constituirán el Comité de Gestión del Proyecto, instancia encargada de garantizar la interrelación en las diferentes etapas del proceso de ejecución.

## Relación de precedencia entre actividades

| Le precede | ACTIVIDAD | Dias solares | Le sigue |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Educación 2 | 435 días |  |
|  | Componente 1: Instalaciones educativas adecuadas | 270 días |  |
|  | Rehabilitaciòn de aulas | 180 días |  |
|  | Identificación, cuantificación y selección de aulas | 30 días | Ejecución de obras de rehabilitación |
| Identificación, cuantificación y selección de aulas | Ejecución de obras de rehabilitación | 150 días | Talleres de Planificación y seguimiento |
|  | Redistribución de alumnos | 90 días |  |
| Ejecución de obras de rehabilitación | Talleres de Planificación y seguimiento | 30 días | Elaboración documento sistematizado |
| Talleres de Planificación y seguimiento | Elaboración documento sistematizado | 10 días | Ejecución de Plan |
| Elaborción documento sistematizado | Ejecución de Plan | 50 días | Convocatoria de Postulantes/ Identificar capacidad de la oferta educativa privada |
|  | Elaboración de Plan de Mantenimiento de Instalaciones | 210 días |  |
|  | Elaborar los TR | 10 días | Licitación y selección |
| Elaborar los TR | Licitación y Selección | 50 días | Contratación |
| Licitación y Selección | Contratación | 15 días | Elaboración del plan |
| Contratación | Elaboración del plan | 15 días | Implementación de fasa 1 del plan de mantenimiento |
| Elaboración del plan | Implementación de fasa 1 del plan de mantenimiento | 120 días |  |
|  | Componente 2: Becas de escolares | 165 días |  |
|  | Selección de beneficiarios | 135 días |  |
| Ejecución de Plan | Convocatoria de postulantes | 60 días | Criterios de Elegibilidad |
| Convocatoria de postulantes ff | Criterios de elegibilidad | 30 días | Proceso de selección |
| Criterios de elegibilidad | Proceso de selección | 15 días | Inscripción de beneficiarios |
| Proceso de selección | Inscripción de beneficiarios | 60 días | Planificación de la actividad ff |
|  | Negociación con las Escuelas Privadas | 165 días |  |
| Ejecución de Plan | Identificar capacidad de la oferta educativa privada | 60 días | Elaboración de Propuesta |
| Identificar capacidad de la oferta educativa privada | Elaboración de Propuesta | 15 días | Negociación y firma de Contratos |
| Elaboración de Propuesta | Negociación y firma de Contratos | 90 días |  |
|  | Implementación de la subvención | 30 días |  |
| Inscripción de beneficiarios | Planificación de la actividad | 15 días | Otorgamiento de becas |
| Planificación de la actividad ff | Otorgamiento de becas | 15 días |  |
|  | Componente 3: Material Educativo | 60 días |  |
|  | Descentralizar el Presupuesto de Materiales Educativos a los Consejos Escolares | 45 días |  |
|  | Elaboración de Propuesta de Descentralización | 15 días | Campaña de Incidencia a Decisores Públicos |
| Elaboración de Propuesta de Descentralización | Campaña de Incidencia a Decisores Públicos | 30 días |  |
| Creación del Consejo Escolar Comunitario | Campaña de Capacitación a Profesores en el Uso eficiente de Materiales Educativos por parte de los Alumnos | 45 días |  |
| Creación del Consejo Escolar Comunitario | Campaña de Concientización del Cuidado, Manejo y Uso de los Materiales asignados a sus Hijos. | 45 días |  |
|  | Componente 4: Control Social | 360 días |  |
|  | Creación de Instacia de concertación de Actores para contribuir en la Ejecución del Proyecto | 60 días |  |
|  | Creación del Consejo Escolar Comunitario | 15 días |  |
|  | Puesta en Marcha del Consejo | 360 días |  |

Ejercicio 1: A partir del listado anterior, construya el diagrama de Gantt del proyecto y encuentre la ruta crítica. ¿Qué actividades tienen mayor margen de demora permisible?

# 2: Programación de la ejecución del proyecto

## Una posible programación de actividades y ruta crítica

Suponga que en base a la relación de precedencia de actividades desarrollada, se ha elaborado la programación de la ejecución en MS Project, estableciendo el tipo de relación de dependencia entre tareas, de modo que en el proyecto exista una coherencia lógica en su desarrollo. Luego se han identificado en el mismo las actividades que conforman la “ruta crítica”, según se muestra a continuación.

Debido a que cada uno de los componentes del proyecto se relaciona con el todo en forma sistemática, se han establecido relaciones de dependencia entre actividades de cada uno de los componentes. Algunas de las actividades se han programado con relación de dependencia fin-fin con el propósito de garantizar que ambas terminen simultáneamente aún sacrificando la holgura lo cual no impacta en la ruta crítica ya que las actividades seleccionadas no forman parte de la misma.

Con el objetivo de ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible, se ha programado la ejecución de varios componentes en forma simultánea.

## Holgura de las actividades

Una vez, desarrollada la programación, se realizó el control de cuales actividades tienen margen de demora, según se presenta a continuación:

| Cuadro de Holguras | Comienzo | Fin | Límite de inicio | Límite de finalización | Demora permisible | Margen de demora total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Educación 2 | 02/01/2007 | 12/08/2008 | 02/01/2007 | 12/08/2008 | 0 días | 0 días |
| Gerencia del Proyecto | 02/01/2007 | 12/08/2008 | 02/01/2007 | 12/08/2008 | 0 días | 0 días |
| C1: Instalaciones educativas | 02/01/2007 | 25/12/2007 | 02/01/2007 | 12/08/2008 | 0 días | 0 días |
| Rehabilitación de aulas | 02/01/2007 | 10/09/2007 | 02/01/2007 | 10/09/2007 | 0 días | 0 días |
| Identificación, cuantificación y selección de aulas | 02/01/2007 | 12/02/2007 | 02/01/2007 | 12/02/2007 | 0 días | 0 días |
| Ejecución de obras de rehabilitación | 13/02/2007 | 10/09/2007 | 13/02/2007 | 10/09/2007 | 0 días | 0 días |
| Redistribución de alumnos | 11/09/2007 | 25/12/2007 | 11/09/2007 | 25/12/2007 | 0 días | 0 días |
| Talleres de Planificación y seguimiento | 11/09/2007 | 22/10/2007 | 11/09/2007 | 22/10/2007 | 0 días | 0 días |
| Elaborción documento sistematizado | 23/10/2007 | 05/11/2007 | 23/10/2007 | 05/11/2007 | 0 días | 0 días |
| Ejecución de Plan | 06/11/2007 | 25/12/2007 | 06/11/2007 | 25/12/2007 | 0 días | 0 días |
| Elaboración de Plan de Mantenimiento de Instalaciones | 02/01/2007 | 22/10/2007 | 24/10/2007 | 12/08/2008 | 211 días | 211 días |
| Elaborar los TdR | 02/01/2007 | 15/01/2007 | 24/10/2007 | 06/11/2007 | 0 días | 211 días |
| Licitación y Selección | 16/01/2007 | 26/03/2007 | 07/11/2007 | 15/01/2008 | 0 días | 211 días |
| Contratación | 27/03/2007 | 16/04/2007 | 16/01/2008 | 05/02/2008 | 0 días | 211 días |
| Elaboración del plan | 17/04/2007 | 07/05/2007 | 06/02/2008 | 26/02/2008 | 0 días | 211 días |
| Implementación de fase 1 del plan de mantenimiento | 08/05/2007 | 22/10/2007 | 27/02/2008 | 12/08/2008 | 211 días | 211 días |
| C2: Becas | 26/12/2007 | 12/08/2008 | 26/12/2007 | 12/08/2008 | 0 días | 0 días |
| Selección de beneficiarios | 26/12/2007 | 01/07/2008 | 16/01/2008 | 22/07/2008 | 15 días | 15 días |
| Convocatoria de postulantes | 26/12/2007 | 18/03/2008 | 16/01/2008 | 08/04/2008 | 0 días | 15 días |
| Criterios de elegibilidad | 06/02/2008 | 18/03/2008 | 27/02/2008 | 08/04/2008 | 0 días | 15 días |
| Proceso de selección | 19/03/2008 | 08/04/2008 | 09/04/2008 | 29/04/2008 | 0 días | 15 días |
| Inscripción de beneficiarios | 09/04/2008 | 01/07/2008 | 30/04/2008 | 22/07/2008 | 0 días | 15 días |
| Negociación con las Escuelas Privadas | 26/12/2007 | 12/08/2008 | 26/12/2007 | 12/08/2008 | 0 días | 0 días |
| Identificar capacidad de la oferta educativa privada | 26/12/2007 | 18/03/2008 | 26/12/2007 | 18/03/2008 | 0 días | 0 días |
| Elaboración de Propuesta | 19/03/2008 | 08/04/2008 | 19/03/2008 | 08/04/2008 | 0 días | 0 días |
| Negociación y firma de Contratos | 09/04/2008 | 12/08/2008 | 09/04/2008 | 12/08/2008 | 0 días | 0 días |
| Implementación de la subvención | 11/06/2008 | 22/07/2008 | 02/07/2008 | 12/08/2008 | 15 días | 15 días |
| Planificación de la actividad | 11/06/2008 | 01/07/2008 | 02/07/2008 | 22/07/2008 | 0 días | 15 días |
| Otorgamiento de becas | 02/07/2008 | 22/07/2008 | 23/07/2008 | 12/08/2008 | 15 días | 15 días |
| C3: Material Educativo | 02/01/2007 | 28/05/2007 | 09/04/2008 | 12/08/2008 | 316 días | 316 días |
| Descentralizar el Presupuesto de Materiales Educativos a los Consejos Escolares | 02/01/2007 | 05/03/2007 | 11/06/2008 | 12/08/2008 | 376 días | 376 días |
| Elaboración de Propuesta de Descentralización | 02/01/2007 | 22/01/2007 | 11/06/2008 | 01/07/2008 | 0 días | 376 días |
| Campaña de Incidencia a Decisores Públicos | 23/01/2007 | 05/03/2007 | 02/07/2008 | 12/08/2008 | 376 días | 376 días |
| Campaña de Capacitación a Profesores en el Uso eficiente de Materiales Educativos por parte de los Alumnos | 23/01/2007 | 28/05/2007 | 09/04/2008 | 12/08/2008 | 316 días | 316 días |
| Campaña de Concientización del Cuidado, Manejo y Uso de los Materiales asignados a sus Hijos. | 23/01/2007 | 26/03/2007 | 11/06/2008 | 12/08/2008 | 361 días | 361 días |
| C4: Control Social | 02/01/2007 | 19/05/2008 | 28/03/2007 | 12/08/2008 | 61 días | 61 días |
| Creación de Instancia de concertación de Actores para contribuir en la Ejecución del Proyecto | 02/01/2007 | 26/03/2007 | 21/05/2008 | 12/08/2008 | 361 días | 361 días |
| Creación del Consejo Escolar Comunitario | 02/01/2007 | 22/01/2007 | 19/03/2008 | 08/04/2008 | 0 días | 316 días |
| Acompañamiento del Consejo | 02/01/2007 | 19/05/2008 | 28/03/2007 | 12/08/2008 | 61 días | 61 días |

# 3: Asignación de recursos, nivelación y optimización

Se ha desarrollado el ejercicio de nivelación y optimización de recursos, para personal de servicios generales, según la programación inicial, el proyecto presentaba una sobreasignación de recursos en los meses de enero y febrero de 2007, según se muestra en el siguiente histograma:

La holgura de las actividades del componente 3 dedicado a la mejora de la utilización de los materiales educativos, ha permitido mover el inicio de las actividades hacia el mes de marzo, solucionando el problema de sobre asignación de personal de servicios generales, según se observa en el siguiente histograma:

Luego del ejercicio realizado se ha asignado la totalidad de los recursos comprometidos para el proyecto, con sus correspondientes costos, de modo a determinar los esfuerzos que demandará el proyecto.

Ejercicio 2: Ingrese los recursos del cuadro siguiente a la Hoja de recursos, y asigne los recursos a las diversas actividades (según criterios del grupo)

ASIGNE CAPACIDAD MÁXIMA DE 80% DEL MÁXIMO AL RECURSO QUE SEA COMPARTIDO POR MÁS ACTIVIDADES…

La información se detalla en el siguiente cuadro resumen:

| Tipo de recurso | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo/uso | Acumular | Calendario base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL DE OBRA | 70 | US$ 33,33/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| PERSONAL DE SERVICIOS GRALES | 5 | US$ 33,33/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| CONSULTOR C1 | 7 | US$ 66,66/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| CONSULTOR C2 | 6 | US$ 66,66/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| CONSULTOR C3 | 4 | US$ 66,66/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| CONSULTOR C4 | 5 | US$ 66,66/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| GERENTE DE PROYECTO | 1 | US$ 100,00/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| Pintura 1 | 1 | US$ 0,00/hora | US$ 200.000,00 | Prorrateo | Estándar |
| Insumo 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 100.000,00 | Prorrateo | Estándar |
| ASISTENTE DE GERENTE | 1 | US$ 50,00/día | US$ 0,00 | Prorrateo | Estándar |
| GASTOS ADMON | 1 | US$ 0,00/día | US$ 24.000,00 | Prorrateo | Estándar |
| Equipo | 1 | US$ 0,00/día | US$ 10.000,00 | Prorrateo | Estándar |
| Servicio Consultoría C1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 20.000,00 | Prorrateo | Estándar |
| Ejecución de obra 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 460.000,00 | Prorrateo | Estándar |

# 4: Aceleración de mallas

Una vez programada la ejecución del proyecto se ha detectado, que un elemento importante por el costo de oportunidad que tiene, es tratar de acelerar los procesos del proyecto de modo que la finalización del mismo, o bien la  finalización de la actividad de otorgamiento de becas, termine en coincidencia con el inicio del año escolar de manera tal que los beneficiarios del proyecto puedan insertarse en el ciclo lectivo correspondiente.

Para ello, se han detectado las actividades con mayor holgura y aquellas que pueden, sin perjudicar el correcto desarrollo del proyecto, realizarse en forma simultánea con otras. El resultado puede apreciarse en los siguientes diagramas Gantt, en los cuales se exponen las modificaciones realizadas a la programación.

Como podemos observar en los diagramas de Gantt anteriores, se hicieron modificaciones para que las actividades de elaboración de documento sistematizados, convocatoria de postulantes y la identificación de la capacidad de la oferta educativa iniciaran al mismo tiempo, se modificó también la relación de dependencia entre las actividades de ejecución de obras de rehabilitación y los talleres de planificación y seguimiento para la redistribución de alumnos de tal manera que tuvieran una relación de fin – fin y no una relación fin-comienzo como estaban inicialmente. Se retrasó el inicio del componente C4 para no provocar con los movimientos anteriores una sobreasignación de recursos, esto fue posible ya que es una actividad que por su duración dispone de holgura pues deberá estar terminada hasta la fecha de inicio de clases. Todo lo anterior permitió una reducción de 106 días.

Además, de haber logrado el cometido inicial de acelerar la malla hasta cumplir con las actividades de otorgamiento de becas para el mes de febrero, se ha logrado una pequeña reducción de los costos totales del proyecto, según lo detallan las tablas a continuación:

| Escenario Inicial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del recurso | Capacidad máxima | Máximo | Tasa estándar | Costo |
| PERSONAL DE OBRA | 70 | 40 | US$ 33,33/día | US$ 199.980,00 |
| PERSONAL DE SERVICIOS GRALES | 5 | 5 | US$ 33,33/día | US$ 24.414,23 |
| CONSULTOR C1 | 7 | 6 | US$ 66,66/día | US$ 51.394,86 |
| CONSULTOR C2 | 6 | 6 | US$ 66,66/día | US$ 51.994,80 |
| CONSULTOR C3 | 4 | 4 | US$ 66,66/día | US$ 14.998,50 |
| CONSULTOR C4 | 5 | 4,5 | US$ 66,66/día | US$ 21.997,80 |
| GERENTE DE PROYECTO | 1 | 1 | US$ 100,00/día | US$ 42.100,00 |
| Pintura 1 | 1 | 1 | US$ 0,00/hora | US$ 200.000,00 |
| Insumo 1 | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 100.000,00 |
| ASISTENTE DE GERENTE | 1 | 1 | US$ 50,00/día | US$ 21.050,00 |
| GASTOS ADMON | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 24.000,00 |
| Equipo | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 10.000,00 |
| Servicio Consultoria C1 | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 20.000,00 |
| Ejecuciòn de obra 1 | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 460.000,00 |
|  |  |  |  | US$ 1.241.930,19 |

| Escenario optimizado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL DE OBRA | 70 | 40 | US$ 33,33/día | US$ 205.979,40 |
| PERSONAL DE SERVICIOS GRALES | 5 | 4,5 | US$ 33,33/día | US$ 19.414,73 |
| CONSULTOR C1 | 7 | 7 | US$ 66,66/día | US$ 57.394,26 |
| CONSULTOR C2 | 6 | 6 | US$ 66,66/día | US$ 44.995,50 |
| CONSULTOR C3 | 3 | 3 | US$ 66,66/día | US$ 17.998,20 |
| CONSULTOR C4 | 3 | 3 | US$ 66,66/día | US$ 34.996,50 |
| GERENTE DE PROYECTO | 1 | 1 | US$ 100,00/día | US$ 31.500,00 |
| Pintura 1 | 1 | 1 | US$ 0,00/hora | US$ 200.000,00 |
| Insumo 1 | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 100.000,00 |
| ASISTENTE DE GERENTE | 1 | 1 | US$ 50,00/día | US$ 15.750,00 |
| GASTOS ADMON | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 0,00 |
| Equipo | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 10.000,00 |
| Servicio Consultoria C1 | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 20.000,00 |
| Ejecuciòn de obra 1 | 1 | 1 | US$ 0,00/día | US$ 460.000,00 |
|  |  |  |  | US$ 1.218.028,59 |

# 5: Seguimiento y control de la Ejecución

Se ha guardado como línea de base del proyecto, la versión final de la programación de actividades del punto anterior, y se ha procedido a actualizar el estado de avance de las actividades según la grilla de índices de avance físico y de cumplimiento de costo.

Estableciendo como punto de control la fecha 8/12/2008, que correspondía a 100 días antes de la fecha de finalización del proyecto programada inicialmente. En esta fecha se realizó el ejercicio de verificación del avance del proyecto.

Se asignaron retrasos sólo a la actividad que de acuerdo al calendario debería estar ejecutándose y se asignó 100% de ejecución a todas sus actividades previas, la nueva Gantt  se puede observar en el Gantt de Seguimiento Nº 3.

Seguidamente se han actualizado las actividades desfasadas, programándolas para su ejecución a partir de la fecha de evaluación y se han evidenciado los desfases de las actividades que provocaron el retraso del proyecto en 20 días (Gantt de seguimiento Nº 3). A partir de allí, se ha realizado la aceleración de mallas, para lo cual se ha asignado mayor cantidad de recursos al componente C3, el cual se había transformado en la nueva ruta crítica del proyecto (gantt de seguimiento Nº 4).

Como consecuencia de esta modificación se ha generado una sobreasignación de recursos en el Personal de Servicios Generales y en Consultor C3. Para solucionar el problema de sobreasignación de Personal de servicios generales se ha retrasado la continuación de la actividad nº 10, que tenía cierta holgura. Para resolver la sobreasignación de Consultor C3, se ha optado por la contratación de personal.

Además de haber reducido el desfase a solo 1 día, se ha observado que la aceleración de malla ha también generado una reducción del costo total del proyecto según se observa en las tablas comparativas expuestas a continuación.

| Escenario Inicial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del recurso | Capacidad máxima |  | Tasa estándar | Costo |
| PERSONAL DE OBRA | 70 |  | US$ 33,33/día | US$ 129,987.00 |
| PERSONAL DE SERVICIOS GRALES | 6 |  | US$ 33,33/día | US$ 25,237.48 |
| CONSULTOR C1 | 7 |  | US$ 66,66/día | US$ 55,871.08 |
| CONSULTOR C2 | 6 |  | US$ 66,66/día | US$ 43,475.65 |
| CONSULTOR C3 | 3 |  | US$ 66,66/día | US$ 17,998.20 |
| CONSULTOR C4 | 3 |  | US$ 66,66/día | US$ 37,662.90 |
| GERENTE DE PROYECTO | 1 |  | US$ 100,00/día | US$ 33,400.00 |
| Pintura 1 | 1 |  | US$ 0,00/hora | US$ 200,000.00 |
| Insumo 1 | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 100,000.00 |
| ASISTENTE DE GERENTE | 1 |  | US$ 50,00/día | US$ 16,700.00 |
| GASTOS ADMON | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 24,000.00 |
| Equipo | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 10,000.00 |
| Servicio Consultoria C1 | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 24,000.00 |
| Ejecuciòn de obra 1 | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 460,000.00 |
|  |  |  |  | US$ 1,178,332.31 |

| Escenario optimizado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL DE OBRA | 70 |  | US$ 33,33/día | US$ 129,987.00 |
| PERSONAL DE SERVICIOS GRALES | 7 |  | US$ 33,33/día | US$ 24,654.20 |
| CONSULTOR C1 | 7 |  | US$ 66,66/día | US$ 55,871.08 |
| CONSULTOR C2 | 6 |  | US$ 66,66/día | US$ 43,475.65 |
| CONSULTOR C3 | 4,6 |  | US$ 66,66/día | US$ 14,878.51 |
| CONSULTOR C4 | 3 |  | US$ 66,66/día | US$ 37,662.90 |
| GERENTE DE PROYECTO | 1 |  | US$ 100,00/día | US$ 31,500.00 |
| Pintura 1 | 1 |  | US$ 0,00/hora | US$ 200,000.00 |
| Insumo 1 | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 100,000.00 |
| ASISTENTE DE GERENTE | 1 |  | US$ 50,00/día | US$ 15,750.00 |
| GASTOS ADMON | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 24,000.00 |
| Equipo | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 10,000.00 |
| Servicio Consultoria C1 | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 24,000.00 |
| Ejecuciòn de obra 1 | 1 |  | US$ 0,00/día | US$ 460,000.00 |
|  |  |  |  | US$ 1,171,779.34 |

Gantt de Seguimiento Nº 3

Gantt de Seguimiento Nº 4

# 6: Diseño del sistema de información y seguimiento gerencial del proyecto

El sistema de información parte del análisis por componentes, identificando las principales actividades y los hitos a ser ejecutados, la generación de dicha  información permite clasificar a los actores que participan de esas acciones y se establece el tipo de informe que deben emitirse para  que estos involucrados tengan acceso al detalle de informes  considerando los criterios de periodicidad, fuentes de verificación, costos y tiempo.

Los detalles cronológicos se adjuntan en el siguiente cuadro

| Componente | Macroactividades | Hito o eventos determinantes | Usuarios relevantes del proyecto | Tipo de Informe | Periodicidad | Fuente de Verificación | Costo en US$ | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones Educativas usadas adecuadamente | Instalaciones educativas usadas adecuadamente Redistribución del número de alumnos por aula en los centros educativos, de acuerdo a normas Elaboración de Plan de Mantenimiento para las Instalaciones | Rehabilitación de aulas Ejecución del plan Ejecución del plan 1ª. fase | Municipio de Aguachica Consejo de Aguachica Padres de familia Población en edad escolar Secretaria de Educación | Técnico – Administrativo del uso de unidades educativas Administrativo Educativo con el numero de alumnos por área urbano- rural Económico - Financiero Avance físico de obras | Trimestral | Conteo anual de registros del Municipio sobre el estado situacional de las aulas Informes Estadísticos de registro de Alumnos por la Secretaria de Educación Informes de Consultores Verificación In situ | 160 40/ día - 40/ día 120 40/día | 4 días 5 días 3 días |
| Becas otorgadas para acceso a escuelas privadas | Selección de beneficiarios Negociación con las Escuelas Privadas las condiciones para el otorgamiento de becarios Implementación de la subvención | Inscripción de beneficiarios Negociación y firma de contrato Otorgamiento de becas | Asociación de colegios privados Padres de familia Población en edad escolar Secretaria de Educación | Administrativo Educativo con el numero de alumnos beneficiados Acuerdos y características de la negociación Número de estudiantes que califican según criterios de elegibilidad | Anual | Informe del proceso por parte de Consultoria Informe de negociación de la Gerencia General del proyecto Informe del proceso por parte de Consultoria | 600 20/día - 30/día - 30/día | 30 días 10 días 30 días |
| Material educativo utilizado adecuadamente. | Descentralizar el Presupuesto de Materiales Educativos a los Consejos Escolares | Propuesta de Descentralización Campaña de capacitación a profesores y padres de familia | Municipio de Aguachica Padres de familia Docentes Secretaria de Educación | Propuesta técnica elaborada y presentada Técnico con el N’ de Docentes y padres de familia, capacitados | Según TR Trimestral | Informe del proceso por parte de Consultoria I informe de la actividad por parte del Consultor | 600 40/día 1800 40/día | 15 días 45 días |
| Control Social | Creación del Consejo Escolar Comunitario | Puesta en marcha del consejo escolar comunitario | Municipio de Aguachica Padres de familia Docentes Secretaria de Educación Asociación de colegios privados Universidades | Técnico – Operativo del proceso de acompañamiento y control de los actores involucrados. | Trimestral | Actas del Consejo Memorias de las Reuniones | 600 40/día | 15 días |

Caso elaborado para el V Curso Internacional “Gestión de la Ejecución de Proyectos” de Ilpes _ Cepal, en conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares y la Agencia Española de Colaboración Iberoamericana.