## Slide 1
<number>
Proyecto de Cambio
Sesión 1
Notes: <number>

## Slide 2: Introducción
<number>
Las organizaciones están normalmente organizadas para la cotidianeidad: comprar, producir servicios, llevar la contabilidad.....
Pero en este mundo inestable y cambiante... la eficacia se juega, día a día, en proyectos e iniciativas que cambian las cosas:
Rediseños de procesos operativos y sustantivos
Mejoramiento continuo de calidad y productividad
Inversiones en tecnología y capacidad instalada.
Nuevos productos, servicios y negocios

## Slide 3
<number>
Estrategia
Estructura
Sistemas
de
Información
Procesos
para agregar
valor
Normas
y
Políticas
Productos
y
Servicios
Infraestructura
Personas
Cultura,
Valores y
Membresía
Procesos
de Toma de
Decisión
Mecanismos
de
Aprendizaje
Control
de
Gestión
Entorno institucional, jurídico, de amenazas, de oportunidades, de mercado, competidores…
Espacios posibles de cambio en una organización

## Slide 4: Las dimensiones del cambio
<number>
Estos distintos proyectos de cambios tienen tres dimensiones diferentes, que a menudo “no conversan” entre sí, y ... con distintos actores.
Grado de innovación
Activos Fijos
100
Grado de participación
0
100
100

## Slide 5: Tipos clásicos de proyecto
<number>
Activos Fijos
Grado de innovación
100
Grado de participación
0
100
100
Proyecto de
“mejoramiento
continuo”
Proyecto de
“re-ingeniería”
Proyecto de
“ampliación de infraestructura”
Proyecto de
“informática”

## Slide 6
<number>
Pero los proyectos suelen ser así....
Activos Fijos
Grado de innovación
100
Grado de participación
0
100
100
Es nuestra tendencia a “encasillar las cosas” conceptualmente y organizacionalmente lo que nos hace perder efectividad !

## Slide 7: Una forma efectiva de integrar estos mundos
<number>
La clave está en administrar el “flujo de la cartera” adecuadamente:
Cartera de
“iniciativas”
Cartera de “perfiles”
Cartera de
“proyectos”
RESULTADOS
Instancias de decisión y asignación de recursos

## Slide 8: Fábrica de proyectos:
<number>
Determinación de las prioridades de desarrollo.
Entrenamiento en gestión de proyectos de innovación, mejoramiento e inversión.
Administración integral del proceso que cubre desde problemáticas e ideas a proyectos terminados y post-evaluados.
Montaje y mantención de prácticas y una plataforma de gestión del conocimiento.
Canalización y control de las iniciativas participativas de cambio propuestas por los equipos.
Instancias que toman decisiones, incluyendo una pre-evaluación metodológica de la formulación de los proyectos.
Auditoría periódica de la cartera de proyectos en ejecución, desde un punto de vista técnico, de gestión, de riesgos y de impacto potencial.
Reportes periódicos de control de gestión de todo el proceso de innovación, desarrollo e inversión, con énfasis en la medición de efectividad e impacto de los proyectos.

## Slide 9: Los resultados:
<number>
Una “Fábrica de Proyectos” montada, funcionando, con procedimientos, prácticas, sistemas y control de gestión.
La primera generación de proyectos ejecutada y con resultados verificados:
  Un conjunto de proyectos menores y adaptativos con mejoras significativas de calidad, productividad ... y clima organizacional.
  Proyectos mayores ejecutados en tiempo, en costo y con los resultados técnicos y económicos originalmente previstos.
  Mayor satisfacción laboral y “camiseta”

## Slide 10: MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN
Mejorar el producto o servicio | Entregar algo totalmente diferente
Eficiencia, la búsqueda de la excelencia | Cambio radical del proceso
Extender, segmentar, profundizar, explorar | Encontrar nuevos negocios y mercados
Modificar el modelo de servicio | Re-escribir las reglas del juego
productos
procesos
mercados
paradigma
Mejoramiento
Innovación
estrategias
experiencias…

## Slide 11
<number>
Innovación
Abstracto
Concreto
Síntesis
Análisis

## Slide 12: Diseño IDEO

## Slide 13: Mejoramiento continuo
IDENTIFICAR EL PROBLEMA
Paso 1
ANALIZAR EL PROBLEMA
Paso 2
EVALUAR ALTERNATIVAS
Paso 3
PROBAR SU IMPLANTACIÓN
Paso 4
ESTANDARIZAR
Paso 5

## Slide 14: Six-Sigma
Define
DEFINIR
MEDIR
Measure
Analyze
ANALIZAR
Improve
MEJORAR
Control
CONTROLAR

## Slide 15: Rediseño
<number>
1. DIAGNÓSTICO
a) Levantamiento
De detalle del
Proceso, tal cual
hoy opera.
b) Definición de la
Métrica del Proceso
(Tablero de Monitoreo)
c) Medición de
Indicadores del Tablero
De Monitoreo
(situación inicial)
d) Identificación de
“Quick Wins”
2. DISEÑO
a) Rediseño del proceso
(Procedimiento; Sistemas;
Roles; Estándares)
b) Especificación
de resultados verificables y
Metas para cada indicador
Del Tablero de Monitoreo,
incluyendo la definición de
“mejoras rápidas”.
c) Implementar mejoras rápidas
d) Seguimiento a mejoras rápidas
3. IMPLANTACIÓN
a) Elaboración de Guía de
Rediseño Focalizado de
Procesos
b) Formación de
equipo de implantación
c) Trabajo de implantación
d) Capacitación en el nuevo
proceso
e) Medición periódica de
resultados en Tablero de
Monitoreo
f)Reporte mensual de
avances mediante Tablero de
Monitoreo
Notes: <number>

## Slide 16
<number>
¿Qué es un proceso?
Notes: <number>

## Slide 17
<number>
ORGANIGRAMA TRADICIONAL
Dirección
Oficialía
Delegaciones
Subdirección
Jefaturas
Atención
Ciudadana
La información fluye
hacia arriba
Las Políticas y decisiones son
desplegadas hacia abajo
Proveedores
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
¿Cómo trabajan las organizaciones?
Los eventos suceden horizontalmente
Requerimientos
Resultados
Notes: <number>

## Slide 19: Atributos de un Proceso
<number>
Costo del Proceso
  Costo total incurrido en producir y entregar salidas (outputs)
Tiempo del Proceso
  Tiempo total que se necesita para transformar una unidad de entrada (input) a una unidad de salida (output)
Flexibilidad del Proceso
  La capacidad del proceso de producir y entregar una variedad de producto/servicio deseada. Relacionado con la flexibilidad de sus recursos.
Calidad del Proceso
  La capacidad del proceso de producir y entregar productos de calidad. Se incluye la exactitud, fiabilidad y mantenimiento.
Notes: <number>

## Slide 20: Mapeo de Procesos
<number>
Es de gran utilidad identificar las fronteras de los procesos a través de un MAPA, por ejemplo:
  El proceso A se inicia con..
  El proceso A termina con…
  El proceso A incluye…
  El proceso A excluye (en referencia a procesos adjuntos)
Para entender, mejorar o rediseñar los procesos es importante el poder representarlos a través de:
  Flujo grama
  Diagramas
  Mapas
  Descripciones
Notes: <number>

## Slide 21: Entender Situación Actual
<number>
Responsable 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
NO
SÍ
Actividad 4
Actividad 5
Responsable 2
Documento 1
Actividad 5
Responsable 3
Responsable 4
Paso
Símbolo
Operación
Transporte
Demora (no
programada)
Inspección
Almacenaje
Retrabajo
R
Trabajo
Desperdicio
X
X
X
X
X
X
??
Notes: <number>
13

## Slide 22: Preguntas
<number>
¿Cliente/usuario?,
¿Producto/servicio?
¿Ejecutor (es)?
¿Qué se hace en cada etapa?
¿Hay medidas de tiempos involucrados?
¿Hay medidas de calidad involucrados?
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
Señales de alarma para mejorar procesos:
Complejidad, excepciones, casos especiales.
Anomalías.
Alto intercambio de información, captura (recaptura) de datos y redundancia de datos.
Fallas de coordinación o costos de coordinación.
Inconsistencia hacia el exterior.
Baja utilización de recursos.
Controles cerrados y caros.
Personal con alta carga de trabajo y pocos resultados.
Notes: <number>

## Slide 24: ¿Cómo hago para identificar direcciones de cambio a procesos ?
<number>
En esto no hay recetas, pero si algunas orientaciones básicas que sirven para conducir el cambio en los procesos.
Cada una de estas posibilidades debe analizarse en función del proceso que se quiere cambiar...
Conceptos útiles:
  Desperdicio: errores en la ejecución; retrabajos; etc.
  Actividad que No Agrega Valor: representa las actividades que están demás, que impiden el avance ágil del proceso, sólo agrega costos y tiempo.
Notes: <number>

## Slide 25: Direcciones de cambio posibles
<number>
Eliminar y/o reducir desperdicios
Simplificar, simplificar, simplificar
Combinar pasos de procesos
Crear rutas alternas
Trabajar en paralelo, no en línea
Disminuir la VARIABILIDAD
Captar la información en el origen
Mejorar la coordinación y comunicación entre grupos de trabajo
Automatización y utilización de tecnología
Dejar que los clientes ayuden en el proceso
Notes: <number>
16

## Slide 26: Los procesos no solo generan resultados deseados, también producen desperdicio
Sobreproducción
Tiempos de esperas
Escoria o material de desecho
Pérdidas por transporte
Pérdidas por procesamiento
Inventario
Desperdicio de movimientos
Productos defectuosos
Reclamos
Notes: <number>

## Slide 27: MEJORAMIENTO CONTINUO (el precursor de Six Sigma)
Tecnología de gestión por la cual se consigue la participación activa de la organización en el mejoramiento continuo y verificado de la calidad y la productividad

## Slide 28: Mejoramiento continuo de calidad
Como dice Michael Hammer (“Process Reengineering”).
…..una cosa es mejorar los procesos y otra cosa es reingeniería e incluso creación de procesos.
<number>

## Slide 29: Mejoramiento Continuo versus Rediseño de Procesos
La distinción entre mejorar la eficiencia de un proceso y diseñar un nuevo proceso está relacionado a la distinción entre desperdicio y actividades que no agregan valor.
El desperdicio viene de aquellas actividades que están realizadas de manera errónea. Puede ser eliminado a través del mejoramiento continuo.
Las actividades que no agregan valor son aquellas que disminuyen la eficiencia del proceso. Para eliminarlas es necesario un rediseño de procesos.
<number>

## Slide 30: Plan de trabajo
Sesión 1: 24 Septiembre
      Introducción.
      Constitución de equipos.
      Plan de trabajo
      Inicio de Fase I
Sesión 2: 22 Octubre
      Cierre Fase I.
      Herramientas de diagnóstico, exploración, observación y profundización.
      Inicio Fase II.
Sesión 3: 19 Noviembre
      Cierre Fase II.
      Herramientas de diseño.
      Inicio Fase III.

## Slide 31: Plan de trabajo
Sesión 4: 17 Diciembre
      Presentación de estados de avance fase III.
      Retroalimentación
      Revisión del proceso.
Sesión 5: 7 Enero
      Exposición
      Presentaciones .
      Cierre

## Slide 32: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
Qué desafíos ?:
La definición de proyectos de cambio debe ser considerada como un proceso continuo de mejoramiento que permite a la organización avanzar sucesivamente hacia mejores posiciones, que a su vez definen nuevos escenarios de mejoramiento.
La cartera de proyectos de cambio deben considerar problemas u oportunidades específicos, bajo criterios de urgencia, de valor y relevancia, pertinentes, replicables.
Los proyectos pueden generar impactos en distintos ámbitos:
  Satisfacción de usuarios, prestigio, excedentes y satisfacción de comunidad educativa.
Los proyectos pueden pertenecer a distinto ámbitos de la organización:
  Procesos, prácticas, sistemas, estructura, normas y reglamentos, mecanismos de aprendizaje, control de gestión, personas, infraestructura.

## Slide 33: IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS
La definición de proyectos deberán estar orientada a avanzar en al menos en una de las siguientes líneas:
  La corrección de “carencias de desempeño o dolores de cabeza”.
  La “materialización del sueño” de la organización, es decir, estar orientados al logro de la visión organizacional

## Slide 34: Paso 1. Identificar el problema u oportunidad
Identificación de lo que puede mejorarse o cambiar.
Exhibir la necesidad de la mejora o cambio en términos medibles: colectando información sobre el área del problema y organizando estos datos de manera que se vea clara la naturaleza del problema.
Enunciar el problema:
  ser específico
  describir el problema no sus síntomas
  relacionar la situación presente con lo que desea
  liberarse de causas y soluciones.

## Slide 35: Paso 1. Identificar el problema (Cont.)
HACER PREGUNTAS ACERCA DE LOS PROBLEMAS:
  Qué está siendo afectado?
  Cuáles son los síntomas?
  Dónde aparecen los problemas?
  Cuándo ocurren los problemas?
  Cuántos productos o servicios son afectados?
AVERIGUAR SI EL PROBLEMA ESTA OCURRIENDO:
  Ha sucedido esto antes?
  Ha sucedido un problema similar antes?
  Es el mismo producto o servicio que tuvo este problema antes?
  Ha tenido un producto o servicio este problema en el pasado?
DETERMINAR LA EXTENSION DEL PROBLEMA:
  Qué porcentaje de productos o servicios esta afectado?
  Hay otro producto o servicio que pueda ser afectado?
  Hay otra parte del producto o servicio que pueda ser afectado?

## Slide 36: Fuentes de problemas y oportunidades (I)
Anomalías.
Excepciones y casos especiales.
Alto intercambio de información
Fallas y costos de coordinación.
Inconsistencias hacia el exterior.
Personal con alta carga de trabajo y pocos resultados
Baja utilización de recursos
Controles cerrados y caros.

## Slide 37: Fuentes de problemas y oportunidades (II)
Etapas más críticas.
Fuente de desperdicio, como tiempo extra o reclamos.
Retrasos grandes.
Acciones que se producen en volúmenes altos.
Problemas que deben ser resueltos para cumplir con los planes o metas anuales.
Problemas grandes con usuarios y que tiene gran impacto en beneficios finales.
Actividades de costos altos en el presupuesto

## Slide 38: Paso 2: Definición de desafíos
Descripción general del problema
Proponer una buena primera definición del desafíos
Ejemplo genéricos:
Problema u oportunidad | Desafíos
Áreas de Apoyo no alineadas con el Área de Negocio. | ¿ cómo integrar las áreas de apoyo y negocio de tal manera que los tiempos y fallas disminuyan en un 20%?
Deficiente calidad del servicio prestado. | ¿Cómo mejorar la calidad del servicio prestado y transformarse en sostener líder en la comuna?
Desmotivación de profesores | ¿Cómo aumentar en un 50% la satisfacción de lo profesores para el próximo año?

## Slide 39: Aspectos a evitar en el planteamiento de desafíos
Objetivos vagos e imprecisos
Pobres métricas para medir impacto
No ligado a beneficios
Alcance demasiado amplio
No ligados a la Estrategia
Soluciones indefinida
Demasiados objetivos

## Slide 40: Acciones
Cada equipo de trabajo tendrá hasta el 12 de octubre para identificar y definir 3 problemas y 3 desafíos.
  Para cada problema identificado, se solicita entregar breve descripción, identificar si representa a un «dolor de cabeza» o es parte de algún «sueño», indicar ámbito de la organización, y ponderar de 1 a 5 su grado de urgencia, relevancia, pertinencia y replicabilidad. (1 menor ponderación, 5 mayor ponderación).
  Para los desafíos se solicita entregar una primera redacción lo más precisa y parametrizable.
Estos desafíos serán analizados por el equipo docente y representantes de la Corporación.
Para la segunda sesión se asignará a cada equipo 1 desafío seleccionado.