## Slide 1
Análisis de problemas e identificación de soluciones

## Slide 2: Características del método
Es uno de variados métodos aplicables.
Es un procedimiento flexible.
Su eficiencia y efectividad depende de los participantes.
Genera un consenso de opiniones en el proceso de planificación.
Requiere una aplicación realista.

## Slide 3: Principales pasos del método
1. Identificar el problema.
2. Examinar los efectos del problema.
3. Identificar las posibles causas del problema.
4. Definir los objetivos para la solución.
5. Formular acciones para solucionar el problema.
6. Configurar alternativas viables y pertinentes.

## Slide 4: 1. Identificación del problema
Identificar los principales problemas de la situación analizada.
Centrar el análisis en un problema (problema principal).
Formular el problema como un estado negativo.
Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o futuros).
No confundir el problema con la falta de una solución.
Hace falta una posta
Hay una alta tasa de enfermedades
Orientaciones importantes

## Slide 5: 1. Identificación del problema
Origen de ideas de proyecto
Demandas o necesidades insatisfechas
Problemas o limitaciones en el proceso del desarrollo
Recursos no utilizados o subutilizados
Necesidad de complementar otras inversiones
Iniciativas de empresarios
Reacción a presiones políticas o sociales
Seguimiento de objetivos nacionales
Ocurrencia de sucesos naturales
Deseo de crear una capacidad local
Origen internacional
  Propuestas de inversión multinacionales
  Programas de organizaciones bi o multilaterales
  Acuerdos internacionales
  Nuevos consensos de la comunidad internacional

## Slide 6: 2. Exámen de los Efectos
Es un excelente y sencillo instrumento para identificar las repercusiones del problema.
Los efectos se representan gráficamente hacia arriba y encadenados.
Para su construcción:
  Se colocan sobre el problema y en un primer nivel, todos los efectos directos o inmediatos, los cuales se unen mediante flechas que nacen del problema identificado.
  Estudiar para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel y unirlos con el o los efectos de primer orden.
  Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior a la órbita de competencia.

## Slide 7: 2. Exámen de los Efectos
Alta tasa de enfermedades
Alta mortalidad
infantil
Altos gastos
en salud
Inasistencia
laboral
Inasistencia y
repitencia escolar
Mala calificación laboral
Baja productividad
Gastos de producción altos
Postergación de otras necesidades
Remuneraciones
Bajas
Limitación del potencial productivo local

## Slide 8: 3. Identificación de Causas
Se identifican las causas posibles del problema y se representan bajo éste.
A su vez, se buscan causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.
Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.

## Slide 9: 3. Identificación de Causas
El empalme del árbol de efectos con el árbol de causas, genera el: Árbol de Causas y Efectos.
Alta tasa de enfermedades
Malos hábitos
de higiene
Deficiente acceso a
centros de salud
Medio ambiente
contaminado e
insalubre
Fuentes de agua
contaminadas
Falta de educación
e higiene
Inexistencia de sistema
de alcantarillado
Mal manejo de
los residuos sólidos
Malas e inseguras
vías a centros
poblados vecinos
No hay atención de
salud en la localidad

## Slide 10
Alta tasa de enfermedades
Malos hábitos
de higiene
Deficiente acceso a
centros de salud
Medio ambiente Conta-
minado e insalubre
Fuentes de agua
contaminadas
Falta de educación
e higiene
Inexistencia de sistema
de alcantarillado
Mal manejo de
los residuos sólidos
Malas e inseguras vías a
Centros poblados vecinos
No hay atención de salud
en la localidad
Alta mortalidad
infantil
Altos gastos
en salud
Inasistencia
laboral
Inasistencia y
repitencia escolar
Mala calificación laboral
Baja productividad
Gastos de producción altos
Postergación de otras necesidades
Remuneraciones Bajas
Limitación del potencial productivo local
Arbol de Causas y Efectos
3. Identificación de Causas

## Slide 11: 4. Definición de los Objetivos
Arbol de Objetivos
Situación esperada al resolver el problema se expresa por la manifestación contraria al problema identificado:
  "Carencia" se transforma en "Suficiencia"
  Efectos se transforman en fines.
  Causas se transforman en medios.
Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos:
  Si el "negativo" no es inmediato, hay un problema en el árbol causas-efectos
  Eliminar redundancias y detectar vacíos

## Slide 12: 4. Definición de los Objetivos
Arbol de Objetivos
Baja tasa de enfermedades
Buenos hábitos
de higiene
Buen acceso a
centros de salud
Medio ambiente
no contaminado y sano
Fuentes de agua
limpias
Existe educación
en higiene
Existe sistema de
alcantarillado
Buen manejo de
los residuos sólidos
Buenas vías a centros
poblados vecinos
Existe atención de salud
en lalocalidad
Baja mortalidad
infantil
Bajos gastos
en salud
Buena asistencia
laboral
Buena asistencia
y promoción escolar
Buena calificación
laboral
Alta
productividad
Bajos costos
de producción
Priorización de
otras necesidades
Remuneraciones
satisfactorias
Buen potencial productivo local

## Slide 13: 5. Formulación de acciones
Construcción camino a Loloy
Baja tasa de enfermedades
Buenos hábitos
de higiene
Buen acceso a
centros de salud
Medio ambiente
no contaminado y sano
Fuentes de agua
limpias
Existe educación
en higiene
Existe sistema de
alcantarillado
Buen manejo de
los residuos sólidos
Buenas vías a centros
poblados vecinos
Existe atención de
salud en la localidad
Capacitación en
higiene personal y
manejo de alimentos
Mejoramiento
Camino a Anancay
Construcción de
un centro de salud
Creación sistema recolección
y disposición de RSU
Construcción sistema de
alcantarillado

## Slide 14: 6. Configuración de alternativas
Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:
Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema y priorizar las de mayor importancia.
Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.
Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.
Verificar la factibilidad física, técnica, presupuestaria, institucional y/o cultural de cada alternativa.

## Slide 15: Definición de los Objetivos
Arbol de Objetivos
Mayor cobertura educacional
Infraestructura adecuada
Recurso humano suficiente
Existen incentivos
para trabajar en la localidad
Contratación de Profesores
Aumentar No. de aulas
en la localidad
Aulas existentes
En buen estado
Mejor perfil laboral
Buena asistencia
y promoción escolar
Buena calificación
laboral
Alta
productividad
Bajos costos
de producción
Remuneraciones
satisfactorias
Buen potencial productivo local

## Slide 16: Arbol de Medios- (Acciones)
Mayor cobertura educacional
Infraestructura adecuada
Recurso humano suficiente
Existen incentivos
para trabajar en la localidad
Contratación de Profesores
Aumentar No. de aulas
en la localidad
Aulas existentes
En buen estado
Construcción de una
escuela
Ampliación de escuela
Construcción de
viviendas para prof.
Reparación de aulas
Creación de nuevos puestos
Redistribución de prof

## Slide 17: Acciones y Alternativas
Construcción de una
escuela
Ampliación de escuela
2. Construcción de
viviendas para prof.
1. Reparación de aulas
3. Creación de nuevos puestos
4. Redistribución de prof
EXCLUYENTES
Complementarias
A.Construcción de una
Escuela
1.Reparación de aulas
2.Construcción de
viviendas para prof
3.Creación de nuevos puestos
4.Llamado para llenar vacantes
B. Ampliación de escuela
1.Reparación de aulas
2.Construcción de
viviendas para prof
3.Creación de nuevos puestos
4. Redistribución de prof

## Slide 18: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A.Construcción de una
Escuela
1. Reparación de aulas
2. Construcción de
viviendas para prof
3. Creación de nuevos puestos
4. Redistribución de prof
B. Ampliación de escuela
1. Reparación de aulas
2. Construcción de
viviendas para prof
3. Creación de nuevos puestos
4. Redistribución de prof
OPCIÓN A.
OPCIÓN B.

## Slide 19: Reflexiones Finales
El proceso de análisis es iterativo y retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.
El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.
Si aparecen causas (alternativas) fuera del ámbito de acción se comunican a los responsables.
El siguiente paso consistirá en dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.