## Slide 1: Análisis y participación de involucrados Contextualización del problema

## Slide 2: Caso Cartagena
La autoridad municipal estaba preocupada por la congestión del tránsito en el centro histórico de Cartagena de Indias.
¿Por dónde empezar?

## Slide 3: Caso Cartagena
Tres grupos de involcucrados, tres posiciones distintas:
Comerciantes
Turistas
Moradores

## Slide 4: Caso Cartagena de Indias
Comerciantes
Turistas
Residentes
Taxistas
Cocheros
Comercio aledaño
Colegios y Universidades
Ciudadanos
Externalidades
AECI
Sistema
Hotelero
Financiera de
Desarrollo
Territorial
Universidad
Alcaldía
Secretarías:
Tránsito
Turismo
Ambiente
Cámara
De Comercio

## Slide 5: 1. Mapa de involucrados
Cámara
de
Comercio
Entidades
financieras
Residentes
Centro
Secretaría
del
Ambiente
Ciudadanía
Alcaldía
Distrital
Cocheros
Turistas
Secretaría
de Tránsito
Universidad
de
Cartagena
Comerciantes
Centro
Sistema
Hotelero
Secretaría
de Turismo
Centro de
Formación
AECI
Taxistas
Universidades
Y Colegios
Visibilizar los involucrados

## Slide 6: 1. Mapa y análisis de involucrados
Cámara
de
Comercio
Entidades
financieras
Residentes
Centro
Secretaría
del
Ambiente
Ciudadanía
Alcaldía
Distrital
Cocheros
Turistas
Secretaría
de Tránsito
Universidad
De
Cartagena
Comerciantes
Centro
Sistema
Hotelero
Secretaría
de Turismo
Centro de
Formación
AECI
Taxistas
Universidades
y
Colegios
Gerencia de Proyecto
Gerencias de Componentes

## Slide 7: Tipos de Involucrados
Afectados
Por el
problema
Se mueven en el entorno del
problema
Externalidades
Concurrentes
Potenciales
A la
solución
Concurrentes
Potenciales
A la
solución

## Slide 8: 1. Mapa de relaciones 1.2 Valoración de expectativas, fuerzas y resultantes
Expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye
al área de interés considerada.
Positiva (+) si el involucrado percibe beneficios por parte del proyecto
Negativa (-) si se percibe que el proyecto traslada costos o lesiona intereses
Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto
Expectativa
5
4
3
2
1
Fuerza
5
4
3
2
1
Resultante
25
16
9
4
1
*
*
*
*
*
=
=
=
=
=
*
=

## Slide 9
Expectativa
5
Fuerza
5
Resultante
25
=
*
Favorecedores
(Adeptos)
Indiferentes
(Neutros)
Opositores
(Obstaculizadores)
Posición
Potencial
3
3
9
2
4
8
*
=
-2
4
-8
-3
3
-9
*
=
-5
5
-25
*
*
*
*
=
=
=
0
=
Matriz de Valoración de Involucrados

## Slide 10
Resultante
+15
=
*
Favorecedores
(Adeptos)
Indiferentes
(Neutros)
Opositores
(Obstaculizadores)
Posición
Potencial
2
Expectativa
5
1
-5
Fuerza
3
2
4
-20
*
*
*
=
=
Involucrado
Turistas
Residentes de Manga
Comerciantes Centro
Matriz de valoración
Caso Cartagena
+25
=
5
5
*
Residentes

## Slide 11: Mapa de involucrados
Listado de involucrados
Ámbito geográfico
Papeles e intereses
Expectativas
Fuerza
Potencialidades

## Slide 12
Matriz para estrategias de gestión
INVOLUCRADO
PAPEL (Rol)
INTERESES
MOVILES
RESULTANTE
(Índice)
POTENCIALIDAD
ESTRATEGIAS

## Slide 13
INVOLUCRADO
PAPEL (Rol)
INTERESES
RESULTANTE
(Índice)
Comerciantes
Maximizar ventas
con base en la
mayor afluencia
de clientes
-20
Promoción
de un Comercio
sostenible
Campañas de inculquen la “Valorización del Centro para el Comercio Turístico”
“Venda más en un espacio limpio”
Reuniones y talleres para ambientación del proyecto
Involucrar a la Cámara de Comercio, promotora del desarrollo local
POTENCIALIDAD
ESTRATEGIAS
Residentes
Disfrutar un espacio vital
agradable y sin contaminación
+25
Defensa de su propio espacio
Apoyo a iniciativas que enriquezcan su espacio vital
Aportes al Proyecto
Generar y desarrollar apropiación
por el proyecto
Promover y generar el Comité de Residentes para apoyar el proyecto, participar en la cogestión y asegurar la sostenibilidad
Matriz para estrategias de gestión

## Slide 14: Pasos para análisis y gestión de relaciones
1. Mapa de relaciones
2. Diseño de estrategias participativas
3. Realización de las estrategias

## Slide 15: Pasos 2 y 3
2. Diseño de estrategias para la participación de la comunidad e intervención de los involucrados
3. Realización de las estrategias participativas. Desarrollo de Pertenencia y de Pertinencia

## Slide 16: Análisis de Caso COMUNIDAD Y SERVICIOS DE SALUD

## Slide 17
CASO: COMUNIDAD Y SERVICIOS DE SALUD[1]
Una organización de vecinos trató de establecer una sociedad con los hospitales locales para mejorar el cuidado de la salud. Se actualizaron los perfiles epidemiológicos, se definieron las demandas y se aseguró la capacidad para la prestación adecuada de los servicios de salud.
A medida que se procuraba la mejor prestación de las atenciones, la demanda aumentaba. El servicio se congestionaba y aumentaban los costos globales. Los hospitales solicitaban más recursos para aumentar su capacidad de atención.
Qué hacer?
Las opiniones se dividieron:
 Unos exigían introducir medidas de racionalización.
 Otros sugerían modificar las bases de costeo, de manera que se cobrara proporcionalmente más al usuario por cada atención.
 Otros opinaban que la sostenibilidad del sistema dependía de un aumento en el valor de la capitación, o sea pagar más por persona asegurada para poder cubrir los mayores costos de las atenciones.
¿Que sugeriría usted?
[1] Caso adaptado por Héctor Sanín Angel ©, con base en un caso citado por D.Osborne y T. Gaebler LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO - La influencia del espíritu empresarial en el sector público. Paidós, 1994.

## Slide 18: CASO COMUNIDAD Y SERVICIOS DE SALUD
Primera Parte
Examen de posibles soluciones

## Slide 19
CASO: COMUNIDAD Y SERVICIOS DE SALUD (2)
La organización de vecinos comenzó poco a poco a preocuparse no ya por más servicio, sino, en cambio,
ppor la causa primera por la cual su gente iba al hospital.
Las cinco principales causas identificadas eran responsables por el 78% de las atenciones:
   Mordeduras de perro. 20%
   Alcoholismo 17%
   Accidentes caseros 15%
   Violencia interpersonal 14%
   Accidentes automovilísticos 12%

## Slide 20
PERT NENCIA
I
E
Los proyectos desarrollados y ejecutados
con los involucrados aseguran...

## Slide 21: Taller
Con referencia a la situación-problema analizada por el grupo de trabajo, haga el análisis de involucrados y diseñe una estrategia para gestionar las relaciones y para aplicar una estrategia participativa en el ciclo del proyecto.

## Slide 22
Análisis del entorno, área de influencia y sistema (red) actual

## Slide 23: El sistema de atención (Red de Servicios) Análisis de caso
La Esperanza
Capacidad escolar
disponible
Camino en mal estado
Villanueva
Los Guaduales
Capacidad escolar
saturada

## Slide 24: Optimización de la situación actual
Es posible aplazar una SOLUCIÓN DURA (estable y de mayor inversión), mediante la Optimización de la Situación Actual, con una alternativa a corto plazo, de bajo costo.
Ejemplos
El congestionamiento de la vía urbana
La racionalización del consultorio

## Slide 25
REF. Notas de clases H. Sanín.