Magister en Ciencias Sociales – Universidad de  Chile

Curso: Formulación y evaluación

Docentes: Andrea Peroni – Eduardo Ubillo – Elisa Heynig

Taller (4) Marco Lógico

Fechas de entrega: Envío avance: Martes 27 de Septiembre. Hasta las 23:59hs

Para apoyar el trabajo a realizar se recomienda la siguiente bibliografía del curso

Peroni, 2015 Formulación de proyectos socio preventivos. Capítulo III Estrategia una intervención socio preventiva. Apartados 2 y 3

Cohen, 1998 Metodología para el análisis de la gestión de programas sociales. Introducción, apartado C Metas de impacto y producción

Material referencial de diseño disponible en u-cursos

Indicaciones

A partir del árbol de problemas y árbol de medios y fines

- Identificar las dimensiones de medios (ex causas) como alternativas. Desarrollar la valoración de cada una y justificar la elección de la alternativa con base a la siguiente tabla:

| Criterios de selección de alternativas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio de selección | Valoración | Justificación | Valoración | Justificación |
| 1. Posibilidad de intervención institucional |  |  |  |  |
| 2. Nivel de participación de la población objetivo |  |  |  |  |
| 3. Nivel de impacto |  |  |  |  |
| 4. Recursos involucrados |  |  |  |  |
| 5. Otros criterios |  |  |  |  |
| Conclusión |  |  |  |  |
| Fuente: Peroni, 2015 Formulación de proyectos socio preventivos. Capítulo III Estrategia una intervención socio preventiva (pág 67) |  |  |  |  |

- Redactar objetivos: desarrollo social (opcional), fin y propósito

- Traspasar objetivos (componentes) y medios seleccionados a la matriz de marco lógico:

| Nombre de la alternativa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen narrativo | Metas (Las metas se pueden definir como los niveles de logro que a priori se han propuesto los responsables de un proyecto en torno a cada uno de los objetivos, productos y actividades.) | Indicadores (Los Indicadores son las variables, o partes de ellas, a través de las cuales se pueden observar señales respecto al logro de un objetivo o producto. Indican lo que se debe observar para verificar el cumplimiento de objetivos, productos o actividades. Se refiere a la forma de medir el cambio esperado) | Fuentes de verificación (Corresponde a las fuentes primarias o secundarias a las cuales se recurrirá para obtener información que verifique el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, productos y actividades.) | Supuestos (Los supuestos son situaciones, no controlables por los responsables del programa, que se deben producir para que se puedan realizar las actividades, lograr los productos y alcanzar el propósito y fin del proyecto.) |
| Fin |  |  |  |  |
| Propósito |  |  |  |  |
| Componente 1 |  |  |  |  |
| Componente 2 |  |  |  |  |
| Componente 3 |  |  |  |  |
| Componente x |  |  |  |  |

  - Aspectos formales de la entrega:

- Subir a U-Cursos en material alumnos/as el

- Nombrar el archivo de la siguiente manera: MGCcSs_taller4_grupo (indicar nombre)

- Indicar al inicio del documento: nombre del grupo, integrantes y coordinador/a.

Nombre del grupo:

| Nombre | Apellido | Mail |
| --- | --- | --- |
| Nombre del coordinador/a |  |  |