# Z O P P

Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos

- INTRODUCCION AL METODO

Cooperación

Guatemala-Alemania

DEFINICIONES

- PROCEDIMIENTOS BASICOS

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Enfoque ZOPP

Z	iel

O	rientierte

P	rojekt

P	lanung

### Es decir: “Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos”

### ZOPP es un sistema de:

### Procedimientos e Instrumentos

### Para una Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos.

### ZOPP es una de las herramientas de Planificación de Proyectos en la GTZ.

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Objetivos de ZOPP

### ZOPP fue introducido en la GTZ para:

- Lograr una definición realista y clara de los objetivos en una perspectiva a largo plazo

- Mejorar la comunicación y cooperación entre el proyecto, la oficina central y la organización contraparte a través de la planificación conjunta, utilizando documentos precisos y definiciones claras

- Definir el área de responsabilidad del equipo del proyecto

- Establecer los indicadores para el seguimiento y la evaluación

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Tres características de ZOPP

### Procedimiento de planificación por pasos sucesivos

### Visualización y documentación permanente de los pasos de planificación

### Enfoque de equipo

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Aplicación de ZOPP

- ZOPP  es uno de varios sistemas aplicables

- ZOPP es un procedimiento flexible

- ZOPP sólo puede ser tan eficiente como el equipo que forman sus participantes

- ZOPP genera un concenso de opiniones a través del proceso de planificación

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Pasos Principales de ZOPP

### Pasos de Análisis

- Análisis de la participación

- Análisis de problemas

- Análisis de objetivos

- Análisis de alternativas

### Matriz de Planificación del Proyecto

- Objetivos / Actividades

- Supuestos importantes

- Indicadores verificables objetivamente

- Fuentes de Verificación

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Análisis de Problemas

### Es un conjunto de técnicas para:

- Analizar la situación en relación a un problema

- Identificar los problemas en este contexto

- Definir el problema central en la situación

- Visualizar las relaciones de causa a efecto en el árbol de problemas

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Análisis de Problemas

### Formular el problema es  como un estado negativo

### Escribir un solo problema por tarjeta

### Identificar problemas existentes (no los posibles, ficticios o futuros)

### Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo.

NO HAY PESTICIDAS

La cosecha es destruída por plagas

INCORRECTO

CORRECTO

### La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas.

## Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos

Ejemplo de una empresa de transporte:

Pérdida de Confianza en la Empresa de Transportes

Pasajeros heridos

o muertos

Pasajeros llegan

tarde

Frecuentes accidentes

de omnibus

Los choferes conducen con imprudencia

Vehículos en malas condiciones

Calles en

mal

estado

Vehículos

obsoletos

Deficiente estado de mantenimiento

EFECTOS

#### PROBLEMA

CENTRAL

CAUSAS

## Para elabora el

## Arbol de Problemas

### 1er. Paso	Identificar los principales problemas en la situación que se está analizando

### 2do. Paso	Formular en pocas palabras el problema central.

3er. Paso	Anotar las causas del problema central.

4to. Paso	Anotar los efectos provocados por el problema central.

5to. Paso	Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un árbol de problemas.

6to. Paso	Revisar el Esquema completo y verificar su validez e integridad.

Análisis de Objetivos

En este paso del procedimiento:

- Se describe la situación futura que será alcanzada mediante la solución de los problemas.

- Se identifican posibles alternativas para el proyecto.

##### Análisis de Objetivos

Ejemplo de una empresa de transporte:

La empresa de transporte goza de buena reputación

Hay menos pasajeros accidentados

Pasajeros llegan a

la hora

Se redujo la frecuencia de los accidentes de omnibus

Los choferes conducen con prudencia

Calles en mejores condiciones

Vehículos mantenidos en buen estado

Se reemplazan regularmente los vehículos obsoletos

Control técnico se efectúa con regularidad

Cómo se Elabora

El Arbol de Objetivos

### 1er. Paso	Formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas que son:

- Deseadas

- Realizables en la práctica

### 2do. Paso	Examinar las relaciones “medios-fines” establecidos para garantizar la validez e integridad del esquema.

3er. Paso	Si es necesario:

- Modificar las formulaciones.

- Añadir nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

- Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

Análisis

de Alternativas

Es un conjunto de técnicas para:

- Identificar soluciones alternativas que pueden llegar a ser estrategias del proyecto.

- Seleccionar una o más estrategias potenciales del proyecto.

- Decidir la estrategia a adoptarse por el proyecto.

Cómo Efectuar el

Análisis de Alternativas

1er. Paso	Identificar los objetivos a excluir (porque no son deseables o factibles)

### 2do. Paso	Identificar diferentes etapas de “medios y fines” como posibles estrategias alternativas para el proyecto o componentes del proyecto.

3er. Paso	Estimar qué alternativa represente según su opinión una estrategia óptima para el proyecto, utilizando criterios como:

- Recursos a disposición

- Probabilidad de alcanzar los objetivos

- Factibilidad política

- Relación Costo / Beneficio

- Riesgos sociales

- Horizonte del proyecto

- Impacto duradero

- Etc.

##### Matriz de Planificación

Del Proyecto (MPP)

La MPP resume en una página:

Por qué		se lleva a cabo el proyecto.

Qué			se desea lograr con el proyecto.

Cómo	se alcanzarán los resultados / productos del proyecto.

Qué	factores externos son imprescindibles para el éxito del proyecto.

Cómo	Se puede establecer el éxito del proyecto.

Dónde 	se pueden conseguir los datos necesarios para establecer el éxito del proyecto.

Cuánto	costará el proyecto.

##### Matriz de Planificación

Del Proyecto

| Resumen de Objetivos/ Actividades | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos Importantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Superior |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto |  |  |  |
| Resultados/ Productos |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |

##### MMP: Lógica Vertical

Y Horizontal

| Objetivo Superior |  | Supuestos |
| --- | --- | --- |
| Objetivo del proyecto |  | Supuestos |
| Resultados / Productos |  | Supuestos |
| Actividades |  | Supuestos |

| Objetivo Superior | Indicador | Fuente de Verificación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo del Proyecto Lógica Horizontal Lógica Horizontal | Indicador | Fuente de Verificación |  |
| Resultados /Productos | Indicador | Fuente de Verificación |  |
| Actividades | Especificación de Insumos / Costos |  |  |

Indicadores Verificables

Objetivamente

- Son indicadores verificables objetivamente fijan el nivel de efectividad necesario para el logro del objetivo.

- Especifican las pruebas necesarias para establecer si el objetivo superior, el objetivo del proyecto o los resultados / productos fueron alcanzados.

- Ellos muestran:

-La cantidad 		-?Cuánto?

-La calidad			-?Cuán positivo?

-El tiempo			-?Cuándo?

-La región			-?Dónde?

En relación al logro del objetivo:

- Destacan las características importantes del objetivo a ser alcanzado.

- Constituyen una base para el seguimiento y la evolución.

##### Etapas de los IVO

OBJETIVO:	Se incrementa la producción agrícola.

### 1er. Paso	Identificar el indicador.

### Por ejemplo pequeños agricultores obtienen incrementos en los rendimientos de arroz.

### 2do. Paso	Establecer la cantidad.

10,000 pequeños agricultores (propiedad 3 has o menos aumentar la producción en un 50%.)

3er. Paso	Establecer la calidad.

Se mantiene la calidad de 1985

4to. Paso	Estimación período.

Entre Octubre de 1986 y Octubre de 1988

5to. Paso	Delimitar la región.

Provincias de la sierra.

Indicador:	10,000 P.A. (con una propiedad de 3 has en las provincias de la Sierra obtienen un incremento del 50% en los rendimientos de arroz entre Octubre 86 y Octubre 88, la calidad de 1985 se mantiene)

Fuentes de Verificación (FDV)

Nos muestran:

- ?Dónde se obtiene la prueba de haber alzanzado los objetivos?

- ?Dónde se obtienen los datos necesarios para verificar el indicador?

Interrogantes Importantes:

- ?Existen fuentes de información estadísticas, observaciones, apuntes?

- ?Cuán fiables son las fuentes?

3	?Es necesario recopilar más datos?

(Costos de la actividad)

4	Si no se obtiene una fuente de verificación el indicador debe ser modificado.

##### Supuestos

Definición:

Factores extremos al control del proyecto, pero que son necesarios para el éxito del mismo.

Cómo se formulan los supuestos:

- Los supuestos pueden obtenerse del árbol de objetivos.

- Los supuestos se expresan de manera positiva, como los objetivos.

- Los supuestos se valoran según la importancia y el grado de factibilidad.

EJEMPLO:

Existen suficientes

empleos para

graduados.

##### Valoración de los Supuestos

1 Pregunta		?Es importante el Supuesto?

NO			desecho

SI

2 Pregunta	?Cuán factible es que se verifique?

Casi seguro		desechado

Bastante			incluirlo en

Problable		la MPP

La gestión del proyecto debe:

- Vigilar

- Eventualmente influir sobre este

Improbable		supuesto.

- Pregunta ?Puede modificarse la estrategia del proyecto de manera que el supuesto deje de ser imprescindible?

- Supuesto Letal

Atención

NO

!Alto!

SI

- Modificar la estrategia del proyecto

- Organizar las actividades para influir sobre los supuestos o hacerlos superfluos

##### Análisis de

La Participación

- Ofrece un panorama de todas las personas, grupos, organizaciones, que de alguna manera están relacionadas con el proyecto.

- Incorpora los ítems y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes para el lproyecto.

Cómo se elabora el análisis de participación:

- Registrar los grupos importantes, personas, instituciones relacionados con el proyecto o que se encuentran en su área de influencia.

- Formar categorías de los mismos (por ejemplo: beneficiarios, grupos beneficiarios, agentes, etc).

- Caracterizarlos y analizarlos.

- Identificar las consecuencias para el desenvolvimiento del proyecto (por ejemplo: reacciones del lproyecto).

##### Esquema Analítico

Para el Análisis Detallado

de la Participación

C.1		Características del grupo:

-Características sociales (miembro, orígen social, religión, aspectos culturales)

-Status del grupo (formal, informal u otros)

-Estructura (organización, liderazgo, etc.)

-Situación y problemas, puntos de vista del grupo.

C.2		Intereses, motivos, actitudes:

-Necesidades y aspiraciones

-Intereses (expresados abiertamente, encubiertos)

-Motivación (esperanzas, espectativas, temores)

C.3		Recursos:

-	Ventajas del grupo (recursos, derechos, monopolios, etc.)

-	Desventajas y limitaciones

-	Lo que el grupo puede contribuir o negar al proyecto

C.4	Implicaciones para la planificación del proyecto:

-	¿De qué manera debe ser considerado el grupo?

-	¿Qué acciones deben ejecutarse (con respecto al grupo)?

-	¿En qué forma debe reaccionar el proyecto en relación al grupo?