## Slide 1
Actividad | Duración (días) | Precedente
A | 2 | NO
B | 3 | A
C | 4 | NO
D | 4 | B
E | 3 | A, C
F | 6 | C
G | 1 | E, F
H | 2 | B, E
I | 1 | D, H
J | 4 | G, H
K | 3 | I, J
Desarrolle la carta Gantt, Pert y determine la ruta crítica con los siguientes datos:

## Slide 3
A
C
B
D
J
F
K
I
E
G
H
2
1
3
3
3
1
2
6
4
4
4

## Slide 4
Ruta 1
a
b
d
i
k
=
13
Ruta 2
a
b
h
i
k
=
11
Ruta 3
a
b
h
j
k
=
14
Ruta 4
a
e
h
i
k
=
11
Ruta 5
a
e
h
j
k
=
14
Ruta 6
a
e
g
j
k
=
13
Ruta 7
c
e
h
i
k
=
13
Ruta 8
c
e
h
j
k
=
16
Ruta 9
c
e
g
j
k
=
15
Ruta 10
c
f
g
j
k
=
18
Ruta critica