PLANIFICACIÓN DE INVENTARIOS

Introducción	3

Fuentes de Error	3

Objetivos	8

Información previa	9

Modelo Dasométrico	10

Definición de las variables de Estado	10

Especificación de Variables de Arbol	11

Especificación de Funciones Dendrométricas	12

Modelo cartográfico	13

Variables Ambientales	14

Otros modelos	14

Diseño de muestreo Dasométrico	15

Estratificación	15

Tipo, tamaño y forma de las parcelas	16

Distribución de las u.m.	16

Localización, desplazamiento y monumentación	16

Tamaño muestral	17

Mediciones en las unidades muestrales	18

Diseño de Muestreo dendrométrico	19

Diseño de otros muestreos	20

Sistema de procesamiento	20

Estrategia logística	20

Capacitación y Control	21

Capacitación	21

Control	21

Preparación de instrucciones	22

APENDICE 1	23

Contenido del manual de Operaciones para muestreo dasométrico	23

APENDICE 2	24

Información respecto de la cartografía	24

APENDICE 3	25

Contenido del informe final	25

APENDICE 4	26

Ejemplos de claves para codificación de datos	26

APENDICE 5	28

Lista de Actividades	28

## Introducción

Al planificar un inventario, luego de fijar claramente los objetivos, es necesario determinar qué datos permiten alcanzarlos y cómo obtener los datos costoeficientemente. Esto ultimo implica que los recursos disponibles para el inventario deben invertirse de manera que los resultados obtenidos se encuentren afectados por el mínimo error posible.

La costoeficiencia puede definirse también en términos de que, fijado un error máximo admisible, éste puede lograrse al mínimo costo. Esta aproximación al diseño optimo es, sin embargo, pocas veces factible, debido a que son tantas las fuentes de error que afectan a los inventarios, que resulta imposible estimar de antemano la dimensión global de los errores. Es posible acotar con bastante precisión los errores que se originan en el hecho estadístico de la estimación muestral, pero esta es sólo una fuente de errores y muchas veces, no la más importante.

Antes de iniciar un inventario es preciso determinar los recursos disponibles y recopilar toda la información existente. Muchas veces los objetivos pueden lograrse mejor en base a los datos ya disponibles que en base a los que pueden colectarse con los recursos existentes.

## Fuentes de Error

La única fuente inevitable de error en los inventarios es el error muestral, es decir, el error que se produce debido a que la descripción del bosque no se basa en la medición de todos los árboles, sino de sólo una muestra.

La estrategia general en la planificación de inventarios consiste en diseñar un sistema costoeficiente de estimación muestral y al mismo tiempo, tomar  las medidas necesarias para minimizar los errores provenientes de otras fuentes. Para lograr este propósito es importante conocer las principales fuentes de error. En el cuadro 1 se resumen las principales fuentes de error no muestral en inventarios.

Se llama errores aleatorios aquellos que tienden a compensarse (desaparecer) cuando se agregan errores de diversos elementos de una misma fuente o se agregan errores de diversas fuentes. Se llaman errores sistemáticos o sesgos los errores que no tienden naturalmente a compensarse.

Cuadro 1 Fuentes de errores en inventarios forestales

| Fuente | Descripción | ###### Tipo Error(*) |
| --- | --- | --- |
| 1.-Diseño | 1.1.-Distribución no aleatoria de las unidades muestrales (UM.) | S |
|  | 1.2.-Diseño muestral no optimizado | A |
|  | 1.3.- Modelamiento (dasométrico, cartográfico y otros) imperfectos | A/S |
|  | 1.4.-Normas de operación mal formuladas o incompletas | S |
| 2.-Operaciones | 2.1.-Localización errónea de las u.m. | S |
|  | 2.2.-Delimitación defectuosa de las parcelas | S |
|  | 2.3.- Mediciones sesgadas de los árboles | A |
|  | 2.4.- Mediciones imprecisas de los árboles | S |
|  | 2.5.-Operaciones mal planificadas | Costoeficiencia |
|  | 2.6.-Deficiencias de capacitación y de control | S |
| 3.-Superficie | 3.1.-Cartografía base defectuosa | S |
|  | 3.2.-Error de Interpretación de las Imágenes de Percepción Remota | S |
|  | 3.3.-Errores de transferencia y/o digitalización | S |
|  | 3.4.-Errores de Georeferenciación | S |
|  | 3.5.-Errores de medición | Sv |
|  | 3.6.-Tamaño limite de superficie excluida inconsistente con el diseño muestral | S |
|  | 3.7.-Error en la determinación de superficie neta aprovechable | S |
| 4.-Modelo dasométrico | 4.1-Modelo costo-ineficiente |  |
|  | 4.2- Estimación sesgada o muy imprecisa de las variables insumo (h,...) | S/A |
|  | 4.3-Funciones Dendrométricas inadecuadas | S/A |
|  | 4.4-Clasificación de los árboles (calidad) y/o deducción de defectos defectuosa | S |
|  | 4.5-Simuladores de trozado o funciones estimadoras de productos inadecuadas | S |
|  | 4.6-Porcentajes de Recuperación inadecuados | S |
| 5.-Procesamiento | 5.1-Codificación y registro | S/A |
|  | 5.2-Transferencia: copiado y digitación | S/A |
|  | 5.3- Diseño e implementación del sistema de procesamiento | S |
|  | 5.4- Configuración del sistema |  |

(*) Tipo de error: A=aleatorio ; S= sesgo

1.-Errores de diseño

1.1.-Distribución no aleatoria de las unidades muestrales (UM.)

Cuando las UM no se distribuyen en forma aleatoria, existe el riesgo de sesgamiento en las estimaciones. La distribución no aleatoria con mínimo riesgo de sesgamiento es la sistemática con partida aleatoria. En inventarios intensivos o extensivos el riesgo es prácticamente inexistente. Pero en inventarios de intensidad media (que son los menos frecuentes) puede ocurrir que algún padrón cíclico natural (topográfico o de otro tipo) coincida con el padrón cíclico propio de la red sistemática de las parcelas. Es necesario evaluar el riesgo de que ello ocurra con apoyo de cartografía o SIG. Cualquier otra forma de distribución no aleatoria debe en lo posible evitarse.

1.2.-Diseño muestral no optimizado

Si el diseño muestral no es costoeficiente, se estaría agregando un componente de error al error aleatorio inevitable. Más adelante se describirán algunas normas que permiten mantener esta fuente de posibles errores aleatorios en niveles prácticamente irrelevantes.

1.3.- Modelamiento dasométrico, cartográfico, etc., imperfectos

Más adelante se describen los diferentes tipos de modelamiento que se emplean en los inventarios. Cuando se emplean modelamientos imperfectos se generan errores que pueden ser aleatorios o sistemáticos.

1.4.-Normas de operación mal formuladas o incompletas

Muchas veces las estimaciones se sesgan debido a errores de operación que no son de responsabilidad de los operadores (brigadas de terreno) sino de quién diseñó el inventario. Las principales causas de error de este tipo son normas inadecuadas de localización o desplazamiento de las parcelas, de selección de los árboles-muestra o de su medición.

2.-Operaciones

2.1.-Localización errónea de las parcelas

Ocurre cuando las parcelas no se localizan en el rodal correspondiente, se localizan muy lejos de su ubicación nominal o se localizan en forma subjetiva.

Sesgos de gran magnitud pueden ocurrir debido a errores de localización. El riesgo de errores de este tipo es especialmente alto en Unidades de Inventario de estructura irregular, como es el bosque nativo o plantaciones con daño de viento u otro factor de irregularidad. Este riesgo se ve incrementado cuando las parcelas son de tamaño pequeño.

2.2.-Delimitación imperfecta de las parcelas y selección de los árboles

Ocurre cuando se contabilizan árboles que no pertenecen a la parcela o se excluyen árboles que le pertenecen.

Estos errores son especialmente frecuentes en terrenos con fuerte inclinación y mala visibilidad, o cuando se realiza una marcación defectuosa de los árboles medidos o una rutina de operación en la parcela inadecuada.

2.3.-Mediciones sesgadas de los árboles

La mayoría de los errores de medición originan sesgos. Estos pueden deberse a mal estado de los instrumentos o a su mala operación.

2.4.-Medición imprecisas

Estos errores pueden producirse a pesar de usar técnicas correctas de medición con  instrumentos en buen estado, pero la precisión de las mediciones no es compatible con la precisión requerida conforme a los objetivos del inventario.

2.5.-Operaciones mal planificadas

Errores de planificación de la logística de terreno normalmente no genera errores aleatorios o sistemáticos, sino que aumentan el costo de las operaciones lo que hace al inventario más costo-ineficiente.

2.6.-Deficiencias de capacitación y de control

Todos los errores de operación antes mencionados se originan en último término en una inadecuada capacitación de las brigadas al inicio del inventario o en un inadecuado control de las operaciones durante su ejecución.

3.-Errores en la determinación de la superficie de las Unidades de Inventario

Normalmente se asume en los inventarios que la superficie de las Unidades de Inventario (rodales o estratos) se determinan sin error. Esto sin embargo casi nunca ocurre. Por el contrario, en inventarios bien diseñados y bien realizados los errores pueden fácilmente alcanzar niveles de entre 2 y 5%. Esto se debe a que el proceso cartográfico que permite determinar la superficie es complejo, pudiéndose generar cualquiera de los siguientes errores:

- Cartografía base defectuosa

- Error de Interpretación o delimitación de las Clases de Uso en las Imágenes de Percepción Remota

- Errores de transferencia y/o digitalización

- Errores de georeferenciación

- Tamaño limite de superficie excluida inconsistente con el diseño muestral

- Errores de medición de superficie

- Error en la determinación de superficie neta aprovechable

4.- Errores que se originan en el Modelo dasométrico

El modelo dasométrico es el proceso mediante el cual se define la estrategia para determinar las Variables de Estado Dasométricas, que son en último término la forma en que se expresan los resultados del inventario. Se trata de determinar qué variables de árboles medir y cómo medirlas y qué variables de árboles estimar y cómo estimarlas.

Se pueden detallar las siguientes fuentes de error de este tipo:

4.1-Modelo Dasométrico costo-ineficiente

Errores de este tipo se producen, por ejemplo, cuando se valorizan dimensiones de árboles empleando métodos de baja eficiencia. Por ejemplo, cuando se mide la altura de todos los árboles seleccionados en las parcelas en lugar de medirla sólo en una submuestra y estimar las restantes alturas mediante funciones.

4.2-Funciones Dendrométricas inadecuadas

Las funciones dendrométricas son elementos estadístico-matemáticos que se emplean para estimar dimensiones de árboles. Un ejemplo son las funciones de volumen.  Errores de este tipo se producen cuando se han elegido mal las funciones dendrométricas lo que da origen a errores, generalmente de tipo sistemático.

4.4-Clasificación de los árboles (calidad) y/o deducción de defectos defectuosa

Las variables que expresan aspectos cualitativos de árboles o secciones de árboles, permiten una descripción adecuada del bosque, sea con fines de su manejo silvicultural o para su aprovechamiento comercial. La correcta estimación de volúmenes de productos comercializables (trozas, etc) requiere de una adecuada calificación de los árboles  Una mala descripción cualitativa de los árboles puede inutilizar al inventario como herramienta de decisión.

4.5-Simuladores de trozado o funciones estimadoras de productos inadecuadas

En inventarios con fines de aprovechamiento comercial del bosque se requiere muchas veces estimar volúmenes en trozas de diferentes dimensiones y calidades. Para ello se emplean los llamados Simuladores de trozado o bien, funciones estimadoras de volumen de productos. Cuando los Simuladores o las funciones descritas no son capaces de emular las operaciones de cosecha, se  producen errores de gran magnitud en la estimación de productos forestales maderables.

4.6-Factores o Coeficientes  de Recuperación inadecuados

Las existencias determinadas en pié nunca serán estimaciones insesgadas de las existencias realmente aprovechables. Esto se debe a pérdidas imprevisibles  que se producen durante la cosecha y a la imposibilidad de definir modelos dasométricos que emulen exactamente la productividad real al cosechar. Para ajustar las existencias en pié a existencias realmente aprovechables deben construirse Factores o Coeficientes de Recuperación. Muchas veces no existe información suficiente para determinar estos factores.

5.-Errores de Procesamiento

Algunas de las fuentes de error que se relacionen con el procesamiento de los datos son las siguientes:

5.1-Codificación y registro

Son errores que se originan siempre en terreno. Estas se refieren en general al procedimiento de registro de los datos. Algunas causas son:

- Claves de codificación de los datos mal diseñadas.

- Formularios (o capturadores de datos) inadecuados para los datos que se colectan o para el clima imperante.

- Distancia excesiva entre quien mide y quien registra.

- Datos se registran con caracteres ilegibles o con lápiz inadecuado

5.2-Transferencia: copiado y digitación

La magnitud de estos errores depende mucho de cómo se diseñen los formularios de terreno y de como se organice el proceso de digitación de los datos. Estos errores, al igual que los mencionados en 5.1, pueden reducirse mucho si se emplean medios digitales para captura en terreno y transferencia de datos. No pueden evitarse, sin embargo, si no se efectúa un adecuado control integral de las operaciones, pues incluso en la transferencia electrónica de datos pueden producirse errores.

5.3-Errores en diseño o implementación del sistema de procesamiento

Cuando se implementa un sistema de procesamiento, pueden cometerse errores debido a que los algoritmos de calculo son defectuosos o que su diseño no concuerda con los resultantes al implementar físicamente el sistema de procesamiento. Es necesario validar la operación del sistema mediante un procesamiento paralelo de parte de los datos, empleando un procedimiento alternativo.

5.4-Errores de configuración del sistema

Sistemas generales, ya probados de procesamiento de inventarios son en general más confiables que los sistemas desarrollados “ad hoc”. Sin embargo, estos sistemas suelen requerir de un complejo sistema de configuración para adecuarlo al problema específico. Un procesamiento paralelo con un sistema alternativo puede evitar errores de este tipo.

## Objetivos

Los objetivos deben definirse en conjunto por los ejecutores del inventario y por quienes usarán la información. Los elementos más importantes a considerar entre los objetivos son los siguientes:

- Area que abarca el inventario: Este puede ser un tema importante cuando no se trata del inventario de unidades claramente acotadas, como son rodales específicos o el patrimonio forestal de una persona o empresa. Es especialmente importante en el caso de inventarios regionales ejecutados con el fin de fijar políticas o evaluar grandes proyectos forestales.

- Clasificación del área. Deben especificarse las Clases de Uso a reconocer, especialmente aquellas que serán objeto de descripción cuantitativa (unidades de Inventario o UI).

- Variables y Parámetros que se emplearán para describir el bosque. Se deben precisar para cada tipo de bosque, las Variables de Estado, las Variables ambientales y otros parámetros que se emplearán. Estos elementos no sólo se enumerarán, sino que se diseñarán las Tablas de Resultados, es decir, las Tablas de Rodal y de Existencias, las Tablas de Superficies por Clases de Uso y otras tablas que contendrán los resultados del inventario. Para todas o algunas de las variables será necesario describirlas, indicando detalles como unidad en que se expresa, clases de árboles que incluyen, etc

- Precisión de las estimaciones. Se especifica la magnitud de los errores muestrales y los niveles de confianza aceptables para las principales variables de Estado del inventario.

- Usuarios. La forma en que se expresarán y manejarán los resultados del inventario requiere precisar quiénes harán uso de la información del inventario y cómo.

- Frecuencia. Decidir si es necesario repetir periódicamente el inventario y  con qué frecuencia. Muchas veces la remedición periódica se puede reemplazar por un sistema que emplee Modelos de Actualización del inventario.

- Otra información: Debe precisarse si se requiere otra información aparte de la necesaria para tomar decisiones sobre el manejo de los recursos forestales maderables, como información sobre Biodiversidad, Biomasa total, Presencia de especies amenazadas de flora o fauna, otros Productos y Servicios del bosque, etc.)

- Georeferenciación: Generalmente se georeferencia en los inventarios las clases de uso del suelo, mediante la cartografía ordinaria (plano forestal). Otras veces es necesario georeferenciar también las Unidades Muestrales (parcelas) y sus atributos o las Unidades de Inventario y sus correspondientes atributos (Variables de Estado y Variables Ambientales). También puede requerirse la georeferenciación de otros puntos, como construcciones, caminos, puntos de interés turístico, recreacional o de protección especial, etc. La Georeferenciación se facilita al emplear Sistemas de Información Geográfica  (SIG).

## Información previa

No es posible planificar adecuadamente un inventario de recursos naturales sin conocer muy bien las características de las poblaciones que se inventarían y sus dinámicas

- Debe reunirse toda la información sobre el proyecto que contribuya a diseñar mejor el inventario y a presupuestar costo y plazos de ejecución:  Presupuesto y tiempo; personal y equipo; recursos computacionales, accesibilidad, transporte y comunicaciones, otros servicios disponibles.

- Se deben precisar la restricciones de uso de los recursos forestales (naturales, legales y de mercado).

- Se deben conocer las características del bosque (accesibilidad, transitabilidad, estado de desarrollo, estado sanitario, composición, densidad, variabilidad). Esto permitirá formular diseño muestral eficiente. Inventarios anteriores, aunque obsoletos, pueden ayudar mucho en este sentido.

- Recopilar funciones dendrométricas u otro material que pueda ser empleado en el modelamiento Dasométrico del inventario.

- Debe precisarse material cartográfico disponible (Tipo, escala, vigencia, etc) y las Imágenes de percepción remota existentes (tipo, escala, vigencia, etc).

- Deben determinarse las actividades realizadas en el ultimo tiempo, que puedan afectar la vigencia de la información cartográfica y de percepción remota disponibles: Cortas, incendios u otras catástrofes, obras de infraestructura, etc

## Modelo Dasométrico

El estado del bosque se describe en términos cuantitativos mediante las llamadas Variables de Estado Dasométricas, o simplemente, Variables de Estado. Estas deben especificarse según los objetivos del inventario.

El modelamiento dasométrico permite determinar:

- Cómo valorizar las Variables de Estado requeridas.

- Qué variables de árbol deben emplearse para valorizarlas

- Cómo deben determinarse (medirse o estimarse) las Variables de Árbol

- Como deben procesarse las variables de árbol para computar las Variables de Estado

El Modelo Dasométrico se funda sobre los siguientes componentes

- Definición de las VE

- Especificación de las variables de árbol en que se basan las VE

- Especificación de las funciones dendrométricas requeridas en caso que las variables de árbol deban estimarse.

### Definición de las variables de Estado

Las VE se definen mediante los siguientes elementos:

Tipo de VE: Se reconocen dos tipos de Variables de Estado: Clasificadas y no clasificadas.

Las VE clasificadas son las que constituyen el cuerpo de las Tablas de Rodal y de Existencia. Estas poseen un valor para cada clase de arboles (especie, diámetro, calidad). Las VE no clasificadas, en cambio, se presentan con un único valor para cada Unidad Muestral y cada Unidad de Inventario. Variables de Estado comúnmente clasificadas son el Número de árboles por hectárea y el Área Basal por hectárea. VE comúnmente no clasificadas son Índice de Sitio, Edad, Diámetro cuadrático medio, Altura predominante.

En los inventarios que emplean un simulador de trozado para estimar las existencias, los productos del simulador constituyen un tercer tipo de VE.

Variable básica de árbol: Es la variable de árbol en que se funda la VE. Por ejemplo, La VE Área Basal por hectárea se funda sobre la variable de árbol dap.

Modificaciones: En algunos casos es necesario modificar la variable básica de árbol. Por ejemplo, si la VE es el Area Basal por ha. Y la variable básica es el dap, esta ultima debe modificarse y expresarse como (dap2.

Condicionamientos: Se emplean cuando la VE se computa sobre la base de la v. básica de los árboles que cumplen con alguna condición, como diámetro mínimo, pertenencia a una determinada especie, etc

Tipo de proceso: Las VE pueden generarse por acumulación (totales por ha), por promedio (aritmético, cuadrático, u otro), valor modal, etc.

La tabla 4-1 muestra, a modo de ejemplo, la definición de algunas VE para un inventario de una plantación adulta mono específica.

Tabla 4-1. Definición de Variables de Estado

| ###### Variable de Estado |  |  | Variable básica de árbol |  |  | Tipo de proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Descripción | Tipo | ##### Nombre | Modificación | Condiciones |  |
| ###### Nha | Numero de árboles por hectárea | Clasif. | Fre | -- | Dap > 5cm | Total por ha. |
| Gha | Area Basal por ha | Clasif | dap | (dap2 | -- | Total por ha. |
| Dcm | Diámetro cuadrático medio | No clasif. | dap | -- | -- | Promedio cuadrático |
| Vha | Volumen bruto total por ha. | Clasif | vt | -- | Dap > 10 cm | Total por ha. |
| IS | Indice de Sitio (E. clave = 20 años) | No clasif. | -- | -- | -- | F1(Edad, H100) |
| E | Edad | No clasif. | -- | -- | -- | Fecha Medición – Fecha plantación |
| H100 | Altura promedio 100 árb. más gruesos por ha. | No clasif. | ht | -- | -- | Promedio de los N árboles más gruesos por ha. |

Nota: En caso que se hayan registrado árboles de especies diferentes a la de la plantación, debe establecerse para todas las VE la condición de pertenencia a la especie plantada.

### Especificación de Variables de Arbol

Las variables de árbol se especifican describiendo el procedimiento a emplear para valorizarlas. Las variables a especificar son todas las variables de árbol que se involucran en la definición de las VE, sea como variables básicas, como variables predictoras de las variables básicas o como variables modificadoras o condicionantes.

La tabla 4-2 presenta, a modo de ejemplo, la especificación de todas las variables de arbol relacionadas con las VE que se definen en la tabla 4-1

Tabla 4-2. Especificación de Variables de Arbol

| Variable |  | Método de valorización |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Descripción |  |
| ###### Fre | Cuenta de árboles | Cada registro de la tabla de atributos de árboles registrados en las parcelas de terreno representa a “Fre” árboles. Usualmente Fre = 1 |
| dap | Diámetro a 1.3 m, en cm | Diámetro medido con forcípula a 1.30 m del suelo, aproximando al cm entero más cercano. Procediiento descrito en el Manual de Operaciones (M de O). |
| ht | Altura total, m | Medición: con hipsómetro Suunto y Huincha de distancia, aproximando al decímetro más próximo. Procedimiento descrito en el M de O |
|  |  | Por estimación: ht = F2(dap) |
| vt | Volumen total sin corteza,(iu=0cm), m3 | vt = F3(dap,ht) |

### Especificación de Funciones Dendrométricas

Las funciones dendrométricas se especifican definiendo en primer lugar su tipo: General o Local.

Funciones Dendrométricas Generales: Son funciones existentes, válidas para la unidad inventariada. Se especifican definiendo su expresión y describiendo la fuente y sus propiedades.

Funciones Dendrométricas Locales: Son funciones que se construyen sobre la base de datos colectados durante el mismo inventario en que se emplearán. Se especifican describiendo las propiedades de la función y la forma en que deben colectarse los datos para su construcción.

La tabla 4-3 presenta, a modo de ejemplo la descripción de las Funciones dendrométricas empleadas para generar las VE definidas en la tabla 4-1

Tabla 4-3. Descripción de las Funciones Dendrométricas

| Función |  |  | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod. | Nombre | Tipo |  |
| F1 | F. de Indice de Sitio | Gral | Función para la zona X, construida por YYY sobre la base de ZZZ. S=51.4*((1-(1-((H/51.4)**0.68))(20/E))**(1/0.68) ; H = H100 ; E = edad, años ; S = Indice de Sitio (H100 a la edad de 20 años). |
| F2 | F. de altura total | Local | Función que se construye para cada UI sobre la base del mejor de los siguientes modelos: ..... ....... Las alturas de muestra se colectan midiendo en cada parcela un número de árboles tal, que la muestra incluya un total de árboles no inferior a 50 en cada UI. En cada parcela debe incluirse el arbol más grueso y el más delgado. Otros detalles se especifican en el M de O |
| F3 | F. de volumen total | Gral | Volumen total se estima con la siguiente función de ahusamiento, construida por XX sobre la base de YYY, etc Y =0.811x1.5 – 0.0178(x1.5 – x3)d + 0.0314(x1.5 – x3)h – 0.00000718(x1.5 – x32)dh + 0.00387(x1.5 – x32)h0.5 – 0.000870(x1.5 – x40)h2 ; h = altura total, mt ; d = dap, cm ; x = (h-l)/(h-1.3) , y = (dl/d)2 ; dl = diametro fustal, cm a l metros del suelo. |

## Modelo cartográfico

En el modelo cartográfico deben especificarse los siguientes elementos:

- Cartografía base

- Origen (Carta IGM, Ortofoto preexistente, Ortofoto ad-hoc, Otro tipo de restitución directa, Imagen satelital georeferenciada mediante GPS, Otros)

- Medio en que se genera (SIG, otros)

- Elementos que debe contener:(Retículo de coordenadas UTM, Toponimia (Poblados de mas de  xxx habitantes, ríos, etc.), Limites político-administrativos, Propiedades, Otros)

- Procedimiento de generación

- Clasificación del Uso de la tierra en general

- Clases de Uso a reconocer

- Método de clasificación

- Clasificación del bosque

- Tipo de clasificación (puntual o de área (en este ultimo caso, especificar si el bosque se clasificara en rodales o clases boscosas)

- Base para clasificación (Imágenes satelitales, Fotos aéreas (definir los diferentes tipos que se emplearan), Otros

- Resolución: superficie mínima (hectáreas) a reconocer en las imágenes de percepción remota y en la cartografía

- Procedimiento de clasificación y de generación del plano o cobertura de bosques clasificados

## Variables Ambientales

En un inventario forestal, la descripción del bosque no se agota con las Variables de Estado que describen el estado Dasométrico de la masa boscosa. También es necesario describir con mayor o menor detalle el estado del ecosistema en general (suelo, topografía, clima, vegetación competitiva, etc) y también el estado cualitativo del bosque (raleos, podas, plagas, etc).

Se denomina aquí Variable Ambiental a un atributo del bosque y de su ambiente que es valorizado mediante observaciones directas realizadas en determinados puntos del bosque durante el inventario.

Cuando la descripción no dasométrica del bosque requiera de observaciones más detenidas, como calicatas, análisis de muestras en laboratorio, etc, se debe definir un modelo especial, complementario al modelo Dasométrico.

La tabla 4-4 muestra un ejemplo con algunas Variables Ambientales que describe un procedimiento para especificarlas

Tabla 4-4

| Variable Ambiental | Puntos de Medición | ###### Procedimiento | Estadígrafo Por UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Altitud | Centro de parcela | Medición con altímetro en m.s.n.m. | Promedio |
| Exposición | C. de P. | Con brújula, en grados sexagesimales | Moda |
| Pendiente | C. de P. | Máxima pendiente, %, en centro de parcela, con clinómetro | Promedio |
| Raleo | C. de P. | Siguiente clave: 1- No raleado ; 2- Raleo por lo bajo ; 3- Raleo por lo alto ; 4- Raleo sistemático ; 5- Corte de árboles sin criterio silvicultural | Modal |
| Regenera-ción | Minimo 50 ptos/Ui | Se observa presencia (1) o ausencia (2) de regeneración en un entorno de 5 m2 en torno al punto de observación | Proporción de puntos con regeneración |

## Otros modelos

Se deben especificar también otros modelos, requeridos para objetivos específicos diferentes a la descripción dasométrica y silvicultural de los bosques, como Estudios de impacto ambiental, Prospección de fauna, Análisis detallado de suelo, Estudios de biodiversidad, Productos no maderables, Potencial turístico o recreacional del área, etc.

## Diseño de muestreo Dasométrico

Será necesario decidir sobre lo siguiente:

- Estratificación

- Tipo tamaño y forma de las UM

- Distribución de las UM

- Localización, desplazamiento y monumentación de las parcelas

- Número de UM

- Mediciones en las UM

El muestreo dasométrico debe diseñarse empleando elementos optimizadores:

- En caso de diseños muestrales multietápicos o con unidades en conglomerados (inventarios extensivos), se puede dimensionar la   muestra de las diferentes etapas empleando procedimientos como los propuestos por Schreuder et al. (1993) o De Vries (1986) o Prodan et al. (1997).

- En inventarios de rodal, donde usualmente se emplean u.m. simples (no en conglomerado), la optimización puede basarse en funciones que estimen la variabilidad entre parcelas (s%) en relación a su tipo y tamaño y funciones que estimen el costo del muestreo en relación al tamaño de las parcelas y las condiciones en que se realiza el muestreo (accesibilidad, tipo de bosque, tipo de terreno, etc).

### Estratificación

En primer lugar, es necesario dividir la población en unidades de inventario independientes. El propósito de este primer nivel de clasificación es el de subdividir el bosque en unidades que deben ser descritas en forma independiente, mediante conjuntos específicos de parámetros y tablas de resultados y con errores muestrales conocidos. En los inventarios intensivos estas unidades corresponden a rodales homogéneos, mientras que en inventarios extensivos cada unidad puede comprender a muchos rodales que tengan en común la ubicación geográfica, el tipo de bosque, el estado de desarrollo, etc.

Un segundo nivel de clasificación y que corresponde a la estratificación propiamente tal consiste en subdividir unidades de inventario heterogéneas en subunidades homogéneas, con el fin de incrementar la eficiencia muestral vía reducción de la variabilidad interna de las unidades. Los estratos que componen una unidad de inventario no son descritos independientemente, sino que mediante un set único de parámetros y tablas de resultados, y con una medida global de error muestral para todos los estratos que conforman la unidad.

Es necesario, en primer lugar, decidir el tipo de estratificación que se usará (puntual o por delimitación de áreas) y luego los factores a considerar en la estratificación (textura, altura del dosel, densidad de copas, etc). Debe elegirse un procedimiento de estratificación que genere un alto grado de homogeneidad dentro de cada estrato. Además, las variables en que se basa la estratificación deben ser las que presenten la mas estrecha relación posible con las variables objetivo mas importantes.

### Tipo, tamaño y forma de las parcelas

- (Ver documento Instrucciones Generales de Operación)

### Distribución de las u.m.

Cada sistema de distribución de parcelas presenta ventajas y desventajas, según las características del rodal y las condiciones particulares en que se realiza el inventario. La siguiente guía puede ayudar a decidir entre las opciones propuestas:

- Muestreo es intensivo

- Rodal tiene formas regulares

- Representatividad es prioritaria			Distribución sistemática

- Costo es restrictivo				Transectos (R. Estr.)

- Rodal tiene formas irregulares			Distribución aleatoria

- Muestreo es extensivo					Distribución sistemática

- Muestreo es de intensidad media

- Es posible controlar riesgo de sesgamiento para red sistemática

- Distribución sistemática

- No es posible controlar  el riesgo 		Distribución aleatoria

- Excepciones:

- No existe plano: 					Muestreo sistemático o

- Transectos

- Rodal es muy angosto:				Fajas continuas

### Localización, desplazamiento y monumentación

Para asegurar la condición de insesgamiento en las estimaciones por muestreo, no basta con establecer un procedimiento de distribución de las unidades muestrales que asegure una adecuada representabilidad de la población. Es necesario definir, además, la forma en que las parcelas se localizarán, el procedimiento que se empleará para desplazarlas, si estas no se localizan dentro de la unidad de inventario a la que se destinan y la forma en que la ubicación de las parcelas se marcará en terreno con la finalidad de poder reubicarlas si estas deben integrar una muestra de control

#### Localización

El procedimiento de localización de las parcelas debe asegurar que no hay sesgo personal en la ubicación del punto de muestreo y que la aproximación a él no es sesgada, aun cuando ella puede ser relativamente imprecisa (medición a pasos o estimación ocular por tramos ).

Cada recorrido debe programarse anticipadamente, eligiendo puntos de inicio y midiendo rumbos y distancias, en caso que no se disponga de las coordenadas de los centros de las parcelas.

Para asegurar que la ubicación no es selectiva, los últimos metros deben medirse exactamente con huincha, no tolerándose errores mayores que un 2%.

Esta última indicación vale también para la localización de parcelas mediante GPS: Los últimos metros deben medirse con huincha en forma exacta.

#### Desplazamiento

Las parcelas deben desplazarse o modificarse cuando parte de ellas cae fuera del rodal o en un claro de un tamaño mayor a un mínimo establecido, o reinstalarse cuando el centro se localiza fuera de la población muestreada. El procedimiento empleado para localizar las parcelas al diseñar el muestreo, debe en lo posible excluir la posibilidad de que las parcelas deban ser desplazadas o relocalizadas. Sin embargo, cuando no existe un plano forestal detallado o cuando las imágenes de percepción remota no permiten una exacta interpretación del tipo de cubierta, puede ocurrir que la parcela quede total o parcialmente fuera del rodal. Si el centro cae fuera del rodal, la parcela debe ser eliminada o desplazada hacia el interior del rodal y si cae cerca del borde, de manera que parte de la parcela se ubica fuera de él, ella es modificada empleando alguno de los procedimientos descritos en Prodan et al. (1997).

#### Monumentación

Las parcelas deben marcarse en terreno de forma que ellas puedan ser reubicadas exactamente durante las operaciones de control. Además, todos los árboles medidos deben ser marcados y los árboles de submuestra, si los hay, numerados.

Las parcelas circulares o MPH se monumentan con una estaca pintada o embanderada clavada firmemente en el centro. Para monumentar parcelas cuadradas debe materializarse su centro y al menos un vértice

La monumentación de la parcela considera el registro en los formularios de terreno o en tablas auxiliares, de todos los datos necesarios para reubicar la parcela, es decir, numero de fotos, identificación de puntos de referencia, coordenadas de centro de parcelas, etc.

### Tamaño muestral

El tamaño de la muestra se debe fijar en función del factor más restrictivo, que puede ser:

- El presupuesto o el tiempo disponible para la ejecución del inventario

- La precisión requerida, expresada como el error muestral máximo admisible para un nivel de confianza dado y para una superficie de referencia dada.

Si el factor restrictivo es el tiempo disponible, se deberá:

- Determinar el tiempo disponible para las operaciones de terreno, restando al tiempo total disponible, el necesario para diseño, capacitación y procesamiento.

- Estimar el rendimiento diario (numero de parcelas/día)

- Establecer el numero máximo posible de u.m.(nmax) que pueden medirse

- Comprobar si el n determinado para un error máximo admisible dado es menor que nmax , en cuyo caso el tamaño muestral fijado de acuerdo al presupuesto disponible estaría sobredimensionada.

En cambio, si el factor restrictivo es el error máximo admisible, sin importar el costo:

- Fijar el error muestral máximo admisible (Em%), el nivel de incertidumbre tolerado () y la superficie de referencia (A0) para la cual se requiere estimar con error Em%. La superficie de referencia puede ser igual, superior o inferior a la superficie real de la UI.

- Estimar la variabilidad (s%) entre u.m. para cada rodal que se inventaría, considerando su estructura y el tipo y tamaño de las u.m. elegido.

- Determinar el tamaño muestral empleando la expresión para estimación de n que corresponde al diseño muestral elegido

En general no es eficaz estimar la variabilidad entre u.m. en base a un pequeño muestreo directo previo, pues una muestra pequeña estima el coeficiente de variación con mucho error. Es preferible estimar su valor en base a experiencias previas o determinando en un reconocimiento previo el rango de variación probable de los valores individuales y aplicar una expresión como la siguiente:

s%=50∗(Xmax−XminXmax+Xmin)

El tamaño muestral para cada UI, sin estratificación, se determina en la siguiente forma:

n=AA0⋅tα⋅s%Em%2

En caso de una UI dividida en estratos, el procedimiento es como se muestra en Prodan et al.(1997).

### Mediciones en las unidades muestrales

Las variables se clasifican en primer lugar en los siguientes grupos:

- Variables generales de la u.m.

- Variables de árbol medidas en todos los árboles de cada u.m.

- Variables medidas en submuestras de árboles

- Variables observadas en el recorrido entre u.m.

Como producto del Modelo Dasométrico o debido al sistema de inventario adoptado, se han identificado y descrito ya las  variables que deben medirse en terreno para lograr la descripción dasométrica y silvicultural del bosque. El eventual diseño de otros modelos, si son requeridos, aportará el resto de las variables a medir.

Para cada variable debe definirse la forma de medición y de registro. Muchas variables generales o de árbol que no son valorizadas mediante un procedimiento simple de medición instrumental (como el dap o la altura) se miden y registran en forma codificada. Es el caso, por ejemplo de los atributos cualitativos de los árboles o variables ambientales, como la topografía, el manejo silvicultural, estado sanitario, etc. En estos casos es necesario definir para cada variable un sistema de códigos (clave) que especifique la forma en que se expresa su valor y el procedimiento empleado en determinarlo. En el Apéndice 4 se presentan algunas claves para codificación de datos, a modo de ejemplo.

Cuando se emplean unidades muestrales concéntricas o con submuestreo, debe indicarse para cada variable de árbol, el area o porción de la parcela donde se valoriza y el tipo de árbol que afecta. Por ejemplo, para la medición de dap se podría indicar que este es medido en todos los árboles dentro de un radio de 5 m y solo a los de dap sobre 20 cm dentro de un radio de 10 m.

Esta etapa de la planificación del inventario debe concluir con los formularios de terreno para registro de datos diseñados.

## Diseño de Muestreo dendrométrico

Cuando el proceso de generación de las Variables de Estado del inventario requieren de funciones dendrométricas inexistentes, estas deben construirse sobre la base de datos colectados durante el mismo inventario, lo que se denomina Muestreo Dendrométrico

El muestreo dendrométrico consiste en la selección de árboles que son medidos en pie o son  volteados, según el objetivo del muestreo y los elementos técnicos disponibles. Cuando se cuenta, por ejemplo,  con dendrómetros suficientemente precisos (Telerelascopio, Barr & Stroud, etc) y el objeto es medir diámetros a lo largo del fuste, es posible evitar el volteo de árboles.

Los principales elementos a decidir respecto al muestreo dendrométrico son los siguientes:

- Número de árboles a medir

- Forma de selección de los árboles a medir

- Variables a medir, procedimiento de medición, forma de registro de los datos (claves para codificación, etc.)

Los árboles deben seleccionarse de manera que se faciliten al máximo las operaciones logísticas, al tiempo que la muestra represente razonablemente bien a la población inventariada.

## Diseño de otros muestreos

Cuando el inventario se realiza con objetivos múltiples y no es posible medir durante el muestreo dasométrico todas las variables necesarias, debe diseñarse un muestreo adicional, sincronizado con el muestreo dasométrico, de manera que las operaciones logísticas se realizan con la máxima eficiencia posible. Para otros diseños muestrales puede consultarse a Avery (1975).

## Sistema de procesamiento

En lo posible debe adoptarse un sistema de procesamiento ya probado, que garantice la inexistencia de errores de procesamiento y que sea suficientemente flexible para adaptarse a los objetivos del inventario. Algunos principios que deben considerarse son los siguientes:

- Buscar la combinación optima entre procesos manuales y computarizados

- Diseñar el procedimiento de captación de datos de manera que se minimice la transferencia de datos y se reduzcan al mínimo los errores que se originan en ellas. En este sentido debe evaluarse el empleo de capturadores digitales de datos

- Asegurar la confiabilidad de los datos mediante un adecuado proceso de validación. Esta validación puede incluir un proceso paralelo de parte de los datos para comprobar confiabilidad de resultados dentro de todo el rango dimensional de los árboles muestreados.

- El sistema de procesamiento debe permitir satisfacer todos los requerimientos de información que se especifican al definir los objetivos del inventario, es decir, debe asegurar el correcto cómputo de todos los resultados y debe satisfacer las necesidades planteadas por todos los posibles usuarios de la información.

- El procesamiento de los datos debe consistir al menos en lo siguiente:

- Validación de los datos-fuente. Debe existir total confianza en que los datos procesados no contienen errores que puedan afectar los resultados del inventario.

- Cálculo de todas las Variables de Estado establecidas como objetivo del inventario y presentadas conforme a las tablas especificadas en los objetivos (o que estos puedan adaptarse a las formas especificadas con operaciones adicionales simples).

- Calculo del error de estimación y error muestral para todas las variables de estado que lo requieran.

## Estrategia logística

La estrategia logística debe diseñarse de manera que se maximicen los rendimientos, se minimicen los costos de operación y se brinde la máxima seguridad al personal de terreno y se evite en lo posible una carga excesiva de esfuerzo físico o de otro orden sobre el personal que participa. Debe prestarse también mucha importancia a las comunicaciones de manera que puedan resolverse oportunamente los problemas y las emergencias.

Deben resolverse aquí todos los problemas relacionados con:

- Centros de Operación

- Medios de movilización

- Medios de comunicación

- Abastecimiento

- Estrategia operativa (orden y forma en que se localizarán las UM)

- Seguridad

## Capacitación y Control

La minimización de los errores muestrales y no muestrales se basa en una adecuada capacitación de todo el personal que participa en el inventario y en un control integral de la calidad de las operaciones que se realizan en todas las etapas del inventario

### Capacitación

Todo inventario debe incluir una etapa de capacitación. Mientras más complejo es el diseño y más extraño es para las brigadas que participan, mas prolongada debe ser esta etapa. Los objetivos de la capacitación son::

- Instrucción de las brigadas sobre objetivos y procedimientos

- Estandarización

- Detección de errores de diseño, de metodología y de claridad y objetividad de las normas.

- Detección temprana de errores de operación en las brigadas, antes de iniciar la campaña de terreno.

La capacitación tiene tres etapas: teórica, practica y evaluación.

Mientras mas difícil resulte el control de calidad de las operaciones durante su ejecución de los trabajos de terreno, mas prolongada debe ser la capacitación.

Si el inventario contempla actividades que exigen alta calificación técnica, como es la clasificación de árboles o secciones según aprovechamientos industriales específicos, normas de comercialización complejas, o tratamientos silviculturales complejos, es conveniente incluir en la capacitación a profesionales especializados.

La capacitación debe concluir con una evaluación individual de cada brigada, para conocer su forma de operar y poder corregir actitudes negativas. El resultado de esta evaluación puede ser muy útil para optimizar las operaciones de control durante el desarrollo de las actividades de terreno

### Control

Todo inventario debe incluir un control de calidad de las actividades. Este control debe abarcar todas las actividades: operaciones de terreno, proceso cartográfico en sus diferentes etapas y el procesamiento de los datos. El control de calidad debe en lo posible ser estadístico y representativo, de manera que sirva al mismo tiempo como una herramienta objetiva de control y eventualmente también de corrección.

Las actividades de control deben planificarse mas con sentido correctivo que punitivo. Por ello, es de máxima importancia la oportunidad con que se realice. Una buena practica es orientar el control inicial en función de los resultados de la evaluación al final de la capacitación, intensificándolo en aquellas brigadas que hayan mostrado deficiencias operativas .

Con el fin de asegurarse que los datos tomados por la brigada de control son, para los efectos prácticos, libres de error, es necesario que ella esté integrada por profesionales de gran experiencia y probada competencia. Además, ella debe encontrarse equipada con instrumentos que aseguren una adecuada precisión y  rendimiento.

## Preparación de instrucciones

El proceso de planificación concluye con la preparación de un completo Manual de Instrucciones de Operación.

El Manual de Instrucciones debe contener todo lo necesario para que los ejecutores del inventario procedan exactamente como se ha planificado, especialmente en cuanto a la a la localización, delimitación y medición de las parcelas y registro de los datos obtenidos

El apéndice 1 contiene una descripción del contenido del Manual de Operaciones para un muestreo dasométrico

## APENDICE 1

### Contenido del manual de Operaciones para muestreo dasométrico

- Objetivos del inventario. Breve descripción para motivar a los operadores de terreno a la realización de un trabajo responsable y de calidad.

- Diseño del muestreo. Breve descripción del diseño en cuanto al tipo, tamaño, número y distribución de las unidades muestrales.

- Organización de terreno. Se especifica la estrategia logística, en cuanto a tipo y organización de campamentos, movilización, etc. Si la estrategia logística es compleja, esto puede describirse en un anexo que incluya manuales de descripción de funciones, normas, etc.

- Procedimiento para localización, desplazamiento y monumentación de las u.m.

- Delimitación y marcación de las parcelas. Procedimiento a emplear en la selección de los árboles muestra y su marcación con fines de control.

- Mediciones en las u.m.

- Mediciones generales en las parcela

- Mediciones en los árboles

- Otras mediciones

- Procedimiento de control de las operaciones de terreno. Se especifica la forma en que se realizará el control y la magnitud de los errores de operación tolerables. Debe también programarse el flujo de los datos de terreno hacia la jefatura del proyecto.

Anexos:

- Tablas auxiliares (corrección por pendiente, distancias criticas para muestreo MPH, Semidiagonales de parcelas cuadradas o radio de parcelas circulares modificados según la pendiente, Números aleatorios)

- Claves para codificación de variables cualitativas:

- Formularios para captación de datos

- Lista de equipos y materiales

- Planos con ubicación de las parcelas y puntos de referencia

## APENDICE 2

### Información respecto de la cartografía

- En la viñeta (o en un texto descriptivo adjunto):

- Identificación del área (ubicación administrativa, nombre del predio, etc.)

- Proyecto, propietario, institución

- Ejecutor

- Fecha

- Superficie total

- Escala (gráfica y numérica)

- Base cartografía (Identificación de carta IGM , ortofoto,  etc.)

- Sensores remotos empleados (fotos aéreas, imágenes satelitales, etc.)

- Tamaño mínimo de áreas delimitadas

- Distanciamiento entre curvas de nivel, si es el caso

- Exactitud posicional de los elementos mapeados

- Simbología y leyenda

- Plano de ubicación

- Dirección norte sur (geográfico y magnético)

- Datos geodésicos (tipo de coordenadas, datum, elipsoide)

- En el cuerpo

- Reticulado de coordenadas UTM

- Identificación de predios limítrofes (y de sus  propietarios)

- Caminos (en general, vías de comunicación) clasificados por tipo

- Red hidrográfica (incluye todas las quebradas principales, aunque secas)

- Toponimia (nombre de centros poblados, origen y destino de caminos, nombre de cursos de agua, cerros)

- Curvas de nivel y cotas de altas cumbres

- Clases de uso, conforme a la simbología estandarizada

- Limites e identificación de unidades boscosas

## APENDICE 3

### Contenido del informe final

- Resumen ejecutivo: Una o dos páginas conteniendo lo esencial del inventario (predio, objetivo, propietario, ubicación,  superficies, estado general, existencias, conclusiones y recomendaciones).

- Introducción y objetivos del inventario

- Antecedentes generales (ubicación geográfica, extensión, propietario, acceso, geomorfología y suelos, clima e hidrografía, demografía, actividades productivas o de otro tipo desarrolladas en el área )

- Resultados

- Superficies

- descripción general de las UI (Estado sanitario, de manejo, topografía, etc)

- Tablas de Estado de las UI (Tablas de Rodal y de Existencia)(incluir definición de las variables que lo requieran). Si son muchas UI, se incluyen tablas de resumen y se presentan las tablas detalladas como anexo

- Existencias utilizables (por hectárea y totales)

- Errores muestrales

- Otros resultados

- Conclusiones y Recomendaciones

- Anexos

- Cuadros detallados (Información de VE por parcela (incluye tipo, dimensión, coordenadas), etc.) Otras tablas de interés se incluyen normalmente en archivos digitales, no impresos)

- Manual de Operaciones

- Plano Forestal y plano de ubicación de las parcelas.

- Datos colectados en las parcelas de terreno  (Formularios de terreno o archivo digital)

- Metodología

- Diseño muestral (tipo, tamaño y forma número y distribución de las u.m.. Estimadores)

- Proceso cartográfico (Describir el proceso completo desde la interpretación de las IPR hasta la obtención de los planos y de las superficies )

- Operaciones de terreno (duración, fechas, participantes, organización logística, capacitación, control de calidad de las operaciones)

- Sistema de procesamiento de datos

- Características generales del sistema de procesamiento empleado

- Descripción del proceso

- Funciones y coeficientes técnicos empleados

## APENDICE 4

### Ejemplos de claves para codificación de datos

Algunas claves de códigos numéricos empleados por una empresa forestal

1.-	Textura del suelo en la parcela

- Arenoso

- Arcilloso

- Franco

- Trumao

2.-	Erosión

- Sin erosión

- Erosión laminar o de manto

- Surcos

- Carcavas

3.-	Exposición en la parcela

- Norte

- Noreste

- Esta

- Sureste

- Sur

- Suroeste

- Oeste

- Noroeste

- Plano

4.-	Posición de la parcela

- En el valle

- En la ladera

- En la cumbre

5.-	Vegetación acompañante en la parcela

- Sin sotobosque o malezas

- Gramíneas

- Hoja ancha

- Mixto (gramíneas + hoja ancha)

- Retamilla

- Zarzamora-Mosqueta

- Ulex

- Quila

- Renoval Eucaliptus

- Renoval nativo

- Regeneración de pino

- Regeneración de Alamo

- Vegetación esclerófila

- Combinación anteriores

- Otras

6.-	Cobertura del suelo en la parcela

- 0 a 25%

- 26 a 50%

- 51 a 75%

- 76 a 100%

7.-	Estado de raleo

- Sin raleo

- Raleo desecho

- Raleo comercial

8.-	Dominancia de árbol

- Dominante

- Codominenta

- Intermedio

- Suprimido

- Cola de zorro

9.-	Calidades de secciones (MARVL, N.Z.)

A	Podadas, rectas, debobinables

B	Podadas, rectas, no debobinables

C	Podadas, moderadamente arqueadas, debobinables

D	Podadas, moderadamente arqueadas, no debobinables

N	No podada, aserrable

P	Pulpable

W	Desecho

## APENDICE 5

### Lista de Actividades

| N | Actividad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación de Inventario |  |  |
| 11 | Visita de reconocimiento |  |  |
| 12 | Recolección de información |  |  |
| 121 | Imágenes de percepción remota |  |  |
| 122 | Planos |  |  |
| 123 | Funciones dendrométricas |  |  |
| 124 | Otra información |  |  |
| 13 | Diseño de productos del inventario |  |  |
| 14 | Diseño del muestreo dasométrico |  |  |
| 141 | Clasificación del bosque |  |  |
| 142 | Estratificación |  |  |
| 143 | Tipo y tamaño de parcelas |  |  |
| 144 | Número y distribución de las parcelas |  |  |
| 145 | Mediciones en las parcelas |  |  |
| 146 | Otras mediciones |  |  |
| 147 | Preparación del manual de instrucciones |  |  |
| 15 | Diseño del muestreo dendrométrico |  |  |
| 151 | Número y distribución de los árboles muestra |  |  |
| 152 | Mediciones |  |  |
| 153 | Manual de Instrucciones del muestreo dendrométrico |  |  |
| 16 | Diseño de otros muestreos |  |  |
| 17 | Diseño del sistema de control |  |  |
| 18 | Diseño de la logística |  |  |
| 19 | Diseño del proceso cartográfico y superficies |  |  |
| 191 | Producción de planos base |  |  |
| 192 | Información de clases de uso |  |  |
| 193 | Base de Datos de superficie |  |  |
| 2 | Operaciones de terreno |  |  |
| 21 | Instrucción y capacitación |  |  |
| 22 | Muestreo dasométrico |  |  |
| 23 | Muestreo dendrométrico |  |  |
| 24 | Otras operaciones de terreno |  |  |
| 25 | Control de operaciones |  |  |
| 3 | Procesamiento de los datos |  |  |
| 31 | Configuración del sistema de procesamiento |  |  |
| 32 | Digitalización de los datos |  |  |
| 33 | Procesamiento de la muestra de control |  |  |
| 34 | Procesamiento de la muestra dendrométrica |  |  |
| 35 | Procesamiento de la muestra dasométrica |  |  |
| 36 | Preparación de tablas de resultados |  |  |
| 4 | Informe final |  |  |
| 41 | Preparación del informe |  |  |
| 42 | Exposición y visitas |  |  |