EJEMPLO DE PLAN DE TRABAJO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Revisión de bibliografía  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de fuente 1 |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de fuente 2 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de fuente 3 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transcripción entrevistas |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis, interpretación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Redacción de artículo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Socialización de borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Redacción definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

(de inicio agosto a fin noviembre se calculan 18 semanas aprox; pueden añadir más, por supuesto, ya que pueden empezar en julio y terminar en primera semana de diciembre)

Esta es una propuesta, el plan de uds no debe ser tal cual. Pueden suprimir actividades o añadir las que uds consideren pertinentes y útiles. Pero la idea es que sea lo más detallado posible y que dé cuenta de los diferentes objetivos del proyecto y de sus operaciones metodológicas.

Es clave:

* Contemplar tiempo suficiente para revisión de fuentes (calcular horas semanales a dedicar, considerando el tamaño general de la muestra)
* Si van a hacer entrevistas, se recomienda empezar a producirlas temprano, pues siempre hay problemas de agenda, hay que transcribirlas, etc. Es bueno hacerlas al inicio de las investigaciones, pues te pueden dar muchos datos y aclarar dudas. Lo negativo de hacerlas al comienzo es que uno domina menos el tema y no le saca tanto provecho al entrevistado.
* Contemplar tiempo suficiente para la escritura del artículo (de acuerdo a los ritmos que uds saben que tienen; es decir, no auto-engañarse con plazos irreales).