## Enunciado (hidden)
RIESGOS Y AMENAZAS
¿Qué vamos a aprender?
- En esta hoja aprenderemos a realizar una matriz de riesgos
- Tomaremos como ejemplo un proyecto para vender por Internet un juguete de moda.
- Se tienen en cuenta los diferentes escenarios a los que se enfrenta el proyecto y su impacto.
Ingredientes:
- La función EXTRAE |  |  | Extrae el código postal, es decir 50005
- La función REPETIR |  |  | AA-50005 |  | =EXTRAE(E12;4;5)
- Formato condicional, para poner semáforos
- Funciones condicionales anidadas |  |  | Repetir el signo │ (alt 179) cinco veces
- Validación de datos |  |  | 5 |  | =REPETIR("¦";E15)
- Gráfico de dispersión, con énfasis en los formatos
Matriz de Riesgos
Para obtener la matriz de riesgos se tienen en cuenta los diferentes escenarios a los que se enfrenta el proyecto y su impacto.
1) El analista determina los posibles riesgos, a partir del "Listado de Riesgos" que se puede ampliar y adaptar a cada caso concreto.
2) Asigna una probabilidad de ocurrencia (1, 2, 3, 4, y 5), correspondiendo 1 a un suceso excepcional y 5 a la máxima probabilidad
3) Asigna el impacto (1, 2, 3, 4 y 5), siendo 1 un impacto insignificante y 5 una catástrofe
El modelo calcula el riesgo (bajo, medio, alto y muy alto) de acuerdo con la matriz de riesgos.
IMPACTO
| PROBABILIDAD | 1–Insignificante | 2–Pequeño | 3–Moderado | 4–Grande | 5–Catastrofe |  | Semáforos que alertan
| 5- Casi seguro que sucede | Medio (5) | Alto (10) | Alto (15) | Muy alto (20) | Muy alto (25) |  | * Seleccionamos los datos. [Inicio] -> [Formato condicional]
| 4- Muy probable | Medio (4) | Medio (6) | Alto (12) | Alto (16) | Muy alto (20) |  | * Una opción es Barra de datos
| 3- Es posible | Bajo (3) | Medio (5) | Medio (9) | Alto (12) | Alto (15) |  | * Conjunto de iconos, 5 partes
| 2- Es raro que suceda | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6) | Medio (8) | Alto (10) |  | * O bien con una condicional anidada
| 1- Sería excepcional | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Medio (5) |  | * O usando la función =REPETIR("¦";)
|  | Datos-Validación de datos |  |  | Datos-Validación de datos |  |  | =EXTRAE(D39;1;1)*EXTRAE(G39;1;1) |  | =SI(J39>=20;"Muy alto";SI(J39>=10;"Alto";SI(J39>=5;"Medio";"Bajo")))
| Tipo de riesgo | Probabilidad |  | X | Impacto |  | = | Riesgo
| Cambio político | [7 empty] | 0 |  | =REPETIR("¦";J39)
| Nuevos competidores online | [7 empty] | 0
| Dejamos de ser competitivos en precio | [7 empty] | 0
| Dependencia excesiva de un cliente | [7 empty] | 0 |  |  | Algo como esto...
| Clientes dejen de pagar | [7 empty] | 0
| Dependencia excesiva proveedores | [7 empty] | 0
| Riesgo desabastecerse productos | [7 empty] | 0
| Suben tipos de interés | [7 empty] | 0
| Competencia juguetes del extranjero | [7 empty] | 0
| Fuga cerebros y empleados | [7 empty] | 0
| Juguete pasa de moda | [7 empty] | 0
| Cambios en legislación perjudican | [7 empty] | 0
| Grupos de presión pongan dificultades | [7 empty] | 0
Gráfico Mapa de Riesgos
Grafico Dispersión [solo marcadores].
Diseño -> Seleccionar datos -> Agregar. Añadir nombre,X, e Y. De cada uno!!!
Se elimina la leyenda
Diseño -> Agregar elemento de gráfico -> etiquetas de datos -> Encima
Etiquetas de datos -> Mas opciones -> Nombre de la serie (uno a uno...)
Click en cada eje y ponerlo entre 0 y 120
Nombre del titulo y de los ejes
Formato del área de gráfico
Relleno degradado. Negro (0), Rojo (33), Verde claro (66), Verde oscuro (100)
Formato lineas division. Sin linea
=EXTRAE(D39;1;1)*20
Gráfico Mapa de riesgos
| Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto
| Cambio político | #VALUE! | #VALUE!
| Nuevos competidores online | #VALUE! | #VALUE!
| Dejamos de ser competitivos en precio | #VALUE! | #VALUE!
| Dependencia excesiva de un cliente | #VALUE! | #VALUE!
| Clientes dejen de pagar | #VALUE! | #VALUE!
| Dependencia excesiva proveedores | #VALUE! | #VALUE!
| Riesgo desabastecerse productos | #VALUE! | #VALUE!
| Suben tipos de interés | #VALUE! | #VALUE!
| Competencia juguetes del extranjero | #VALUE! | #VALUE!
| Fuga cerebros y empleados | #VALUE! | #VALUE!
| Juguete pasa de moda | #VALUE! | #VALUE!
| Cambios en legislación perjudican | #VALUE! | #VALUE!
| Grupos de presión pongan dificultades | #VALUE! | #VALUE!
Truco: cambia el color para que no se vean los números
No olvides multiplicar por 20, para cambiar la escala

## Solucion
RIESGOS Y AMENAZAS
¿Qué vamos a aprender?
- En esta hoja aprenderemos a realizar una matriz de riesgos
- Tomaremos como ejemplo un proyecto para vender por Internet un juguete de moda.
- Se tienen en cuenta los diferentes escenarios a los que se enfrenta el proyecto y su impacto.
Ingredientes:
- La función EXTRAE |  |  | Extrae el código postal, es decir 50005
- La función REPETIR |  |  | AA-50005 | 50005 | =EXTRAE(E12;4;5)
- Formato condicional, para poner semáforos
- Funciones condicionales anidadas |  |  | Repetir el signo │ (alt 179) cinco veces
- Validación de datos |  |  | 5 | ¦¦¦¦¦ | =REPETIR("¦";E15)
- Gráfico de dispersión, con énfasis en los formatos
Matriz de Riesgos
Para obtener la matriz de riesgos se tienen en cuenta los diferentes escenarios a los que se enfrenta el proyecto y su impacto.
1) El analista determina los posibles riesgos, a partir del "Listado de Riesgos" que se puede ampliar y adaptar a cada caso concreto.
2) Asigna una probabilidad de ocurrencia (1, 2, 3, 4, y 5), correspondiendo 1 a un suceso excepcional y 5 a la máxima probabilidad
3) Asigna el impacto (1, 2, 3, 4 y 5), siendo 1 un impacto insignificante y 5 una catástrofe
El modelo calcula el riesgo (bajo, medio, alto y muy alto) de acuerdo con la matriz de riesgos.
IMPACTO
| PROBABILIDAD | 1–Insignificante | 2–Pequeño | 3–Moderado | 4–Grande | 5–Catastrofe |  | Semáforos que alertan
| 5- Casi seguro que sucede | Medio (5) | Alto (10) | Alto (15) | Muy alto (20) | Muy alto (25) |  | * Seleccionamos los datos. [Inicio] -> [Formato condicional]
| 4- Muy probable | Medio (4) | Medio (6) | Alto (12) | Alto (16) | Muy alto (20) |  | * Una opción es Barra de datos
| 3- Es posible | Bajo (3) | Medio (5) | Medio (9) | Alto (12) | Alto (15) |  | * Conjunto de iconos, 5 partes
| 2- Es raro que suceda | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6) | Medio (8) | Alto (10) |  | * O bien con una condicional anidada
| 1- Sería excepcional | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Medio (5) |  | * O usando la función =REPETIR("¦";)
|  | Datos-Validación de datos |  |  | Datos-Validación de datos |  |  | =EXTRAE(D39;1;1)*EXTRAE(G39;1;1)
| Factores de riesgo | Probabilidad |  | X | Impacto |  | = | Riesgo
|  | 5- Casi seguro que sucede |  |  | 1–Insignificante |  |  | 5 | 5 | Medio | ¦¦¦¦¦ | =REPETIR("¦";J39)
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Gráfico Mapa de Riesgos
Grafico Dispersión [solo marcadores].
Diseño -> Seleccionar datos -> Agregar. Añadir nombre,X, e Y. De cada uno!!!
Se elimina la leyenda
Diseño -> Agregar elemento de gráfico -> etiquetas de datos -> Encima
Etiquetas de datos -> Mas opciones -> Nombre de la serie (uno a uno...)
Click en cada eje y ponerlo entre 0 y 120
Nombre del titulo y de los ejes
Formato del área de gráfico
Relleno degradado. Negro (0), Rojo (33), Verde claro (66), Verde oscuro (100)
Formato lineas division. Sin linea
=EXTRAE(D39;1;1)*20
Gráfico Mapa de riesgos
| Factores de riesgo | Probabilidad | Impacto
| 0 | 100 | 20
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Listado riesgos (hidden)
| DEPARTAMENTO | RIESGOS POSIBLES
|  | Factores de riesgo | RIESGO
1 | Finanzas | Riesgo de tipos de interés. Las subidas en los tipos de interés afectarán al proyecto. | Financiero
2 | Finanzas | Endeudamiento. Los intereses de la deuda y la devolución del principal ahogarán la tesorería | Financiero
3 | Finanzas | Riesgo de tipos de cambio. La empresa opera en diversos países fuera del euro lo que producirá pérdidas producidas por modificaciones del tipo de cambio | Financiero
4 | Finanzas | Riesgo de crédito a clientes. Los clientes dejarán de pagar y la morosidad crecerá | Financiero
5 | Finanzas | Los menores cobros y mayores pagos producirán falta de liquidez para hacer frente a pagos | Financiero
6 | Finanzas | Riesgo de rondas de financiación. Faltará la financiación necesaria para continuar con el proyecto | Financiero
7 | Finanzas | La exigencia de dividendos por parte de los socios afectará negativamente a los beneficios y la tesorería | Financiero
8 | Finanzas | La operación con instrumentos financieros afectará negativamente a los beneficios y la tesorería | Financiero
9 | Finanzas | El éxito y crecimiento inesperado en las ventas provocará que tengamos que aumentar compras lo que generará problemas en la tesorería | Financiero
10 | Finanzas | Faltará liquidez para hacer frente a los pagos | Financiero
11 | Finanzas | Inflación. El crecimiento de la inflación generará beneficios reales menores de los previstos | Financiero
12 | Finanzas | Riesgo impositivo. Desaparecerán determinadas ventajas fiscales que afectará negativamente al beneficio y la tesorería | Financiero
13 | Finanzas | Surgirán nuevas tasas impositivas que afectará negativamente al beneficio y la tesorería. | Financiero
14 | Fabricación | Fallos en la fabricación afectarán a la calidad de los productos | Operaciones
15 | Fabricación | Costes de fabricación más elevados de lo previsto afectarán a nuestros márgenes | Operaciones
16 | Fabricación | Nuestro producto quedará obsoleto por una nueva tecnología | Operaciones
17 | Fabricación | La elevada proporción de costes fijos en la estructura de costes de la empresa afectará negativamente a la empresa | Operaciones
18 | Compras | La dependencia excesiva de unos pocos proveedores afectará negativamente a la empresa | Operaciones
19 | Compras | Empeoramiento de las condiciones de pago a los proveedores | Operaciones
20 | Logística | Riesgos de tipo logístico. No podremos hacer frente a los pedidos de clientes. | Operaciones
21 | Logística | Riesgo desabastecerse materiales. No podremos fabricar de forma adecuada | Operaciones
22 | Marketing | La dependencia excesiva de unos pocos clientes pondrá en riesgo a la empresa.
23 | Marketing | La competencia creciente nacional supone un riesgo
24 | Marketing | El producto no cubrirá las expectativas de los clientes
25 | Marketing | Ventas inferiores a lo esperado
26 | Marketing | Crecimiento de las ventas inferior a lo esperado
27 | Marketing | Caida de la demanda por diversos motivos, como climatología
28 | Marketing | El producto puede pasar de moda
29 | Marketing | El ciclo de vida del producto puede afectar negativamente a las ventas
30 | Marketing | Competencia creciente del extranjero
31 | Marketing | Nuevos competidores online afectarán negativamente a nuestros productos
32 | Marketing | Pueden surgir productos sustitutos
33 | Marketing | La competencia bajará los precios y dejaremos de ser competitivos en precio
34 | Marketing | Los precios de los productos sustitutos afectarán negativamente
35 | Marketing | Los precios de las materias primas afectarán negativamente
36 | Marketing | Existe un riesgo de publicidad negativa y mala imagen
37 | Recursos Humanos | Riesgos laborales como mal clima laboral, desigualdad salarial, inseguridad en el trabajo afectarán a la producción
38 | Recursos Humanos | Se producirá fuga cerebros y empleados
39 | Recursos Humanos | Los costes de personal superiores a lo previsto
40 | Recursos Humanos | Las subidas salariales afectarán negativamente a la empresa
41 | Dirección | Se prevé una crisis económica global
42 | Dirección | Se prevé cambio político
43 | Dirección | Cambio en la política fiscal del gobierno que afecta a los ingresos de las familias
44 | Dirección | Impacto negativo en el medioambiente
45 | Dirección | Impacto negativo en la sociedad
46 | Dirección | Cambios en la legislación o el marco jurídico
47 | Dirección | Grupos de presión pondrán dificultades a nuestra empresa
48 | Riesgo país | Riesgo país: violencia, disturbios
49 | Riesgo país | Riesgo de expropiación o nacionalización
50 | Riesgo país | Imposibilidad de cobrar por la escasez de divisas o realizar transferencias