## Slide 1: Estimación y Planificación de Proyectos
CC31B: Desarrollo de Software de Aplicación
Profesor: Agustín Villena M.

## Slide 2: La necesidad
La Ingeniería de Software, como todas la ingenierías, necesita responder algunas preguntas:
  ¿Cuánto ocupará la construcción de un software?
    Directamente relacionado con el costo
  ¿Cuánto se ha avanzado en el desarrollo?
  ¿Cuál es la productividad que el equipo ha logrado?

## Slide 3: Algunos ejemplos reales
Duke Nuken Forever
  Según www.3drealms.com, estará listo “when it’s done”
  Lleva más de 5 años…
Lotus 123
  La primera planilla de cálculo de uso masivo
  La version 3.0 fue escrita para un 286, cuando los 8088 eran comunes.
  Se demoraron 16 meses en adaptarlo aun 8088, que por entonces ya era obsoleto…
  Microsoft aprovechó el tiempo, y Excel tomó el primer lugar

## Slide 4: Painless Software Schedules
Planificación de Proyectos Indolora 
Un método práctico para estimar y planificar proyectos
www.joelonsoftware.com

## Slide 5: Painless Software Schedules Un método simple
Se usa una planilla de cálculo común
La estructura es sencilla y memorizable
Para varios desarrolladores:
  Usar hojas separadas, ó
  Agregar una columna indicando el responsable

## Slide 6: Painless Software Schedules Características del Producto
Cada característica se descompone en varias tareas
Un ejemplo de característica: un corrector ortográfico en nuestro sistema.
  Agregarlo consiste de algunas pocas tareas discretas que el desarrollador debe hacer
Lo más importante de hacer una planificación:
  Construir la lista de tareas

## Slide 7: Painless Software Schedules Regla de oro
Sólo quién va a desarrollar la tarea puede planificarla
  Cuando estima el jefe, el proyecto está condenado .
    Siempre va a sobreestimar la productividad
  Quien que va a desarrollar, es quien sabe los pasos que hay que dar para llegar a destino
  Y solo él puede estimar cuanto durará

## Slide 8: Painless Software Schedules Definir tareas bien detalladas
Las tareas deben medirse en horas, no en días
  Si está medido en días, o semanas, no está cerca de la realidad
Una planificación construida así arroja resultados distintos (al sumar) que al definirla basadas en días
  ¿Por qué?

## Slide 9: Painless Software Schedules Definir tareas bien detalladas (cont)
Al definir tareas detalladas, nos obligamos a definir los pasos reales que debemos dar
  Escribir subrutina X
  Programar ventana de diálogo Y
  Grabar archivo Z
Estimar se hace simple, porque antes ya hemos hecho tareas similares
  Y si no, podemos hacer experimentos simples

## Slide 10: Painless Software Schedules Definir tareas bien detalladas (cont)
Por el contrario, si definimos tareas grandes (ej: “programar la base de datos”), no hemos realmente pensado en lo que deberemos hacer
Regla general
  Cada tarea debiera durar entre 2 y 16 horas.
  Si dura más: dividir la tarea
Finalmente: definir tareas detalladas ayuda a diseñar la característica deseada

## Slide 11: Painless Software Schedules Mantener registro de la estimación original y la actual
Al agregar la tarea, se ingresa una estimación de su duración
Al avanzar, y descubrir diferencias entre lo estimado y lo real, anotamos la nueva estimación
  Así se va aprendiendo de la experiencia
  Y se mejoran nuevas estimaciones
De esta forma, la planificación siempre servirá para
  Recortar características
  O alargar la estimación

## Slide 12: Painless Software Schedules Actualizar el tiempo transcurrido cada día
Al finalizar el día
  Definir las tareas en que se trabajó
  Distribuir las horas trabajadas en las tareas detectadas
  El tiempo restante es calculado automáticamente por la planilla
  Al mismo tiempo, actualizar la columna estimación actual
  Cuando la tarea esté finalizada
    Estimación Actual = Tiempo Transcurrido
    Tiempo Restante = 0
Solo ocupa 2 minutos por día
  Exige disciplina

## Slide 13: Painless Software Schedules Recomendaciones
No olvidar considerar tiempos para
  Vacaciones o tiempo ocioso para el proyecto
  Prueba y depuración
    Ojo
    es más fácil arreglar bugs el mismo día en que se escribió el código
    Menos bugs => más fácil predecir el término del proyecto
  Integración con el resto del trabajo del equipo
Poner espacio en la planificación,
  Para errores en la estimación
  Para poner tareas no descubiertas hasta ahora

## Slide 14: Painless Software Schedules Finalmente
Una planificación es como un conjunto de cubos de madera
  Si los bloques no caben en una caja:
    Se consigue una caja más grande, o
    Se sacan algunos bloques
  …no se pueden comprimir los cubos
  Hay que priorizar: aquellas funcionaliodades más importantes para el cliente van primero

## Slide 15: Para el bronce
Uno no suele planificar para fallar, pero suele fallar en planificar