## Slide 1: Procesos de Gestión: Planificación de proyectos Seguimiento y control de proyectos
CC31B: Desarrollo de Software de Aplicación
Profesor: Agustín Villena M.

## Slide 2: Agenda de hoy...
¿Para qué gestionar?
Algunas definiciones
Etapas de los procesos de Planificación, Seguimiento y Control de un proyecto
Herramientas para los procesos
  Seguimiento y Control
    Reporte de Estado del Proyecto
    Reporte de Utilización de Horas
  Estimación
    Puntos de Caso de Uso
Referencias
Consultas

## Slide 3: ¿Para qué Gestionar?
En general…
  Para establecer un nivel mínimo de disciplina en todas las actividades de desarrollo
En lo específico…
  Para enriquecer la comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo y el resto del mundo
  Para retroalimentar adecuadamente todas las actividades en ejecución

## Slide 4: Algunas definiciones Planificación
Planificar
  Es regular un proceso productivo conforme a un plan determinado
Plan
  Es una organización de actividades
Actividad
  es un conjunto de tareas
Tarea
  Es un trabajo a realizar en un tiempo determinado

## Slide 5: Algunas definiciones Seguimiento y control
Son las acciones orientadas a recopilar y contrastar información sobre los avances del proyecto, con el objetivo de
  Proveer visibilidad adecuada a todas las personas involucradas en el proyecto acerca del resto de actividades que se estén desarrollando
  Retroalimentar la planificación original

## Slide 6: Etapas de los procesos de Planificación, Seguimiento y Control de un proyecto
Planificación de proyectos
[Jefe Proyecto] Establecer y mantener planes adecuados y alcanzables para el desarrollo del proyecto.
Determinación de actividades
Tamaño/Esfuerzo de Requerimientos
Análisis de tamaño/esfuerzo
Medición de actividades
Análisis de
riesgos
Construc./ Corrección de Planificación
Recolección de riesgos
Actividades
Incompletitud
Actividades
Tamaño/Esfuerzo de Actividades
Lapsos
ocupados
Calendarización
Lapsos ocupados, problemas detectados
Riesgos detectados
Medidas de contingencia
Problemas detectados

## Slide 7: Etapas de los procesos… Determinación de actividades
Objetivo: Identificar y describir todas las actividades requeridas para realizar el proyecto
Requiere:
  Conjunto de requerimientos
  Retroalimentación obtenida
  Información de Planificaciones anteriores

## Slide 8: Etapas de los procesos… Análisis de tamaño-esfuerzo
Objetivo: Estimar el tamaño-esfuerzo necesario para completar cada una de las actividades planificadas
Requiere:
  Conjunto de requerimientos
  Listado de actividades

## Slide 9: Etapas de los procesos… Construcción/Corrección de la Planificación
Objetivo: Secuenciar lógicamente las actividades según precedencia y urgencia
Requiere;
  Actividades con tiempos estimados
  Definición de medidas de contingencia
Produce
  Plan de Desarrollo de Proyecto (PDP)

## Slide 10: Etapas de los procesos… Recolección de Riesgos
Objetivo: Identificar riesgos que puedan amenaza al proyecto
Requiere
  Conjunto de requerimientos
  Observación directa del desarrollo del proyecto
Produce:
  Listado de riesgos y sus causas

## Slide 11: Etapas de los procesos… Análisis de Riesgos
Objetivo: Determinar :
  la probabilidad de que un riesgo se concretice,
  el impacto posible dentro del proyecto
Requiere
  Listado de riesgos y sus causas
Produce
  Medidas de contingencia

## Slide 12: Etapas de los procesos… Medición de Actividades
Objetivo: Evaluar continuamente:
  Tiempo utilizado en la ejecución de actividades
  Nivel de avance de cada actividad
  Problemas detectados en la ejecución de las actividades
Requiere
  Plan de Desarrollo del Proyecto
  Reportes de avance de los miembros del equipo
Resultado:
  Retroalimentación para la planificación

## Slide 13: Herramientas para los procesos de Planificación, Seguimiento y Control
Seguimiento y Control
  Planilla de Reporte de Estado de Proyecto
  Planilla de Reporte de Utilización de Horas
Estimación
  Puntos de Casos de Uso

## Slide 14: Herramientas para… Reporte de Estado de Proyecto
Orientado a llevar un control del comienzo, fin, avance real y avance esperado de cada una de las actividades del proyecto

## Slide 15: Herramientas para… Reporte de Riesgos
Orientado a llevar un control del los problemas y riesgos que enfrenta el equipo, ayudando a definir medidas de contingencia que minimicen el impacto

## Slide 16: Referencias
Software Project Planner and Controller http://softkoan.virtualave.net/
Unified Software Development Process, Jacobson et al. (El Libro de Ivar)