## Slide 1: Introducción al uso de MS-Project
Planificación y seguimiento de proyectos

## Slide 2: Introducción
Uso de MS-Project para la planificación, segimiento y control de proyectos
Ing. Henry L. Gantt (1910)
Estándar de facto de la industria del software
Notes: Henry Laurence Gantt (1861-1919) was a mechanical engineer and management consultant who is most famous for developing the Gantt chart in the 1910s. These Gantt charts were employed on major infrastructure projects including the Hoover Dam and Interstate highway system.
A Gantt chart is a popular type of bar chart, showing the interrelationships of how projects, schedules, and other time related systems progress over time.

## Slide 3: Contenido
Planifiación
Seguimiento
Estimaciones
  Uso de recursos

## Slide 4: Información general
MS-Project tiene muchas vistas
Enfoques diferentes de la realidad
Complementarias
Uso de Tareas
Uso de Recursos
Asignación Recursos
Seguimiento
Gantt

## Slide 5: Planificación
Definir tareas o actividades e Hitos
Definir HH necesarias para cada actividad
  Dividir para reinar
  Cuidado con el tipo de tarea
Establecer dependencias entre tareas
Asignar recursos
Reorganizar
Notes: Definir tareas o actividades e Hitos
Lo primero es definir cada una de las actividades del proyecto.
Se parte desde lo mas grueso y se va dividiendo hasta llegar a un nivel en que sea posible estimar, de acuerdo a algun criterio, su duración.
Definir HH necesarias para cada actividad
Al definir una tarea, hay que tener cuidado con el tipo de tarea que es. En propiedades, Avanzado, se defime, y puede ser:
Trabajo fijo: ejemplo programar una pantalla, instalar, testear, etc.
Duración Fija: reuniones con el cliente
Unidades Fijas:  no aplica en el software, es mas bien para la construccion (arena, ladirllos, etc)
El definir correctamente el tipo de tarea es importante a la hora de asignar los recursos, pues si se asigna a una tarea de trabajo fijo de 16 HH dos recursos, la tarea durara 8 horas, mientras que si se asignan los mismo dos recursos a una tarea de duracion fija 2 hrs., los dos recursos gastaran dos horas y no por eso la tarea termina antes.
Establecer dependencias entre tareas
Esto significa definir que tareas depende de otras, cuales deben finalizar en una determinada fecha, cuales no deben partir antes de una fecha dada, etc.
Asignar recursos
Significa asignarle responsables a cada una de las tareas
Reorganizar
Habitualmente en este punto es necesario reordenar la Gantt, pues puede darse que un recurso este sobreasignado y otro este subasignado.
MS-Project ofrece una funcionalidad para redistribuir recursos, pero personalmente no la recomiendo, el algoritmo que usa no siempre es el mas astuto, y no da ninguna logica a la Gantt en cuanto al orden de las tareas. Yo prefiero redistribuir a mano.

## Slide 6: Asignación de Recursos
Revisar sobreasignaciones
Reasignar
Reorganizar manualmente
Notes: Es un poco seguir iterando en lo que hablabamos en la lamina anterior, solo que ahora ya hilando mas fino. Para ello existe otra vista en la que se puede ver claramente las sobre asignaciones y se puede ir corrigiendo.

## Slide 7: Seguimiento
Crear línea base
Actualización de avance
  Cuánto llevas/cuánto queda?
Insersión de nuevas tareas
  Asignación de recursos
  Guardar linea base
Reprogramar trabajo
Estimaciones de fechas de término
Notes: Crear línea base
Para el seguimiento es importante no olvidar grabar la linea base, al inicio, y cada vez que se agregue una nueva tarea.
Actualización de avance
Peridodicamente (mientras mas seguido mejor) se debe actualizar el estado de avance de cada tarea, en terminos de cuanto tiempo se ha invertido y cuanto tiempo se cree queda para terminar. Esto nos permite ver % de avance, y por tanto cuanto falta para terminar. Tambien el programa recalcula las fechas de terminos de cada tarea y tareas asociadas automaticamente.
Insersión de nuevas tareas
Aveces es necesario agregar nuevas tareas sobre la marcha, por diversas razones:
Nuevos requerimientos, nuevas subdiviciones de una misma tarea para mejor asignacion o para mejor estimacion del tiempo restante, etc.
Reprogramar trabajo
Cuando las tareas no parten en la fecha estipulada o se detienen, es necesario reprogramar el trabajo, con lo cual la tarea completa se desplaza en el primer caso, o se divide y se desplaza solo la porcion restante en el segundo caso.
Estimaciones de fechas de término
Como las fechas se estan recalculando constantemente, en realidad esa es la fecha mas facil de ver, lo que uno suele perder de vista era las fechas originales, para eso hay que mirar la linea base.

## Slide 8: Vista de Seguimiento

## Slide 9: Estimaciones
Vista Uso de Recursos
Cuantifica HH
Útil cuando se tiene proyectos similares
Notes: Otro uso que le podemos dar al MS-Project, aunque no es el caso de Uds. En este curso, es usarlo para hacer estimaciones rapidas.
Cuando se han ejecutado varios proyectos y se tienen las cartas gantt resultantes al final, se pueden hacer rapidamente nuevas cartas gantt para proyectos nuevos similares, y utlizar la vista de Uso de Recursos para hacer una estimacion de costos involucrados.
Y por supuesto de la vista de carta Gantt podemos tener una idea de cuanto se demorara.
Pero repito, esto solo se puede hacer cuando ya se han ejecutado proyectos similares.

## Slide 10: Resumen
Planificación
  Tareas
  Duracion
  Dependencias
  Recursos
Seguimiento
  Comparar linea base
  Actualizar avances
  Nuevas tareas
  Reprogramar tareas existentes
Notes: Resumiendo lo que podemos hacer con MS-Project es Planificar y luego hacer el segumiento del proyecto.
Para planificar, debemos definir las tareas, su duracion, las dependencias y asignar recursos.
Para el seguimientos debemos actualizar periodicamente los avances en terminso de tiempo invertido y cuanto queda para terminar, agregar las nuevas tareas, reprogramar las existentes si fuese necesario.

## Slide 11: Fuentes de información adicionales
Tutorial MS-Project
http://office.microsoft.com/assistance/
Notes: El tutorial incluido es bastante bueno, tambien hay mas tips en el sitio de Office.