## Slide 1: Planificación en eXtreme Programming
Agustín Villena M.

## Slide 2: Planificación XP
Objetivos
  Unir al equipo en torno a la tarea común
  Decidir alcance y prioridades
  Estimar costo y calendarización de tareas
  Dar a todos la confianza de que el sistema puede hacerse
  Proveer una base para realizar la retroalimentación

## Slide 3: Planificación XP Principios
Asumir Simplicidad: Sólo planificar en detalle hasta el próximo horizonte
Responsabilidad aceptada: No hay asignación de tareas, sino auto compromiso con ellas
La persona responsable es la que estima
Ignorar la dependencia entre las partes.
  Evitar diálogos como
    ¿Cuánto vale el vaso de café?
    $300, pero puede rellenarlo gratis
    Entonces déme una rellenada…
Planificar para las prioridades del cliente, antes que para la facilidad del desarrollo
  La planificación del desarrollo requiere mucha más información para ser valiosa, que las prioridades del cliente

## Slide 4: Planning Game
Jugado por dos partes: clientes y desarrolladores
Objetivo: Maximizar el valor del software producido por el equipo
Estrategia:
  invertir lo menos posible para
  poner la funcionalidad más valiosa en producción
  lo antes posible
  ... junto con las estrategias de Desarrollo y Prueba

## Slide 5: Planning Game Elementos
Piezas: Tarjetas de historias
Jugadores
  Clientes
    Usuarios reales del producto
    Focus group
    Vendedores
  Desarrolladores
Fases
  Exploración : Hallar las nuevas cosas que el sistema podría hacer
  Compromiso: decidir qué subconjunto de los requerimientos se trabajará a continuación
  Ajustar: el desarrollo a medida que la realidad moldea el plan

## Slide 6: Planning Game Fase de Exploración
Objetivo: dar a los jugadores una apreciación de lo que el sistema (eventualmente) hará
Movidas
  El cliente escribe una historia en una tarjeta sobre algo que el sistema necesita hacer
  Desarrollo estima una historia en tiempo ideal de ingeniería (considera dedicación total, sin interrupciones ni accidentes)
  Descomponer una historia si no se puede estimar la historia completa

## Slide 7: Planning Game Fase de Compromiso
Objetivo:
  Para el cliente: escoger el alcance y fecha de la siguiente entrega
  Para el desarrollador: comprometerse responsablemente a entregarla
Movidas
  Cliente ordena las historias según valor en tres pilas
    Indispensables para el sistema
    Menos esenciales, pero valiosas
    Interesantes

## Slide 8: Planning Game Fase de Compromiso (cont.)
Movidas (Cont.)
  Desarrollo orden las historias según riesgo en 3 pilas.
    Las que se pueden estimar con precisión
    Las que se pueden estimar razonablemente bien
    Las que no se pueden estimar
  Se fija la velocidad: Desarrollo le dice al Cliente cuan rápido se trabajar en Tiempo Ideal de Ingeniería por Mes calendario
  Se fija el alcance:
    Cliente escoge el conjunto de tarjetas en la entrega,
      fijando la fecha y escogiendo las tarjetas
      O viceversa

## Slide 9: Planning Game Fase de Ajuste
Objetivo: Actualizar el plan basado en lo aprendido por el Cliente y Desarrollo
Movidas
  Iteración: Cada 3 semanas, el cliente escoge las historias más valiosas, que resulten en un sistema representativo del total
  Recuperación: Si Desarrollo sobreestima su velocidad, Cliente determina las historias esenciales para el desarrollo

## Slide 10: Planning Game Fase de Ajuste (cont.)
Movidas (Cont.)
  Nueva historia: Si Cliente necesita una nueva historia, Desarrollo estima su costo, y el Cliente reemplaza historias de costo equivalente
  Reestimar: Si Desarrollo siente que el plan no representa el desarrollo, reestima historias pendientes y fija nueva velocidad

## Slide 11: Estrategias XP Desarrollo
Las actividades XP se parecen a la programación de software
El desarrollo XP es simple, pero duro de seguir.
Bajo presión, se vuelve a los viejos hábitos
Se basa en
  Planificación de iteraciones
  Integración Continua
  Propiedad Colectiva del Código
  Programación de a pares

## Slide 12: Planificación de Iteraciones
Acá se utilizan tarjetas de tareas
Jugadores: cada uno de los programadores
Las fases son similares al Planning Game

## Slide 13: Planificación de Iteraciones Fase de Exploración
Movidas
  Escribir una tarea: que se pueda implementar en un par de días
  Combinar o descomponer tareas:
    Si una tarea dura muchos días, se descompone
    Si varias tareas duran sólo horas, se combinan

## Slide 14: Planificación de Iteraciones Fase de Compromiso
Movidas
  Un programador aceptar una tarea
  Estimar una tarea en tiempo ideal de ingeniería
    Apoyado por quien conozca más el asunto de la tarea
    Combinar o descomponer…
    Hay que ignorar que se está programando de a pares
  Fijar un factor de carga: % del tiempo que dedicará a programar
  Balanceo: se estima una carga total de trabajo para cada programador (suma ponderada de estimaciones y factores de carga) y se reasigna si hay desbalance

## Slide 15: Planificación de Iteraciones Fase de Ajuste
Movidas
  Implementar una tarea: Un programador:
    encuentra un socio para desarrollar
    Escribe los casos de prueba de la tarea
    Hace que todo funcione
    Integra y despacha el nuevo código
  Registrar el progreso
    Cada 2 o 3 días, alguien consulta a cada programador cuanto se ha gastado en la tarea, y cuanto tiempo le queda

## Slide 16: Planificación de Iteraciones Fase de Ajuste
Movidas (Cont.)
  Recuperación programadores sobrecargados buscan ayuda
    Reduciendo el alcance de algunas tareas
    Consultando al cliente si puede reducir el alcance de alguna historia
    Eliminando tareas no-esenciales
    Obteniendo más y mejor ayuda
    Consultando al Cliente si se difieren historias para la siguiente iteración
  Verificar la historia Cuando los test funcionales estén listos, se corren para verificar si la historia funciona