## Slide 1: Quadratto: Investigación, Enseñanza, Aplicación y Transferencia en Ingeniería de Software
Procesos de Gestión:
Planificación de proyectos
Seguimiento y control de proyectos
Relator: Agustín Villena M.
(avillena@tutopia.com)

## Slide 2: Agenda de hoy...
¿Para qué gestionar?
Algunas definiciones
Etapas de los procesos de Planificación, Seguimiento y Control de un proyecto
Herramientas para los procesos
  Reporte de Estado del Proyecto
  Reporte de Utilización de Horas
  Gestión de Riesgos
Referencias
Consultas

## Slide 3: ¿Para qué Gestionar?
En general…
  Para establecer un nivel mínimo de disciplina en todas las actividades de desarrollo
En lo específico…
  Para enriquecer la comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo y el resto del mundo
  Para retroalimentar adecuadamente todas las actividades en ejecución

## Slide 4: Algunas definiciones Planificación
Planificar
  Es regular un proceso productivo conforme a un plan determinado
Plan
  Es una organización de actividades
Actividad
  es un conjunto de tareas
Tarea
  Es un trabajo a realizar en un tiempo determinado

## Slide 5: Algunas definiciones Seguimiento y control
Son las acciones orientadas a recopilar y contrastar información sobre los avances del proyecto, con el objetivo de
  Proveer visibilidad adecuada a todas las personas involucradas en el proyecto acerca del resto de actividades que se estén desarrollando
  Retroalimentar la planificación original

## Slide 6: Etapas de los procesos de Planificación, Seguimiento y Control de un proyecto
Planificación de proyectos
[JP] Establecer y mantener planes adecuados y alcanzables para el desarrollo del proyecto.
Determinación de actividades
Tamaño/Esfuerzo de Requerimientos
Análisis de tamaño/esfuerzo
Medición de actividades
Análisis de
riesgos
Construc./ Corrección de Planificación
Recolección de riesgos
Actividades
Incompletitud
Actividades
Tamaño/Esfuerzo de Actividades
Lapsos
ocupados
Calendarización
Lapsos ocupados, problemas detectados
Riesgos detectados
Medidas de contingencia
Problemas detectados

## Slide 7: Etapas de los procesos… Determinación de actividades
Objetivo: Identificar y describir todas las actividades requeridas para realizar el proyecto
Requiere:
  Conjunto de requerimientos
  Retroalimentación obtenida
  Información de Planificaciones anteriores

## Slide 8: Etapas de los procesos… Análisis de tamaño-esfuerzo
Objetivo: Estimar el tamaño-esfuerzo necesario para completar cada una de las actividades planificadas
Requiere:
  Conjunto de requerimientos
  Listado de actividades

## Slide 9: Etapas de los procesos… Construcción/Corrección de la Planificación
Objetivo: Secuenciar lógicamente las actividades según precedencia y urgencia
Requiere;
  Actividades con tiempos estimados
  Definición de medidas de contingencia
Produce
  Plan de Desarrollo de Proyecto (PDP)

## Slide 10: Etapas de los procesos… Recolección de Riesgos
Objetivo: Identificar riesgos que puedan amenazar al proyecto
Requiere
  Conjunto de requerimientos
  Observación directa del desarrollo del proyecto
Produce:
  Listado de riesgos y sus causas

## Slide 11: Etapas de los procesos… Análisis de Riesgos
Objetivo: Determinar :
  la probabilidad de que un riesgo se concretice,
  el impacto posible dentro del proyecto
Requiere
  Listado de riesgos y sus causas
Produce
  Medidas de contingencia

## Slide 12: Etapas de los procesos… Medición de Actividades
Objetivo: Evaluar continuamente:
  Tiempo utilizado en la ejecución de actividades
  Nivel de avance de cada actividad
  Problemas detectados en la ejecución de las actividades
Requiere
  Plan de Desarrollo del Proyecto
  Reportes de avance de los miembros del equipo
Resultado:
  Retroalimentación para la planificación

## Slide 13: Herramientas para los procesos de Planificación, Seguimiento y Control
Seguimiento y Control
  Reporte de Estado de Proyecto
    Planificación actualizada
    Grado de avance
    Tiempo estimado para cumplir la meta v/s tiempo real
  Bitácora de Utilización de Horas
    Quién
    Cuando / Cuanto
    En qué se utilizó el tiempo
      Descripción de la tarea detallada en la Planificación en que se trabajó)

## Slide 14: Una herramienta simple de Planificación Painless Software Schedules
Alternativa a Microsoft Project / Carta Gantt
Se usa una planilla de cálculo común
La estructura es sencilla y memorizable
Para varios desarrolladores:
  Usar hojas separadas, ó
  Agregar una columna indicando el responsable

## Slide 15: Painless Software Schedules Características del Producto
Cada característica se descompone en varias tareas
Un ejemplo de característica: un corrector ortográfico en nuestro sistema.
  Agregarlo consiste de algunas pocas tareas discretas que el desarrollador debe hacer
Lo más importante de hacer una planificación:
  Construir la lista de tareas

## Slide 16: Painless Software Schedules Regla de oro de Estimación
Sólo quién va a desarrollar la tarea puede planificarla
  Cuando estima el jefe, el proyecto está condenado .
    Siempre va a sobreestimar la productividad
  Quien que va a desarrollar, es quien sabe los pasos que hay que dar para llegar a destino
  Y solo él puede estimar cuanto durará
Definir tareas bien detalladas
  Al agregar la tarea, se ingresa una estimación de su duración
  Las tareas deben medirse en horas, no en días
    Si está medido en días, o semanas, no está cerca de la realidad
    Una planificación construida así arroja resultados distintos (al sumar) que al definirla basadas en días
      Porque es + cercana a la realidad

## Slide 17: Painless Software Schedules Cómo mantener registro de avance
Al avanzar en el proyecto, se registra el avance
  Quién, Cuando, Cuanto y en qué
  Y se actualiza lo que creemos que queda en la nueva estimación
  Así se va aprendiendo de la experiencia
  Y se mejoran nuevas estimaciones
De esta forma, la planificación siempre servirá para
  Negociar(Recortar/canjear) características
  O alargar la estimación

## Slide 18: Herramientas para… Reporte de Riesgos
Orientado a llevar un control del los problemas y riesgos que enfrenta el equipo, ayudando a definir medidas de contingencia que minimicen el impacto
Y así RETROALIMENTAR la planificación

## Slide 19: Herramientas para… Reporte de Riesgos
Ejemplo
Las medidas de contingencia
  Son acciones concretas con su respectivo responsable
  Retroalimentan la planificación

## Slide 20: Para el bronce
Uno no suele planificar para fallar, pero suele fallar en planificar

## Slide 21: Consultas

## Slide 22: Referencias
Planificación Indolora de Proyectos de Software
  http://spanish.joelonsoftware.com/Articles/PainlessSoftwareSchedules.html
Catálogo de Patrones de Gestión de Riesgos (Alistair Cockburn)
  http://members.aol.com/acockburn/riskcata/risktoc.htm