## Tracking
Fecha | Cod. Tarea | Tarea | Encargado | Usado | estim | Term | Notas | aux
2004-04-23 | T0-01 | Reproducir bug | Pedro Ortega | 8 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-02 | Construir un test para el bug anterior | Pedro Ortega | 20 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-03 | Compilar código actual | Carito Vargas | 180 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-04 | Diagrama de navegación | Carla Paredes | 5 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-05 | Ambiente de desarrrollo (instalación Eclipse) | Carito Vargas | 5 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-06 | Aplicación de dibujo básica | Javier Villanueva | 55 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-07 | Aplicación de dibujo básica + interacción | Julio Quinteros | 55 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-08 | Analizar programa externo | Pedro Morales | 35 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-09 | Documentar la metáfora | Rodrigo Ojeda | 18 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-10 | Analizar el modelo de datos actual | Rodrigo Arenas | 30 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-11 | CVS | Germán Castro | 18 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-12 | Respaldo Genex (old) | Rodrigo Ojeda | 8 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-13 | Planning Game | Rodrigo Arenas | 115 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-23 | T0-14 | Ingresar datos al CVS | Germán Castro | 5 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-30 | T1-01 | Arreglar Bug anterior | Pedro Morales | 180 | 10 |  |  | 10
2004-04-30 | T1-02 | cvs | Germán Castro | 30 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-30 | T1-03 | Poder establecer grupos de genes manualmente | Pedro Ortega | 30 | 50 |  |  | 50
2004-04-30 | T1-04 | Definir espacio muestral | Carla Paredes | 180 | 0 |  |  | 0
2004-04-30 | T1-05 | Mostrar frecuencias de genes en espacio muestral | Javier Villanueva |  | 0 |  |  | 0
2004-04-30 | T1-06 | Bajar Dbdesigner e importar modelo de datos | Germán Castro | 30 | 0 | 1 |  | 0
2004-04-30 | T1-07 | Agregar a la interface del grafico los campos para seleccionar el espacio muestral | Javier Villanueva | 0 | 0 |  |  | 0
2004-04-30 | T1-08 | Cargar proyecto sobre plataforma jidea | Javier Villanueva | 30 | 0 | 1 |  | 0
2004-05-07 | T1-01 | Arreglar Bug anterior | Pedro Morales | 60 |  | 1 |  | 0
2004-05-07 | T1-04 | Definir espacio muestral | Carla Paredes | 120 | 0 | 1 |  | 0
2004-05-07 | T2-01 | Calculo de referencias excel (tracking) | Rodrigo Arenas | 50 | 0 | 1 |  | 0
2004-05-07 | T2-02 | Traspaso Tracking actual a PainlessSchedule | Rodrigo Ojeda | 180 |  |  |  | 0
2004-05-07 | T2-03 | Grafico de distribucion espacial de los puntos seleccionados | Carito Vargas | 30
2004-05-07 | T2-04 | Interfaz grafica para agrupaciones | Julio Quinteros | 30
2004-05-14 | T2-04 | Interfaz grafica para agrupaciones | Julio Quinteros | 120 | 15 |  |  | 15
2004-05-14 | T2-03 | Grafico de distribucion espacial de los puntos seleccionados | Carito Vargas | 180 | 240
2004-05-14 | T2-02 | Traspaso Tracking actual a PainlessSchedule | Rodrigo Ojeda | 180 |  | 1 |  | 0
2004-05-14 | T1-03 | Poder establecer grupos de genes manualmente | Pedro Ortega | 15 |  | 1 |  | 0
2004-05-28 | T4-01 | Unir la interfaz con la acción en la creación de grupos de genes | Julio Quinteros | 50 |  | 1 |  | 0
2004-05-28 | T4-02 | Agregar botón "graficar" a la interfaz gráfica original | Rodrigo Arenas | 120 |  | 1 |  | 0
2004-05-28 | T2-03 | Grafico de distribucion espacial de los puntos seleccionados | Carito Vargas | 180 | 360 |  |  | 360
2004-05-28 | T2-04 | Interfaz grafica para agrupaciones | Julio Quinteros | 45 |  | 1 |  | 0
2004-05-28 | T3-01 | Conectividad del programa con programa externo que permite generar grupos de genes | Pedro Ortega | 135 | 30 |  |  | 30
2004-05-28 | T1-07 | Agregar a la interface del grafico los campos para seleccionar el espacio muestral | Javier Villanueva | 25 |  | 1 |  | 0
2004-05-28 | T4-03 | Definir tests con el cliente | Rodrigo Ojeda | 25 |  | 1 |  | 0
2004-05-28 | T1-05 | Mostrar frecuencias de genes en espacio muestral | Javier Villanueva | 20 | 120
2004-05-28 | T4-04 | Cuando se elimina una especie eliminar sus cromosomas | Carito Vargas | 30 |  | 1 |  | 0
2004-06-11 | T2-03 | Grafico de distribucion espacial de los puntos seleccionados | Carito Vargas | 163 |  | 1 |  | 0
2004-06-11 | T1-05 | Mostrar frecuencias de genes en espacio muestral | Javier Villanueva | 100 | 100
2004-06-11 | T3-02 | Dada una selección de genes redistribuir sus grupos en forma aleatoria en base a los grupos existentes | Germán Castro | 120 | 100 |  |  | 100
2004-06-11 | T5-01 | Planning Game 2da Iteración | Rodrigo Arenas | 45 |  | 1 |  | 0
2004-06-11 | T3-09 | Poder exportar los graficos generados en los pasos anteriores (frecuencia, grafico de posiscion, grafico de expresion) | Carla Paredes | 45 | 180 |  |  | 180
2004-06-18 | T3-09 | Poder exportar los graficos generados en los pasos anteriores (frecuencia, grafico de posiscion, grafico de expresion) | Carla Paredes | 170 |  | 1 |  | 0
2004-06-18 | T3-02 | Dada una selección de genes redistribuir sus grupos en forma aleatoria en base a los grupos existentes | Germán Castro | 130 |  | 1 |  | 0
2004-06-18 | T6-01 | Filtrar gráfico por expresión de genes | Pedro Morales | 120 | 120 |  |  | 120
2004-06-18 | T6-02 | Traducción al ingles | Rodrigo Ojeda | 150 | 120 |  |  | 120
2004-06-18 | T1-05 | Mostrar frecuencias de genes en espacio muestral | Javier Villanueva | 180 | 90 |  |  | 90

## Schedule
[6 empty] | horizonte |  | 606.442 |  | hr est org | hr est rest
[6 empty] | factor productividad |  | 83.18% |  | 205 | 360
|  |  |  | HH / dia | 27 | Error Est. |  | 118.6%
[6 empty] | Horas restantes |  | 1427.0459
[6 empty] | N° Dias Restantes |  | 52.8536
Característica | Cod. Tarea | Tarea | Encargado | Prioridad | Estimación | Usado Total | Estimado Restante | Duración Act. | Prod
2 | T0-01 | Reproducir bug | Pedro Ortega | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 62.5%
2 | T0-02 | Construir un test para el bug anterior | Pedro Ortega | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 150%
2 | T0-03 | Compilar código actual | Carito Vargas | 0 | 30 | 180 | 0 | 180 | 16.67%
2 | T0-04 | Diagrama de navegación | Carla Paredes | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 400%
2 | T0-05 | Ambiente de desarrrollo (instalación Eclipse) | Carito Vargas | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 600%
2 | T0-06 | Aplicación de dibujo básica | Javier Villanueva | 0 | 45 | 55 | 0 | 55 | 81.82%
2 | T0-07 | Aplicación de dibujo básica + interacción | Julio Quinteros | 0 | 45 | 55 | 0 | 55 | 81.82%
2 | T0-08 | Analizar programa externo | Pedro Morales | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 85.71%
2 | T0-09 | Documentar la metáfora | Rodrigo Ojeda | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 111.1%
2 | T0-10 | Analizar el modelo de datos actual | Rodrigo Arenas | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 200%
2 | T0-11 | CVS | Germán Castro | 0 | 30 | 48 | 0 | 48 | 62.5%
2 | T0-12 | Respaldo Genex (old) | Rodrigo Ojeda | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 125%
2 | T0-13 | Planning Game | Rodrigo Arenas | 0 | 60 | 115 | 0 | 115 | 52.17%
2 | T0-14 | Ingresar datos al CVS | Germán Castro | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100%
2 | T1-01 | Arreglar Bug anterior | Pedro Morales | 1 | 120 | 240 | 0 | 240 | 50%
2 | T1-02 | cvs | Germán Castro | 1 | 10 | 48 | 0 | 48 | 20.83%
2 | T1-03 | Poder establecer grupos de genes manualmente | Pedro Ortega | 1 | 180 | 45 | 0 | 45 | 400%
2 | T1-04 | Definir espacio muestral | Carla Paredes | 1 | 90 | 300 | 0 | 300 | 30%
1 | T1-05 | Mostrar frecuencias de genes en espacio muestral | Javier Villanueva | 1 | 180 | 0 | 90 | 90 | 200%
2 | T1-06 | Bajar Dbdesigner e importar modelo de datos | Germán Castro | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100%
2 | T1-07 | Agregar a la interface del grafico los campos para seleccionar el espacio muestral | Javier Villanueva | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | T1-08 | Cargar proyecto sobre plataforma jidea | Javier Villanueva | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100%
2 | T2-01 | Calculo de referencias excel (tracking) | Rodrigo Arenas | 1 | 40 | 50 | 0 | 50 | 80%
2 | T2-02 | Traspaso Tracking actual a PainlessSchedule | Rodrigo Ojeda | 1 | 120 | 360 | 0 | 360 | 33.33%
2 | T2-03 | Grafico de distribucion espacial de los puntos seleccionados | Carito Vargas | 1 | 180 | 390 | 0 | 390 | 46.15%
2 | T2-04 | Interfaz grafica para agrupaciones | Julio Quinteros | 1 | 90 | 150 | 0 | 150 | 60%
1 | T3-01 | Conectividad del programa con programa externo que permite generar grupos de genes | Pedro Ortega | 1 | 45 | 0 | 30 | 30 | 150%
2 | T3-02 | Dada una selección de genes redistribuir sus grupos en forma aleatoria en base a los grupos existentes | Germán Castro | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100%
0 | T3-07 | Desplegar tabla resumen por cada ventana de espacio muestral clasificado según grupo, tipo de gen (en el grupo) y cantidad |  | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100%
0 | T3-08 | Poder exportar la tablas generadas en los pasos anteriores (frecuencia, grafico de posiscion, grafico de expresion) |  | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | T3-09 | Poder exportar los graficos generados en los pasos anteriores (frecuencia, grafico de posiscion, grafico de expresion) | Carla Paredes | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | T4-01 | Unir la interfaz con la acción en la creación de grupos de genes | Julio Quinteros | 1 | 60 |  | 0 |  | 100%
2 | T4-02 | Agregar botón "graficar" a la interfaz gráfica original | Rodrigo Arenas | 1 | 60 |  | 0 |  | 100%
2 | T4-03 | Definir tests con el cliente | Rodrigo Ojeda | 1 | 30 |  | 0 |  | 100%
2 | T4-04 | Cuando se elimina una especie eliminar sus cromosomas | Carito Vargas | 1 | 30 |  | 0 |  | 100%
2 | T5-01 | Planning Game 2da Iteración | Rodrigo Arenas | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | T6-01 | Filtrar gráfico por expresión de genes | Pedro Morales | 1 | 45 | 0 | 120 | 120 | 37.5%
1 | T6-02 | Traducción al ingles | Rodrigo Ojeda | 2 | 60 | 0 | 120 | 120 | 50%
0 | T6-03 | Filtrar gráfico por grupo de genes |  | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100%

## data
horizonte | 10.1074
factor productividad | 83.18%
Error Est. | 1.1856
Horas restantes | 23.7841
Tareas realizadas | 32
Tareas en ejecución | 4
Tareas pendientes | 3

## backup
0 | T3-03 | Comparación mediante prueba X2 de distribución aleatoria y la distribución original tomando en cuenta un rango de ventana | 2 | 180 | 0 | 100%
0 | T3-04 | Definir espacio muestral de X2 | 2 | 90 | 0 | 100%
0 | T3-05 | Generar tabla de frecuencia con X2 | 2 | 120 | 0 | 100%
0 | T3-06 | Implementación de prueba estadística X2 | 2 | 120 | 0 | 100%
1 | T3-09 | En el grafico espacial qu e aparesca informacion del gen sobre cual este el mouse | 3 | 120 | 0 | 100%
| tiempo restanto | 0