INFORME Nº 4 / 04

COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

Este informe debe abarcar los acápites indicados a continuación.

1-Bases generales del estudio de costos

Debe mencionarse a qué fecha corresponden los precios utilizados y cuál es la tasa de cambio ($/ US$) adoptada en el cálculo de costos.

2-Costo del proyecto

Para determinar este costo, siga el procedimiento planteado en los apuntes de clases, aplicado al proyecto “ El Toyo”. Es preciso elaborar los siguientes presupuestos parciales:

- Costo de las obras civiles: debe prepararse, para cada obra civil, un cuadro de presupuesto con varias columnas, en las que se indicarán las actividades por desarrollar, sus cantidades (cubicación), sus precios unitarios, los costos parciales resultantes y el costo total que se deriva de la suma de esos costos parciales. Estos cuadros de presupuestos deben incluirse en el Anexo del informe. Para evitar la confusión que se produce al utilizar la letra  m o M indiferentemente para expresar miles o millones, se recomienda usar la letra k ( kilo = mil ) para los miles y la letra M ( M = Mega ) para los millones.

- Costo de los equipos: debe hacerse una lista de los equipos mecánicos, relacionados con las obras civiles del proyecto (compuertas de servicio y de emergencia,  rejas, etc.) y de los equipos de casa de máquinas. En dicha lista se indicarán los costos de cada uno de ellos, estimados mediante las fórmulas de costo entregadas anteriormente ( ver documento “ 2ª ETAPA: PROYECTO PRELIMINAR, Cálculo preliminar del proyecto hidroeléctrico seleccionado” ).

- Costo del sistema de transmisión: una vez fijada la tensión de la línea de transmisión y su longitud, se estará en condiciones de estimar su costo. Como guía , se entregan a continuación algunos costos aproximados de líneas:

Tensión (kV)		Costo (kUS$ / km )

___________________________________________

- 30

- 35

66			45

- 60

- 80

- 120

- Gastos de los estudios ambientales: el valor de éstos es variable, dependiendo del tamaño del proyecto y de las características del terreno en que se implantará. El rango de variación abarca desde unos 10 kUS$ para una minicentral, hasta varios MUS$ en casos extremos ( central Ralco).

- Costo de los terrenos y Gastos Legales: éste depende del tamaño del proyecto y de su configuración, ya que si es mayoritariamente subterráneo no tendrán que adquirirse terrenos. En un proyecto sencillo, los gastos legales ( remuneración de la labor de los abogados encargados de solicitar los derechos de aprovechamiento y de la compra de los terrenos) pueden variar entre unos 15 kUS$ y unos 100 kUS$ , según se trate de una minicentral o de una central de tamaño mediano (20 a 200 MW).

- Costo de las obras de infraestructura: también varían con el tamaño de la central. Así, el costo de los campamentos varía en el rango que va de 200 kUS$ hasta más de 1 MUS$. El costo de los caminos fluctúa según sea su calidad, pudiendo considerarse un valor de 50 kUS$ / km para caminos de penetración,  100 kUS$/km para caminos de acceso aptos para realizar el mantenimiento de las obras, y           200 kUS$/km  para caminos de tierra principales, como el que sirve de acceso al proyecto. El costo de cada puente de unos 20 m de longitud se puede estimar, en primera aproximación, asimilándolo al costo de unos 120 m del camino en que se ubica.

Una vez determinados los costos anteriores, se estará en condiciones de calcular el costo de montaje de los equipos, el de los derechos de internación, los gastos portuarios y de los fletes y seguros de los equipos, y por lo tanto,  el costo directo de construcción. A partir de este último, aplicando los porcentajes y la metodología indicados para el proyecto El Toyo, se determinarán los costos de Ingeniería y Administración, el costo de Administración del Propietario, los Imprevistos y los Intereses durante la Construcción, con lo cual se estará en condiciones de derivar el Presupuesto del Proyecto, que dará el costo total de éste.

3-COSTOS UNITARIOS DE LA POTENCIA Y DE LA ENERGÍA

3.1-Costo unitario de la potencia instalada

Se calculará dividiendo el costo total del proyecto por su potencia instalada.

3.2-Costo anual

- Costo anual de la inversión: calcule este costo multiplicando la inversión deducida en el punto anterior por el factor de recuperación del capital que se obtiene con un período de depreciación de 50 años y una tasa de interés de 10 %.

- Costo anual de operación y mantenimiento: estime este costo aplicando la fórmula :  C(o&m) = 50 P0.59 , en que C(o&m) se obtiene en ( kUS$ / año) cuando  P = potencia instalada, se pone en MW .

- Costo total anual : es la suma de los dos anteriores

3.3-Costo unitario de la energía generada

Este costo se deduce dividiendo el costo total anual obtenido en el punto anterior por la energía generada por el proyecto puesta en la subestación de conexión con el SIC (Sistema Interconectado Central ). Esta última energía se puede calcular a partir de la energía puesta en el patio de alta tensión, a la  que habría que restar las pérdidas de transmisión en la línea, que pueden estimarse en un 5%. Dado que en el SIC  existe una potencia térmica instalada relativamente grande, se puede aceptar que la energía hidroeléctrica podrá venderse en su totalidad, ya que tiene prioridad de colocación en la demanda a causa de su nulo costo variable.

Si el costo de la energía así deducido supera los 30 US$ / MWh, existirá una primera indicación que el proyecto analizado no es económicamente atractivo, ya que el precio de venta de la energía en el área central del SIC, calculado para producir una rentabilidad de 10 %, es del orden del indicado. Si el costo calculado es mayor que el anotado, querrá decir que el proyecto tendrá una rentabilidad inferior al 10 %.

4-INGRESOS  ANUALES DEL PROYECTO

Estos ingresos provienen de la venta de la producción de energía y de la potencia firme generadas por el proyecto. Para los efectos del presente estudio, se recomienda calcular los ingresos valorando la producción de energía media anual y de potencia firme, ambas puestas en la subestación de enlace con el SIC, a los precios de 25 US$ / MWH y de     65 US$ / kW año, respectivamente.

5-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

Esta tiene por finalidad determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto y su Valor Actualizado Neto (VAN), índices que permiten definir el interés económico que presenta el proyecto. Para que éste resulte económicamente viable, es preciso que la TIR sea igual o superior 10%, o que el VAN, calculado con la tasa de descuento de 10%,  tenga un valor positivo (VAN>0).

5.1-Bases de la evaluación

Estas bases, que deben incluirse en el informe sobre el proyecto, son las siguientes:

- Horizonte de evaluación: 50 años

- Tasa de descuento:           10 %

- Tasa de impuesto:            17 %

5.2-Financiamiento

Considere la misma forma de financiamiento descrita para el proyecto El Toyo en los apuntes de clases. El proyecto se financiará con fondos propios, salvo la parte cubierta por el crédito de proveedores, que corresponde al 80 % del precio de los equipos importados.

5.3-Distribución de la inversión en el tiempo

Deduzca la distribución del costo en los años de construcción, utilizando la curva de inversión empleada anteriormente para calcular los intereses durante la construcción, tal como se hizo con la central El Toyo.

5.4-Depreciación

Aplique la depreciación lineal normal, siguiendo la metodología aplicada en el caso del proyecto El Toyo.

5.5-Flujos de Caja

Con los antecedentes de costos elaborados en los puntos anteriores, se estará en condiciones de elaborar una planilla semejante a la presentada para el proyecto El Toyo. Del flujo anual después de impuesto que aparece en la última columna podrá deducirse la TIR y el VAN. Si la TIR deducida es inferior a la tasa de actualización (10%), el VAN que se obtendrá será negativo, indicando con ello que el proyecto no es económicamente viable.

5.6-Análisis de Sensibilidad

- Efecto de la variación del costo calculado: en vista que el proyecto diseñado se encuentra en una etapa de estudio de prefactibilidad, cabe esperar que su costo real pueda fluctuar aproximadamente entre un 80 % y un 110% del valor calculado. En consecuencia, se hace necesario investigar la variación de los índices económicos TIR y VAN que se produce con dichas fluctuaciones de costo

- Efecto de la variación de los ingresos calculados: como en el caso anterior, debe analizarse el comportamiento económico del proyecto cuando los ingresos varían dentro de un rango de +10% y –10% del valor calculado en el punto 4 del presente documento.

6-CONCLUSIONES

Aquí no se trata de hacer un resumen del estudio, sino que se deben enfatizar los resultados que se estima que son de importancia para el cliente, destacando la importancia relativa de las fuentes de incertidumbre del proyecto y recomendando los estudios adicionales que habría que hacer para eliminarlas o reducirlas. Si el proyecto resulta poco atractivo, habría que calcular el costo con el cual se tornaría en económicamente atractivo y en qué porcentaje difiere este último valor con respecto al deducido en el estudio.

Rodolfo Bennewitz Bastian

Profesor Curso CI 61 D

Santiago, 16 de noviembre de 2004