## Slide 1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MANTENIMIENTO Gestión de los Activos

## Slide 3: PLAN MAESTRO DE MANTENCION
PLAN MAESTRO OPERACIONAL
PLAN MAESTRO TACTICO

## Slide 4: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 4º procedimiento
  PLAN MAESTRO, define la planificación anual de las actividades de mantención asegurando la confección del presupuesto sobre bases de lo que realmente se piensa hacer. Garantiza una adecuada coordinación con la Producción a lo largo del año.

## Slide 5: PLAN MAESTRO DE MANTENCION Tipos de planes
Plan Matriz Operacional
* PLANIFICACION GLOBAL de las actividades del
año
* INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS, TODOS LOS
TRABAJOS INTEGRADOS (mecánicos,
eléctricos, civiles, de inversión, etc. ....)
* SE BALANCEA CON LOS RECURSOS DISPON.
* MANEJA UNIDADES DE UTILIZACION
* SE ACTUALIZA PERMANENTEMENTE
Plan Matriz Táctico
* MANEJA LOS CAMBIOS DE LARGO PLAZO
Notes: 47

## Slide 6: PLAN MAESTRO DE MANTENCION FORMA
EDIM
ENERO
FEBR.
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS.
NAV01
NAV02
NAV03
NAV04
NAV05
SIS24
RECURS
HH
REPUES
HH
REPUE.
HH
HH
HH
HH
HH
HH
REPUE.
REPUE.
REPUE.
REPUE.
REPUE.
REPUE.
Notes: 48

## Slide 7: PLAN MAESTRO DE MANTENCION OBJETIVOS
PRONOSTICAR RECURSOS
Internos y externos
Mano de Obra, Repuestos, Terceros, etc.
SERVIR DE BASE PARA NEGOCIAR
EL PROGRAMA DE PRODUCCION y MANTENCION
PREPARAR LOS PROGRAMAS MENSUALES
PRONOSTICAR Y CONTROLAR LOS COSTOS
PREPARAR EL PRESUPUESTO ANUAL
Notes: 49

## Slide 8: PLAN MAESTRO DE MANTENCION CARACTERISTICAS
* ES UN PLAN GENERAL QUE ABARCA UNO O DOS
AÑOS
* SE ACTUALIZA SEMESTRALMENTE
* SE PREPARAN VERSIONES MENSUALES
* MUESTRA TODOS LOS “EDIM” DE LA PLANTA
* SE ACTUALIZA CONTINUAMENTE SEGÚN LA
UTILIZACION REAL DE LOS EDIM Y LA
EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS
* SE EVALUA PARA OBTENER LA AUTORIZACION
DE SU COSTO POR PARTE DEL “DUEÑO”
(Producción, operaciones, ....)
Notes: 50

## Slide 9: PLAN MAESTRO DE MANTENCION CARACTERISTICAS
* MUESTRA LOS TRABAJOS DE:
MANTENCION PREVENTIVA
MANTENCION PLANIFICADA
OTROS TRABAJOS (Inversión, modificaciones..)
* LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN POR SIMBOLOS
Y SE ESPECIFICA:
UTILIZACION REAL DE LOS EDIM Y LA
EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS
Notes: 51

## Slide 10: UTILIZACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES OBJETIVOS
- MEDIR AQUELLA UNIDAD QUE MEJOR
REFLEJE EL PROCESO DE DESGASTE QUE
ACOMPAÑA A LA UTILIZACION DE UN EQUIPO
- REGISTRAR LA “UTILIZACION EFECTIVA”
- ANALIZAR LA “UTILIZACION EFECTIVA”
- ENTREGAR LA INFORMACION DE UTILIZACION
A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN
* Plan Maestro
* Sistema de Mantenimiento Preventivo,
(Análisis de Fallas, Confiabilidad....)
* Evaluación de Resultados, (Indicadores...)
Notes: 52

## Slide 11: UTILIZACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES CARACTERISTICAS
- SE DEFINIRA LA UNIDAD EN QUE SE MIDE
LA “UTILIZACION EFECTIVA” PARA TODOS LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES
- UNIDADES MAS FRECUENTES
Horas Metros perforados
Toneladas Molidas Días, semanas, meses
Kilómetros, millas Cantidad de Operaciones
- SE CONSIDERAN LAS CONDICIONES DE
TRABAJO COMO UN “FACTOR” QUE AFECTA A
LA UTILIZACION EFECTIVA.
- SE USARAN “MEDIDORES”, (que deben ser
leidos por operaciones o automáticamente).
Notes: 52

## Slide 12: PLAN MAESTRO TACTICO CARACTERISTICAS
* ES LA PLANIFICACION A 5 AÑOS DE LAS
ACTIVIDADES DE MANTENCION RELACIONADAS
CON EL PROGRESO Y EL CAMBIO
ES LA INCORPORACION DEL FUTURO
* ES LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA
PARTICIPACION DE MANTENCION EN LOS
PLANES DE INVERSION
Notes: 51

## Slide 13: PLAN MAESTRO TACTICO PRINCIPALES TAREAS
* INCORPORACION DE PLANES DE MANTENCION Y PAUTAS
PARA LOS NUEVOS EQUIPOS
* ELIMINACION DE LOS OBSOLETOS
* COMPRAS DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ESPECIALES
* CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN (Personal, contratistas, nuevas
especialidades,....)
* CAMBIOS EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y FALLAS
* ESTUDIOS DE REPUESTOS NUEVOS
* ELIMINACION GRADUAL DE REPUESTOS DE EQUIPOS QUE SE
DARAN DE BAJA
* CAPACITACION
* MANUALES EN CASTELLANO, COMPLETOS Y ACTUALIZADOS
* PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA
* ESPECIFICACIONES DE MANTENIBILIDAD
Notes: 51

## Slide 14: PLAN MAESTRO TACTICO

## Slide 15
Gestión Operacional Gestión Estratégica
Actividades actuales para
Los clientes actuales
Nuevas Actividades para
Los clientes actuales y para
Clientes nuevos
Nuevos clientes para las
Actividades actuales
Nuevas Actividades para
Los clientes actuales
Plan de
mejoramiento
Planificación
de trabajos
Plan
Matriz
Planes
De MP
Plan de Rotura
De Esquemas
Reingeniería
Plan
de
Diversificación
Plan
de
Adquisiciones
Plan de
Investigación y
Desarrollo
Planificación
Estratégica
Planificación
Operacional
Planificación
Del Progreso
Finanzas
Personal

## Slide 16: DETERMINACION DE RECURSOS PARA MANTENCION
RECURSOS PREVISTOS
RECURSOS IMPREVISTOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES

## Slide 17: DETERMINACION De Recursos Para MANTENCION 5º procedimiento
* PREVISTOS IMPREVISTOS
RECURSOS HUMANOS
* CARGA DE TRABAJO (PENDIENTE Y FUTURA)
* FUERZAS DE TRABAJO DISPONIBLES
COMPARACION Y TOMA DE DECISIONES
RECURSOS MATERIALES
* REEMPLAZO DEL STOCK POR PEDIDOS SEGÚN PROGRAMA
RECURSOS FINANCIEROS
* PRESUPUESTO ANUAL
Notes: 51

## Slide 18: DETERMINACION DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS
TEMAS RELACIONADOS CON PERSONAL
* DOTACION,
ESPECIALIDADES, EXPERIENCIA
CARGA DE TRABAJO, DETECCION DE NECESIDADES
CAPACITACION
* SUPERVISION ....DENSIDAD
APOYO ADMINISTRATIVO: PLANIFICADORES, ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIONES DE EMPLEO, INCENTIVOS
* ORGANIZACIÓN
CENTRALIZADA, POR AREAS, DEPARTAMENTAL, COMBINADA
USO DE CONTRATISTAS
USO DE LOS INGENIEROS
ORGANIGRAMA
Notes: 51

## Slide 19: RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE PLANIFICADORES
RELACION TRABAJADORES / PLANIFICADORES
* PLANIFICACION / PROGRAMACION SEPARADA 1 COMB. 2
* ESPECIALIDADES UNA 1 DOS 2 TRES 3 CUATRO 4
* GRADO DE DETALLE DE LA PLANIFICACION
ADEMAS DE INDICAR
ESPECIALIDAD, HERRAMIENTAS ESPECIALES, MATERIALES
- INSTRUCCIONES GENERALES 1
- DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPORTANTES 3
- DESCRIPCION DETALLADA DE LAS TAREAS 5
- DESCRIPCION DEL METODO DE TRABAJO 7
* PRECISION DE LA ESTIMACION
DATOS HISTORICOS 3 METODO DE LOS RANGOS 5
ESTUDIOS DE TIEMPO 7 ESTANDARES PRE DETERM. 9
Notes: 51

## Slide 20: RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE PLANIFICADORES
CALCULO DEL PUNTAJE
SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO QUE REALIZARAN LOS
PLANIFICADORES, SE SUMAN LOS PUNTOS POR
CADA RUBRO
PUNTAJE TOTAL RELACION
TRABAJAD. / PLANIFICAD.
6 - 8 40 - 50 / 1
9 - 11 35 - 40 / 1
12 - 14 30 - 35 / 1
15 - 17 25 - 30 / 1
18 - 20 20 - 25 / 1
21 - 22 15 - 20 / 1
Notes: 51

## Slide 21: ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SUPERVISOR DE PRIMERA LINEA
COORDINACION FINAL DE LA DETENCION DEL EQUIPO CON OPERACIONES
VIGILAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
COORDINACION FINAL DE RECURSOS
INSTRUCCIONES TECNICAS
VIGILAR EL AVANCE
VIGILAR LA CALIDAD DE CADA UNA DE LAS ETAPAS
CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS
PLANIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA
INSPECCIONAR TODOS LOS TRABAJOS TERMINADOS

## Slide 22: TIPOS DE ORGANIZACIÓN de Mantención
CENTRALIZADA
POR AREAS
DEPARTAMENTAL (funcional)
COMBINADA

## Slide 23: DETERMINACION DE RECURSOS RECURSOS MATERIALES
M. P. - M. PLANIF.- OTROS TR PLAN
PRONOSTICO . MAESTRO
M. NO PLANIF. EMERGENCIAS HISTORIA
DE CONSUMO
REQUERIMIENTO OPORTUNO
TECNICA
ESPECIFICACION ALTERNATIVAS
EMBALAJE - PROTECCION
RECEPCION
BODEGAS
ALMACENAMIENTO
PAÑOLES DE MANTENCION
Notes: 51

## Slide 24: Factores que afectan los costos del stock
Obsolescencia
Seguros
Manejo
Deterioro
Interés del capital

## Slide 25: Trabajo de Grupo N° 8
Plan Matriz de Mantenimiento
Determinación de Recursos