## Slide 1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MANTENIMIENTO Orden de Trabajo de Mantención

## Slide 2: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENCION
Diseño del Formulario
Flujograma

## Slide 3: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 6º procedimiento
  Orden de Trabajo de Mantención, O.T.M., diseña, para la empresa, el único formulario indispensable para un manejo eficiente de los trabajos que, además, garantiza disponer de la información histórica necesaria para el mejoramiento contínuo de la forma de hacer mantenimiento.

## Slide 4
Notes: 53

## Slide 5: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENCION OBJETIVOS
1) INFORMACION TECNICA acerca de los trabajos
2) CONTROL Y DISTRIBUCION DE COSTOS
3) CONTROL DE LA PLANIFIC. Y PROGRAMAC.
4) CONTROL DE LA EJECUCION
Registro y Transporte DE INFORMACION
(es la base para el historial)
INDISPENSABLE PARA UNA BUENA
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO
Notes: 52

## Slide 6: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENCION CARACTERISTICAS
1) IDENTIFICACION N° XXXXX
2) SOLICITUD DE TRABAJOS
- DESCRIPCION DEL TRABAJO REQUERIDO Y EL EQUIPO
- IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE, FECHA REQUERIDA
3) PLANIFICACION, COTIZACION, APROBACION
- ESPECIFICACION DEL TRABAJO
- ESPECIFICACION DE LOS RECURSOS solicitud N°
- EVALUACION DE LOS RECURSOS planificac. cotiz
- APROBACION
4) PROGRAMACION programación
- FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINO
ASIGNACION DE RECURSOS (MdO y Mat) ejecución
5) EJECUCION
- IDENTIFICACION DEL EJECUTOR
- OBSERVACIONES AL TRABAJO REALIZADO
- FECHA Y HORA DE INCIO Y TERMINO REALES
Notes: 52

## Slide 7
Originador
Jefe de
Mantención
Carga de
Trabajo
Pendiente
Planificador
Plan
Maestro
Informes
Gerencia
Programador
Supervisor de
Primera Línea
Trabajador de
Mantención
Bodega
Pañol
Emerg.
Falla
Flujograma de la Orden de Trabajo

## Slide 8: Formularios de otm
Otm en tarjeta tipo ibm
Formularios de salida de materiales
Formulario de registro de tiempo del personal en la tarjeta de tiempo

## Slide 9: Distribución De Frecuencia De OTM Por Su Duración

## Slide 11: PROGRAMACION DE TRABAJOS DE MANTENCION
Carga de Trabajo
Backlog
Sistema de Prioridades
Asignación de Recursos

## Slide 12: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 7º procedimiento
  PROGRAMACION, define como programar (distribuir en el tiempo y asignar los recursos) las actividades mensuales, semanales y diarias para asegurar que se ejecuten todas con los recursos disponibles sin afectar la producción y optimizando la productividad.

## Slide 13: PROGRAMACION Y CONTROL DE LA CARGA DE TRABAJO
1) CONCENTRAR TRABAJOS
2) VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
MATERIALES
(HACERLOS LLEGAR A TERRENO)
3) COORDINAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO
4) PRIORIZAR LAS OTM
5) VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
6) DISTRIBUIR LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO
(FIJAR FECHA Y HORA)
7) FORMALIZAR EL PROGRAMA (Aprobación)
8) SEGUIMIENTO
9) REPROGRAMACION
Notes: 52

## Slide 14: Sistema de Prioridades DE DOS NUMEROS
10 Todo el equipo de servicios y de generación y distribución de corriente
8 Equipo de producción que puede paralizar la planta
6 Equipo auxiliar que apoya la producción
4 Equipo redundante importante para la produc.
2 Equipo auxiliar
9 Trabajos de Emergencia
7 Trabajos de Mantenimiento Preventivo
5 Trabajos Previstos (planificados y program.)
3 Trabajos no Previstos
1 Otros Trabajos

## Slide 15: Rango de Prioridades
RANGO
90 - 70
69 - 50
49 - 30
29 - 2
TRABAJO LISTO
2 semanas
4 semanas
8 semanas
16 semanas

## Slide 16: Programacion, formularios
Esquema en el tiempo de la programación
Cajonera de programación
Formulario de programación diaria
Control de la carga de trabajo, definiciones,
Proceso de cambio de la distribución de horas de trabajo con el mejoramiento de la programación

## Slide 17: HISTORIAL DE MANTENCION CARACTERISTICAS
CONTIENE TRES TIPOS DE INFORMACION
1) DE COMPRA
2) DATOS TECNICOS
3) HISTORIAL DE TRABAJOS
HISTORIAL DE FALLAS
FORMAS
LIBRO DE TALLER
ARCHIVO DE OTM
FORMULARIO POR EQUIPO, CON RESUMEN
ORDENADO DE INFORMACION DE OTM
ARCHIVO COMPUTARIZADO PRODUCIDO
AUTOMATICAMENTE POR EL CIERRE DE OTM
Notes: 52

## Slide 18: LA EJECUCION DE MANTENCION
1.- USO DE LA TECNOLOGIA ADECUADA
2.- ESPECIFICACION PRECISA DE MATERIALES,
REPUESTOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
DE DIAGNOSTICO
3.- MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
ESPECIALES DEBEN ESTAR EN TERRENO
ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO
4.- EL SUPERVISOR DEBE EMPLEAR POR LO
MENOS EL 70% DE SU TIEMPO EN TERRENO
5.- PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
6.- COORDINACION DE RECURSOS Y EQUIPOS
ES LA FUNCION QUE GASTA EL DINERO
Notes: 54

## Slide 19
PROGRAMACION DE ORDENES DE TRABAJO
Nª OTM
NOMBRE DEL TRABAJO
HH
CANTID.
TRABAJA-
DORES
MAT.
PRIORIDAD
23
16
2
S/M
3
34
36
3
S/M
2
45
12
2
OK
2
67
120
4
OK
3
101
24
2
OK
1
120
48
3
S/M
1
134
16
2
OK
3
149
24
1
OK
2
150
60
4
OK
1
151
12
3
OK
2
152
78
3
OK
1
153
36
3
OK
3
154
48
2
OK
2
155
8
2
OK
1
156
24
2
S/M
1
157
16
1
OK
1
158
78
1
S/M
2
159
8
1
OK
3
160
35
2
OK
1
161
10
2
OK
3
162
78
2
S/M
1
CONDICIONES
El área ejecutora cuenta con una cuadrilla de 10 trabajadores, que están todos disponibles en la semana.
La semana de trabajo es de 5 días
Hay un trabajador con asignación fija como lubricador
Las OTM hasta la 134 son de las semanas anteriores
De la OTM 149 hasta la OTM 162 son nuevas.

## Slide 20
PROGRAMA SEMANAL
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNIS
SABADO
PROGRAMA SEMANAL

## Slide 22: SISTEMA DE EVALUACION DE RESULTADOS
Indicadores
Tablero de Control (Balanced Scorecard) (BSC)

## Slide 23: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 8º procedimiento
  EVALUACION DE RESULTADOS, establece los indicadores indispensables para medir la eficacia de la función mantenimiento que asegure su control y mejoramiento contínuo.

## Slide 24
DECISIONES
ANALISIS COSTO --- BENEFICIO
COMPARACION ENTRE LOS
BENEFICIOS ESPERADOS
Y LOS COSTOS EN QUE
SE INCURRIRA

## Slide 25
RECURSOS EMPLEADOS RESULTADOS
ORIENTAR LOS ESFUERZOS
DE MEJORAMIENTO
EN EL SENTIDO APROPIADO
“PARA ADMINISTRAR
SE REQUIERE MEDIR”

## Slide 26
DECISIONES
NO HAY BENEFICIOS MEDIBLES QUE
SE GENEREN DENTRO DE UN AREA
DE MANTENIMIENTO
LOS EFECTOS DEL TRABAJO
DE MANTENCION OPERACIONES
SE NOTAN EN INSTALACIONES
OTRAS AREAS INVENTARIOS
CALIDAD
DECISIONES EN MANTENCION SON
ALTAMENTE INTUITIVAS

## Slide 27
ENTRADAS
SALIDAS
FUNCIONES DE
LA
ADMINISTRACION
DE MANTENCION
PROCESO
DE
MANTENCION
INFORMACION
DE
ENTRADA
INFORMACION
DE
SALIDA
DECISIONES
RECURSOS
RESULTADOS
EL SISTEMA DE MANTENCION

## Slide 28
ENTRADAS
SALIDAS
FUNCIONES DE LA
ADMINISTRACION
DE MANTENCION
PROCESO
DE
MANTENCION
INFORMACION
DE
ENTRADA
INFORMACION
DE
SALIDA
DECISIONES
M.PREV.
M.prev.(ppt)
Sistemática
Predictiva
Contenido y Frecuencia
OTROS TRAB.
STOCK REP.
DISPONIBILDAD
PRODUCTIV. M d O
COSTO UNITARIO
VALOR DEL A.F.
GAST. EMERGEN.
GAST. M CORRECT..
FALLAS
PERDIDAS DE
PRODUCCION
EL SISTEMA DE MANTENCION
HISTORIAL DE MANTENCION
PLANIFIC. Y PROGRAMACION
COORDINAC. DE RECURSOS
INGENIERIA DE MANTENCION

## Slide 29
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION
RESULTADOS
1.- TENDENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS
PREVISTOS VS. IMPREVISTOS
2.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS RELEVANTES
3.- PRODUCTIVIDAD
4.- PERDIDAS DE PRODUCCION POR FALLAS
5.- COSTO UNITARIO
6.- COSTO DE MANTENCION COMO %
DEL ACTIVO FIJO
7.- INCIDENCIA DEL COSTO DE MANTENCION

## Slide 30
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION
EFICACIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
1.- COBERTURA DE LA ESTIMACION DE
RECURSOS EN LA OTM (Planificación)
2.- CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS ESTIM.
3.- COBERTURA DE LA PROGRAMACION
4.- CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION
5.- % DE SOBRETIEMPO
6.- CARGA DE TRABAJO PENDIENTE TOTAL
7.- CARGA DE TRABAJO PENDIENTE
CORRIENTE

## Slide 31
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION
EFICACIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Función Coordinación de Recursos
8.- ROTACION DEL INVENTARIO DE REPUESTOS
OTM (Planificación)
9.- INVENTARIO DE REPUESTOS COMO % A.F.
10.- PERSONAL INSCRITO POR TONELADA
11.- RELACION SUPERVISION / TRABAJADORES
Función Ejecución
12.- TIEMPO DE SUPERVISION DIRECTA
13.- EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA
14.- TASA DE FALLAS DE EQUIPOS RELEVANTES

## Slide 32
RELACION ENTRE LAS 6 GRANDES PERDIDAS Y LA EFECTIVIDAD
EQUIPO 6 GR. PERDIDAS EFECTIVIDAD GENERAL
FALLAS
Camb. de MATRIZ
y AJUSTES
MARCH.en VACIO
y ESPERAS
VELOCIDAD
REDUCIDA
DEFECTOS en
el PROCESO
PERDIDAS DE
PUES.en MARCHA
Tiempo tot.-Pérdid.
DISP.= *100
Tiempo tot.
= 87 %
EFECTIVIDAD TOTAL = DISP. * REND.OPER. * TASA CALID. * 100
Ciclo teór.*Cant.Pr.
REND.= *100
OPER. Tiempo Oper.
= 50 %
Cant.prod. - Un.defe
TASA = *100
CALID.. Cant. Produc.
= 98 %
Tiempo
total
disponible
Tiempo
operación
Tiempo
neto
operac.
Tiempo
útil
de
operac.
Pérdidas
por fallas
Producc. Defect . Pérd. velocidad

## Slide 33
RELACION ENTRE LAS 6 GRANDES PERDIDAS Y LA EFECTIVIDAD
EQUIPO 6 GR. PERDIDAS EFECTIVIDAD GENERAL
FALLAS
Camb. de MATRIZ
y AJUSTES
MARCH.en VACIO
y ESPERAS
VELOCIDAD
REDUCIDA
DEFECTOS en
el PROCESO
PERDIDAS DE
PUES.en MARCHA
460 min.-60 min.
DISP.= *100
460 min
= 87 %
EFECTIVIDAD TOTAL = 0,87 * 0,50 * 0,98 * 100 = 42,6 %
0.5 min/un * 400 min.
REND.= *100
OPER. 400 min
= 50 %
400 un - 8 un..
TASA = *100
CALID.. 400 un
= 98 %
Tiempo
total
disponible
Tiempo
operación
Tiempo
neto
operac.
Tiempo
útil
de
operac.
Pérdidas
por fallas
Producc. Defect . Pérd. velocidad

## Slide 34
CARACTERISTICAS GENERALES
DE LOS MODELOS DE EVALUACION
- NUMEROSOS INDICADORES
- TEMAS BASICOS
Disponibilidad
Costos
Planificación y Programación
Productividad
Uso de los recursos
NO SE EXPLICITA LA RELACION
INDICADOR -- FUNCION -- RESULTADO

## Slide 35: INFORMACION DE COSTOS PARA MANTENIMIENTO
COSTO DE MANT. DE LOS E.D.I.M. (ACUMULADO)
COSTO DE LOS TRABAJOS
COSTO DE LAS FALLAS (DIR. Y PENALIZACIÓN)
COSTO POR SECCION (POR RUBROS)
COSTO AGREGADO POR DEPARTAMENTO Y DIVISION (VALOR AGREGADO)
COSTO POR CATEGORIA DE MANTENCION
(correctiva, preventiva, fallas)
COSTO PLANIFICADO VS. REAL
Notes: 56

## Slide 36: INFORMES PARA EL CONTROL DE LA GESTION
COSTOS
CAUSAS Y EFECTOS DE LAS FALLAS
EFECTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
MANO DE OBRA NECESARIA Y DISPONIBLE
POR ESPECIALIDAD
LISTA DE TRABAJOS DE MANTENCION
RECURSOS OCUPADOS POR TIPO DE MANTENCION
HISTORIAL (costos, fallas, trabajos ejecutados)
CARGA DE TRABAJO ATRASADA POR PRIORIDADES
ORDENES ABIERTAS
TIEMPO PERDIDO POR FALLAS
SOBRETIEMPO
MTBF
Notes: 54

## Slide 37: Ejemplo: Tabla II La medición del rendimiento de mantención en una empresa de transmisión y distribución eléctrica.
Perspectiva
Objetivos Estratégicos
Indicadores Claves de Rendimiento ICR
Finanzas
Reducir los costos de Operación y Mantención
Costos de Operación y Mantención por usuario
Clientes
Aumento de la Satisfacción del Usuario
Minutos perdidos por usuario
Razón de satisfacción del usuario
Procesos Internos
Enfatizar la integridad del sistema
% del tiempo en que el voltaje excede los límites
Cantidad de Revisiones a los planes de contingencia (mejoramientos)
Aprendizaje y Crecimiento
Desarrollo de una fuerza de trabajo multiespecialista y empoderada
% del equipo de trabajo entrenado
Horas de entrenamiento por empleado

## Slide 50: La Cartilla Equilibrada de Indicadores (Panel de Control)
Perspectiva
  Financiera (el punto de vista del inversionista)
  Cliente (los atributos del rendimiento que valora el cliente)
  Procesos internos (los medios de corto y largo plazo necesarios para obtener los objetivos financieros y del cliente)
  Aprendizaje y crecimiento (capacidad de mejorar y crear valor)

## Slide 51: Características de un Sistema de Gestión Estratégica en relación con la Cartilla Equilibrada de Indicadores
Enfoque tiene dos dimensiones: estratégico y operacional.
Equilibrio apunta a lograr un equilibrio adecuado entre lo que quiere ser el negocio y la precisión de su enfoque
Integración es crítica. Asegura que los esfuerzos de la organización enlazan en forma sustentable con la prioridad estratégica y el cambio

## Slide 52
Fig. 3, La Cartilla Equilibrada de Indicadores (Balanced Scorecard)
Relaciona los objetivos estratégicos con las acciones de corto plazo.
Misión
Y
Estrategia
Objetivos
Estratégicos
Medidas
(ICRs)
Metas
Planes de
Acción
Finanzas
Clientes
Procesos
Internos
Aprendizaje
Crecimiento
Perspectiva

## Slide 53
Fig. 4, Proceso Estratégico de Administración del Rendimiento
de Mantención
Estrategia
Corporativa
Estrategia
de
Mantención
Planes de
Acción
Cambios
Estruct. e
Infraestr.
Implemen-
tación .
De Planes
Objetivos
De
Mantención
Medidas y
Metas
Mediciones del
Rendimiento
Revisiones
Periódicas

## Slide 54: 1.- Formulación de la ESTRATEGIA Mantención
Formulación de estrategias para las operaciones de Mantención. Opciones estratégicas tales como:
Desarrollo de capacidades
Uso de terceros
Empoderamiento de los operadores
Multiespecialistas
Mantenimiento Predictivo
Aumento de la Participación
Otros

## Slide 55: 2.- Hacer Operativas las ESTRATEGIAS
Las Estrategias de Mantención se traducen a Objetivos de largo plazo.
Se identifican
  Indicadores claves de Rendimiento (ICR)
  Metas de Rendimiento

## Slide 56: 3.- DESARROLLAR PLANES DE ACCION
Medios para obtener los fines estipulados en las metas establecidas en la Etapa 2
  Identificar las capacidades necesarias para cumplir las metas
  Desarrollar capacidades para cumplir las metas
  Identificar los cambios necesarios en:
    Infraestructura
    Estructuración del trabajo de mantenimiento
    Sistemas de información administrativa
    Métodos de premiación y reconocimiento
    Mecanismos de asignación de recursos

## Slide 57: 4.- Revisión periódica del RENDIMIENTO Y DE LA ESTRATEGIA
MONITOREAR los progresos
VALIDAR periódicamente la relación entre causas y medidas.
FORMULAR nuevos objetivos estratégicos
MODIFICAR los planes de acción y revisar la Cartilla Equilibrada de Registros

## Slide 58: Ejemplo: Tabla II La medición del rendimiento de mantención en una empresa de transmisión y distribución eléctrica.
Perspectiva
Objetivos Estratégicos
Indicadores Claves de Rendimiento ICR
Finanzas
Reducir los costos de Operación y Mantención
Costos de Operación y Mantención por usuario
Clientes
Aumento de la Satisfacción del Usuario
Minutos perdidos por usuario
Razón de satisfacción del usuario
Procesos Internos
Enfatizar la integridad del sistema
% del tiempo en que el voltaje excede los límites
Cantidad de Revisiones a los planes de contingencia (mejoramientos)
Aprendizaje y Crecimiento
Desarrollo de una fuerza de trabajo multiespecialista y empoderada
% del equipo de trabajo entrenado
Horas de entrenamiento por empleado

## Slide 59: Ventajas de este MODELO
Al mostrar todas las Mediciones Importantes en Conjunto, protege a la empresa contra la sub-optimización
Las mediciones están orientadas por la Estrategia y la Visión y no por el control
Se pone énfasis en la obtención de las Metas de Rendimiento.
Tanto los Indicadores como las Metas han sido identificados en un proceso Participativo

## Slide 60: BASES TEORICAS DEL ESQUEMA DE LA CARTILLA EQUILIBRADA
La Planificación Estratégica tiene un fuerte y positivo efecto sobre el rendimiento de una empresa
Las METAS de los Grupos influyen sobre el Rendimiento del Grupo

## Slide 61: PROCESO DE MODELAMIENTO DE LA FUNCION MANTENIMIENTO

## Slide 62: PORQUE UN MODELO DE ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO?
OBJETIVO: OBTENER EFICACIA, ECONOMIA Y ESTABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
Es una EXPLICITACION de Objetivos y politicas
Es una SISTEMATIZACION de los procedimientos existentes
Es una INCORPORACION de procedimientos que faltan
Es una INTEGRACION de todos ellos en un todo conocido y compartido por toda la organizacion
Notes: 4

## Slide 63
Diagnóstico
-5 Herramientas
-FODA
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
Visión
Misión
Objetivos
Políticas
Tablero de
Control prelim.
PROPUESTA GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION
DE LA FUNCIÓN MANTENIMIENTO
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
PLAN DE
TRABAJO DE
MEJORAMIENTO
Modelo Administrativo
Análisis de Fallas
M. P. Y M. Prdt.
Certeza de Funcionam.
Recurso Humano
Abastecimientos
Terceros
Tablero de Control
CMMS
RCM
TGR
TPM

## Slide 65: RCM
Consiste en:
  Lograr una alta relación entre el nivel de mantención y las necesidades reales de la producción
  Lograr la reducción del costo del ciclo de vida
Ideas básicas
  La FUNCION que realizan las máquinas es más importante que las máquinas mismas.
  Los resultados de la función dependen de su DISPONIBILIDAD
  La DISPONIBILIDAD es función de la CONFIABILIDAD y de la MANTENIBILIDAD
  Si las máquinas no fallaran no habría necesidad de MANTENCION
  Son las FALLAS, por lo tanto, los eventos mas importantes que orientan la mantención.