## Sheet1
Facultad de Ciencias Físicas
| y Matemáticas. |  |  |  |  | Seminario de Diseño - SD 20A | [10 empty] | Profesor: Héctor Mora S.
Facultad de Ciencias Físicas
| y Matemáticas. |  |  |  |  | Seminario de Diseño - SD20A | [10 empty] | Profesor: Héctor Mora
| Escuela de Ingeniería | [6 empty] | Primer Semestre - 2005 | [8 empty] | Ayudante:Jaime Hernández G.
Universidad de Chile
| Programa de trabajo y Control de Avance por Grupo | [6 empty] | Integrantes Grupo: | [8 empty] | Grupo | Fecha | Informe
2005-03-22
|  | Marzo |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  | Resp.
| A c t i v i d a d e s | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | Act. | Control de Avance por Actividad
A 1 | Presentación/Bases/Cond. | Clase | [13 empty] | Prof. | Iap(1): 8/abril
A 2 | Tecnología HTML |  | Laboratorio | [12 empty] | Aux.
A 3 | Defin+Propós+Res.Esp+Org
A 4 | Modelamiento
A 5 | Consulta 1 |  |  |  | Con-1 | [10 empty] | Pr+Ax
A 6 | Validación
A 7 | Factibilidad Tecn/Econ. | [15 empty] | Iap(2): 15/Abril
A 8 | Consulta 2 |  |  |  |  | Con-2 | [9 empty] | Pr+Ax
A 9 | Presentación I
A10 | Diseño
A11 | Consulta 3 | [6 empty] | Con-3 | [7 empty] | Pr+Ax
A12 | Construcción | [15 empty] | Iap(3): 13/Mayo
A13 | Consulta 4 | [7 empty] | Con-4 | [6 empty] | Pr+Ax
A14 | Presentación II
A15 | Consulta 5 | [10 empty] | Con-5 |  |  |  | Pr+Ax
A16 | Consulta 6 | [11 empty] | Con-6 |  |  | Pr+Ax
A17 | Presentación III
A18 | Análisis/Evaluación Final | [13 empty] | Clase | Prof.
Notas: | Hitos de Avance del emprendimiento
Iap(1): Modelo de la solución v1.0 + Esquema de validación en el mercado objetivo
Iap(2): Presentación #1 al 90% de avance + factibilidad terminada
Iap(3): Avance en la Construcción al 80% de avance
23-29/05