## Slide 1: Administración de Proyectos de software
Agosto 2005

## Slide 2: Estructura de la Presentación
Principios Básicos
Planificación de Proyectos
Administración de Proyectos
Malas Noticias
Síntomas Comunes
Deficiencias Comunes
Conclusiones.

## Slide 3: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos
“Cualquier comandante que acepta llevar a cabo un plan que él considera defectuoso es culpable; él debe exponer sus razones, e insistir en los cambios necesarios y finalmente ofrecer su dimisión antes de ser el instrumento de la derrota de su ejército”.
Napoleón
Si no estamos convencidos,.... no podremos administrar nada.
La administración (o gestión) requiere: planificación y control.
  La planificación del proyecto consiste en distribuir la estimación del esfuerzo a lo largo del proyecto asignando.

## Slide 4: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos (cont...)
  La planificación consiste en establecer los hitos y las actividades para chequear el avance del proyecto.
  La planificación del proyecto consiste en redefinir la planificación sobre la marcha. Aportando medidas para palear los desfasajes respecto a la planificación inicial.
  El control (o seguimiento) del proyecto consiste en ejecutar las actividades de revisión previstas en la etapa de planificación, y comparar los resultados contra lo planificado.
Para hacer esto hay que seguir una serie de Principios Básicos...

## Slide 5: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos (cont...)
• Segmentación - el proyecto debe ser separado en un número manejable de actividades y tareas.
• Interdependencia – la planificación debe reflejar la segmentación de tareas, y la relaciones entre ellas. Algunas tareas ocurren en secuencia, otras en paralelo, algunas son requisito de otras, etc.
• Asignación de tiempo - a cada tarea se le debe asignar un cierto número de unidades de trabajo (personas-días, etc) y fechas de inicio y término.
• Validación del esfuerzo – se debe verificar que la gente afectada a una tarea esté disponible, que la cantidad no esté sobredimensionada, y además que sea suficiente.

## Slide 6: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos (cont...)
• Definición de responsabilidades - cada tarea debe tener un responsable.
• Salida definida - cada tarea debe tener una salida o producto bien definido. Por ejemplo: diseño de un módulo, plan de pruebas, etc.
• Definición de metas - cada grupo de tareas debe estar asociado con una meta.

## Slide 7: Planificación de Tareas
Se pueden usar cosas como PERT o CPM
Cualquiera de estos métodos provee mecanismos para:
  determinar la ruta crítica (secuencia de tareas que define la duración del proyecto)
  establecer estimaciones probables para tareas individuales
  calcular tiempos límites que definen ventanas de tiempo para las distintas actividades
    lo más temprano que una actividad puede empezar si todas las precedentes se completan en el mínimo tiempo
    lo más tarde que puede comenzar una tarea sin aumentar el tiempo mínimo del proyecto
  existen herramientas de software para ello

## Slide 8: Planificación de Tareas (cont...)

## Slide 9: Control de Tareas
Hay que contrastar la realidad contra lo planificado, ... y generar planes de contingencia, en caso de ser necesario.
Hay que monitorear (controlar) todo, así me aseguraré de tener “las riendas el proyecto”.
Monitorear es un medio.... No un fin....

## Slide 10: Control de Tareas (cont...)
Formas de monitoreo :
– llevar a cabo reuniones periódicas en las cuales los participantes informan del estado de las tareas, el progreso o los problemas encontrados
– determinar si las metas están siendo cumplidas de acuerdo a lo programado (checkpoints)
– comparar tiempos planeados contra tiempos reales, para las distintas tareas. Emitir alertas en caso de ser necesario (por ej. Para disparar un plan de contingencia)

## Slide 11: Control de Tareas (cont...)

## Slide 12: Control de Tareas (cont...)
Al detectar problemas con la planificación:
Asignar más recursos al área afectada
Readecuar el personal en general
Cambiar la programación del proyecto
Usar técnicas de “time-box”
  Básicamente, es una estrategia de tipo incremental.
  Se define la entrega del primer incremento, y luego se reajustan todas las tareas de acuerdo a este incremento.
  Al llegar al límite de tiempo de una tarea para ese incremento, esa tarea se detiene y comienza la siguiente
  Aunque una tarea no esté completa, muchas veces es posible postergar la última parte para el siguiente incremento

## Slide 13: Máximas....
“la mayoría de las veces el administrador del proyecto marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto”
“la gestión es tan importante como la parte técnica....”
“... es difícil encontrar un buen administrador de proyectos”
“La administración de proyectos es una disciplina que se debe aprender....”
“ En un equipo de trabajo, el adm. de proyectos es quien peor la pasa”

## Slide 14: ¿Cómo Mejorar la Adm. de Proyectos de Software ?
Requiere saber ¿dónde estamos hoy?. Con exactitud !!!
Requiere revisar/rediseñar:
  El proceso de administración de proyectos actuales.
  La ingeniería de requisitos.
  La planificación de proyectos.
  El seguimiento y control de proyectos.
  El aseguramiento de la calidad.
  La administración de la configuración.

## Slide 15: Malas Noticias
La expansión de los sistemas de software en tamaño, complejidad, distribución e importancia empuja los límites de lo que hasta la fecha sabíamos desarrollar.
Tratar de avanzar más allá de los sistemas legados, hacia tecnologías más modernas, trae su propio conjunto de problemas técnicos y organizacionales.
La administración de proyectos de software se hace cada vez más difícil...

## Slide 16: Malas Noticias (cont...)
La competencia obliga a las empresas de desarrollo a mejorar su productividad, manteniendo o mejorando la calidad de sus productos, realizando además desarrollos más rápidos y económicos.
Adicionalmente, la velocidad de preparación de personal de desarrollo calificado, es menor que la requerida.
Además, actualmente el personal tiene competencias adicionales a las tradicionales (por ej. diseño gráfico, diseño de procesos de negocio, etc).

## Slide 17: Malas Noticias (cont...)
La construcción y mantención de software es una tarea difícil y será aún más difícil.
Construir software de una cierta calidad, en forma repetible, es una tarea aún más difícil.
Todo esto se refleja en la Administración de Proyectos.... Este es el por qué? de las máximas antes mencionadas

## Slide 18: Síntomas Comunes
Imprecisión en el entendimiento de las necesidades del usuario final.
Falta de habilidad para manejar requisitos cambiantes.
Módulos que no calzan....
Software que es difícil de mantener o extender.

## Slide 19: Síntomas Comunes (cont...)
Descubrimiento tardío de fallas serias.
Problemas ajenos, como el Y2K.
Miembros del equipo en muchas cosas, o ausentes, haciendo imposible reconstruir historia de cambios.
Falta (o problemas) de comunicación entre los miembros del equipo.

## Slide 20: Deficiencias Comunes
Administración de requisitos ad-hoc.
Comunicación ambigua e imprecisa.
Responsabilidades y roles difusos.
Arquitecturas “escabrosas”.
Complejidad muy grande. Falta de segmentación del problema
Inconsistencias no detectadas en requisitos, diseño e implementación.
Testeo insuficiente.

## Slide 21: Deficiencias Comunes (cont...)
Evaluación subjetiva del estado del proyecto.
Incapacidad de los miembros para trabajar en grupo.
Fallas para analizar y atacar los riesgos.
Propagación de cambios no controlada.
Automatización insuficiente.

## Slide 22: Buenas Prácticas de Software
Para construir buen software no basta con ser buen programador.
Para ello, hay que conocer, planificar y controlar los procesos y recursos asignados a un proyecto.
Existe una nueva ola en ingeniería de software, basada en dichos principios, que permite visualizar el futuro en forma más optimista.

## Slide 23: Conclusiones
La planificación del proyecto provee una definición de cada macro-tarea, junto con estimaciones de tiempos y recursos requeridos.
La planificación del proyecto provee además un marco de referencia para monitoreo y control de estas tareas.
La planificación del proyecto se desarrolla al comienzo pero es continuamente refinada a medida que el trabajo progresa.
Salvo raras excepciones, los recursos y tiempos estimados inicialmente, difícilmente son alcanzados.

## Slide 24: Conclusiones (cont...)
Hay que controlar (monitorear) todo... pero el monitoreo es un medio, no un fin.
Si el trabajo no coincide con los tiempos y recursos asignados, debe recortarse la tarea, o aumentarse los tiempos y/o recursos asignados.
Cita clásica….
  “si se incorpora más gente a un proyecto que ya está atrasado, éste se atrasará aún más” (Brooks, 1975)
Es necesario ir comparando las estimaciones iniciales, con las reales, tan pronto como se pueda.
Hay que reaccionar rápido ante los riesgos...

## Slide 25: Conclusiones (cont...)
Los modelos de estimación de esfuerzo son útiles, pero deben ser usados con cuidado. Modelos no calibrados pueden generar errores de hasta un 500% o más.
No hay modelo que pueda captar las características del producto, del equipo de desarrollo, etc.
Una buena intuición soportada por experiencia documentada (información histórica) generalmente es más precisa que cualquier modelo.