## Slide 1: CC62V Tracking XP
Una aproximación ágil e indolora
Integrantes:
Germán Castro
Valeria Herskovic
Pedro Ortega
Profesor:
Agustín Villena

## Slide 2: Contenidos
El Problema
Planning Game
Iteration Planning
Tracker
Painless scheduling
Pros y Contras
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Notes: ¿Pórque planificar?
Las razones para una planificación son:
1.- Priorizar los esfuerzos. Saber cuáles son las funcionalidades que valen la pena desarrollar.
2.- Coordinarse con otras personas.
3.- Queremos saber cuáles son las consecuencias cuando ocurre algo inesperado, y sobre todo
entender en qué medida afecta al punto 1 y 2.
4.- ¿Queremos predecir? Es la pregunta que nos tenemos que plantear, pues es la razón más
obvia para planificar.
Historias:
Testosterone-crazed game companies like to brag on their web sites that the next game will ship "when it's ready". Schedule? We don't need no stinkin' schedule! We're cool game coders! Most companies don't get that luxury. Ask Lotus. When they first shipped 123 version 3.0, it required an 80286 computer, which wasn't very common then. They delayed the product by 16 months while they worked to shoehorn it into the 640K memory limit of the 8086. By the time they were done, Microsoft had a 16 month lead in developing Excel, and, in a great karmic joke, the 8086 was obsolete anyway!
As I write this, Netscape's 5.0 web browser is almost two years late. Partially, this is because they made the suicidal mistake of throwing out all their code and starting over: the same mistake that doomed Ashton-Tate, Lotus, and Apple's MacOS to the recycle-bins of software history. Netscape has seen its browser share go from about 80% to about 20% during this time, all the while it could do nothing to address competitive concerns, because their key software product was disassembled in 1000 pieces on the floor and was in no shape to drive anywhere. That single bad decision, more than anything else, was the nuclear bomb Netscape blew itself up with. (Jamie Zawinski's world-famous tantrum has the details).

## Slide 3: El Problema
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 4: ¿Pórque planificar?
Priorizar esfuerzos
Coordinación
Ante lo inesperado, queremos entender consecuencias.
¿Predecir?
Lotus y Netscape: dos ejemplos de empresas que perdieron su mercado.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Notes: ¿Pórque planificar?
Las razones para una planificación son:
1.- Priorizar los esfuerzos. Saber cuáles son las funcionalidades que valen la pena desarrollar.
2.- Coordinarse con otras personas.
3.- Queremos saber cuáles son las consecuencias cuando ocurre algo inesperado, y sobre todo
entender en qué medida afecta al punto 1 y 2.
4.- ¿Queremos predecir? Es la pregunta que nos tenemos que plantear, pues es la razón más
obvia para planificar.
Historias:
Testosterone-crazed game companies like to brag on their web sites that the next game will ship "when it's ready". Schedule? We don't need no stinkin' schedule! We're cool game coders! Most companies don't get that luxury. Ask Lotus. When they first shipped 123 version 3.0, it required an 80286 computer, which wasn't very common then. They delayed the product by 16 months while they worked to shoehorn it into the 640K memory limit of the 8086. By the time they were done, Microsoft had a 16 month lead in developing Excel, and, in a great karmic joke, the 8086 was obsolete anyway!
As I write this, Netscape's 5.0 web browser is almost two years late. Partially, this is because they made the suicidal mistake of throwing out all their code and starting over: the same mistake that doomed Ashton-Tate, Lotus, and Apple's MacOS to the recycle-bins of software history. Netscape has seen its browser share go from about 80% to about 20% during this time, all the while it could do nothing to address competitive concerns, because their key software product was disassembled in 1000 pieces on the floor and was in no shape to drive anywhere. That single bad decision, more than anything else, was the nuclear bomb Netscape blew itself up with. (Jamie Zawinski's world-famous tantrum has the details).

## Slide 5: Scheduling Tradicional
Metáfora: Construcción
de un Edificio
Descripción detallada de diseño.
Ensamblaje coherente y coheso.
División clara e inamovible de roles y responsabilidades
Sistema acoplado.
Planificación a largo plazo (costo del cambio).
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Notes: Todo el desarrollo tradicional está basado en la metáfora de la construcción
de un edificio. Esto se traduce en prácticas en el planificación como:
1.- Descripción detallado del diseño del software, basada en los requerimientos
que se han capturado previamente y que se asumen completos.
2.- El diseño es extenso y cubre tanto aspectos generales como detallados (por
lo menos ese es el ideal que se persigue).
3.- La repartición de roles es muy clara. Se asignan tareas específicas a distintos
tipos de profesionales (i.e. aprovechando sus diferentes habilidades).
Este enfoque resulta en un sistema sumamente coheso, y en general, es muy
difícil que no resulte en un sistema extremadamente acoplado.
4.- Así, se tiene la idea de que cualquier cambio a lo largo del proceso de desarrollo
es sumamente costoso, por lo que se diseñan sistemas muy complejos que
pretenden ponerse en todos los casos, cubriendo un abanico extenso de eventos
riesgosos. La planificación resultante se extiende por ende sobre un plazo muy
largo.

## Slide 6: Problemas
Todos los problemas se originan en la metáfora empleada:
Estimaciones poco realistas y monolíticas a largo plazo.
Jefe de proyecto tiende a subestimar tiempos.
No se priorizan adecuadamente tareas.
No se conoce estado real del proyecto.
Cambios en los requerimientos.
¡No se puede planificar!
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Notes: Todos los problemas tienen como causa la metáfora de la construcción del
edificio empleada:
1.- Se realizan estimaciones poco realistas y monolíticas a largo plazo, pues
la identificación de “módulos” del sistema es demasiado gruesa y no permite
entender el trabajo que debe realizarse.
2.- El jefe de proyecto, en son de aumentar la productividad, tiende a disminuir
los tiempos asignados para las tareas, como un recurso de motivación para
el trabajo. Esto en general es irrealista y presiona demasiado a los desarrolladores.
3.- No se priorizan adecuadamente las tareas por realizar.
4.- No se conocer el estado real del proyecto.
5.- ¡No se puede planificar!

## Slide 7: Ideas para Solución Ágil
Idea Principal:
Asumir Derechos y Deberes que sean justos, tanto el cliente como el desarollador:
El cliente decidé qué hacer, y puede exigir cambios.
El desarrollador puede estimar tiempos y decidir cómo hacer las cosas.
Aplanar la curva del costo.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 8: Ideas para Solución Ágil (cont)
Dar pequeños pasos mediante ciclos cortos
  mini-releases
Dividir funcionalidades en tareas concretas
  Mayor granularidad y mejor estimación de tiempos.
Usar métodos sencillos y rápidos para la planificación
  lápiz y tarjetas.
Interactuar contínuamente con el cliente.
Planificar a corto plazo.
La estimación la realiza el que programa la tarea.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 9: Planificación en Distintos Niveles
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 10: Planificación XP: The Planning Game
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 11: Planning Game
Objetivo: Maximizar valor del software
Estrategia: Invertir lo mínimo posible para poner en producción lo más importante primero.
Piezas: Story Cards
Jugadores: Development
y Business
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Development | Business
How | What

## Slide 12: Planning Game
¿Qué es una Story Card?
Es una tarjeta usada para guardar una user story.
Contiene, básicamente,
  Nombre
  Contenido (objetivo
  de la historia)
Por qué tarjetas?
  Son “humano–compatibles” !

## Slide 13: Planning Game (cont)
Movidas:
Exploración: ¿Qué cosas nuevas hará el sistema?
Business escribe una historia en una tarjeta
Development estima la historia
Se puede dividir la historia
  Si Development no puede estimar
  Si Business decide que una parte es más importante que otra
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 14: Planning Game (cont)
Movidas:
Compromiso: Se elige alcance y fecha de próximo release
Business ordena historias según valor
Development ordena según riesgo
Development le dice a business cuánto IET pueden programar por mes calendario
Business elige el alcance (según fecha o tarjetas)
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 15: Planning Game (cont)
Movidas:
Steer (Sintonizar): se actualiza el plan basado en lo aprendido
Al principio de cada iteración, business elige conjunto de historias a ser implementadas
Development sobreestimó velocidad, pide a business historias que retener (Recuperación)
Business quiere agregar una nueva historia
Reestimación
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 16: Planning Game (cont)
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 17: Planificación XP: Iteration Planning
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 18: Iteration Planning
Piezas: Tarjetas de tareas
Jugadores: Programadores individuales
Tiempo: Todo el juego en una iteración
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 19: Iteration Planning (cont)
Movidas:
Exploración:
Escribir tareas (a partir de historias y no)
Dividir o combinar tareas
Compromiso:
Programador asume responsabilidad por tarea – no se la imponen!
Programador estima IED para tarea
Cada prog. elige su factor de productividad
  Productividad = Tiempo real / Tiempo ideal
Balanceo: suma estimaciones x carga
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 20: Iteration Planning (cont)
Movidas:
Steer (sintonizar):
Programador (pair programming) implementa una tarea y la integra al código
Cada 2 días 1 miembro (tracker) registra el progreso de las tareas
Prog. con demasiados compromisos piden ayuda
Verificar historia cuando todas sus tareas estén completas
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 21: Consejos
El cliente me exige una estimación de tiempo por el proyecto completo...
Regla: Estimaciones a largo plazo están destinadas a fracasar, porque los requerimientos cambian.
En XP, el software se descubre en pequeños incrementos de miniproyectos funcionales que sí pueden estimarse.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 22: Consejos
¿Qué hacer si se están aplazando demasiadas tarjetas?
Esto es un síntoma de que las tarjetas no son lo suficientemente detalladas, produciendo estimaciones irreales. Aumentar la granularidad de las tarjetas, descomponer en subtarjetas.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 23: Planificación XP: El Tracker
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 24: Funciones del Tracker
Debe saber si el equipo puede cumplir con plazos.
Usualmente este trabajo no es de tiempo completo.
El rol del coach y tracker se pueden mezclar.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 25: Funciones del Tracker (cont)
El tracker debe medir la velocidad del equipo.
Por lo general el trabajo del tracker es pasivo mientras no se detecte algún problema.
Maneja el historial de medidas de los tiempos en el equipo.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 26: Tracker – Plan Desarrollo
Se utilizan tarjetas:
Las tarjetas pueden ser organizadas en dos stacks, las que entran según ordenadas según prioridad y las descartadas.
Se pueden pegar copias de las tarjetas en una pizarra, cuyos tamaños sean proporcionales a su tiempo estimado.

## Slide 27: Tracker – Plan Iteración
Esta etapa requiere un control bastante activo por parte del tracker, revisando cuántas tarjetas han sido completadas y cuántas tareas ha completado cada programador.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Iteración: N Fecha Inicio Fecha Fin
Tarjeta: tarea tarea tarea...
Tarjeta: tarea tarea tarea...
Iteration Plan

## Slide 28: Tracker – Plan de Iteración
El tracker debe hablar personalmente con cada programador y preguntarles con respecto a las tareas asumidas:
¿Cuántos días ideales has trabajado en esto?
¿Cuántos días ideales necesitas para terminarlo?
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 29: Tracker – Test aceptación
Para controlar esta etapa, el tracker debe hacer gráficos con la cantidad de test aprobados y rechazados diariamente.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega
Test diarios
Pasados
Fallados

## Slide 30: Consejos
¿Qué pasa un programador reporta mucho menor tiempo ideal empleado en una tarea?
Hay que ver con cuidado qué sucede, puede no significar nada, pues ha estado ayudando, o puede ser que ha estado desperdiciando el tiempo.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 31: Consejos (cont)
¿Cómo dar realmente por terminada una tarea?
Una buena opción es dejar que el mismo cliente sea quien la marca como terminada basandose en los test de aceptación previamente definidos.
Además cada vez que se termina una tarea, alguno de los programadores que participó puede hacer una demo.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 32: Consejos (cont)
¿Qué pasa cuando el tracker debe autoevaluarse en el avance de las tareas?
Para no afectar la objetividad, podria ser más conveniente que el tracker no asuma tareas, sino que ayude al resto de los programadores.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 33: Consejos (cont)
¿Qué hacer si una tarea planificada no puede ser cumplida por un programador?
Buscar alguien que lo reemplace, stand-up meeting, pedir al cliente que quite una tarjeta o que la descomponga en subtarjetas.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 34: Painless Scheduling
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 35: Painless Scheduling
Utilizar planilla sencilla y memorizable.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 36: Painless Scheduling (cont)
Descomponer funcionalidades en tareas específicas.
  Obliga a pensar los pasos a dar.
  Sólo el programador puede estimar.
  Elegir tareas bien detalladas (2-16 hrs.)
Mantener est. original versus actual.
  El programador aprende a estimar.
Actualizar diariamente la planificación.
  No debe tomar más de 3 minutos.
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 37: Painless Scheduling (cont)
Considerar “tiempos muertos”.
Abordar las tareas en forma secuencial.
  Completar tareas (¡sin bugs!)
Considerar tiempos de integración.
Considerar “colchones de tiempo”.
  Para imprevistos.
Nunca dejar que el administrador estime tiempos.
Priorizar tareas:
  Sacrificar funcionalidad, ¡no calidad!
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 38: Pros y Contras
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 39: Pros y Contras
Pros:
Planificación más dinámica
Mayores posibilidades de cambio
Mejores estimaciones de tiempo
Mejor seguimiento del estado de las tareas
Se privilegia calidad de software
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 40: Pros y Contras
Contras:
Es más difícil tener “the big picture”
Limitaciones de quitar tarjetas
Escepticismo del Cliente
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega

## Slide 41: Referencias
Extreme Programming Explained, Kent Beck
http://c2.com/cgi/wiki?PlanningGame
Kent Beck & Martin Fower, “Planning Extreme
Programming.” Adison – Wesley, 2000.
William Wake, “Extreme Programming Explored.”
Adison – Wesley, 2000.
“Extreme Programming, Pocket Guide.” O'Reilly.
http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000245.html
CC62V - Tracking XP
Germán Castro, Valeria Herskovic, Pedro Ortega