## Plan
Producto | Tarea | Prioridad | ID Tarea | Descripción Tarea | Responsable | Orig. Est. | Ocup. Actual. | LastUpdatedRow | Rest. Est. | Total Actual.
Capacitacion PHP | Diseño Moduilo: Acceso a BD | 1 | Cap.PHP.1 | Aquí se enseña a acceder a una BD desde PHP | cristian | 1 | 0 | #VALUE! | 1 | 1
Indexacion Header | Podar optiomiza Integrado | 2 | IndexH.2 | Podar optimiza Integrado | cristian | 1 | 0.25 | #VALUE! | 1 | 1.25
Indexacion Header | Desa. Valida | 1 | IndexH.3 | Desa. Aplicación de Pareo | cristian | 9 | 0 | #VALUE! | 9 | 9
Indexacion Header | SPV Indexa H | 1 | IndexH.4 | Usando como Base SPV Experto INP- Revisar Estados de Pareo… | cristian | 5 | 4 | #VALUE! | 5 | 9
Indexacion Header | Revision y Pruebas de Operación Indexa 2 | 1 | IndexH.5 | Diferenciar DDTotal DDNombre (Parcial) | cristian | 4 | 0 | #VALUE! | 4 | 4
Indexacion Header | Revisar Estados en SPV Experto | 1 | IndexH.6 | Revisar manejo Estados en SPV Experto (viene de SPV H) | cristian | 5 | 0 | #VALUE! | 5 | 5
Indexacion Detalle | Modifica BD | 1 | IndexD.101 | Modificacion Tablas y SP | carlos | 2 | 1.5 | #VALUE! | 2 | 3.5
Indexacion Detalle | Modifica Nuevo Modelo Indexa 1 | 2 | IndexD.102 | Modifica Nuevo Modelo Indexa 1 | carlos | 4 | 2 | #VALUE! | 4 | 6
Indexacion Detalle | Modifica Nuevo Modelo Valida (1 con 2) | 1 | IndexD.104 | Modifica Nuevo Modelo Valida (1 con 2) | carlos | 4 | 2 | #VALUE! | 4 | 6
Indexacion Detalle | Modifica Nuevo Modelo SPV | 3 | IndexD.105 | Modifica Nuevo Modelo SPV | carlos | 4 | 0.5 | #VALUE! | 4 | 4.5
Indexacion Detalle | Modifica Nuevo Modelo Carga Tablas Matrices | 1 | IndexD.106 | Modifica Nuevo Modelo Carga Tablas Matrices | carlos | 2 | 2 | #VALUE! | 2 | 4
Indexacion Detalle | Definir Transacciones Sistema | 1 | IndexD.107 | Definir Transacciones Sistema | carlos | 4 | 1.25 | #VALUE! | 4 | 5.25
Aplicación Genera Registro INP | Esqueleto App Genera Registro | 3 | Entrega.AppGenera.1 | Armar Esqueleto Aplicación Genera Registro 'Detalle' | carlos | 2 | 7.5 | #VALUE! | 2 | 9.5
Aplicación Genera Registro INP | Detalle de generacion registros + header | 3 | Entrega.AppGenera.2 | Ir al detalle de la Generacion de Registros + Header | carlos | 6 | 0 | #VALUE! | 6 | 6
Nuevo Mapa | Modificación Mapa Actual | 3 | Mapa.Modificar.1 | Agregar actividad "valida" y eliminar caminos | carlos | 8 | 2 | #VALUE! | 8 | 10
Pulsacion LTS | Cambios en aplicaciones a produccion | 1 | PulsLTS.Prod.1 | Traspasar cambios en aplicaciones Folio1, Folio2, SPV a producción | carlos | 10 | 0 | #VALUE! | 10 | 10
Indexacion Detalle | Modifica Nuevo Modelo Indexa 2 | 1 | IndexD.103 | Modifica Nuevo Modelo Indexa 2 | carlos | 4 | 0.5 | #VALUE! | 4 | 4.5

## Tracking
Fecha | ID Tarea | Ocup | Rest | Desarrollador | Anotaciones | Producto
2005-03-11 | IndexD.101 | 1.5 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-11 | IndexD.107 | 1 | 1 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-11 | IndexD.106 | 2 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-11 | IndexD.102 | 1 | 1 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-11 | Otros | 3 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-11 | IndexH.1 | 0.1 | 0 | david |  | Otros
2005-03-11 | IndexH.2 | 0.25 | 0 | david |  | Indexacion Header
2005-03-11 | indexH.4 | 4 | 10 | cristian |  | Indexacion Header
2005-03-14 | IndexD.107 | 0.25 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-14 | IndexD.102 | 1 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-14 | IndexD.103 | 0.5 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-14 | IndexD.104 | 2 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-14 | IndexD.105 | 0.5 | 0 | carlos |  | Indexacion Detalle
2005-03-14 | Entrega.AppGenera.1 | 2.5 | 0 | carlos |  | Aplicación Genera Registro INP
2005-03-14 | Otros | 2.5 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-15 | Mapa.Modificar.1 | 1 | 0 | carlos |  | Nuevo Mapa
2005-03-15 | Otros | 2.5 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-15 | Otros | 0.5 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-15 | Otros | 3 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-15 | Otros | 1.5 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-18 | Otros | 1 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-19 | Entrega.AppGenera.1 | 2.5 | 0 | carlos |  | Aplicación Genera Registro INP
2005-03-20 | Otros | 2.5 | 0 | carlos |  | Otros
2005-03-21 | Mapa.Modificar.1 | 1 | 0 | carlos |  | Nuevo Mapa
2005-03-22 | Entrega.AppGenera.1 | 2.5 | 0 | carlos |  | Aplicación Genera Registro INP
2005-03-23 | Otros | 2.5 | 0 | carlos |  | Otros

## Métricas
Datos del proyecto
Cantidad de Desarrolladores | 5
Horas de trabajo por día | 8
Jornada laboral comprometida (promedio) | 40%
Tareas Finalizadas
Total Estimaciones | 0
Total Ocupado | 0
Velocidad relativa | #NAME? | Relacion entre tiempos estimado y los realmente ocupados
Disponibilidad
Total ocupado en tareas no planificadas | 19
Total de horas trabajadas | 23.5
Disponibilidad | 19.15% | Relacion entre lo planificado y no planificado
Velocidad de Desarrollo Calculada | #NAME? | Se puede usar para ajustar la velocidad estimada de desarrollo
Velocidad de Desarrollo Estimada | 75% | Aquí definen la velocidad que Uds. creen que será la correcta
Tiempo Estimado de Llegada
Horas restantes planificadas | 75
Tiempo Estimado de Arribo (horas) | 100 | Con un desarrollador con dedicacion completa
Tiempo Estimado de Arribo Corregido (días) | 6.25 | Considerando numero de desarrolladores y jornada
Note on B15: Avillena: Ej: 200% = doble de velocidad con respecto a lo estimado

## Hitos
Tarea | Deadline | Notas

## Versiones
Fecha | Descripción
2005-03-01 | Versión Inicial
2005-04-11 | Se arregla métrica ETA : Se dividia por "Otros", pero debia dividirse por "Disponibilidad"
2005-04-18 | Tracking : Se agrega lookup a producto que engloba a una tarea. Esto facilita crear un reporte de producto trabajado por día
2005-03-21 | Métricas: Se separa el error de estimación de tiempo estimado de arribo. Se redefine este concepto como "velocidad de desarrollo", entendido como sigue: un 100% de velocidad implica que el proyecto se ejecuta exactamente en el tiempo estimado