## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
Motoniveladora

## Slide 2: TERMINACIÓN
Operaciones necesarias para dar la forma final a la superficie.
Esparcimiento de bases.
Perfilado (Longitudinal y transversal de caminos), curvas verticales, pendientes y bombeos.
Conservación de caminos.
Equipo clásico: motoniveladora (grader)

## Slide 4: Motoniveladora

## Slide 5: MOTONIVELADORA
Son adecuadas para excavar y empujar material blando y en pequeñas cantidades debido a la debilidad estructural de la pala (en comparación a una topadora)
Además de la pala o cuchilla (moldboard) suelen estar equipadas con escarificadores pequeños (rastrillo) o ripper.

## Slide 6: MOTONIVELADORA
Movimientos de la pala
  Variar su ángulo respecto del avance de la máquina, incluso puede ponerse paralela al eje de la máquina.
  Subir/bajar e inclinarse respecto del plano de trabajo de la máquina.
  Puede variar el “ángulo de ataque” ( ->)
    \ para cortar, pero puede material pasa sobre hoja
    / para mezclar y pasadas rápidas. La hoja tiende a levantarse.
  Si el material es muy duro hay que escarificar. Incluso pueden removerse dientes del escarificador si es necesario.

## Slide 7: Motoniveladora - Palas

## Slide 8: Motoniveladora
Estimación del esparcimiento de material:
Yardas cúbicas en banco = 3.0 x HP
(1 yd3 = 0,7646 m3)
Operar a la máxima velocidad que el cambio permite:
Mantención caminos | 2ª - 3ª
Esparcimiento material | 3ª - 4ª
Mezcla de material | 4ª - 6ª
Corte | 1ª
Perfilar | 2ª - 4ª

## Slide 9: Motoniveladora
Para recorridos <300m es más rápido y seguro retroceder en lugar de dar vuelta.
La eficiencia está en relación al Nº de pasadas. Habilidad del operador + planificación.
Tiempo = (Nº pasadas x Dist) / (V x Ef)
Ef = 60%