###### MAGISTER EN GESTION DE OPERACIONES

##### CURSO        : IN72K, Tecnologías de la Información y Rediseño de Procesos

### PROFESOR: Samuel Varas

SEMESTRE: Primavera 2005

#### Auxiliar 13

09/11/2005

Problema 1

La empresa consultora MATS desea analizar la secuencia de ejecución de actividades que debe seguir en cada uno de los proyectos de limpieza de datos en los que trabaja, a modo de minimizar el tiempo de ejecución total por proyecto, dado los altos costos asociados a sueldos y multas por no cumplimiento de las fechas de entrega garantizadas al cliente. Firmado el contrato de acuerdo con el cliente, se deben pedir los datos con los que se trabajarán, los cuales tardan 7 días en llegar. Una vez que llegan los datos, se deben realizar dos tareas consistentes en revisar datos faltantes y outliers o valores fuera de rango.

Para revisar datos faltantes, se pueden ocupar dos técnicas: CHNT la cual tarda 1 día o BKN que tarda 2 días. En caso de ocupar la técnica CHNT se debe realizar una actividad de revisión manual extra y además la redacción de un informe, mientras que si se ocupó la técnica BKN sólo se debe realizar el informe. La revisión manual tarda siempre 1 día mientras que la redacción del informe es siempre de 2 días.

Por otro lado, para revisar outliers o valores fuera de rango también existen dos técnicas: CHNT que tarda 2 días y BKN que tarda 5 días. Tras la técnica CHNT se debe realizar un informe que tarda 2 días, mientras que la técnica BKN genera un informe automáticamente por lo cual no es necesario realizar esa actividad posterior.

Una vez que los empleados de MATS terminan de realizar todas las tareas descritas, los informes demoran 1 día en llegar al cliente tras lo cual se termina el proceso.

- Suponiendo que no existen tiempos muertos, modele el problema de MATS a través de un hipergrafo dirigido indicando hipernodos, hiperarcos y el vector de pesos asociado a los hiperarcos.

- Identifique al menos 2 hiper-rutas.

- Plantee y resuelva el problema de MATS encontrando el plan de ejecución óptimo en término de tiempo de ejecución.

- ¿Cuál es el tiempo total de ejecución para el plan de ejecución óptimo encontrado?

Solución:

- El problema de MATS se puede modelar a través del hipergrafo de la siguiente figura:

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

Los vértices representan:

| Hipernodo | Evento |
| --- | --- |
| 0 | Firma de un nuevo contrato |
| 1 | Necesidad de empezar a buscar datos faltantes |
| 2 | Necesidad de empezar a realizar detección de outliers |
| 3 | Necesidad de revisar manualmente lo realizado con técnica CHNT |
| 4 | Necesidad de empezar informe |
| f | Proyecto terminado |

Los hiperarcos y el vector de pesos son:

| Hiperarcos (referido frente al hipernodo o evento al que responde) | Acción | Vector de pesos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Solicitud de envío de datos | 7 |
| 1 (1) | Revisión de datos faltantes CHNT | 1 |
| 1 (2) | Revisión de datos faltantes BKN | 2 |
| 2 (1) | Búsqueda de outliers CHNT | 2 |
| 2 (2) | Búsqueda de outliers BKN | 5 |
| 3 | Revisión manual | 1 |
| 4 | Redacción de informe | 2 |

- Dos hiper-rutas sobre el hipergrafo modelado pueden ser las siguientes:

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

- El problema es el siguiente:

1.minρ∈Πoff(ρ)=f02.minρ∈Πoff(ρ)=mine∈O(v0)

- f(ρof)=

Donde fo en este caso es 1 y representa el día que tarda la empresa en enviar el trabajo al cliente una vez que este se encuentra finalizado. Eventualmente se podría haber añadido un hiperarco que saliera del nodo Vf con peso 1, el cual llegara a un nodo final Vf’, para lo cual fo habría sido 0.

Dado que no existen restricciones, podemos ocupar el algoritmo backward presentado en clases. La implementación del algoritmo se muestra gráficamente, donde encima de cada nodo k se presenta el valor de F(kf).

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

3

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

3

2

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

3

2

5

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

3

2

5

4

V1

V2

V3

V4

Vo

Vf

7

5

2

1

2

1

2

1

3

2

5

4

12

Observación: El algoritmo visto en clases considera las iteraciones desde los hipernodos 2 a n. Dada la notación ocupada para modelar el problema (hipergrafo no se encuentra ordenado en orden topológico inverso como fue visto en cátedras), luego para no cambiar la notación, el algoritmo ocupado fue iterar desde los hipernodos 4 a 0 (decreciente para que el algoritmo efectivamente sea backward).

- Para el plan de ejecución óptimo, el tiempo total de ejecución corresponde a 12 días.