## Slide 1: Gestión del Riesgo, de Proyectos y Programas

## Slide 2: Tabla de contenidos
Gestión de Proyectos
Administración de riesgos de proyectos
Ejercicio

## Slide 3: Un Proyecto, es siempre un cambio
A
B
A
B
conceptualización
diseño
ejecución
financiamiento

## Slide 4: Cuatro frases clave…
No hay proyecto en la historia de la humanidad que se haya terminado a tiempo, dentro del presupuesto, y con las mismas personas que lo comenzaron.
La gerencia de proyectos no es para los débiles del corazón.
Todo proyecto cambia cosas. Los cambios, por definición, acarrean fricciones y conflictos. El jefe de proyecto que se queja de que su proyecto tiene conflictos es tan absurdo como el siquiatra que se queja que le tocan puros pacientes con problemas.
El principal problema institucional de la gestión de proyectos, en prácticamente todas partes, es el “sindrome de la carrera de postas”… unos lo crean, otros lo diseñan, otros lo financian, otros lo ejecutan, todos consideran que el responsable de la fase anterior cometió errores, y… nadie es responsable de que el dinero sea en definitiva bien gastado para conseguir resultados. Es como un caballo diseñado por un comité… que resulta ser como un camello.

## Slide 5: “Etapas” de un proyecto solo por diversión
Optimismo general
Fase de desorientación
Período de relajamiento incontrolado
Desconcierto general
Búsqueda implacable de culpables
Sálvase quien pueda
Castigo ejemplar a los inocentes
Terminación inexplicable del proyecto
Condecoración y premio a todos los NO participantes

## Slide 6: La Gerencia de Proyectos es una disciplina científica, tan formal como la Gerencia de Finanzas o la Astronomía
Centenares de libros y publicaciones
Materiales del BID
Project Management Institute
Harvard Business Review
Journal of Project Management
Sloan Management Review
Existen numerosos estudios serios con aportes y conclusiones relevantes para la Gestión de Proyectos

## Slide 7: ¿Qué es un proyecto?
Es un set de recursos humanos, financieros y materiales asignados para lograr un objetivo predeterminado dentro de un marco de tiempo y presupuesto.
En la mayoría de los proyectos públicos, el objetivo es obtener, en el sentido de ganancia social, un “outcome” asociado a una política pública. Para que esto sea posible, todos los eslabones de la cadena tienen que funcionar satisfactoriamente, …. y todos enlazados.
    Concepción
    Formulación
    Aprobación
    Ejecución
    Post-evaluación
Análisis Organizacional

## Slide 8: Principales Actividades de la Planificación
Declaración del Alcance
Definición de los Objetivos
Restricciones
Supuestos
Descripción del Gran Objetivo
Definición de Actividades
Planificación de los Recursos
Elaboración de Agenda
Formulación del Plan del Proyecto
ACTIVIDADES CENTRALES
PROCESOS DE APOYO
Planificación de Calidad
Planificación de Comunicaciones
Administración del Riesgo
Planificación Organizacional
Planificación de Adquisiciones
Estimación de duración de actividades
Secuencia de actividades
Estimación de costos
Elaboración del Presupuesto
Definición de una estrategia política de intervención !

## Slide 9: Técnicas de planificación
La metodología de planificación más común es la de barras (Gantt), aunque existen otras (PERT, DPI, etc.)
MS Project es la más usada, permite incorporar diferentes grados de complejidad, desde el “timing” de las actividades, hasta los recursos y responsables por actividad
Entrega output de gran valor agregado y una variedad de formas gráficas (camino crítico, costos agregados por macroactividades, etc.)
Es amigable, flexible y universal
El problema de estas técnicas es que no aceptan amigablemente “soluciones” o caminos alternativos (cosa frecuente en proyectos)

## Slide 10: MS Project… un ejemplo

## Slide 11: Información: Algunos temas claves
¿Qué información debo compartir con los padrinos del proyecto y otros stakeholders para tenerlos informados del estado del proyecto…y por lo tanto “protegerlo”?
¿Qué información necesito de otros proyectos en la organización que se relacionan con mi proyecto?
¿Qué información necesito de la institución y del entorno para validar continuamente que mi proyecto está alineado con la estrategia global?
Recuerde: los gobiernos NO son entidades monolíticas, están compuestas por instituciones y personas con diferentes agendas, que se desarrollan en el tiempo. Entonces…modifican los objetivos… y si usted no se mantiene constantemente en ese camino, no está manejando adecuadamente los riesgos del proyecto.

## Slide 12: Un asunto clave
La probabilidad de fracaso… y la duración de una negociación… y de un programa … son directamente proporcionales al cuadrado del número de instituciones participantes en ella.

## Slide 13: Un concepto relevante
“Project Charter”: documento preparado por el Jefe del Proyecto, con breves lineamientos respecto del alcance del proyecto, profesionales que se necesitan, recursos requeridos, presupuesto, programación de actividades, procesos de toma de decisiones y plan de comunicación.
Notes: 25

## Slide 14: Estructura del Project Charter
Propósito y alcances
Establecimiento del proyecto
Designación y autorización del Gerente del Proyecto
Responsabilidad del Gerente del proyecto
    a) Soporte de las responsabilidades en la organización, y procesos de toma de decisión.
    b) Organización y estructura del proyecto y UE
Inicio del Proyecto
    a) Plan formal del proyecto y programación de actividades
    b) Presupuesto aprobado
    c) Kick off meeting
Personal del Proyecto y de la Contraparte
    a) Asignación al proyecto y verdadera disponibilidad de tiempo
    b) Reporte de la estructura
    c) Logros de Desempeño e indicadores
Plan de Comunicación y Plan de Auditoría
Definiciones y formularios de instancias formales.
Apéndices
Notes: 25

## Slide 15: Kickoff o lanzamiento
Todo proyecto requiere de una reunión de “kickoff”, la primera reunión formal del equipo del proyecto y los “stakeholders”. Como mínimo esta reunión debería lograr:
  Presentar a los miembros del equipo, a los stakeholders, y al personal de contraparte.
  Revisar el alcance preciso del proyecto
  Revisar los resultados esperados del proyecto
  Identificar los riesgos potenciales y los planes preliminares para mitigar esos riesgos (discutir los riesgos conocidos en las reuniones de kickoff porque provee de un forum para discutir los riesgos y por lo general concluye en planes o estrategias que facilitarán su control)
  Presentar planes inmediatos para el proyecto y describir claramente que espera, en los próximos días, cada miembro del equipo de proyecto y de la contraparte.
  Definir los mecanismos y calendarios de información y toma de decisiones.
Notes: 25

## Slide 16: Término anticipado de proyectos
Es importante transmitir el concepto de que el término anticipado de un proyecto a tiempo es una buena gestión y no un fracaso personal o del equipo
Causas frecuentes
  Cambios en el entorno (político, regulación, etc.)
  Variación de la probabilidad de éxito.
  Aumento de los costos asociados.
  Carencias de recursos críticos.
  Cambios estratégicos o políticos.
  Surgimiento de proyectos conflictivos o paralelos
Los recursos del país estarán mejor utilizados si preferimos “ponernos colorados una vez, reconociendo el error, y no sonrojarnos 100”, con cada complicación que aparezca una y otra vez.

## Slide 17: Transferencia de resultados… algunas recomendaciones para su éxito
Mantener informadas (y ojalá involucradas) a las unidades operativas de las dificultades y resultados del proyecto.
Implementar pruebas piloto si es posible.
Facilitar el flujo de conocimiento a través de actividades formales e informales (reuniones, seminarios, almuerzos, etc.).
Transferir al personal de la institución prácticas de Administración de Proyectos y conceptos generales de gestión. Prácticamente todo proyecto debiera contener una componente de “management training” para el personal de la organización…ya que es frecuente que no tengan estas habilidades

## Slide 18: Transferencia de resultados… algunas recomendaciones para su éxito
Y hay que recordar siempre que el 90% de las causas de fracaso de proyectos NO son técnicas, sino humanas, organizacionales y por conflictos.
Mantener en la dirección del proyecto uno o más co-responsables de la propia organización.
Contar con un “corresponsal de puesta en marcha” desde la generación del proyecto en cada tema que deberá ponerse en marcha

## Slide 19: Gestión integral del proyecto
Gestión
Técnica
Gestión
Social
Gestión
Política
++
= GIP
Existen distintas formas de implementar la GIP

## Slide 20: Capacidades requeridas por el gerente de proyectos
Tener la capacidad de “ver bajo el agua”
La habilidad de resolver la problemática política y manejar las relaciones interpersonales
La habilidad de anticipar los potenciales conflictos dentro del equipo o del entorno
La habilidad de cumplir con un alto nivel de inteligencia emocional
La habilidad de saber repartir su tiempo entre las actividades de dirección del proyecto y otras (ejecución y otros deberes)
Formar un sólido y motivado equipo de trabajo
Encausar el proyecto en función de los objetivos

## Slide 21: Además, él debe...
ser el foco para la toma de decisiones
ser sensible a las necesidades de los demás
saber cómo aprovechar la organización
mantener un enfoque multidisciplinario
guiar y motivar al grupo
planear, organizar y controlar
asegurar requisitos administrativos
coordinar el grupo
balancear el proyecto vs. las necesidades organizacionales
balancear la creatividad vs. el control
resolver conflictos
Establecer permanentemente los objetivos del
proyecto, evaluando continuamente su validez,
percibiendo las dificultades asociadas con su
logro, dándoles forma y solución
La capacidad técnica
es una condición
necesaria pero no
suficiente

## Slide 22: 12 Problemas más frecuentes en la gerencia de proyectos
Requisitos poco claros
Atrasos en aprobaciones internas y externas, en obtener fondos, en conseguir otros insumos
Conflictos con otras partes de la organización
Cambios en el equipo
Conflictos intraequipo
Poca competencia técnica
Poca adecuación a necesidades del usuario
Poco uso de información relevante
Poco envío de información al usuario
El equipo no tiene claro el objetivo del proyecto
Mala transferencia de resultados
No se entiende el papel del líder
¡¡Sólo 1 de 12
causas es de
índole técnica!!

## Slide 23
1.1 Desarrollo del Plan
del Proyecto
1.2 Ejecución del Plan del
Proyecto
1.3 Control de Cambios Integrado
2.1 Iniciación
2.2 Planificación del Alcance
2.3 Definición del Alcance
2.4 Verificación del Alcance
2.5 Control de Cambios del Alcance
3.1 Definición de Actividades.
3.2 Secuenciamiento de Actividades
3.3 Estimación de la Duración
de las Actividades.
3.4 Desarrollo del Cronograma
3.5 Control del Cronograma
4.1 Planificación de los Recursos
4.2 Estimación de Costos
4.3 Asignación del presupuesto
de Costos
4.4 Control de Costos
5.1 Planificación de la
Calidad
5.2 Aseguramiento de la
Calidad
5.3 Control de Calidad
6.1 Planificación de la
Organización
6.2 Asignación del Personal
6.3 Desarrollo del Equipo
7.1 Planificación de las
Comunicaciones
7.2 Distribución de la
Información
7.3 Informe de Rendimiento
7.4 Cierre Administrativo
8.1 Planif. de la Gestión de Riesgos
8.2 Identificación de Riesgos
8.3 Análisis Cualitativo de Riesgos
8.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos
8.5 Planif. Respuesta a Riesgos
8.6 Sup. y control de Riesgos
Gestión de Proyectos
2.Gestión del Alcance del
Proyecto
1.Gestión de Integración del
Proyecto
3.Gestión de Tiempos del
Proyecto
5.Gestión de la Calidad
del Proyecto
4.Gestión de Costos
del Proyecto
6.Gestión de Recursos
Humanos
8.Gestión de Riesgos
del Proyecto
7. Gestión de las
Comunicaciones
9.1 Planif. de las Adquisiciones
9.2 Planificación de la búsqueda
de proveedores
9.3 Búsqueda de Proveedores.
9.4 Administración del Contrato
9.5 Cierre del Contrato
9.Gestión de las Adquisiciones
del Proyecto

## Slide 24: Tema crítico: la post-evaluación
Los recursos del país se están gastando única y exclusivamente para lograr un impacto final adecuado, y cuya relación beneficio costo sea positiva. Las preguntas que debemos hacernos son:
¿Cuáles fueron los propósitos de política pública que determinaron el lanzamiento de este proyecto?
¿De qué manera ha operado esta intervención, y cuáles son las relaciones de causa y efecto que producen sus impactos directos e indirectos?
¿Cuáles son los elementos de contexto y entorno que influyeron positiva o negativamente en la conducta de los usuarios y el desempeño del proyecto?
¿Cuáles son los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, calidad y economía de recursos públicos que permiten medir su producto (output), su impacto (outcome) directo y las externalidades indirectas?
¿Con qué metodología, que sea prácticamente aplicable, se separarán los efectos ambientales externos, de los efectos directamente atribuibles a la intervención pública que se está evaluando?
¿Cuáles son los valores de los indicadores cuantitativos que se obtienen como resultado de la evaluación?
¿Cómo se comparan estos indicadores con los de programas similares?
¿Cuáles son las consideraciones cualitativas que se derivan de la evaluación?
En definitiva, ¿en qué medida se han logrado los propósitos de política pública inicialmente concebidos, y a qué costo?
¿Cuáles son las recomendaciones y lecciones aprendidas para el futuro?

## Slide 25: Administración del Riesgo
Los riesgos de un proyecto son incertidumbres o vulnerabilidades que pueden causar desviaciones respecto al plan original.
El riesgo en un proyecto no puede ser totalmente eliminado.
El objetivo de la herramienta es minimizar el impacto de incidentes no planificados en el proyecto, identificando y administrando los riesgos potenciales antes de que ocurran consecuencias negativas.
La Administración del Riesgo identifica, analiza y gestiona los riesgos del proyecto.
El propósito del análisis de riesgo es determinar la exposición a ellos, en el tiempo, costo, ejecutabilidad, calidad, impacto o incluso en la dimensión político-estratégica. Por lo tanto, la administración del riesgo se preocupa no solo en identificar los riesgos, sino también en tratar de reducirlos a un nivel aceptable.

## Slide 26: Gestión del Riesgo
La administración del riesgo puede usarse en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto, por ejemplo:
  Antes de que comience
  Cuando se asume la responsabilidad de un proyecto en progreso
  Durante los planes de revisión
  Cuando ocurren desviaciones significativas respecto del plan
En definitiva:
El RIESGO tiene que GESTIONARSE, y tiene que gestionarse de una MANERA PROACTIVA, no reactiva

## Slide 27: Principales fuentes de Riesgo
Incertidumbre
Riesgo del Entorno
Riesgo del Proceso
Riesgo en la Toma de decisión
Relacionado con aspectos legales, prioridades de los stakeholders, participación ciudadana
Relacionado con el proceso de ejecución
Relacionado con la relevancia y confiabilidad de la información que puede afectar la toma de decisión
Riesgo en la Gestión del proyecto
Relacionado con la distribución del tiempo, recursos, calidad del proyecto, áreas de gestión
Riesgo Organizacional
Relacionado con el alcance, tiempo, costo, finanzas, relaciones humanas

## Slide 28: Administrar el Riesgo
Los riesgos pueden cambiar durante el curso del proyecto.
Nuevos riesgos pueden identificarse a medida de que se tiene más información, y los riegos actuales pueden ser eliminados por influencias internas y externas. Por lo tanto, la administración del riesgo es una función continua en la gestión de un proyecto.
Los “Project Managers” deben revisar y discutir el plan de riesgos en el inicio de cada nueva etapa.
Componentes principales y secuencia del plan de administración de riesgo:
Identificación de Riesgo
Realizar análisis de impacto de riesgo
Desarrollar e implementar planes de contingencia o
prevención del riesgo
Monitorear y actualizar el perfil del riesgo

## Slide 29: Desarrollo e Implementación de Planes de Contingencia o Prevención de Riesgo
El objetivo de este paso es identificar actividades “rentables” para reducir, contener y/o controlar los riesgos del proyecto.
La administración del riesgo tiene tanto costos tangibles como costos intangibles.
  Tangibles = costo y tiempo
  Intangibles = relacionados con la percepción, estrategia institucional, política y voluntad.
Dos tipos de acciones pueden usarse para reducir el riesgo de proyecto:
  Acciones Preventivas
    La acción preventiva modifica el entorno del proyecto para minimizar el riesgo. Cuando se identifica una situación potencial de riesgo, se deben evaluar cursos alternativos de acción para determinar si el outcome no deseado puede evitarse a un costo razonable.
  Acciones de Contingencia
    Las acciones de contingencia generan un colchón para eventos inesperados. Un plan de contingencia se debe desarrollar cuando las acciones preventivas no son viables o son muy costosas.

## Slide 30: Conceptos clave para el ejercicio
Una definición clave para este ejercicio: un RIESGO es algo malo que está pasando ahora o puede pasar en el futuro (visto desde la perspectiva de cual fue el propósito original del proyecto).
De acuerdo con esa definición, un evento riesgoso TIENE que incluir un verbo en la oración.
  Por ejemplo, la oración incorrecta podría ser “fondos de contraparte”, la correcta sería “el gobierno puede suspender la asignación de fondos de contraparte”
Si está pasando ahora, la probabilidad de esto es 100%. Si puede pasar en el futuro, tienes que asignar una probabilidad de ocurrencia a través de tu “sensación de estómago” y tu “cerebro difuso”.
Usted está evaluando los riesgos como se ven hoy en día, no como se vieron ni como se verán (pasado o futuro).
Usted está evaluando los riesgos sin que nada nuevo se haya hecho para prevenirlos. En otras palabras, no confunda los riesgos presentes con el plan de acción para minimizarlos.

## Slide 31: Pasos
Llenar la lista de posibles riesgos de cualquier tipo, pensando en todas las fuentes posibles:
  Políticos, financieros, procedimientos administrativos, problemas de gestión, costos excesivos, tiempos excesivos, calidad final de productos e impactos.
  Algunos eventos riesgosos pueden tener impacto en más de uno de estos temas, no se preocupe demasiado de esto. En este momento, no los agrupe en categorías, permita que su imaginación fluya libremente.
Asignar a cada evento una probabilidad de ocurrencia (si está ocurriendo actualmente es de 100%) y una evaluación de impacto negativa de este evento de 1 a 5 (5 significa un impacto MUY MALO Y MUY DAÑINO para la ejecución y/o impacto final, y 1 es un impacto MINIMO de este evento)
Multiplicar los dos items en la matriz y mostrar los resultados como sigue:

## Slide 32: Matriz de Riesgo B
Ahora, recopile los MAYORES riesgos (por ejemplo, cuyo producto está por encima de 300) y agrúpelos en lo que USTED considere categorías relevantes, llenando el nuevo formato:
  Un riesgo puede tener impacto en dos o más categorías, no se preocupe demasiado en esto y elija una
CATEGORIA | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRODUCTO
POLITICO |  |  |  | 
PRESUPUESTAL |  |  |  | 
ETC. |  |  |  | 

## Slide 33
Reducción Impacto Programa
Diagrama Sistémico Programa Parsalud
Retraso o detención ejecución programa
Falta de Mecanismos y criterios de priorización en el Diseño
Falta de Ownership por parte del MINSA-SIS
Inestabilidad política genera visión de CP;
Falta de Visión de Reforma Sectorial
SIS Politizado dificulta programa de focalización
Débil Capacidad de planificación, especialmente de manera participativa
Dificultad para medir el Impacto
Inestabilidad laboral para personal de la UCP
MINSA con poca capacidad de Gestión
Falta de política clara de Descentrali-zación en Salud
Buen sistema de Monitoreo de resultados e impacto

## Slide 34: Matriz de Riesgos Programa Parsalud
Probabilidad de Ocurrencia
RANGE PROBABILITY
1 to 40 Low
41 to 60 Moderate
61 to 80 High
81 t0 100 Very High, Certain
Impacto en el Proyecto
RANGE IMPACT
1 and 2 Insignificant
3 Moderate
4 Serious
5 Catastrophic
Nivel de Riesgo (= PROB. x IMPACT)
RANGE IMPACT
1 to 80 Low Risk
81 to 160 Moderate Risk
161 to 320 Substantial
321 to 500 High Risk

## Slide 35
Gestión de Proyectos
Administración de riesgos de proyectos
Ejercicio: discusión del riesgo de implementación del proyecto Transantiago