Ejercicio N°4

Estimar cantidad de mano de obra y duraciones de las actividades de acuerdo a las siguientes descripciones y cubicaciones

Descripción y Cubicación de Actividades

Replanteo Centro Torre:

Ubicación de la torre y replanteo de su centro

Trazado ejes principales

Trazado del eje longitudinal y transversal de la torre

Balizado Centro Torre

Construcción de monolitos para triangular el centro de la torre

Pre-armado Primer Cuerpo

Se incluye la recepción, ordenamiento y pre armado de dos caras del primer 	cuerpo de la torre, incluyéndose las cantoneras y patas de las fundaciones.

Cerquillos:

|	Colocación de cercos de madera  en cada fundación de la torre y señalización de loe ejes de ellas.

Trazado Malla de Tierra:

A partir de los ejes principales de la torre se  trazan las zanjas correspondientes a lasa excavaciones de la malla de tierra

Tizado de Fundaciones:

A partir de las marcas en los cerquillos se bajan los ejes al suelo y se tiza el perímetro de las excavaciones de cada fundación

Excavación Fundación N°1

|	Excavación a mano en terreno blando. Se requerirá  entibar las excavaciones para evitar derrumbes.

La actividad comprende la excavación de 9 m3,  9 m2 de entibacion y el acopio de los escombros (11.7 m3 ) para el relleno posterior de la excavación

Excavación Fundación N°2

Idem excavación N°!

Excavación Fundación N°3

Idem excavación N°!

Excavación Fundación N°4

Idem excavación N°!

Emplantillado Fundación N°1

Preparación a mano de hormigón pobre ( 190 kg-c/m3) y colocación de 5 cm de hormigón en el fondo de la excavación.

Emplantillado Fundación N°2

Idem Emplantillado Fundación N°1

Emplantillado Fundación N°3

Idem Emplantillado Fundación N°1

Emplantillado Fundación N°4

Idem Emplantillado Fundación N°1

Posición y Tejido 1° Cuerpo

Colocación de las dos caras prearmadas del primer cuerpo en el interior de las excavaciones, apoyado sobre los emplantillados de las excavaciones, y completar el tejido del resto del primer cuerpo. El tejido se realizará a mano

Alineación y Nivelación 1° Cuerpo

Una vez armado el primer cuerpo, ubicado en su posición dentro de las excavaciones, se alinea con respecto a los ejes principales de la torre y se nivelan sus cuatro patas, controlando la verticalidad del primer cuerpo

Apriete Pernos 1° cuerpo

Asegurar el apriete de los pernos del primer cuerpo, para evitar su deformación durante el proceso de hormigonado de las fundaciones

Enfierradura Fundación N°1:

Preparación y Armado de la enfierradura de la fundación

Enfierradura Fundación N°2

Idem Enfierradura Fundación N°1

Enfierradura Fundación N°3

Idem Enfierradura Fundación N°1

Enfierradura Fundación N°4

Idem Enfierradura Fundación N°1

Hormigonado Zapata N°1

Preparación manual y colocación de 1,60 m3 de hormigón (300 kg-c/m3) en la fundación de la torre

Hormigonado Zapata N°2

Idem Hormigonado Zapata N°1

Hormigonado Zapata N°3

Idem Hormigonado Zapata N°1

Hormigonado Zapata N°4

Idem Hormigonado Zapata N°1

Encofrado Pilar Fundación N°1

Preparación y colocación de 2,50 m2 de encofrado de madera

Encofrado Pilar Fundación N°2

Idem Encofrado Pilar Fundacion N°1

Encofrado Pilar Fundación N°3

Idem Encofrado Pilar Fundacion N°1

Encofrado Pilar Fundación N°4

Idem Encofrado Pilar Fundacion N°1

Alinear y Nivelar Encofrado N°1

Centrado del  encofrado acorde con los ejes de las fundación de la torre, bloque y nivelación del encofrado para evitar desplazamientos durante su hormigonado

Alinear y Nivelar Encofrado N°2

Idem Alinear y Nivelar Encofrado N°1

Alinear y Nivelar Encofrado N°3

Idem Alinear y Nivelar Encofrado N°1

Alinear y Nivelar Encofrado N°4

Idem Alinear y Nivelar Encofrado N°1

Hormigonado Pilar N°1

Limpieza de junta de construcción, preparación del hormigón (300 kg-c/m3 ) a mano y colocación

Hormigonado Pilar N°2

Idem Hormigonado Pilar N°1

Hormigonado Pilar N°3

Idem Hormigonado Pilar N°1

Hormigonado Pilar N°4

Idem Hormigonado Pilar N°1

Desencofrado Fundación N°1

Retiro del encofrado, limpieza y aceitado

Desencofrado Fundación N°2

Idem Desencofrado Fundacion N°1

Desencofrado Fundación N°3

Idem Desencofrado Fundación N°1

Desencofrado Fundación N°4

Idem Desencofrado Fundación N°1

Relleno Compactado Fundación N°1

Retiro de las entibaciones, seleccionado del material de relleno, relleno a mano compactado en capas de 20 cm

Relleno Compactado Fundación N°2

Idem Relleno Compactado Fundación N°1

Relleno Compactado Fundación N°3

Idem Relleno Compactado Fundación N°1

Relleno Compactado Fundación N°4

Idem Relleno Compactado Fundación N°1

Montaje Pluma 2° Cuerpo

Izado y afianzado de la pluma en una de las patas del primer cuerpo

Excavación Zanjas Malla de Tierra

Excavación de zanjas de 40x60 cm para alojar la malla de tierra

Tejido 2° cuerpo

Armado del segundo cuerpo a mano pieza por pieza

Copperweld

Perforaciones y relleno con carbón vegetal, para clavar las barras de copperweld

Verticalidad 2° Cuerpo

Verificación topográfica de la verticalidad de la torre, rectificando las posibles desviaciones con un apriete provisional de los pernos

Montaje Pluma 3° Cuerpo

Izado y afianzado de la pluma en una de las patas del primer cuerpo

Tendido Malla de Tierra

Tendido de los conductores de Cu en las zanjas amarrando los cruces con alambre de cobre, para evitar su desplazamiento durante el llenado de las zanjas

Tejido Cuerpo Crucetas

Armado del cuerpo de crucetas a mano pieza por pieza

Soldadura Auto-fusión

Soldadura de auto-fusión de los conductores de cobre de la malla de tierra con las barras copperweld

Tejido  Cruceta N°1

Armado de la cruceta a mano pieza por pieza

Tejido  Cruceta N°2

Idem Tejido  Cruceta N°1

Tejido  Cruceta N°3

Idem Tejido  Cruceta N°1

Tejido Sombrero

Armado del sombrero, a mano pieza por pieza

Relleno Zanjas malla de tierra

Relleno compactado de las zanjas en capas de 20 cm de espesor

Verticalidad de la Torre

Verificación topográfica de la verticalidad de la torre, apriete definitivo de los pernos y fijación de tuercas punteando tuerca-perno

PUNTAZO

GOLILLA