## Slide 1
Institución: Centro de Formación Técnica IPROSEC
Código del Proyecto: CIC0201
Nombre del proyecto:“Mejoramiento integral y reorientación de la Carrera Técnico de Nivel Superior en Programación Computacional a Técnico de Nivel Superior en Tecnologías de Información y Comunicación, impartida por el Centro de Formación Técnica IPROSEC en la Región de Los Lagos”
Director del Proyecto: Sr. Luis M. Catalán Queipuyao
Fecha de Inicio: 31/12/2002
Fecha de Término: 31/12/2005
Período Informado: Desde :31/12/2002 Fecha de inicio
Hasta :30/06/2004 Fecha de corte
Fecha de Visita: 08/07/2004
INFORME ASPECTOS OPERACIONALES Y LOGRO DE OBJETIVOS

## Slide 2: Carta Gantt Proyecto CIC0201

## Slide 4
ASISTENCIA TÉCNICA
Actividad | Empresa Consultora - Procedencia | Fechas de Inicio y Término | Objetivos | Total Monto Gastado (Millones de $) (1) | Total Monto Actividad (Millones de $) (2)
Gestión Institucional |  |  |  |  | 
Gestión Educacional | Catherine Lengrand - Francia | 04/07/2003 11/07/2003 | 1.- Entregar asistencia técnica a los docentes en el uso de metodologías activo – participativas para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 2.- Realizar asesoría en la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje. 3.- Asistir a los docentes en la adecuada utilización de recursos tecnológicos educativos. | 1.973146 | 16.0
TOTAL | 1.973146 | 16.0
Valor correspondiente al total gastado, acumulado hasta la fecha de corte, considerando aporte de contraparte.
Valor correspondiente al Monto total de la Actividad, en el proyecto, considerando aporte de contraparte.

## Slide 5
OBRAS
Actividad | Descripción | Fechas de Inicio y Término | Total Monto Gastado (Millones de $) (1) | Total Monto Actividad (Millones de $) (2)
Obras Nuevas | NO CONTEMPLA | XX/XX YY/YY | 0.0 | 0.0
Ampliaciones | NO CONTEMPLA | XX/XX YY/YY | 0.0 | 0.0
Reparaciones y Acondicionamiento | NO CONTEMPLA | XX/XX YY/YY | 0.0 | 0.0
TOTAL | 0.0 | 0.0
Valor correspondiente al total gastado, acumulado hasta la fecha de corte, considerando aporte de contraparte.
Valor correspondiente al Monto total de la Actividad, en el proyecto, considerando aporte de contraparte..

## Slide 6
BIENES
Actividad | Descripción (1) | Detalle (2) | Total Monto Gastado (Millones de $) (3) | Total Monto Actividad (Millones de $) (4)
Bibliografía y T.I. | Notebooks Impresoras Scanner Cámaras Digitales PC Lab. Desarrollo PC de Trabajo Pedagógico Servidor | 4 2 1 2 12 3 1 | 4,532231 | 46,2
Equipamiento e Instalaciones para Laboratorios |  |  | 0 | 1.8
Equipamiento e Instalaciones para Talleres |  |  | 0 | 0
TOTAL | 4,532231 | 48,0

## Slide 7
PERFECCIONAMIENTO
Actividad | Cantidad de Docentes con Perfeccionamiento (1) | Cantidad Presupuestada de Docentes a Perfeccionar (2) | Total Monto Gastado (Millones de $) (3) | Total Monto Actividad (Millones de $) (4)
Becas de Maestría | 0 | 0 | 0 | 0
Estadías cortas para Especialización | 0 | 2 | 0 | 3.75
Visitas de Académicos | 0 | 0 | 0 | 0
Pasantías | 0 | 1 | 0 | 1.0
TOTAL | 0 | 4.75

## Slide 8
Tipo de Recursos Proyecto | Monto Total Proyecto (Millones de $) (1) |  | Gasto Efectivo Acumulado (Millones de $) (2) | 
 | INSTITUCIÓN | MECESUP | INSTITUCIÓN | MECESUP
Asistencia Técnica | 0 | 16.0 | 0 | 1.973146
Bienes | 0 | 48.0 | 0 | 4,532231
Obras | 0 | 0 | 0 | 0
Perfeccionamiento | 0.75 | 4.0 | 0 | 0
Gastos de Operación En Efectivo | 19.250 | -------- | 6.400324 | ----------
Gastos de Operación En Servicios Valorizados | 0 | --------- | 0 | -----------
Total | 20.0 | 68.0 | 6.400324 | 6.505377
CUADRO RESUMEN: Recursos Presupuestarios
El Monto Total Proyecto corresponde a los 3 años de ejecución del proyecto.
El Gasto Efectivo Acumulado es el realizado a la fecha de corte del informe.

## Slide 9
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
1.- Diseñar y aplicar un nuevo enfoque curricular en la Carrera de Programación Computacional y reorientarlo a las tecnologías de información y comunicación, que responda a los requerimientos de una formación pertinente e integral. | Aumento en la Tasa de Aprobación. Aumento del rendimiento estudiantil. Aumento de Prácticas Laborales. Mejoramiento en la percepción de los titulados sobre la Educación recibida. | 1.- Nº alumnos aprobados Carrera/Total alumnos Carrera. 2.- Promedio de notas alumnos Carrera. 3.- Nº alumnos desarrollando prácticas laborales/Nº alumnos en condiciones de realizar práctica laboral. 5.- Nº titulados satisfechos/Total titulados encuestados. | 30/50 4.5 6/10 5/10 | Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 4.7 Año 2: 4.9 Año 3: 5.0 Año 1: 7/10 Año 2: 8/10 Año 3: 9/10 Año 1: 6/10 Año 2: 7/10 Año 3: 8/10 | Año 1: 38/43 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 5.0 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 6/18 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 7/10 Año 2: ----- Año 3: ----- | No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. La tendencia es que el alumno empiece sus prácticas laborales a contar de abril de cada año, las razones son de orden económico, ya que durante enero, febrero y marzo terminan de cancelar los aranceles de su último semestre lectivo, para luego inscribir las prácticas y empezar a cancelar los aranceles del proceso de titulación. En encuesta de satisfacción realizada a 10 titulados, el resultado es el siguiente: MS: 0% S: 70% R: 30% D: 0% MD:0%

## Slide 10
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
1.- Diseñar y aplicar un nuevo enfoque curricular en la Carrera de Programación Computacional y reorientarlo a las tecnologías de información y comunicación, que responda a los requerimientos de una formación pertinente e integral. | Mejoramiento en la percepción de los estudiantes sobre aspectos claves de la calidad de la docencia. Aumento en la inserción laboral de los alumnos de la Carrera Mejoramiento en la percepción de los empleadores por la calidad de los titulados. | 6.- Nº estudiantes con una percepción positiva sobre la calidad de la docencia recibida/Nº estudiantes de la Carrera. 7.- Nº alumnos titulados insertados laboralmente/Nº titulados. 8.- Nº empleadores satisfechos/Total empleadores encuestados. | 25/50 30/50 20/40 | Año 1: 36/55 Año 2: 48/60 Año 3: 67/70 Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 25/40 Año 2: 30/40 Año 3: 35/40 | Año 1: 42/65 Año 2: 28/42 Año 3: ----- Año 1: 5/12 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 8/10 Año 2: ----- Año 3: ----- | Según encuesta aplicada el 31/03/04 a 42 alumnos de la Carrera, la percepción sobre la calidad de la docencia es: Muy Satisfactoria: 7.1% Satisfactoria: 59.5 % Regular: 33.4% Deficiente: 0% Muy Deficiente: 0% Durante el año 2003 se titularon 12 alumnos, de los cuales a la fecha de corte de este informe, 5 están insertos laboralmente. Desde 1999 al 2003 se han titulado 55 alumnos de los cuales 39 están insertos laboralmente. No hay valores del año 2 hasta la aplicación de encuestas en Marzo de 2005.

## Slide 11
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
1.- Diseñar y aplicar un nuevo enfoque curricular en la Carrera de Programación Computacional y reorientarlo a las tecnologías de información y comunicación, que responda a los requerimientos de una formación pertinente e integral. | Aumento de pasantías tecnológicas de docentes en centros especializados. Acceso a recursos de apoyo a la docencia. Número de alumnos por equipamiento disponible en cada laboratorio. Aumento de convenios de reconocimiento de estudios, para la transferencia de alumnos con otras Instituciones de Educación Superior. | 9.- Nº Pasantías tecnológicas realizadas por docentes en empresas. 10.- Nº de títulos en biblioteca/Nº de alumnos de la Carrera. 11.- Nº alumnos/Puestos de trabajo. 13.- Nº de convenios con IES para la continuidad de estudios profesionales. | 2 800/50 50/37 0 | Año 1: 4 Año 2: 6 Año 3: 8 Año 1: 850/50 Año 2: 900/50 Año 3: 950/50 Año 1: 55/45 Año 2: 60/55 Año 3: 70/70 Año 1: 2 Año 2: 3 Año 3: 4 | Año 1: 0 Año 2: 0 Año 3: ----- Año 1: 930/43 Año 2: 930/43 Año 3: ----- Año 1: 37/52 Año 2: 43/64 Año 3: ----- Año 1: 0 Año 2: 0 Año 3: ---- | El año 1, 6 docentes recibieron perfeccionamiento a través de una Asistencia Técnica Internacional en Gestión Pedagógica. Es política de la Institución el incrementar año a año el Fondo Bibliográfico. Los aportes recibidos por los Proyectos Mecesup ha significado un avance importante. Se suman 12 PC del recientemente adquirido Lab. De Desarrollo. Los Programas extraordinarios de titulación de la Universidad de Los Lagos han permitido que, sin mediar convenio suscrito, nuestros titulados de Programación Computacional puedan incorporarse al 5º semestre de la Carrera Ing. Ejec. en Informática. Sin perjuicio de lo anterior se están realizando las gestiones para plasmar dicha posibilidad en un convenio de continuidad.

## Slide 12
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
2.- Mejorar los procesos de formación y gestión de la docencia por medio de un programa de perfeccionamiento permanente en metodologías activo participativas y en el uso e incorporación de tecnologías de información y el desarrollo de pasantías nacionales y visitas cortas de especialización en tecnologías de información en el extranjero. | Aumento en la Tasa de Aprobación. Aumento del rendimiento estudiantil. Mejoramiento en la percepción de los titulados sobre la Educación recibida. Mejoramiento en la percepción de los estudiantes sobre aspectos claves de la calidad de la docencia. | 1.- Nº alumnos aprobados Carrera/Total alumnos Carrera. 2.- Promedio de notas alumnos Carrera. 5.- Nº titulados satisfechos/Total titulados encuestados. 6.- Nº estudiantes con una percepción positiva sobre la calidad de la docencia recibida/Nº estudiantes de la Carrera. | 30/50 4.5 5/10 25/50 | Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 4.7 Año 2: 4.9 Año 3: 5.0 Año 1: 6/10 Año 2: 7/10 Año 3: 8/10 Año 1: 36/55 Año 2: 48/60 Año 3: 67/70 | Año 1: 38/43 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 5.0 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 7/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 42/65 Año 2: 28/42 Año 3: ----- | No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. En encuesta de satisfacción realizada a 10 titulados, el resultado es el siguiente: MS: 0% S: 70% R: 30% D: 0% MD:0% Según encuesta aplicada el 31/03/04 a 42 alumnos de la Carrera, la percepción sobre la calidad de la docencia es: Muy Satisfactoria: 7.1% Satisfactoria: 59.5 % Regular: 33.4% Deficiente: 0% Muy Deficiente: 0%

## Slide 13
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
2.- Mejorar los procesos de formación y gestión de la docencia por medio de un programa de perfeccionamiento permanente en metodologías activo participativas y en el uso e incorporación de tecnologías de información y el desarrollo de pasantías nacionales y visitas cortas de especialización en tecnologías de información en el extranjero. | Aumento en la inserción laboral de los alumnos de la Carrera Mejoramiento en la percepción de los empleadores por la calidad de los titulados. Aumento de pasantías tecnológicas de docentes en centros especializados. | 7.- Nº alumnos titulados insertados laboralmente/Nº titulados. 8.- Nº empleadores satisfechos/Total empleadores encuestados. 9.- Nº Pasantías tecnológicas realizadas por docentes en empresas. | 30/50 20/40 2 | Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 25/40 Año 2: 30/40 Año 3: 35/40 Año 1: 4 Año 2: 6 Año 3: 8 | Año 1: 5/12 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 8/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 0 Año 2: 0 Año 3:…. | Durante el año 2003 se titularon 12 alumnos, de los cuales a la fecha de corte de este informe, 5 están insertos laboralmente. Desde 1999 al 2003 se han titulado 55 alumnos de los cuales 39 están insertos laboralmente. No hay valores del año 2 hasta la aplicación de encuestas en Marzo de 2005. El año 1, 6 docentes recibieron perfeccionamiento a través de una asistencia técnica internacional en gestión pedagógica.

## Slide 14
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
3.- Superar los déficit de equipamiento de laboratorios informáticos para la incorporación a la docencia de metodologías didácticas que se apoyen de recursos tecnológicos para la preparación de material Instruccional. | Aumento en la Tasa de Aprobación. Aumento del rendimiento estudiantil. Número de computadores disponibles con conexión a internet para alumnos . Mejoramiento en la percepción de los titulados sobre la Educación recibida. Mejoramiento en la percepción de los estudiantes sobre aspectos claves de la calidad de la docencia. | 1.- Nº alumnos aprobados Carrera/Total alumnos Carrera. 2.- Promedio de notas alumnos Carrera. 4.- Nº computadores c/internet/Total alumnos. 5.- Nº titulados satisfechos/Total titulados encuestados. 6.- Nº estudiantes con una percepción positiva sobre la calidad de la docencia recibida/Nº estudiantes de la Carrera. | 30/50 4.5 12/50 5/10 25/50 | Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 4.7 Año 2: 4.9 Año 3: 5.0 Año 1: 37/55 Año 2: 55/60 Año 3: 70/70 Año 1: 6/10 Año 2: 7/10 Año 3: 8/10 Año 1: 36/55 Año 2: 48/60 Año 3: 67/70 | Año 1: 38/43 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 5.0 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 37/37 Año 2: 40/43 Año 3: ----- Año 1: 7/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 42/65 Año 2: 28/42 Año 3: ----- | No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. En el año 2, la adquisición del Lab. Multimedial se ha postergado hasta recibir orientación del consultor internacional. En encuesta de satisfacción realizada a 10 titulados, el resultado es el siguiente: MS: 0% S: 70% R: 30% D: 0% MD:0% Según encuesta aplicada el 31/03/04 a 42 alumnos de la Carrera, la percepción sobre la calidad de la docencia es: Muy Satisfactoria: 7.1% Satisfactoria: 59.5 % Regular: 33.4% Deficiente: 0% Muy Deficiente: 0%

## Slide 15
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
3.- Superar los déficit de equipamiento de laboratorios informáticos para la incorporación a la docencia de metodologías didácticas que se apoyen de recursos tecnológicos para la preparación de material Instruccional. | Mejoramiento en la percepción de los empleadores por la calidad de los titulados. Acceso a recursos de apoyo a la docencia. Número de alumnos por equipamiento disponible en cada laboratorio. | 8.- Nº empleados satisfechos/Total empleados encuestados. 10.- Nº de títulos en biblioteca/Nº de alumnos de la Carrera. 11.- Nº alumnos/Puestos de trabajo. | 20/40 800/50 50/37 | Año 1: 25/40 Año 2: 30/40 Año 3: 35/40 Año 1: 850/50 Año 2: 900/50 Año 3: 950/50 Año 1: 55/45 Año 2: 60/55 Año 3: 70/70 | Año 1: 8/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 930/43 Año 2: 930/43 Año 3: ----- Año 1: 37/52 Año 2: 43/64- Año 3: ----- | No hay valores del año 2 hasta la aplicación de encuestas en Marzo de 2005. Es política de la Institución el incrementar año a año el Fondo Bibliográfico. Los aportes recibidos por los Proyectos Mecesup ha significado un avance importante. Se suman 12 PC del recientemente adquirido Lab. De Desarrollo.

## Slide 16
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
4.- Incorporar tecnologías de información en los procesos formativos para desarrollar nuevas competencias técnicas derivadas de la compleja situación de la sociedad y la procedencia del conocimiento y la información como valor social. | Aumento en la Tasa de Aprobación. Aumento del rendimiento estudiantil. Número de computadores disponibles con conexión a internet para alumnos . Mejoramiento en la percepción de los titulados sobre la Educación recibida. Mejoramiento en la percepción de los estudiantes sobre aspectos claves de la calidad de la docencia. | 1.- Nº alumnos aprobados Carrera/Total alumnos Carrera. 2.- Promedio de notas alumnos Carrera. 4.- Nº computadores c/internet/Total alumnos. 5.- Nº titulados satisfechos/Total titulados encuestados. 6.- Nº estudiantes con una percepción positiva sobre la calidad de la docencia recibida/Nº estudiantes de la Carrera. | 30/50 4.5 12/50 5/10 25/50 | Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 4.7 Año 2: 4.9 Año 3: 5.0 Año 1: 37/55 Año 2: 55/60 Año 3: 70/70 Año 1: 6/10 Año 2: 7/10 Año 3: 8/10 Año 1: 36/55 Año 2: 48/60 Año 3: 67/70 | Año 1: 38/43 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 5.0 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 37/37 Año 2: 40/43 Año 3: ----- Año 1: 7/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 42/65 Año 2: 28/42 Año 3: ----- | No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. No hay valores de aprobación del año 2 hasta diciembre de 2004. En el año 2, la adquisición del Lab. Multimedial se ha postergado hasta recibir orientación del consultor internacional. En encuesta de satisfacción realizada a 10 titulados, el resultado es el siguiente: MS: 0% S: 70% R: 30% D: 0% MD:0% Según encuesta aplicada el 31/03/04 a 42 alumnos de la Carrera, la percepción sobre la calidad de la docencia es: Muy Satisfactoria: 7.1% Satisfactoria: 59.5 % Regular: 33.4% Deficiente: 0% Muy Deficiente: 0%

## Slide 17
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
4.- Incorporar tecnologías de información en los procesos formativos para desarrollar nuevas competencias técnicas derivadas de la compleja situación de la sociedad y la procedencia del conocimiento y la información como valor social. | Mejoramiento en la percepción de los empleadores por la calidad de los titulados. Acceso a recursos de apoyo a la docencia. Número de alumnos por equipamiento disponible en cada laboratorio. | 8.- Nº empleados satisfechos/Total empleados encuestados. 10.- Nº de títulos en biblioteca/Nº de alumnos de la Carrera. 11.- Nº alumnos/Puestos de trabajo. | 20/40 800/50 50/37 | Año 1: 25/40 Año 2: 30/40 Año 3: 35/40 Año 1: 850/50 Año 2: 900/50 Año 3: 950/50 Año 1: 55/45 Año 2: 60/55 Año 3: 70/70 | Año 1: 8/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 930/43 Año 2: 930/43 Año 3: ----- Año 1: 43/64 Año 2: ----- Año 3: ----- | No hay valores del año 2 hasta la aplicación de encuestas en Marzo de 2005. Es política de la Institución el incrementar año a año el Fondo Bibliográfico. Los aportes recibidos por los Proyectos Mecesup ha significado un avance importante. Se suman 12 PC del recientemente adquirido Lab. De Desarrollo.

## Slide 18
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
5.- Diseñar y aplicar un sistema de seguimiento y evaluación de impacto del proyecto y uso de tecnologías en los procesos formativos. | Aumento de Prácticas Laborales. Mejoramiento en la percepción de los titulados sobre la Educación recibida. Mejoramiento en la percepción de los estudiantes sobre aspectos claves de la calidad de la docencia. | 3.- Nº alumnos desarrollando prácticas laborales/Nº alumnos en condiciones de realizar práctica laboral. 5.- Nº titulados satisfechos/Total titulados encuestados. 6.- Nº estudiantes con una percepción positiva sobre la calidad de la docencia recibida/Nº estudiantes de la Carrera. | 6/10 5/10 25/50 | Año 1: 7/10 Año 2: 8/10 Año 3: 9/10 Año 1: 6/10 Año 2: 7/10 Año 3: 8/10 Año 1: 36/55 Año 2: 48/60 Año 3: 67/70 | Año 1: 6/18 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 7/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 42/65 Año 2: 28/42 Año 3: ----- | La tendencia es que el alumno empiece sus prácticas laborales a contar de abril de cada año, las razones son de orden económico, ya que durante enero, febrero y marzo terminan de cancelar los aranceles de su último semestre lectivo, para luego inscribir las prácticas y empezar a cancelar los aranceles del proceso de titulación. En encuesta de satisfacción realizada a 10 titulados, el resultado es el siguiente: MS: 0% S: 70% R: 30% D: 0% MD:0% Según encuesta aplicada el 31/03/04 a 42 alumnos de la Carrera, la percepción sobre la calidad de la docencia es: Muy Satisfactoria: 7.1% Satisfactoria: 59.5 % Regular: 33.4% Deficiente: 0% Muy Deficiente: 0%

## Slide 19
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
5.- Diseñar y aplicar un sistema de seguimiento y evaluación de impacto del proyecto y uso de tecnologías en los procesos formativos. | Aumento en la inserción laboral de los alumnos de la Carrera Mejoramiento en la percepción de los empleadores por la calidad de los titulados. Aumento en la vinculación de la Institución con el entorno productivo. | 7.- Nº alumnos titulados insertados laboralmente/Nº titulados. 8.- Nº empleados satisfechos/Total empleados encuestados. 12.- Nº convenios de colaboración con empresas. | 30/50 20/40 3 | Año 1: 35/50 Año 2: 40/50 Año 3: 45/50 Año 1: 25/40 Año 2: 30/40 Año 3: 35/40 Año 1: 5 Año 2: 7 Año 3: 9 | Año 1: 5/12 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 8/10 Año 2: ----- Año 3: ----- Año 1: 0 Año 2: 1 Año 3: ----- | Durante el año 2003 se titularon 12 alumnos, de los cuales a la fecha de corte de este informe, 5 están insertos laboralmente. Desde 1999 al 2003 se han titulado 55 alumnos de los cuales 39 están insertos laboralmente. No hay valores del año 2 hasta la aplicación de encuestas en Marzo de 2005. Se ha postergado la suscripción de convenios hasta determinar el perfil de egreso, producto de la Asistencia Técnica Internacional, para clarificar al sector productivo nuestra orientación curricular.

## Slide 20
CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción Objetivo Específico | Descripción del Indicador | Medida del Indicador | Valor Inicial | Valor Compro. Anual (1) | Valor Logrado (2) | Análisis de las Desviaciones y Medidas Correctivas (3)
5.- Diseñar y aplicar un sistema de seguimiento y evaluación de impacto del proyecto y uso de tecnologías en los procesos formativos. | Aumento de convenios de reconocimiento de estudios, para la transferencia de alumnos con otras Instituciones de Educación Superior. | 13.- Nº de convenios con IES para la continuidad de estudios profesionales. | 0 | Año 1: 2 Año 2: 3 Año 3: 4 | Año 1: 0 Año 2: 0 Año 3: ---- | Los Programas extraordinarios de titulación de la Universidad de Los Lagos han permitido que, sin mediar convenio suscrito, nuestros titulados de Programación Computacional puedan incorporarse al 5º semestre de la Carrera Ing. Ejec. en Informática. Sin perjuicio de lo anterior se están realizando las gestiones para plasmar dicha posibilidad en un convenio de continuidad.

## Slide 21
APLICACIÓN DE ENCUESTAS (Estudiantes, Egresados y Empleadores)
Fecha Realización | Descripción de la Muestra respecto al Universo (1) | Metodología | Descripción de las Variables a Medir y Resultados (2) | Cambios en el Proyecto en Base a Resultados Encuesta | Fecha próxima Encuesta
ALUMNOS Marzo 2004 A 15 meses de iniciado el Proyecto | Alumnos de la carrera de Computación, primer y segundo año. N° de encuestados 42. N° de alumnos 43. | Encuesta a alumnos entregada en forma personalizada y con tiempo de respuesta de 1 hora. Formato de encuesta entregada por Programa Mecesup. | Nivel de satisfacción inicial respecto a la calidad de la docencia recibida. | Realizar las gestiones pertinentes para concretar al corto plazo la Asistencia Técnica Internacional y la adquisición del equipamiento correspondiente al año 1 y año 2. | Julio 2004.
EGRESADOS Marzo 2004 A 15 meses de iniciado el Proyecto | Alumnos egresados de la carrera de Programación Computacional. N° de encuestados 10. N° de alumnos egresados 2003: 12. | Encuesta realizada a alumnos egresados, entregada en sus lugares de trabajo o aplicada personalmente en la Institución, en forma personalizada y con tiempo de respuesta de 2 días. Formato de encuesta entregada por Programa Mecesup. | Nivel de satisfacción respecto a diversos aspectos relacionados con la formación entregada por C.F.T IPROSEC. | Ofrecer posibilidad de estudios profesionales vía convenio de continuidad. | Enero 2005.

## Slide 22
APLICACIÓN DE ENCUESTAS (Estudiantes, Egresados y Empleadores)
Fecha Realización | Descripción de la Muestra respecto al Universo (1) | Metodología | Descripción de las Variables a Medir y Resultados (2) | Cambios en el Proyecto en Base a Resultados Encuesta | Fecha próxima Encuesta
EMPLEADORES Marzo 2004 A 15 meses de iniciado el Proyecto | Empleadores que han recibido durante al año 2003 y 2002 a alumnos egresados y titulados. N° de encuestados 10. | Encuesta aplicada a empleadores, entregada en forma personalizada, vía email y vía fax, con tiempo de respuesta de 2 días. Formato de encuesta entregada por Programa Mecesup. | Nivel de satisfacción respecto a la formación recibida por el alumno y el dominio de competencias que evidencia en el trabajo. | Fortalecimiento de aspectos relacionados con el “Saber Ser” en la formación impartida. Orientar los contenidos a la formación para el trabajo, como objetivo esencial en el diseño curricular que la Asistencia Técnica Internacional debe abordar. | Marzo 2005.