## Hoja1
Computar Fechas Previstas y Límites
Calcular los flotamientos
Determinar el camino Crítico
Plazo de Construcción : 30 días
Término de "G" no antes del día 10
Inicio de "M" no después del día 25
Calcular fechas tempranas, tardias y Holguras. Determinar el camino crítico
3.- Cuáles son las desventajas del incumplimiento del principio
"Asignación de Tareas Homogeneas"
El trabajador tiene la siguirnte percepción;
1.- Sensación de mucho trabajo
2.- Sensacion que los trabajos encomendados son poco importantes
3.- El trabajador se siente abusadso por la jefatura
4.- Estima que tiene pocas posibilidades de progresar
5.- Escoge el trabajo a realizar y hace el que más le gusta, postergando el resto
6.- Siempre tiene trabajo atrasado y disculpas para justificarlo
4.- Explique en que consiste la coacción por encuadramiento colectivo
La coacción por encuadramiento colecctivo consiste en las restricciones impuestas por el grupo
al cual nos hemos adherido voluntariamente
N
A
M
D
L
B
K
I
H
G
C
E
J
F
5
3
6
4
8
3
4
5
6
5
8
7
1
3
0
5
0.5
7.5
5
9
7.5
11.5
7
19.5
15
20
19.5
26.5
20
27
26.5
29.5
27
30
0
3
0.5
3.5
11
11.5
11
17
11.5
17.5
17
18
25
30
3
3.5
0
6
5
11
6
10
11
15
13
21
19
27
6
9
12
15
11
16
25
30
5
4
-2
50%
25%
-3
0.5
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
14
14
12
8
5
5
5
6
6
5
2,5
2.5
8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6
6
N
A
M
D
L
B
K
I
H
G
C
E
J
F
8
2
6
6
4
5
4
7
6
8
6
3
4
7
5
4
-2
50%
25%
-3
0
8
0
8
8
14
8
14
14
21
14
21
21
24
21
24
24
31
24
31
0
2
9
11
14
15
14
20
15
21
18
22
22
26
10
11
0
6
3
9
6
10
9
13
15
21
18
24
6
11
9
14
14
22
18
26
3
0
0
0
0
0
3
3
3
9
1
1
9
9