## Slide 1: INFORME DE RESULTADOS
DIAGRAMA DE BARRAS

## Slide 2
A 36,4%
A1 6,1%
A2 12,1%
A3 18,2%
B 39,4%
B1 15,1%
B2 9.1%
B3 3,0%
B4 12,1%
C 24,3%
C1 6,1%
C2 9,1%
C3 6,1%
C4 3,0%
OBRA 100
5
3
4
6
2
1
1
3
2
4
2
1
1
2
A2
A1
A3
C2
C1
B1
B2
B3
B4
C3
C4
COD. . ACT.. OD.. I. PREV.. T. PRE.. I. LIM.. T. LIM .. FLOT.. CRI..
A1 A1 2 0 2 7 11 7 2/7
A2 A2 4 2 6 11 15 9 4/9
A3 A3 6 8 14 15 21 7 7/6
B1 B1 5 1 6 8 13 7 5/7
B2 B2 3 1 4 10 13 9 3/9
B3 B3 1 4 6 15 16 10 1/10
B4 B4 4 8 12 18 22 10 4/10
C1 C1 2 6 8 13 15 7 2/7
C2 C2 3 8 15 18 22 7 3/7
C3 C3 2 15 17 22 24 7 2/7
C4 C4 1 17 18 24 25 7 1/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 151617 181920 212223 2425
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
DIVISION JERARQUIZADA
Ponderaciones
MALLA
CRONOGRAMA
DIAGRAMA DE BARRAS
APLICACION
(0)

## Slide 3: DATOS DE AVANCE AL DÍA 5 (dicontinuas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 1415 16171819 20 212223 2425
Act
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
DIAGRAMA DE BARRAS
Avan
100%
25%
70%
10%
Programa
Flotamiento
Avance
Prog. Actualizado
Fecha de datos: 5
1
2
3
3
6
2
1
1
3
2
4
1
2
A2
A1
A3
C2
B1
B2
B3
B4
C3
C4
MALLA
4
3
3
C1
4
8
7
8
8
8
10
9
10
11
10
16
17
15
17
19
19
20
= 5
(0)
Actividad
INICIO
TERMINO
AVANCE
Ponderacion
OD
Dura. Rema.
Avance Pond
A 1
1
4
100%
6,06%
2
0,00
6,06%
A 2
3
25%
12,12%
4
3,00
3,03%
B 1
3
70%
15,15%
5
1,50
10,61%
B 2
4
10%
9,09%
3
2,70
0,91%
20,61%
Captura de datos
Oficina
Avance Ponderado : 20,61%
Pronóstico: Término el día 20
Camino Crítico: tér.B2 - C1 – A3 – tér.C2 – C3 – C4

## Slide 4: DATOS DE AVANCE AL DIA 10
(0)
Actividad
INICIO
TERMINO
AVANCE
Ponderacion
OD
Dura. Rema.
Avance Pond
A 1
1
4
100%
6,06%
2
0,00
6,06%
A 2
3
50%
12,12%
4
2,00
6,06%
B 1
3
6
100%
15,15%
5
0,00
15,15%
B 2
4
80%
9,09%
3
0,60
7,27%
C1
10
0%
6,10%
2
2,00
0,00%
34,55%
Captura de datos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13141516 171819 20 212223 2425
Act
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
DIAGRAMA DE BARRAS
Avan
100%
50%
100%
80%
0%
Programa
Flotamiento
Avance
Prog. Actualizado
Fecha de datos : 10
1
2
2
6
1
1
3
2
4
1
2
A2
A1
A3
C2
C1
B1
B2
B3
B4
C3
C4
MALLA
4
3
6
10
=10
12
12
11
11
12
10
19
12
12
14
18
19
18
21
21
22
Avance Ponderado : 34,55%
Pronóstico: Término el día 22
Camino Crítico: tér.A2 y tér.C1 - A3 - tér.C2 - C3 - C4

## Slide 5: DATOS DE AVANCE AL DIA 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 141516 171819 20 212223 2425
Act
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
DIAGRAMA DE BARRAS
Avan
100%
100%
40%
100%
100%
100%
90%
20%
Programa
Flotamiento
Avance
Prog. Actualizado
Fecha de datos : 15
(0)
Actividad
INICIO
TERMINO
AVANCE
Ponderacion
OD
Dura. Rema.
Avance Pond
A 1
1
4
100%
6,06%
2
0,00
6,06%
A 2
3
11
100%
12,12%
4
0,00
12,12%
A3
11
40%
18,18%
6
3,60
7,27%
B1
3
13
100%
15,15%
5
0,00
15,15%
B2
4
12
100%
9,09%
3
0,00
9,09%
B3
12
14
100%
3,03%
1
0,00
3,03%
B4
14
90%
12,12%
4
0,40
10,91%
C1
10
20%
6,10%
2
1,60
1,22%
64,86%
Captura de datos
23
19
17
16
20
20
22
22
4
2
1
3
2
1
1
A2
A1
A3
C2
C1
B1
B2
B4
C3
C4
MALLA
B3
=15
17
1
3
4
4
13
11
12
3
10
14
14
11
Avance Ponderado : 64,86%
Pronóstico: Término el día 23
Camino Crítico: tér A3 - tér.C2 - C3 - C4
12

## Slide 6: CURVAS DE AVANCE (ponderado)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
0
AVANCE
PONDERADO
TIEMPO
20,61%
•
Programa
ALAP
Programa
ASAP
34,65%
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0
•
64,86%
AVANCE
-8
-5
-4
-2
0
+2
+4
+6
+8
+10
-10
FLOTAMIENTO
•
•
•
•
+7
+5
+3
+2
Flotamiento
(0)
20
22
23