## Slide 1
PLAN DE DESARROLLO DE METRO
Gerencia de Línea Maipú

## Slide 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Descripción TOTAL
TRAZADO 13,5 Km
Nº ESTACIONES 12
VEL. COMERCIAL 32 Km/Hr

## Slide 3
RED DE METRO S.A.
Línea 4
Red de Metro
Extensiones de Red
Terminales
Intermodales
Ext. L2 Norte Vesp Metro
Línea 1 Oriente
Línea Maipú

## Slide 4
ESTADO DE AVANCE
Anuncio Presidencial de Proyecto Línea Maipú 15 Noviembre del 2005.
Inició de Ing. Detalles Piques y Galerías 28 de Junio del 2006, duración 3 meses.
Inició de Ing. Básica 31 de Julio del 2006, duración 9 meses.
Inició de Ing. Detalles Túneles y Estaciones 15 de Octubre del 2006, duración 11 meses.
Inició de Construcción de Piques y Galerías Tramo San Pablo y Eje Pajaritos 01 de Noviembre del 2006, duración 11 meses.

## Slide 5
TRABAJAMOS PARA MEJORAR SANTIAGO
FIN