Capítulo 1 “Introducción a los Proyectos de Ingeniería”

Contenidos

1) Descripción de las fases de un Proyecto de Ingeniería

2)Tipos de Ingeniería según su ejecutor.

3)Tendencias Modernas de la Ingeniería.

4) El Contratista.

5) Gastos del Proyecto En las etapas de Ingeniería Conceptual, Básica, de Enlace, de Detalles, de Terreno y de Optimización.

6) Tipos de contratos de servicios de Ingeniería

1) Descripción de las fases de un Proyecto de Ingeniería

- Estudio de Viabilidad.

- Estudio de Factibilidad.

- Propuesta

- Ingeniería Conceptual.

- Ingeniería de Enlace.

- Ingeniería Básica.

- Ingeniería de Detalle.

- Construcción.

- Ingeniería de Terreno.

- Puesta en Marcha.

- Ingeniería de Optimización.

- Estudio de Viabilidad:

En esta etapa surge la idea del proyecto, se realizan una serie de análisis de entorno, se detecta la necesidad y se hace un análisis grueso de soluciones.

b) Estudio de factibilidad:

Son de carácter técnico (Definición conceptual del proyecto) - financiero (evaluación del proyecto) global y a partir de ellos se aprueba o rechaza la realización de un proyecto. Estos estudios suelen basarse en estimadores, en resultados de otras faenas y presentan soluciones generales. Normalmente se realizan extrapolaciones gruesas de inversiones con precisión de 40 % - 60 %.

c) Propuesta:

Consiste en la proposición de una solución técnico económica que el contratista (empresa de ingeniería) presenta a la empresa productiva. Generalmente luego de una licitación de un proyecto (por ejemplo un proyecto EPC). Habitualmente son muchas las empresas contratistas que compiten para adjudicarse el proyecto.

d) Ingeniería Conceptual:

Esta etapa de ingeniería en parte sirve de apoyo al estudio de factibilidad y en parte es el punto de partida para la ingeniería básica. En términos generales la disciplina de procesos lidera trabajos multidisciplinarios (definición del proceso), en los cuales se estudia multiples alternativas para el proyecto y selecciona la más conveniente para los intereses del cliente (empresa productiva). Como característica principal se obtiene una estimación de inversiones y de costo de 20 % - 40 %.

e) Ingeniería Básica:

En esta etapa se desarrolla la alternativa seleccionada en la etapa de ingeniería conceptual hasta lograr inversiones con una precisión de 10 % - 15 % y definiciones básicas muy precisas del proyecto. Durante esta etapa trabajos tempranos en terreno y la adquisición de equipos mayores.

f) Ingeniería de Enlace:

Etapa de ingeniería no habitual que consiste en el estudio de asuntos específicos complementarios a la ingeniería básica o alternativos a ella, en espera de apropiación de fondos para etapas siguientes. El origen fundamental de esta etapa es no desarmar equipos profesionales de trabajo tanto del cliente como de la empresa de ingeniería.

g) Ingeniería de Detalles:

En esta etapa se desarrollan:

Planos de Diseño.

Planos de fabricación.

Planos de Montaje de obras y equipos.

Se confeccionan especificaciones técnicas de adquisición de materiales, fabricación, construcción y montaje.

Se realizan cotizaciones de equipos e instrumentos.

Se afinan detalles de conección tuberias, instrumentos equipos etc. en reuniones con los proveedores y el cliente.

Se prepara programa de fabricación construcción, puesta en marcha e inspección técnica.

- Construcción:

Etapa que corresponde a la construcción de la planta tal como fue definida por las especificaciones de diseño detallada. En esta etapa también se verifica que el diseño realizado en las etapas de ingeniería satisface las necesidades del cliente y es aceptado por el equipo de evaluación (commissioning team).

i) Ingeniería de Terreno:

Etapa que corresponde a la solución acelerada de problemas de diseño e imprevistos detectados durante la construcción y la puesta en marcha. Idealmente deberían trabajar profesionales que desarrollaron las fases de ingeniería básica y de detalle, sin embargo en la práctica no siempre ocurre.Comercialmente es una etapa difícil de contratar ya que un porcentaje del trabajo a realizar corresponde a la solución de errores de diseño.

j) Puesta en marcha:

Etapa de ingeniería que recepciona y aprueba equipos instalados en la etapa de construcción, prepara "Check List" de partidas, manuales de operación y plan general de la puesta en marcha. Se realizan pruebas en vacío y con agua, se ponen los equipos en marcha intentando alcanzar los parámetros de diseño en el menor tiempo posible.

k) Ingeniería de optimización:

Es la etapa de ingeniería que rebaja los costos de operación y mejora los rendimientos. Normalmente incluye inversiones menores de alta rentabilidad sin cambio de equipos principales, por ejemplo la implementación de un nuevo sistema de control automático más moderno.

2.- Tipos de Ingeniería según su ejecutor

- Ingeniería Propia.

- Ingeniería Llave en mano.

- Ingeniería por Administración Delegada.

- Ingeniería por Administración Controlada.

a) Ingeniería Propia

El departamento de ingeniería de la empresa productiva se encarga del desarrollo del proyecto.

Ej. Codelco hasta mediados de los 70.

Ventajas: Eficiente flujo de información y su adecuado manejo confidencial.

Desventajas: Ineficiencias en proyectos de largo plazo, costos altos y lento ingreso de nuevas tecnologías.

Situación actual: La ingeniería propia se utiliza en proyectos menores, urgentes o muy especializados.

- Ingeniería llave en mano

La empresa productiva compra el proyecto completo (Ingeniería adquisiciones y construcción incluyendo garantías comerciales) al contratista.

Ventajas: Contratación simple.

Desventajas: Puede existir conflicto de intereses (por ejemplo calidad del proyecto v/s utilidad del contratista). No queda documentación confiable para operación y mantención.

Ej. Proyecto Verde Gold, Empresa Productiva Minera Maricunga, contratista Fluor Daniel.

c) Ingeniería por Administración Delegada

La empresa productiva contrata la administración completa del proyecto (todas sus fases). El contratista principal (Main contractor) subcontrata servicios de ingeniería construcción y otros, y se dedica principalmente a la administración del contrato.

La participación del cliente en aspectos comerciales es mínima.

Ventajas: Contratación simple. La empresa productiva requiere chequear el trabajo realizado por los diversos contratistas y su aprobación en la medida que haya conformidad. Buenos resultados técnicos.

Desventajas: Incremento de los montos de inversión.

Diseños conservadores no optimizados.

Mala coordinación interdisciplinaria, en caso que las diferentes disciplinas esten conformadas por contratistas diferentes.

No queda documentación confiable para operación y mantención.

Ej. Proyectos E.P.C.M. (Engineering Procurement Construction Management). Proyecto Fase III de Escondida, empresa productiva Minera Escondida y empresa contratista Fluor Daniel.

d) Ingeniería por Administración Controlada

La empresa productiva realiza la administración del proyecto. Generalmente, existe una empresa asesora la que requiere de un equipo multidisciplinario.

Ventajas: Este tipo de proyecto tiende a la optimización técnica y económica. La empresa queda con toda la documentación necesaria para la operación, mantención y diseños futuros (por ejemplo expansiones).

Desventajas: En la empresa productiva se requiere personal permanente, especializado.

Ej. proyectos tipo E. (Engineering). Proyecto Zaldivar Empresa productiva Minera Zaldivar, empresa contratista Fluor Daniel.

3.- Tendencias Modernas de la Ingeniería

Los tipos de ingeniería mas exitosos tanto desde el punto de vista de la empresa productiva como de la empresa contratista son las ingenierías por administración delegada y por administración controlada (5-10 M Us$).

Los proyectos tipo suma alzada son poco comunes y en términos generales no han sido un buen negocio ni para la empresa productiva ni para la empresa de ingeniería.

4.- El contratista

En el caso de un proyecto EPCM por administración delegada se tiene el siguiente Organigrama:

Estructura de una empresa de ingeniería (contratista)

| Nr. Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción |  | X |  |  |  |
| Tecnología |  | X |  |  |  |
| Seguridad |  | X |  |  |  |
| Procesos |  | X |  |  |  |
| Civil |  | X |  |  |  |
| Estructural |  | X |  |  |  |
| Arquitectura |  | X |  |  |  |
| Mecánica |  | X |  |  |  |
| Piping |  | X |  |  |  |
| Electricidad |  | X |  |  |  |
| Instrumentación & Control |  | X |  |  |  |
| Calidad |  | X |  |  |  |
| Control de Proyectos |  | X |  |  |  |
| Procurement |  | X |  |  |  |
| Mnagement |  | X |  |  |  |
| Finanzas |  | X |  |  |  |
| Administración |  | X |  |  |  |
| Recursos Humanos |  | X |  |  |  |
| PCC |  | X |  |  |  |
| CIE |  | X |  |  |  |
| Control de Documentos |  | X |  |  |  |

Aportes de cada departamento de la empresa de ingeniería a un proyecto.

Ventas:

Negociar y captar proyectos de ingeniería.

Marketing:

Elaboración de propuestas.

Fomentar y divulgar la imagen de la empresa.

Tecnología:

Tiene por función desarrollar y aplicar tecnologías de punta tales como simulación dinámica, multimedia, estrategias de control e identificación avanzadas, etc. Esta depto. está muy ligado con el depto. de ingeniería (particularmente con Procesos).

Procesos:

Definiciones conceptuales del proceso; dimensionar equipos, definir filosofía operacional del proyecto.

Realizar flowsheets, estudios que incluyen balances másicos.

Determinación de las condiciones del proceso.

Definir necesidades de aire, agua y potencia.

Determinar las funcionalidades de la planta.

Realizar listado de obras y equipos.

Asesorar a otras disciplinas en definiciones de disposición general.

Participar en la definición de la estrategia de control (junto con la disciplina de instrumentación y control.

Produce estimados de costo y tiempo.

Realizar los manuales de operación.

Civil/Estructural/Arquitectura:

Cálculos y diseños estructurales.

Especificación de movimientos de tierra, excavaciones y anclajes.

Fabricación de hormigones.

Cálculos de edificios, estructuras soportantes y plataformas de operación.

Especificación para fabricación y para montaje de estructuras.

Define criterios de diseño civiles, estructurales y arquitecturales.

Produce estimados de costo y tiempo.

Mecánica/Piping:

Disposición de equipos (General Arragements).

Especificaciones de adquisición y montaje de equipos mecánicos (molinos, bombas, ciclones, etc.)

Fabricación de elementos mecánicos y piezas especiales (generación de planos y listados de equipos)

Dimensionar y especificar cañerías, canaletas, estanques, bombas, válvulas, uniones (flanged, threaded y socket).

Emitir planos de disposición general de cañerías y listado de cañerías y válvulas.

Participación en la emisión de P&DIs.

Produce estimados de costo y tiempo.

Eléctrica:

Diseño y especificación del suministro y distribución de la energía eléctrica para equipos electromecánicos.

Especificaciones técnicas de motores, transformadores, conductores, tableros, etc.

Emitir diagramas unilineales y elementales de control y disposiciones generales de canalizaciones, circuitos y salas eléctricas.

Produce estimados de costo y tiempo.

Control e Instrumentación:

Definición de la estrategia (filosofía) de control (junto con Procesos)

Emitir especificaciones de adquisición y montaje tanto de instrumentos como de otros equipos de control.

Emitir P&ID's junto con la especialidad de Procesos y Piping.

Emitir disposición general de instrumentos y detalles de montaje y plan de canalizaciones.

Emitir diagramas lógicos de control.

Emitir listados de instrumentos y de entradas - salidas al DCS.

Emitir arquitectura del sistema de control (Block diagrams)

Produce estimados de costo y tiempo.

Define redes de transmisión de señales (pathways).

Calidad:

Este departamento vigila que la ingeniería se realice de acuerdo a alguno de los estándares que haya adoptado la empresa (ej. ISO 9000) con el fin de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y la cooperación intelectual, científica y tecnológica.

Control de Proyectos:

Vigila que se cumplan los estimados de horas destinadas a la ingeniería.

Vigila que se cumpla con las actividades definidas en la programación.

Vigila que los costos vayan acorde con el presupuesto disponible.

En general vigila que se cumplan los todos los aspectos contractuales.

Procurement (adquisiciones):

Se encarga de realizar todas los subcontratos, cotizaciones y compras de materiales, equipos, instrumentos, etc. necesarios durante la ejecución de un proyecto (durante ingeniería y/o construcción).

Finanzas:

Se encarga de realizar todas las gestiones financieras del proyecto, tales como pago a proveedores, sub-contratistas, recepción de pagos realizados por el cliente. También administra el pago de salarios a las profesionales, que trabajan para el proyecto.

Administración:

Se encarga de proveer la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, tal como puesto de trabajo, escritorio, artículos de oficina, servicio de fotocopias, servicio Juniors, etc.

Recursos Humanos:

Se encarga de realizar las contrataciones de nuevo personal (contrato).

Proporcionar capacitación a los profecionales que trabajan para el proyecto.

Vigila el cumplimiento de los derechos de los profecionales que trabajan para el proyecto.

Computación:

Se encarga de mantener la red computacional

provee los softwares (bases de datos, schedules managers, procesadores de texto, planillas de cálculo, CAD etc).

provee los hardwares (computadores, tableros de dibujo, impresoras, ploters, espacio en disco, etc).

provee los servicios necesarios para el desarrollo del proyecto (respaldos a diario, soporte, e-mail, configuración, etc.).

También provee de capacitación (coordinado con el depto de recursos hunmanos).

Control de Documentos:

Almacena fisicamente y Lleva un registro con todos documentos emitidos durante el desarrollo del proyecto.

Además, chequea si las fechas de emisión corresponden con lo establecido en el programa.

Administra la circulación interna (para coordinación) de la documentación emitida por cada depto.

Gerencia Funcional:

Administra las asignaciones de profesionales a los proyectos.

Gerencia del Proyecto:

En el caso de proyectos tipo EPCM entre otras actividades la gerencia se encarga de programar, administrar, supervisar, y coordinar el avance del proyecto, toma decisiones utilizando criterios de técnicos, económicos y de cumplimiento de plazos (ej. cierta parte de la ingeniería será subcontratada porque la empresa xx ofrece los mismos servicios más baratos).

# Terminología utilizada en Ingeniería de Proyectos

Cliente: Corresponde a la empresa productiva que licita la realización de un proyecto. Son sinónimos habituales "propietario" o " mandante ".

Contratista: Corresponde a la empresa privada que ejecuta el trabajo de ingeniería en el proyecto. Sinónimos habituales son "Consultor" " Empresa de ingeniería".

Reunión de partida (Kick off Meeting): Corresponde a la reunión inicial en la cual el cliente da el inicio oficial del proyecto, en esta reunión se discuten aspectos tales como alcances contractuales del trabajo, estrategias de ejecución, estrategias de negocios y detalles de la iniciación del proyecto. También se realiza la distribución de notificaciones y Check Lists para objetivos que han sido definidos en forma adicional o informaciones adicionales. Esta reunion es formalizada con minutas y actas de acuerdo a los estándares de la empresa contratista. Puede ser realizada antes o despues de firmado el contrato.

Formación del Equipo (Team Building): Corresponde a una reunion de Ingeniería, interna o con participación del cliente, en la cual se definen los objetivos centrales del proyecto, restricciones, asignación de roles, información disponible, etc.

Límites de Baterías del Proyecto: Límites de diseño del proyecto, es decir, el cliente limita todas las areas que van a ser afectadas por el proyecto. Normalmente los límites de baterías son parecidos a los límites operacionales (dadas por el proceso, tales como cañerías, descarga de correas, etc.)

Gerente del Proyecto: Máxima autoridad en la ejecución del proyecto. Generalmente existe un gerente de proyecto por parte de la empresa productiva, y bajo él está el gerente de la empresa de ingeniería. Ambos gerentes de proyecto tienen a cargo relaciones comerciales, asuntos contractuales, asignaciones de personal, etc.

Jefe de Ingeniería: Responsable técnico del proyecto por parte de la oficina de ingeniería. Le corresponde coordinar el trabajo de todos los especialistas y velar porque se respeten los criterios de diseño acordados.

Líder de Disciplina: Responsable técnico de todos los trabajos desarrollados por la disciplina respectiva (cumplimiento de plazos, mantención de una productividad alta, etc.).

Consultor: Profesional de alta experiencia (sobre 20 años) y/o alta especialización que asesora en aspectos puntuales en el desarrollo del proyecto.

Manual de Procedimientos: Documento que norma las relaciones entre los distintos componentes del proyecto (control de proyectos, procurement, disciplinas etc.) y el cliente, regula las comunicaciones, controles de avance, gastos, etc. Se emite siempre que el proyecto sea superior a 10,000 HH.

Reuniones de coordinación (internas/externas): En el caso de las reuniones internas son de carácter interdisciplinario para determinar avances, detectar interferencias, recibir lineamientos, comentar vulnerabilidades, etc. Las de coordinación externa se hacen con presencia del cliente (grupo multidisciplinario) y sirven para solicitar información, comentar avances acordar soluciones especiales, etc.

Archivo del Proyecto: Son todos los documentos emitidos durante el desarrollo del proyecto, los cuales son administrados por el departamento Control de Documentos. El procesamiento y el almacenaje debe ser estructurado de modo de no perder información relevante. Habitualmente el archivo final es de propiedad del cliente quien decide si lo mantiene en la empresa de ingeniería.

5) Gastos del Proyecto En las etapas de Ingeniería Conceptual, Básica, de Enlace, de Detalles, de Terreno y de Optimización.

a) Gastos de Ingeniería.

- Gastos Reembolsables.

- Gastos a cargo del Cliente

a) Gastos de Ingeniería.

Existen tres tipos de gastos de ingeniería.

a.1) Costos directos: Remuneración del personal (sueldo base, horas extras, bonos, indemnizaciones, gratificaciones, etc.).

a.2) Gastos generales: Son generados indirectamente por el gasto de ingeniería (elementos de seguridad, artículos de escritorio, fotocopias etc.)

a.3) Utilidades a honorarios: Monto fijo (porcentaje) por H.H destinado a utilidades normalmente 5% a 15% del costo directo.

- Gastos Reembolsables.

Son los gastos que se traspasan al cliente, y de acuerdo al tipo de tarifa se pueden clasificar en dos tipos.

b.1) Gastos reembolsables según tarifa fija: El costo unitario que será reembolsado (traspasado) al cliente es fijado de antemano entre las partes. Se procede a valorizar la cantidad del item (fotocopias, copias de planos, viajes a terreno, pasajes, estadía y alimentación, horas de computador, arriendos, etc.).

b.2) Gastos reembolsables según tarifa efectiva: Se reembolsan al cliente en la cantidad efectivamente gastada.

Ejemplos: Ensayos de laboratorio, análisis químicos, arriendos de equipos, comunicaciones viajes especiales, etc.

c) Gastos a cargo del Cliente: Son gastos que asume el cliente para un proyecto específico. Normalmente corresponden a alojamientos/comidas en faenas, pruebas en laboratorios, subcontratos especiales, etc.

6) Tipos de Contrato de Servicios de Ingeniería.

- Suma alzada.

- Precio unitario por hora efectiva.

- Precio unitario por hora efectiva con máximo garantizado.

- Costos directos y suma alzada de gastos generales y utilidades.

a) Suma alzada

El cliente y el contratista (depto. de Ventas) negocian el monto global (fijo) del proyecto. Generalmente, se pacta un reajuste de acuerdo a la variación del IPC y se incluye cláusula multa/bono por atraso/adelanto cuya aplicación dependerá de la o las actividades materia del contrato.

Ventajas:

Control simple por parte del cliente. Presupuesto fijo para el cliente.

Puede reducir costos de ingeniería si es competencia abierta y limpia.

Desventajas:

Conflicto de intereses entre las partes. Proyecto no optimizado con aumento de la inversión global.

b) Precio unitario por hora efectiva

Se fija un valor unitario a las distintas categorías de HH durante un determinado periodo y se reembolsan al cliente.

Ventajas:

Optimiza diseños de ingeniería y minimiza la inversión global.

Desventajas:

Necesita control administrativo estricto por parte del cliente (empresa productiva).

Provoca alzas substanciales en costos de ingeniería.

Tiende a aumentar los plazos de ejecución de los proyectos.

c) Precio unitario por hora efectiva con máximo garantizado.

Idem al caso anterior, sólo que en este caso se transa un tope máximo a cancelar por la realización del proyecto.

Ventajas:

Acota los costos de ingeniería.

Desventajas:

La empresa de ingeniería (contratista) no tiene incentivos para alcanzar soluciones optimizadas técnica y económica en forma rápida y eficiente.

- Costos directos efectivos y suma alzada de gastos generales y utilidades.

Es una mezcla de las modalidades anteriores. Se pacta un precio unitario por hora efectiva a costo directo, más un asuma alzada por gastos generales y utilidades del contratista.

El costo directo es auditable y podría ser la planilla de pagos que se cobra en forma reembolsable al cliente.

Los gastos generales son informales pero no auditables.

Ventajas:

Optimiza el diseño, minimiza el sobre costo de ingeniería.

Reduce conflicto de intereses entre las partes.

Desventajas:

Requiere cierto grado de control administrativo por parte del cliente.

Terminología Contractual - Legal

Bases de la Propuesta de Ingeniería: Es el documento que define el alcance del trabajo de ingeniería  a desarrollar (Bases técnicas) y norma los aspectos administrativos y comerciales que debe tener la oferta del contratista (bases administrativas).

Contrato del Proyecto: Documento de carácter legal que regula la prestación de un servicio especifico de Ingeniería y/o construcción y/o Adquisición y/o Administración. Habitualmente incluye como anexos la oferta técnica del contratista, las bases de la propuesta (administrativas y técnicas) y las aclaraciones.

Proceso de contratación abierta del Proyecto: La empresa productiva realiza un llamado a licitación en el cual compiten diversas empresas contratistas (con sus respectivas soluciones técnico - económicas) por la adjudicación del proyecto.

Proceso de contratación directa del Proyecto: La empresa productiva realiza una negociación directa con el contratista, sin llamado a licitación. Este trato se efectúa con bases en la confianza técnica y comercial, siendo muy usado en proyectos especializados. En este caso puede no ser necesaria la emisión de bases de propuesta.

Multas: Gravámenes o castigos económicos que recibe la empresa de ingeniería si se atrasa en el desarrollo del trabajo.

Garantías: Documentos bancarios que garantizan ya sea la seriedad de la oferta o el cumplimiento de términos contractuales.

Retenciones: Garantías económicas que consisten en que el cliente retiene  parte del pago (normalmente 5%) al contratista para precaverse de deficiencias en terminaciones, atrasos injustificados, etc.

Estados de Pago: Corresponden a los cobros periódicos, normalmente mensuales, que efectúa el contratista en forma acorde con el trabajo de ingeniería encomendado.

Horas de Ingeniería: Corresponden a las horas efectivamente trabajadas en un proyecto especifico por todos los estamentos técnicos de la oficina de ingeniería (ingenieros, proyectistas, dibujantes).

Iniciación de Actividades: Es la definición formal de la fecha de inicio del proyecto para aspectos de la planificación, aplicación de multas etc.

Ordenes de trabajo: Instrucciones del cliente que tienen carácter contractual y deben ser efectuadas por la empresa de ingeniería sabiendo que tienen garantizado el cobro respectivo.