SD15A “INTRODUCCION A LA INGENIERIA”

PROYECTO B

Semestre primavera 2006

Prof. Héctor Agusto

Objetivo:

Diseño y construcción de un instrumento, capaz de medir profundidad en el agua.

Especificaciones:

El instrumento debe:

- Medir profundidad en agua en el rango 0 a 5 mts.

- Ser portátil y autónomo de la superficie.

- Ser construido con materiales de desecho y/o materiales simples (papel, elásticos, trozos de madera o metal. etc.)

- Ser de uso sencillo

- Amigable con el medio

- Tener una vida útil de más de 10 mediciones

Evaluación

Se evaluarán el proyecto de la siguiente manera:

Nota Informes por etapas (NI)

- Un breve informe al final de cada etapa del proyecto, resumiendo: objetivos, metodología, trabajo desarrollado, resultados y conclusiones.

Nota Trabajo (NT)

- Presentación final del proyecto.

- Evaluación del trabajo grupal e Individual (Profesor de Cátedra con Ayudantes)

- Auto-evaluación del grupo de trabajo (cada miembro es evaluado por el resto).

En particular se evaluará: Precisión, Exactitud, Repetibilidad (se revisarán estos conceptos en clase)

Programa de Actividades SD15A

| Semana | Clase de Cátedra | Taller |
| --- | --- | --- |
| 9 (28/09) | Planteamiento Proyecto B Conformación de Grupos de Trabajo | Ingeniería Conceptual |
| 10 (05/10) | Conceptos de Instrumentación |  |
| 11 (19/10) | Entrega informe Definición de forma de medición, Clase | Ingeniería de Detalles |
| 12 (26/10) | Clase |  |
| 13 (02/11) | Entrega informe Clase | Construcción |
| 14 (09/11) | Clase |  |
| 15 (16/11) | Entrega Informe Final Proyecto B, Pruebas |  |
| Examen | Presentaciones Grupos (15 min c/u) |  |

Etapas

Ingeniería Conceptual

Semana 9:  	Definición Esquema de Trabajo, definición de Roles en los grupos.

“BrainStorm”

Investigación: Métodos de medición de profundidad.

Semana 10:	Definición método de medición de profundidad

Formación de consorcios de grupos (según definición de método).

Semana 11:	Presentaciones por consorcio,

Definición de Método (1 para todo el curso)