## Grupo
Apellidos | Nombres | Rol | Domicilio | Telefono Casa | Telefono Celular | E-Mail

## Plan
Iteración | Producto | ID Requisito Usuario | Tarea | Prioridad | Estado de Avance | Descripción Tarea | Responsable | ID Tarea | Horas Asignadas | Fecha Inicio | Fecha Termino
0 | Capacitación Interna |  | Capacitación J2ME + Gráfica en Java | 1 | 4 | Capacitación J2ME + Gráfica en Java | Felipe | 0.capac | 0.1
0 | Preparación de equipos |  | Instalación Apache | 2 | 1 | Instalación Apache | Danilo | 0.eq.apache | 0.5
0 | Preparación de equipos |  | Cuentas y acceso a servidor | 3 | 1 | Cuentas y acceso a servidor | Danilo | 0.eq.cuentas | 1
0 | Preparación de equipos |  | Instalar MS Excel | 1 | 2 |  | Felipe | 0.eq.excel | 0.1
0 | Preparación de equipos |  | Homogenizar equipos | 2 | 3 |  | Danilo | 0.eq.homo | 2
0 | Preparación de equipos |  | Instalación IDE | 1 | 3 | Instalación IDE | Mauricio | 0.eq.ide | 4
0 | Preparación de equipos |  | Instalación J2ME | 1 | 1 | Instalación J2ME | Mauricio | 0.eq.j2me | 1
0 | Preparación de equipos |  | Instalación MySQL | 3 | 1 | Instalación MySQL | Danilo | 0.eq.mysql | 1.5
0 | Preparación de equipos |  | Instalación PHP | 2 | 1 | Instalación PHP | Danilo | 0.eq.php | 1
0 | Hello World.jar |  | Escribir proyecto JAR base | 1 | 2 | Escribir proyecto base que lea desde XML | Mauricio | 0.hw.jar.1 | 0.6
0 | Hello World.php |  | Escribir proyecto PHP base | 1 | 1 | Escribir proyecto que escriba a XML | Danilo | 0.hw.php.1 | 5
1 | Hello World.jar |  | Leer desde un archivo XML | 1 | 1 | Incluir el parser XML al proyecto y sacar info para imprimir en pantalla | Mauricio | 0.hw.jar.2 | 1.5
1 | Hello World.jar |  | Leer desde un archivo XML remoto | 1 | 2 | Cargar un archivo remoto | Claudio | 0.hw.jar.3 | 0.5
1 | Administrador |  | Crear tablas en servidor y poblarlas | 2 | 3 |  | Danilo | 1.adm.1 | 1.5
1 | Administrador |  | Generar XML a partir de datos de la base dise~nada | 2 | 6 |  | Danilo | 1.adm.2 | 16
1 | Administrador |  | Implementar planillas simples de ingreso de datos para pruebas | 3 | 3 |  | Danilo | 1.adm.3 | 0.1
1 | Visor Iteración 1 |  | Capacitacion J2ME | 1 | 2 |  | Claudio | 1.capa.visor | 2.5
1 | Documento de Diseño |  | Diseño modular. | 1 | 2 | Diseño especifico para cada modulo (diseño físico) | Danilo | 1.dd.2 | 2.5
1 | Documento de Diseño |  | Redacción documento | 3 | 2 | Redacción del documento de diseño | Danilo | 1.dd.4 | 3
1 | Documento de Diseño |  | Boceto base de datos | 2 | 2 | Boceto base de datos | Danilo | 1.dd.db | 6.5
1 | Documento de Diseño |  | Boceto etapas diseñador | 1 | 2 | Boceto etapas diseñador | Felipe | 1.dd.dis | 2.6
1 | Documento de Diseño |  | Boceto estructura XML | 1 | 2 | Boceto estructura XML | Joaquin | 1.dd.xml | 0
1 | Editor de interfaces |  | Definir Estructura Base de Datos | 1 | 7 |  | Joaquin | 1.edi.bd | 5
1 | Editor de interfaces |  | Definir Estructura XML | 1 | 6 | Definir la estructura xml con la que se entregará el archivo al visor | Joaquin | 1.edi.xml | 11
1 | Editor de interfaces |  | Hoja de Estilo CSS para Interfaz Web | 1 | 3 | Hoja de Estilo para Interfaz Web del Diseñador | Luis | 1.edi.css | 10
1 | Editor de interfaces |  | Implementar Capa Lógica | 1 | 8 | Se programa la lógica del diseñador, usando las interfaces que se tienen con la BD, los templates y XML | Luis | 1.edi.php | 51
1 | Editor de interfaces |  | Implementar Consultas a la BD con PHP/MySQL | 1 | 15 | Implementar las consultas a la BD requeridas por el programa y crear una interfaz PHP mediante la cual obtener datos | Joaquin | 1.edi.sql | 20
1 | Editor de interfaces |  | Navegabilidad de Interfaz Web | 1 | 8 |  | Luis | 1.edi.html.nav | 8
1 | Editor de interfaces |  | Templates para Interfaz Web | 1 | 2 | Templates para Interfaz Web del Diseñador | Luis | 1.edi.html.tmp | 8
1 | Plan de trabajo |  | Definir iteración 1 admin | 1 | 1.5 | Definir las características que se pretenden entregar en IT 2 | Danilo | 1.plan.admin | 0
1 | Plan de trabajo |  | Definir iteración 1 diseñador | 1 | 1.5 | Definir las características que se pretenden entregar en IT 3 | Joaquin | 1.plan.dsg | 0
1 | Plan de trabajo |  | Asignación de tareas iniciales | 2 | 1 | Listado de requisitos para priorización, iteración y avance. | Felipe | 1.plan.inicio | 0
1 | Plan de trabajo |  | Coordinar reuniones | 2 | 1.5 | Coordinar entrevistas con cada grupo necesario para reconocer necesidades | Felipe | 1.plan.reun | 0
1 | Plan de trabajo |  | Definir iteración 1 visor | 1 | 1.5 | Definir las características que se pretenden entregar en IT 1 | Mauricio | 1.plan.visor | 1.5
1 | Presentación iteración 1 |  | Bosquejar presentación | 1 | 2 | Definir esquema de la presentación | Felipe | 1.pres.1 | 3
1 | Presentación iteración 1 |  | Especificar puntos de presentación | 1 | 2 | Especificar más fino la presentación en cuanto a estrucutra y puntos a tocar | Felipe | 1.pres.2 | 2
1 | Presentación iteración 1 |  | Validar con tutor | 1 | 1 | Valida con Andres la presentación | Felipe | 1.pres.3 | 4
1 | Presentación iteración 1 |  | Finalizar presentación | 1 | 3 | Terminar detalles de presentación | Felipe | 1.pres.4 | 5
1 | Requisitos del sistema |  | Preparar entrevista 1 | 2 | 3 | Leer documentación entregada y preparar preguntas para aclarar proyecto | Felipe | 1.req1.1 | 0.5
1 | Requisitos del sistema |  | Entrevista 1 | 1 | 18 | Primera entrevista aclaratoria de proyecto | Felipe | 1.req1.2 | 18
1 | Requisitos del sistema |  | Analizar entrevista 1 | 1 | 6 | Analisis de la primera entrevista | Felipe | 1.req1.3 | 1
1 | Requisitos del sistema |  | Preparar entrevista 2 | 2 | 0.5 | Ordenar ideas y preguntas para exponer al cliente | Felipe | 1.req2.1 | 0.5
1 | Requisitos del sistema |  | Entrevista 2 | 1 | 4 | Plantear dudas y propuestas iniciales al cliente | Felipe | 1.req2.2 | 4
1 | Requisitos del sistema |  | Analizar entrevista 2 | 1 | 8 | Analisis de los resultados | Felipe | 1.req2.3 | 3.75
1 | Requisitos del sistema |  | Lista estimada de requisitos | 1 | 0.5 | Primera versión de este document | Felipe | 1.req2.4 | 2
1 | Requisitos del sistema |  | Preparar entrevista 3 | 1 | 9 | Definir las características y estimar los tiempos de desarrollo | Felipe | 1.req3.1 | 0
1 | Requisitos del sistema |  | Entrevista 3 | 1 | 4 | El cliente revisará las propuestas y las priorizará | Felipe | 1.req3.2 | 0
1 | Requisitos del sistema |  | Lista de requisitos por prioridad | 1 | 2 | Generar el listado de requisitos ordenados por prioridad | Felipe | 1.reqit1 | 0
1 | Documento de pruebas |  | Revision de requisitos | 2 | 1.5 | Revisión de cada requisito del sistema y defininión de pruebas preliminares para la iteración | Mauricio | 1.testing.1 | 4
1 | Documento de pruebas |  | Redaccion documento | 2 | 4 | Redacción del documento de pruebas en base a la bateria de pruebas definida. | Mauricio | 1.testing.2 | 15
1 | Documento de pruebas |  | Validación de requisitos | 2 | 1 | Validar los requisitos y desarrollo con Ciro | Mauricio | 1.testing.3 | 0
1 | Documento Requisitos de Usuario |  | Escribir requisitos admin | 1 | 1.5 | Escribir requisitos admin | Danilo | 1.urd.admin | 0.5
1 | Documento Requisitos de Usuario |  | Corregir | 1 | 2 | Corregir | Claudio | 1.urd.corregir | 0
1 | Documento Requisitos de Usuario |  | Escribir requisitos diseñador | 1 | 1.5 | Escribir requisitos diseñador | Joaquin | 1.urd.dsg | 0.75
1 | Documento Requisitos de Usuario |  | Preparar documento | 1 | 3 | Preparar documento | Felipe | 1.urd.escribir | 9
1 | Documento Requisitos de Usuario |  | Presentar documento al cliente | 1 | 2 | Presentar documento al cliente | Felipe | 1.urd.presentar | 0
1 | Documento Requisitos de Usuario |  | Escribir requisitos visor | 1 | 1.5 | Escribir requisitos visor | Mauricio | 1.urd.visor | 1.5
1 | Visor Iteración 1 |  | Escribir requisitos visor | 1 | 2 | Escribir requisitos visor | Mauricio | 1.urd.visor | 1.5
1 | Visor Iteración 1 |  | Definir modelos de celulares | 1 | 1 | Se deben definir los modelos de celulares para el visor | Claudio | 1.visor.1 | 0.5
1 | Visor Iteración 1 |  | leer desde un archivo XML | 1 | 3 | Revisión que el sistema de portabilidad este correcto para todas las pantallas | Mauricio | 1.visor.10 | 1
1 | Visor Iteración 1 |  | deplegar imagen local en pantalla | 1 | 3 |  | Mauricio | 1.visor.11 | 2
1 | Visor Iteración 1 |  | definir formato de parseo | 1 | 3 |  | Claudio | 1.visor.12 | 0.3
1 | Visor Iteración 1 |  | probar iteracion 0 en celular fisico | 1 | 2 |  | Mauricio | 1.visor.13 | 3
1 | Visor Iteración 1 |  | desarrollar estrategia de porting | 1 | 5 | dependiendo de las resoluciones | Claudio | 1.visor.14 | 0
1 | Visor Iteración 1 |  | cargar de archivos locales | 1 | 3 |  | Claudio | 1.visor.15 | 3.8
1 | Visor Iteración 1 |  | investigar libreria kxml2 | 1 | 2 |  | Mauricio | 1.visor.16 | 2.3
1 | Visor Iteración 1 |  | Definir todos los elementos en pantalla | 1 | 3 | Deben quedar claro los elementos que puede tener una pantalla | Mauricio | 1.visor.2 | 2
1 | Visor Iteración 1 |  | Obtener las resoluciones de pantalla de los modelos | 2 | 4 | si andinatech no tiene la informacion disponible, se buscara en internet, o se tendra que hacer un mini programa para obtener las dimensiones y se debera correr en todos los equipos en los cuales no se sepa. | Mauricio | 1.visor.3 | 3
1 | Visor Iteración 1 |  | Categorizar resoluciones | 2 | 1 |  | Claudio | 1.visor.3.1 | 1
1 | Visor Iteración 1 |  | Definir Formato XML | 1 | 4 | Se debe definir en conjunto con los responsables de editor el formato del XML | Claudio | 1.visor.4 | 1
1 | Visor Iteración 1 |  | Crear estructuras | 1 | 5 | Se crearan las estructuras para Pantalla,elementos,entre otros | Mauricio | 1.visor.5 | 14.5
1 | Visor Iteración 1 |  | Desplegar 1 objeto Pantalla en el celular | 1 | 3 | Se leera un XML que contiene una pantalla con todos los elementos ya definidos y se desplegara en pantalla | Mauricio | 1.visor.6 | 1.4
1 | Visor Iteración 1 |  | Lograr portabilidad | 1 | 4 | Implementacion de un sistema que logre que la pantalla anterior sea portable a los modelos de celulares ya definidos | Mauricio | 1.visor.7 | 4
1 | Visor Iteración 1 |  | Implementar focus entre elementos de pantalla | 1 | 3 | implementacion de un sistema de navegacion sobre los elementos navegables | Mauricio | 1.visor.8 | 7
1 | Visor Iteración 1 |  | Desplegar varias pantallas en el celular | 1 | 8 | Expansion de las tareas 1.visor.5 a 1.visor.7 para varias pantallas extraidas desde un archivo XML con sus elementos y con sistema de navegacion entre ellas | Mauricio | 1.visor.9 | 3
1 | Editor de interfaces |  | Implementar Sesiones | 1 | 4 |  | Joaquin | 1.edi.ses | 4
1 | Visor Iteración 1 |  | Definir iteración 1 visor | 1 | 1.5 | Definir las características que se pretenden entregar en IT 1 | Mauricio | 1.plan.visor | 1.5
1 | Visor Iteración 1 |  | Investigar solucion para desplegar sitio wap en celular | 1 | 2 |  | Claudio | 1.visor.17 | 2
1 | Visor Iteración 1 |  | Integrar imagen fondo a los textos | 2 | 2 | Dar la posibilidad de poner una imagen como fondo de los textos | Mauricio | 1.visor.18 | 0
1 | Visor Iteración 1 |  | Implementar sistema de localizacion por porcentajes | 1 | 3 | integrar un sistema a traves de porcentajes para ubicar en pantalla del celular | Mauricio | 1.visor.19 | 0
1 | Visor Iteración 1 |  | Definir todos los elementos en pantalla | 1 | 3 | Deben quedar claro los elementos que puede tener una pantalla | Mauricio | 1.visor.2 | 2
1 | Visor Iteración 1 |  | Integrar Sistema de Alineamiento | 1 | 4 | debemos dejar los elementos respecto al centro | Claudio | 1.visor.20 | 5.5
1 | Visor Iteración 1 |  | Diseño catálogos de prueba | 1 | 1 |  | Claudio | 1.visor.23 | 0.75
2 | Documento de Diseño |  | Matriz modulos v/s Requisitos | 3 | 2 | Matriz de trazado Requisitos Interfaces | Danilo | 1.dd.3 | 2.5
2 | Diseñador de Catálogos |  | Definir Templates con MKT | 1 | 2 | Construir los templates predeterminados que se usarán para crear Catalogos | Luis | 2.design.temp | 0
2 | Plan de trabajo |  | Carta Gantt | 3 | 1 | Generar carta gantt v1 basada en las tareas | Felipe | 1.plan.gantt | 0
2 | Pruebas |  | Chequear compatibilidad MIE | 3 | 0.5 |  | Luis | 1.pruebas.mie | 0.1
2 | Visor Iteración 2 |  | Implementar scroll con teclado celular | 2 | 2 |  | Claudio | 1.visor.21 | 3.25
2 | Visor Iteración 2 |  | Implementar scroll automático según actual focus | 2 | 3 |  | Mauricio | 1.visor.22 | 0
2 | Documentación General |  | Sistema de recordatorio | 3 | 3 |  | Danilo | 2.doc.alarma | 1
2 | Documentación General |  | Recolección de sub-documentos | 2 | 3 |  | Danilo | 2.doc.sub | 1
2 | Documentación General |  | Definir documentos y fechas | 2 | 2 |  | Danilo | 2.doc.def | 9
2 | Documento de Diseño 2 |  | Entrevist 1 MKT + Diseñador AndinaTech | 1 | 6 |  | Luis | 2.dd.entr1 | 2.5
2 | Documento de Diseño 2 |  | Redacción Boceto Doc Diseño 2 | 2 | 6 |  | Luis | 2.dd.doc1 | 6
2 | Documento de Diseño 2 |  | Corregir Doc Diseño 2 | 2 | 12 |  | Luis | 2.dd.doc2 | 2
2 | Documento de Diseño 2 |  | Definición de Interfaces 1 | 1 | 8 | Con imágenes | Luis | 2.dd.gui | 7.5
2 | Documento de Diseño 2 |  | Presentar interfaces 1 (MKT + Diseño) | 1 | 3 |  | Luis | 2.dd.presgui1 | 3.5
2 | Documento de Diseño 2 |  | Corregir interfaces 1 | 1 | 2 |  | Luis | 2.dd.presgui2 | 0.1
2 | Documento de Diseño 2 |  | Redacción doc diseño 2 (final) | 1 | 6 |  | Luis | 2.dd.doc3 | 7
2 | Documento de Diseño 2 |  | Documentación interna rigurosa | 2 | 8 |  | Joaquin | 2.dd.comment | 0
2 | Documento de pruebas 2 |  | Entrevista con Alfredo (Porting) | 1 | 2 |  | Mauricio | 2.test.reuport | 0.5
2 | Documento de pruebas 2 |  | Planilla de pruebas 1 | 2 | 1 | Ejecución + Visualización | Mauricio | 2.test.template | 1
2 | Documento de pruebas 2 |  | Testeo en celulares 1 | 1 | 12 |  | Mauricio | 2.test.test | 2
2 | Documento de pruebas 2 |  | Planilla de resultados 1 | 2 | 1 | Listado compatibilidad | Mauricio | 2.test.resultado | 0
2 | Diseñador de Catálogos |  | Propuesta de cambio | 2 | 4 | AJAX + PHP vs RoR | Luis | 2.design.propruby | 13
2 | Módulo de Integración |  | Investigación BD XML | 2 | 5 | XML vs SQL | Danilo | 2.int.invbdxml | 1
2 | Documento Requisitos de Usuario 2 |  | Preparar entrevista 1 | 2 | 2 | Qué celulares? Qué herramientas? Workflow | Felipe | 2.urd.preentrev1 | 0
2 | Documento Requisitos de Usuario 3 |  | Entrevista 1 | 1 | 7.5 |  | Felipe | 2.urd.entrev1 | 8.5
2 | Documento Requisitos de Usuario 4 |  | Análisis Entrevista 1 | 1 | 1 |  | Danilo | 2.urd.ana1 | 0
2 | Documento Requisitos de Usuario 5 |  | Boceto de requisitos 1 | 2 | 4 |  | Felipe | 2.urd.urd1 | 0
2 | Presentación de Avance 1 |  | Preparar Presentación Módulo Visor | 2 | 2 |  | Claudio | 2.ava1.visor | 1
2 | Presentación de Avance 1 |  | Preparar Presentación Módulo Integración | 2 | 1 |  | Danilo | 2.ava1.int | 2
2 | Presentación de Avance 1 |  | Preparar Presentación Módulo Diseñador | 2 | 3 |  | Joaquin | 2.ava1.design | 3.5
2 | Presentación de Avance 1 |  | Preparar Presentación Proyecto Global | 1 | 1 |  | Felipe | 2.ava1.global | 18.5
2 | Presentación de Avance 1 |  | Unificación y corrección tracking 1 | 2 | 6 |  | Felipe | 2.ava1.track | 6
2 | Documento de pruebas 2 |  | Averiguar celulares de tutores | 3 | 1 |  | Mauricio | 2.test.tutores | 0
2 | Presentación de Avance 1 |  | Conseguir sala | 3 | 0.5 |  | Danilo | 2.ava1.sala | 0.5
2 | Diseñador de Catálogos |  | Integración al grupo de trabajo | 1 | 6 |  | Claudio | 2.design.claudio | 6
2 | Módulo de Integración |  | Empaquetar v1.0 | 3 | 3 |  | Danilo | 2.int.paqv1 | 0
2 | Administración Proyecto |  | Planning semana 2.2 | 1 | 12 |  | Felipe | 2.admin.plan22 | 4
2 | Administración Proyecto |  | Planning semana 2.1 | 1 | 12 |  | Felipe | 2.admin.plan21 | 14
2 | Módulo de Integración 2 |  | Integrarse al módulo de diseño | 2 | 2 | Integrar los módulos diseño-visor | Danilo | 2.int.intdesign | 2.5
2 | Módulo de Integración 2 |  | Integrarse al módulo de visor | 2 | 2 |  | Danilo | 2.int.intvisor | 3
2 | Administración Proyecto |  | Definir entregables Iteración 2 | 1 | 3 |  | Felipe | 2.admin.entregable | 0
2 | Diseñador de Catálogos |  | confugarar ide y repositorio comun de datos | 1 | 2 |  | Luis | 2.design.conf | 2
2 | presentacion codigo aplicacion |  | preparar presentacion de codigo php | 2 | 1 |  | Luis | 2.present | 1
2 | Diseñador de Catálogos |  | Definición de Framework | 1 | 4 |  | Luis | 2.fwk.define
2 | Diseñador de Catálogos |  | Aprendizaje de Framework | 1 | 10 |  | Luis | 2.fwk.learn
2 | Diseñador de Catálogos |  | Pantalla de login | 1 | 3 |  | Claudio | 2.login.design
2 | Diseñador de Catálogos |  | Administrador de sistemas | 1 | 6 | Dar las opciones de manipulación de usuarios | Claudio | 2.admsist.crud
2 | Diseñador de Catálogos |  | Diseñador --> Mis proyectos | 1 | 2 |  | Joaquin | 2.des.myproj
2 | Diseñador de Catálogos |  | Diseñador --> Inicio | 1 | 2 |  | Luis | 2.des.start
2 | Diseñador de Catálogos |  | Diseñador --> Estilos | 1 | 25 |  | Claudio | 2.des.styles
2 | Diseñador de Catálogos |  | Diseñador --> Diseño | 1 | 25 |  | Joaquin | 2.des.design
2 | Diseñador de Catálogos |  | Gerente --> Mis proyectos | 1 | 6 |  | Luis | 2.manager.myproj
2 | Diseñador de Catálogos |  | Gerente --> Inicio | 1 | 6 |  | Claudio | 2.manager.start
2 | Diseñador de Catálogos |  | Gerente --> Diseño | 1 | 8 |  | Joaquin | 2.manager.design
2 | Visor Iteracion 2 |  | Planificacion de porting | 1 |  |  |  | 2.porting.plan
2 | Visor Iteración 2 |  | Generar Catalogo de pruebas General | 1 | 4 | Este catalogo verifica informacion de pantalla , imagenes , font , botones scroll , conexion http , botones back quit home | Felipe | 2.cat.test.gen
2 | Visor Iteración 2 |  | Generar Catalogo de pruebas para verificar memoria en imagenes | 1 | 1 | Catalgo que contiene pantallas con distintas imagenes con variados pesos | Mauricio | 2.cat.test.img
2 | Visor Iteración 2 |  | Generar Catalogo de pruebas para verificar memoria de buff | 2 | 2 |  | Felipe | 2.cat.test.buff
2 | Visor Iteracion 2 |  | Generar Catalogo de pruebas para verificar el tamaño del .jar | 1 | 1 |  | Mauricio | 2.cat.test.jar
2 | Visor Iteracion 2 |  | Crear hojas para los testeos | 1 | 1 |  | Mauricio | 2.test.check
2 | Visor Iteracion 2 |  | Testeo Catalogo General | 1 | 10 | Probar en todos los equipos este catalogo | Mauricio | 2.test.gen
2 | Visor Iteracion 2 |  | Informe testeo General | 1 | 2 |  | Felipe | 2.test.gen.inf
2 | Visor Iteracion 2 |  | Testeo Catalogo memoria imagenes | 1 | 2 |  | Mauricio | 2.test.img
2 | Visor Iteracion 2 |  | Testeo catalogo memoria buff | 1 | 2 |  | Mauricio | 2.test.buff
2 | Visor Iteracion 2 |  | Testeo catalogo tamaño .jar | 1 | 2 |  | Mauricio | 2.test.jar
2 | Visor Iteracion 2 |  | Informe testeos 2.test.img, 2.test.buff,2.test.jar | 1 | 2 |  | Mauricio | 2.test.otro.inf
2 | Skin data base |  | Diseño definitivo base de datos | 1 | 8 |  | Danilo | 2.db.dis
2 | Skin data base |  | Implementar base datos | 1 | 5 |  | Danilo | 2.db.imp
2 | Módulo de Integración 2 |  | Generar XML a partir de datos de la base dise~nada para la iteracion 2 | 1 | 12 |  | Danilo | 2.int.db2xml
2 | Diseñador de Catálogos |  | Arbol de catalogos | 1 | 12 |  | Luis | 2.design.catree
2 | Diseñador de Catálogos |  | Css aplicacion |  | 6 |  | Luis | 2.des.styles.css
2 | Visor Iteracion 2 |  | Solucionar problemas fonts | 1 |  | La solucion que se propone es trabajar las fuentes a traves de imagenes para no depender de las de Java , que no sirven para el porting. |  | 2.visor.fonts
2 | Documento de Requisitos |  | Construir el documento | 1 | 5 |  | Joaquin | 2.urd.cons
3 | Visor |  | Planificacion nuevas tareas Visor | 1 | 2 |  | Mauricio | 3.visor.plan
3 | Visor |  | Dibujar sobre un bufferImage | 1 | 4 | Mejora la eficiencia en scroll | Mauricio | 3.visor.buffer
3 | Visor |  | Integrar RasterFonts2 al previsualizador | 1 | 2 |  | Mauricio | 3.visor.previ
3 | Visor |  | Determinar Terminales de prueba iteracion final | 1 | 1 |  | Mauricio | 3.visor.terTest
3 | Visor |  | Estudiar si es solucionable el problema de terminales lentos | 1 | 2 |  | Mauricio | 3.visor.lento
3 | Visor |  | Integrar Feedback de Scroll (Flechas) | 1 | 1 |  | Mauricio | 3.visor.ScrollFB
3 | Visor |  | Genrador de Fonts para el diseñador | 1 | 4 |  | Felipe | 3.visor.fonts
3 | Visor |  | Integrar Scroll logico segun direccion | 1 | 2 |  | Mauricio | 3.visor.scrollDir
3 | Diseñador de Catálogos |  | Brief | 1 | 4 |  | Claudio | 3.des.brief
3 | Diseñador de Catálogos |  | Upload de Imagenes | 1 | 4 |  | Luis | 3.des.images
3 | Diseñador de Catálogos |  | Herencia de estilos | 1 | 8 |  | Joaquin | 3.des.inheritance
3 | Diseñador de Catálogos |  | Validación de Datos | 1 | 12 |  | Claudio | 3.des.valid
3 | Diseñador de Catálogos |  | Gerente de Cuentas | 1 | 10 |  | Claudio | 3.des.gcuentas
3 | Diseñador de Catálogos |  | Manejo de versiones | 1 | 20 |  | Joaquin | 3.des.versiones
3 | Diseñador de Catálogos |  | Manejo de resoluciones | 1 | 20 |  | Claudio | 3.des.res
3 | Diseñador de Catálogos |  | Integración de previsualizador | 1 | 4 |  | Joaquin | 3.des.int.prev
3 | Diseñador de Catálogos |  | Integración de Fonts | 1 | 4 |  | Joaquin | 3.des.int.font
3 | Diseñador de Catálogos |  | Integración de Diseño Web | 1 | 12 |  | Luis | 3.des.int.web
3 | Módulo de Integración |  | Carpeta de repositorios dentro del sistema | 2 |  |  |  | 3.int.carp
3 | Módulo de Integración |  | Optimización del JAR | 1 |  |  |  | 3.int.opt

## Hitos
Nombre | Deadline | Notas | Prioridad | Estado de Avance | Descripción Tarea | Responsable | ID Tarea | Horas Asignadas | Fecha Inicio | Fecha Termino

## Riesgos
Nombre | Fecha | Breve descripción | Impacto | Probabilidad | Medidas de Contingencias | Estado de Avance | Descripción Tarea | Responsable | ID Tarea | Horas Asignadas | Fecha Inicio | Fecha Termino
Desconocimiento J2ME |  |  |  |  | Capacitación J2ME
Programación en parejas rotativas
Grupo disgregado |  |  |  |  | Programación en parejas rotativas
Administrador con día variable
Sub-Grupos de trabajo
Poca comunicación con el cliente |  |  |  |  | Planificar horas de reunión con cliente
Programación de reuniones mas rapidas
No hay claridad en requisitos |  |  |  |  | Planificar horas de reunión con cliente
Desconocimiento J2ME-Imagenes |  |  |  |  | Hablar con gente de la incubadora
Poca comunicación con el cliente
No hay claridad en requisitos siguiente iteracion
Oficina ruidosa
Equipos lentos y viejos
Requisitos it 2-3 no "encausados" |  |  |  |  | Definir OBLIGACIONES con la planilla
Visor incompatible con celulares |  |  |  |  | Comenzar a probar en celulares
Cliente insatisfecho
Cliente "desalineado"