## Grupo
Apellidos | Nombres | Rol | Domicilio | Telefono Casa | Telefono Celular | E-Mail

## Plan
Iteración | Producto | ID Requisito Usuario | Tarea | Prioridad | Estado de Avance | Descripción Tarea | Responsable | ID Tarea | Horas Asignadas | Fecha Inicio | Fecha Termino
0 | Ambiente de Desarrollo Operacional |  | Instalar Java Wireless Toolkit | 1 | 5 | Descargar (java.sun.com/j2me), instalar y verificar funcionamiento. Ojalá v2.1 | Osvaldo Osorio | amb.1 | 4 | Mon 27 Mar
0 | Ambiente de Desarrollo Operacional |  | Instalar IDEs de desarrollo | 1 | 5 | Descargar e instalar CrimsonEditor, UltraEdit y editores a gusto | Osvaldo Osorio | amb.2 | 1 | Mon 27 Mar
0 | Ambiente de Desarrollo Operacional |  | Instalar Perl | 3 | 6 | Descargar e instalar Perl con Perl/Tk – Probar su funcionamiento | Osvaldo Osorio | amb.3 | 3 | Mon 27 Mar
0 | Ambiente de Desarrollo Operacional |  | Instalar y configurar CVS | 3 | 6 | Instalar y configuarr CVS, explicar uso y políticas al equipo | Marcelo Vega | amb.4 | 7 | Mon 27 Mar
0 | Hola mundo |  | Crear imágenes PNG livianas (30x30) | 1 | 4 | Crear 4 o 5 imágenes PNG y subirlas a algún lugar de internet | Alan Shomaly | hola.1 | 1 | Mon 27 Mar
0 | Hola mundo |  | Aprender J2ME básico | 2 | 10 | (Cada uno) Escribir dos aplicaciones sencillas J2ME que dibujen. | Mauricio Monsalve | hola.2 | 8.5 | Mon 27 Mar
0 | Hola mundo |  | Probar visualización en móvil | 2 | 6 | Descargar algunos ejemplos a dispositivo móvil (prueba) | Mauricio Monsalve | hola.3 | 1 | Tue 28 Mar
0 | Hola mundo |  | Función de conexión a internet | 1 | 6 | Función J2ME que recupere información a partir de llamadas “GET” | Mauricio Monsalve | hola.4 | 1.5 | Tue 28 Mar
0 | Hola mundo |  | Función que descargue imágenes | 1 | 6 | Descargue y devuelva una imágen a partir de URL ( F(URL)=Imagen ) | Mauricio Monsalve | hola.5 | 1.5 | Tue 28 Mar
0 | Hola mundo |  | Cliente de WebServices | 1 | 12 | Conector a WebServices de Tastets en J2ME | Alan Shomaly | hola.6 | 4.5 | Tue 28 Mar
0 | Hola mundo |  | Hola mundo: App. que descarga imágenes | 1 | 8 | MIDlet que descargue imágenes de internet y las despliegue | Mauricio Monsalve | hola.7 | 1.5 | Tue 28 Mar
0 | Hola mundo |  | Hola mundo: Testing en equipos | 1 | 16 | Testing de la aplicación en los distintos terminales | Alan Shomaly | hola.8 | 49 | Tue 28 Mar
0 | Hola mundo |  | Análisis de resultados | 2 | 8 | Discusión y reporte de los resultados obtenidos | Mauricio Monsalve | hola.9 | 17.5 | Tue 28 Mar
1 | Documentación |  | Documento de requerimientos | 1 | 9 | Requerimientos | Osvaldo Osorio | docm.1 | 7 | Wed 29 Mar
1 | Documentación |  | Documento de diseño | 1 | 6 | Diseño | Osvaldo Osorio | docm.2 | 13.5 | Wed 29 Mar
1 | Documentación |  | Documento de prueba | 2 | 6 | Pruebas y aceptación | Osvaldo Osorio | docm.3 | 3 | Wed 29 Mar
1 | Entrega iteración 1 |  | Experimentación y ajuste | 1 | 32 | Experimentación (en móviles) y ajuste de la aplicación. | Alan Shomaly | entr1.1 | 13.5 | Wed 29 Mar
1 | Entrega iteración 1 |  | Análisis de resultados | 1 | 8 | Análisis de resultados, tanto en programación como en gestión. | Mauricio Monsalve | entr1.2 | 4 | Wed 29 Mar
1 | Entrega iteración 1 |  | Presentación entregable | 1 | 8 | Creación diapositiva y breve informe. | Osvaldo Osorio | entr1.3 | 5.5 | Wed 29 Mar
1 | Entrega iteración 1 |  | Preparación presentación | 1 | 9 | Preparación y pilotos para la presentación (discusión interna) | Osvaldo Osorio | entr1.4 | 19 | Wed 29 Mar
1 | Entrega iteración 1 |  | Presentaciones internas | 1 | 20 | Presentaciones internas del avance (previas a la presentación ante curso) | Alan Shomaly | entr1.5 | 8 | Wed 29 Mar
1 | Entrega iteración 1 |  | Clarificación | 2 | 20 | Direccionamiento del proyecto, planificación y contingencias casuales. | Mauricio Monsalve | entr1.6 | 6.5 | Wed 29 Mar
1 | Interfaz de aplicación |  | La aplicación principal | 2 | 8 | Aplicación principal. Lleva diseño. Llamará a Mapa. | Mauricio Monsalve | rast.1 | 2 | Wed 29 Mar
1 | Interfaz de aplicación |  | Mejora gráfica en la aplicación | 3 | 10 | Mejoras gráficas (portada, menú de opciones, etc.) | Manuel Villarroel | rast.2 | 1 | Wed 29 Mar
1 | MAPA |  | Revisión de códigos aplicación Flash existente | 1 | 16 | Determinar URLs y parámetros para obtener clientes, mapas, geotextos, etc. | Marcelo Vega | conex.1 | 9 | Wed 29 Mar
1 | MAPA |  | Aplicación de experimentos | 1 | 8 | Generar aplicaciones sencillas que validen la información anterior | Mauricio Monsalve | conex.2 | 1.5 | Wed 29 Mar
1 | MAPA |  | Documentación | 2 | 9 | Documentar la información recuperada, los resultados obtenidos, etc. | Osvaldo Osorio | conex.3 | 3 | Wed 29 Mar
1 | MAPA |  | Revisión de códigos aplicación Flash | 1 | 12 | ¿Cómo calcular posición de clientes? ¿Qué top/left pedir? ¿Geocercas? | Marcelo Vega | escal.1 | 10 | Wed 29 Mar
1 | MAPA |  | Construcción del objeto MAPA | 1 | 8 | Canvas dedicado a presentar el mapa | Mauricio Monsalve | mapa.1 | 0.5 | Thu 30 Mar
1 | MAPA |  | Autenticación | 3 | 8 | Identificacion del usuario | Manuel Villarroel | mapa.2 | 0.5 | Thu 30 Mar
1 | MAPA |  | Mapa vacío + despliegue | 1 | 12 | Función que despliega mapa. F(X,Y,escala,Graphics) | Mauricio Monsalve | mapa.3 | 6.5 | Thu 30 Mar
1 | MAPA |  | Descarga de mapas | 1 | 12 | Función que descarga mapa inteligentemente según memoria. F(X,Y,escala) | Mauricio Monsalve | mapa.4 | 33 | Thu 30 Mar
1 | MAPA |  | Clientes vacío + despliegue | 2 | 12 | La función que despliega mapa debe desplegar clientes también. | Manuel Villarroel | mapa.5 | 4.5 | Thu 30 Mar
1 | MAPA |  | Interactividad | 3 | 18 | Ajustes en la interactividad del despliegue | Manuel Villarroel | mapa.7 | 11.5 | Thu 30 Mar
2 | Documentación |  | Documento de requerimientos | 1 | 16 | Requerimientos | Osvaldo Osorio | doc.1 | 13.5 | Thu 30 Mar
2 | Documentación |  | Documento de diseño | 1 | 16 | Diseño | Osvaldo Osorio | doc.2 | 29 | Thu 30 Mar
2 | Documentación |  | Documento de prueba | 1 | 2 | Pruebas y aceptación | Alan Shomaly | doc.3 | 2 | Thu 30 Mar
2 | Documentación |  | Registro de conversaciones | 2 | 5 | Para evitar vacios | Osvaldo Osorio | doc.4 | 1 | Thu 30 Mar
2 | Documentación |  | Documento de compatibilidad | 3 | 2 | Sumario de porting y estimacion de compatibilidad | Mauricio Monsalve | doc.5 | 2 | Thu 30 Mar
2 | Entrega iteración 2 |  | Preparación presentación | 1 | 10 | Para el jueves de la ultima semana | Osvaldo Osorio | entr.1 | 24 | Fri 31 Mar
2 | Entrega iteración 2 |  | Organización | 2 | 60 | Clarificaciones, adaptacion, estimacion avance | Mauricio Monsalve | entr.2 | 17.5 | Fri 31 Mar
2 | Entrega iteración 2 |  | Ordenamiento | 3 | 16 | Organizar archivos, papeles y respaldar | Mauricio Monsalve | entr.3 | 10 | Fri 31 Mar
2 | Entrega iteración 2 |  | Negociación con los clientes | 1 | 16 | Negociar con clientes | Mauricio Monsalve | negociar | 5 | Fri 31 Mar
2 | Geocercas Interfaz |  | Listado de clientes | 3 | 15 | Alternativa a ver la ruta | Alan Shomaly | tran.5 | 1 | Mon 03 Apr
2 | MAPA Optimizado |  | Despliegue variable imagenes | 1 | 9 | Segun las dimensiones del display | Mauricio Monsalve | mas.1 | 5 | Mon 03 Apr
2 | MAPA Optimizado |  | Mejoras en la interfaz de usuario | 2 | 9 | Fijar botones y elementos visuales | Mauricio Monsalve | mas.2 | 4 | Mon 03 Apr
2 | MAPA Optimizado |  | Agregar utilizacion pantalla tactil | 2 | 9 | PDAs con pantalla tactil + comodas | Mauricio Monsalve | mas.3 | 2 | Mon 03 Apr
2 | MAPA Optimizado |  | Cache optimizado | 1 | 9 | Tamano variable, mejor heuristica de uso | Alan Shomaly | mas.4 | 5 | Mon 03 Apr
2 | MAPA Optimizado |  | Zoom suavizado | 1 | 9 | Usar tiles existentes para generar provisorios | Mauricio Monsalve | mas.5 | 17 | Tue 04 Apr
2 | MAPA Optimizado |  | Otras optimizaciones | 3 | 9 | Investigar otras mejoras | Mauricio Monsalve | mas.6 | 6 | Tue 04 Apr
2 | Moviles Interfaz |  | Obtener lista de moviles | 1 | 2 | Poder pedir la lista de moviles asociados | Mauricio Monsalve | mov.int.1 | 4.5 | Tue 04 Apr
2 | Moviles Interfaz |  | Elegir movil | 1 | 3 | Poder elegir un movil entre los moviles disponibles | Mauricio Monsalve | mov.int.2 | 3 | Tue 04 Apr
2 | Moviles Interfaz |  | Mostrar informacion detallada de un movil | 2 | 2 | Poder ver toda la información asociada al movil | Mauricio Monsalve | mov.int.4 | 2 | Tue 04 Apr
2 | Moviles Visualizar |  | Ver moviles sobre el mapa | 1 | 15 | Permitir ver todos los moviles | Mauricio Monsalve | adm.2 | 1.5 | Tue 04 Apr
2 | Moviles Visualizar |  | Modo libre | 3 | 2 | Hacer que se pueda navegar libremente | Mauricio Monsalve | mov.vis.2 | 4 | Tue 04 Apr
2 | Moviles Visualizar |  | Ver propia ubicacion | 1 | 15 | Segun el movil asociado | Manuel Villarroel | tran.2 | 20 | Tue 04 Apr
2 | Porting Aplicación |  | Instalar emuladores de celulares | 2 | 6 | Nokia,Siemens,Ericsson,Motorola,Alcatel,Samsung | Manuel Villarroel | port.1 | 2 | Tue 04 Apr
2 | Porting Aplicación |  | Porting fisico celulares | 3 | 5 | Probar en celulares | Manuel Villarroel | port.3 | 1 | Tue 04 Apr
2 | Porting Aplicación |  | Porting a PDA y i-Mate | 3 | 5 | Probar en PDAs | Osvaldo Osorio | port.6 | 0.5 | Wed 05 Apr
2 | Rastreosat Administrador |  | Parser respuesta webservice | 1 | 8 | Parsear nuevas respuestas del ws (moviles y rutas) | Manuel Villarroel | adm.1 | 3 | Wed 05 Apr
2 | Rastreosat BlackBerry |  | Porting a BlackBerry | 1 | 15 | Probar en Bberry | Marcelo Vega | port.8 | 42 | Wed 05 Apr
2 | Rutas Interfaz |  | Obtener ruta diaria | 2 | 5 | Permitir cargar al dispositivo la ruta diaria | Mauricio Monsalve | rut.int.1 | 4 | Wed 05 Apr
2 | Rutas Visualizar |  | Rutas sobre el mapa | 1 | 24 | Como numeros, orden de visita a clientes | Manuel Villarroel | tran.3 | 15 | Wed 05 Apr
3 | Documentación |  | Documento de requerimientos | 1 | 12 | Requerimientos | Osvaldo Osorio | doc3.1 | 12 | Wed 05 Apr
3 | Documentación |  | Documento de diseño | 1 | 12 | Diseño | Osvaldo Osorio | doc3.2 | 12 | Wed 05 Apr
3 | Documentación |  | Documento de prueba | 1 | 10 | Pruebas y aceptación y testing | Alan Shomaly | doc3.3 | 14 | Wed 05 Apr
3 | Documentación |  | Registro de conversaciones | 2 | 5 | Para evitar vacios | Osvaldo Osorio | doc3.4 | 5 | Wed 05 Apr
3 | Documentación |  | Documento de compatibilidad | 3 | 5 | Sumario de porting y estimacion de compatibilidad | Mauricio Monsalve | doc3.5 | 5 | Thu 06 Apr
3 | Documentación |  | Explicación de código | 1 | 2 | Explicar código a Etienne | Alan Shomaly | doc3.6 | 2 | Thu 06 Apr
3 | Documentación |  | Entrega de documentos al cliente | 1 | 1 | Formalizar la entrega, declaración de conformidad | Mauricio Monsalve | doc3.7 | 1 | Thu 06 Apr
3 | Entrega iteración 3 |  | Preparación presentación | 1 | 20 | Para el jueves de la ultima semana | Osvaldo Osorio | entr3.1 | 20 | Thu 06 Apr
3 | Entrega iteración 3 |  | Organización & Ordenamiento | 2 | 20 | Clarificaciones, adaptacion, estimacion avance, Organizar archivos, papeles y respaldar | Mauricio Monsalve | entr3.2 | 22 | Thu 06 Apr
3 | Entrega iteración 3 |  | Negociación con los clientes | 1 | 12 | Conversar con clientes, acordar cambios | Mauricio Monsalve | negociar3 | 18.5 | Thu 06 Apr
3 | Geocercas Visualizar |  | Clientes diferenciados | 4 | 2 | Verde si fueron visitados, rojo si no u otra forma | Alan Shomaly | tran.6 | 2 | Thu 06 Apr
3 | Geotexto Interfaz |  | Retornar geotexto dado X,Y de la pantalla | 1 | 1 | Mostrar información de geotexto | Mauricio Monsalve | geo.int.9 | 3 | Fri 07 Apr
3 | Moviles Visualizar |  | Modo de seguimiento | 4 | 20 | Hacer que la pantalla siga al movil al desplazarse | Mauricio Monsalve | mov.vis.1 | 8 | Fri 07 Apr
3 | Moviles Visualizar |  | Indicador de rumbo | 1 | 5 | Mostrar la flechita con el rumbo | Alan Shomaly | mov.vis.3 | 13 | Fri 07 Apr
3 | Optimizar la conexión |  | Investigar métodos de optimización | 1 | 5 | Investigar otras formas de mejorar | Marcelo Vega | opti3.1 | 17 | Fri 07 Apr
3 | Optimizar la conexión |  | Pool de conexiones persistentes (o sockets) | 1 | 10 | Investigar e iImplementar | Marcelo Vega | opti3.2 | 42.5 | Mon 10 Apr
3 | Porting Aplicación |  | Nokia 3220 | 3 | 10 | Hacer que funcione en el nokia (error de deploy, jar o jad inválido) | Marcelo Vega | port3.1 | 10 | Mon 10 Apr
3 | Porting Aplicación |  | BUG Pantalla I-Mate | 2 | 3 | Ajustarse al cambio de modo de pantalla de la imate | Marcelo Vega | port3.2 | 3 | Mon 10 Apr
3 | Rastreosat Transporte |  | Ayuda | 1 | 10 | Incluir mini-documentación para el usuario | Mauricio Monsalve | trans.10 | 20.5 | Tue 11 Apr
3 | Rastreosat Transporte |  | Bluetooth | 4 | 40 | Poder tomar las coordenadas actuales desde un GPS vía BT | Mauricio Monsalve | trans.12 | 40 | Tue 11 Apr
3 | Rastreosat Transporte |  | Test de Usabilidad | 2 | 5 | Hacer que lo pruebe otra persona(s) y opinen | Marcelo Vega | trans.13 | 5 | Tue 11 Apr
3 | Rastreosat Transporte |  | Mantener informacion de la sesion anterior | 2 | 10 | Mantener la última posición visitada | Mauricio Monsalve | trans.7 | 10 | Tue 11 Apr
3 | Rastreosat Transporte |  | Usabilidad de interfaz grafica | 1 | 15 | Hacer que sea fácil de usar la aplicación | Mauricio Monsalve | trans.9 | 11 | Tue 11 Apr
3 | Rutas Interfaz |  | Menu de Rutas | 1 | 5 | Poder tener una lista de los clientes, seleccionar y centrar | Manuel Villarroel | rutas3.1 | 5 | Tue 11 Apr
3 | Rutas Interfaz |  | Manipulación de clientes "nuevos" | 1 | 20 | Poder agregar, nmodificar y eliminar clientes nuevos, actulaizar en servidor | Manuel Villarroel | rutas3.2 | 34 | Tue 11 Apr
3 | Rutas Interfaz |  | Agregar comentario | 2 | 5 | Poder agregar un comentario tanto para clientes nuevos como de ruta | Manuel Villarroel | rutas3.4 | 5 | Tue 11 Apr
3 | Rutas Interfaz |  | Detalle de geocerca | 2 | 15 | Consultar información, eligiendo en pantalla | Alan Shomaly | tran.4 | 8 | Tue 11 Apr
3 | UTC |  | Investigación sobre UTC & certificación | 1 | 2 | Entender en qué consiste el proceso de certificación | Alan Shomaly | UTC.1 | 1 | Tue 11 Apr
3 | UTC |  | Aplicación de tests a los 4 tipos de dispositivos | 2 | 20 | Lograr que los test se puedan aplicar de manera automática | Alan Shomaly | UTC.2 | 20 | Tue 11 Apr
3 | UTC |  | Aplication Launch (AL1) | 3 | 5 | La aplicación debe poder instalarse OTA | Alan Shomaly | UTC_AL.1 | 5 | Wed 12 Apr
3 | UTC |  | Aplication Launch (AL2) | 1 | 1 | La aplicación debe cargar en menos de 15 segundos | Alan Shomaly | UTC_AL.2 | 1 | Wed 12 Apr
3 | UTC |  | Connectivity (CO1) No hay red | 1 | 2 | Indicarle al usuario que la red no está disponible o el acceso no fue autorizado | Alan Shomaly | UTC_CO.1 | 2 | Wed 12 Apr
3 | UTC |  | Connectivity (CO2) Se cayó la red | 1 | 4 | Aguantar lag en la red y avisar en caso de timeout | Alan Shomaly | UTC_CO.2 | 4 | Wed 12 Apr
3 | UTC |  | Connectivity (CO3) Cerrar conexión al salir | 1 | 1 | Las conexiones deben ser cerradas al salir de la aplicación | Alan Shomaly | UTC_CO.3 | 1 | Wed 12 Apr
3 | UTC |  | Connectivity (CO6) (CO7) Bluetooth | 4 | 10 | Comunicar bién por bluetooth, reaccionar o avisar en caso de error | Alan Shomaly | UTC_CO.5 | 10 | Wed 12 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN1) Coherencia | 3 | 1 | Las funcionalidades ofrecidas son coherentes con la documentación/ayuda, la aplicación no incluye funcionalidades ocultas y no altera los datos en el dispositivo. | Osvaldo Osorio | UTC_FN.1 | 1 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN15) Multi-Teclas | 2 | 1 | La aplicación debe soportar muchas teclas presionadas simultáneamente | Osvaldo Osorio | UTC_FN.10 | 1 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN2) Llamada | 2 | 2 | La aplicación puede manejar comunicaciones entrantes, conservando el estado en el momento de la interrupción | Osvaldo Osorio | UTC_FN.2 | 2 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN3) sms (FN4) mms | 2 | 2 | La aplicación puede manejar mensajería (multimedia) entrante, conservando el estado en el momento de la interrupción | Osvaldo Osorio | UTC_FN.3 | 2 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN5) Bluetooth (FN6) Infrared | 3 | 2 | La aplicación puede manejar conexiones bluetooth o infrarojas, conservando el estado en el momento de la interrupción | Osvaldo Osorio | UTC_FN.4 | 2 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN7) Cargador | 2 | 2 | La aplicación puede manejar cambio de estado en la batería, conservando el estado en el momento de la interrupción, o continuar sin interrupción | Osvaldo Osorio | UTC_FN.5 | 2 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN11) Exit, Help, About | 2 | 1 | Las funcionalidades de Salir, Ayuda y "Acerca de" deben ser fácilmente accesibles desde el menú principal | Osvaldo Osorio | UTC_FN.6 | 1 | Thu 13 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN12) Estado de ejecución | 2 | 1 | La aplicación nunca debe dejar al usuario en incertidumbre acerca del estado de la ejecución | Osvaldo Osorio | UTC_FN.7 | 1 | Mon 17 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN13) Velocidad de uso | 2 | 1 | La velocidad de la aplicación no altera la experiencia del usuario o vuelve incontrolable la aplicación | Osvaldo Osorio | UTC_FN.8 | 1 | Mon 17 Apr
3 | UTC |  | Functionality (FN14) Delete/Undo | 2 | 2 | Se debe indicar y confirmar con el usuario en caso de eliminar datos, u ofrecer mecanismos de recuperación | Osvaldo Osorio | UTC_FN.9 | 2 | Mon 17 Apr
3 | UTC |  | Localization (LO3) es 3 | 2 | 1 | No deben haber errores ortográficos | Alan Shomaly | UTC_LO.1 | 1 | Mon 17 Apr
3 | UTC |  | Localization (LO4) es 4 | 2 | 1 | El texto en la aplicación debe ser claro y legible, sin cortes ni superposiciones | Alan Shomaly | UTC_LO.2 | 1 | Mon 17 Apr
3 | UTC |  | Stability Test (ST1) | 1 | 10 | La aplicación no debe colgarse o caerse nunca. (out of memory) | Alan Shomaly | UTC_ST.1 | 10 | Tue 18 Apr
3 | UTC |  | User Interface (UI1) | 1 | 2 | Todos los gráficos y animaciones deben ser claros y legibles | Alan Shomaly | UTC_UI.1 | 2 | Tue 18 Apr
3 | UTC |  | User Interface (UI2) | 2 | 1 | La interfaz de usuario debe ser consistente en toda la aplicación | Alan Shomaly | UTC_UI.2 | 1 | Tue 18 Apr
3 | UTC |  | User Interface (UI3) | 2 | 2 | La navegación y la entrada de datos debe ser clara y sin pasos inecesarios | Alan Shomaly | UTC_UI.3 | 2 | Tue 18 Apr

## Hitos
Nombre | Deadline | Notas | Prioridad | Estado de Avance | Descripción Tarea | Responsable | ID Tarea | Horas Asignadas | Fecha Inicio | Fecha Termino

## Riesgos
Nombre | Fecha | Breve descripción | Impacto | Probabilidad | Medidas de Contingencias | Estado de Avance | Descripción Tarea | Responsable | ID Tarea | Horas Asignadas | Fecha Inicio | Fecha Termino
No poder aprobar algunas de las pruebas de Certificación |  |  |  |  | Hacer participe al cliente (ajustes de prioridad )
No completar puntos relevantes expuestos de la Painless |  |  |  |  | Definir prioridades y personas a las tareas más relevantes
Surgan Demasiados detalles que arreglar |  |  |  |  | Probar constantemente el producto y generar documento de cambios simples
Servidor Externo de pruebas, Sobreesfuerzo |  |  |  |  | Involucrar al cliente en los resultados y consecuencias
No funcione en nuevos dispositivos |  |  |  |  | Buscar experiencias exitosas
Disminucion de rendimiento del equipo |  |  |  |  | Mejorar gestion y prioridades en el trabajo
Eduardo una semana out (semana del 12 de junio) |  |  |  |  | Anticipar necesidades
Disminucion de rendimiento del equipo |  |  |  |  | Mejorar gestion y prioridades en el trabajo
Refactorizacion de codigo para poder certificar |  |  |  |  | Hacer participe al cliente (ajustes de prioridad )
Incremento del tamaño del producto |  |  |  |  | Modulizar documentar registrar