## Slide 1: CC51A – Ingeniería de Software
El Estándar de Ingeniería de Software de la “European Space Agency (ESA)”
Sergio Ochoa D.
Versión 5

## Slide 2: Estructura de la Presentación
Introducción al Estándar
Fases,
Actividades, e
Hitos establecidos por el Estándar.
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
El estándar de la ESA presenta un marco general que puede ser utilizado para abordar un proyecto de software.
El estándar establece las macro-actividades que deben hacerse en el proyecto, los roles involucrados, y los productos intermedios que deberían obtenerse.
Aunque en este curso nosotros utilizaremos una adaptación del estándar, éste nos servirá como marco de referencia para muchas actividades.

## Slide 4: Establece: Fases, Actividades e Hitos
El ciclo de vida del software se inicia cuando el producto de software se concibe, y termina cuando ya no está disponible para su uso (el producto es retirado).
Un modelo de ciclo de vida define:
  Fases,
  Objetivos de las fases,
  Actividades que componen las fases,
  Hitos.

## Slide 5: Fases, Actividades e Hitos
Fases en el Ciclo de Vida según la ESA:
  UR: Definición de Requisitos de Usuarios.
  SR: Definición de Requisitos de Software.
  AD: Definición del Diseño Arquitectónico.
  DD: Diseño Detallado y producción del código.
  TR: TRansferencia del software a operaciones.
  OM: Operación y Mantenimiento.
Estos no son exactamente los pasos que nosotros vamos a seguir en el proyecto.

## Slide 6: Fases, Actividades e Hitos

## Slide 7: Fases, Actividades e Hitos

## Slide 8: Fases, Actividades e Hitos
Hitos principales que establece el estándar de la ESA:
  Aprobación del Documento de Requisitos de Usuario (URD);
  Aprobación del Documento de Requisitos de Software (SRD);
  Aprobación del Documento de Diseño Arquitectónico (ADD);
  Aprobación del Documento de Diseño Detallado (DDD), el Manual de Software de Usuario (SUM), el código, y la declaración de terminación del producto por parte del desarrollador (da lugar a las pruebas de aceptación provisional);
  Declaración de aceptación provisional y la confección del Documento de Transferencia de Software (STD);
  Declaración de aceptación final y entrega del Documento de la Historia del Proyecto (PHD).

## Slide 9: Requisitos de Usuario

## Slide 10: Fase de Requisitos de Usuarios
Fase de definición del problema.
Representa la visión del cliente/usuario, y no necesariamente la del desarrollador.
Los requisitos del usuario deben ser “capturados”.
Se usan entrevistas, encuestas, demos de prototipos y se recolectan formularios.
Se debe generar un “Documento de Requisitos de Usuario” (URD).
Se debe hacer en forma rápida y precisa.
CUIDADO: Es fácil demorarse aquí innecesariamente.

## Slide 11: Fase de Requisitos de Usuarios
El principal responsable del producto de esta fase es el analista.
El apoyo de los desarrolladores apunta al desarrollo de prototipos rápidos (para validar ideas o requisitos).
Siempre debe producirse un URD. La revisión (UR/R) es hecha por los usuarios/clientes, los ingenieros de software (de ambos bandos), el téster y el administrador del proyecto.
El principal responsable de todas las revisiones es el téster.
48hs después de cualquier revisión se debe entregar un documento de revisión, que indique las falencias encontradas. Esto también es responsabilidad del téster.
Antes de completar la UR/R debe construirse un Plan de Administración del Proyecto de Software que muestre todas las fases siguientes, con estimación de recursos.

## Slide 12: Requisitos de Software

## Slide 13: Fase de Requisitos de Software
Fase de análisis del proyecto.
El principal responsable del producto de esta fase es el analista.
Se especifica lo que debe hacer el software (para cumplir con los UR), y no cómo debe hacerlo.
Representa la visión del desarrollador, y no necesariamente la del cliente/usuario.
Es necesario presentar prototipos al cliente/usuario para clarificar requisitos de software y completar requisitos de usuarios.

## Slide 14: Fase de Requisitos de Software
El entregable principal es el “Documento de Requisitos de Software” (SRD).
Cada proyecto de software debe tener este documento.
Debe ser revisado por los usuarios, los ingenieros de software, y por el administrador del proyecto, durante la “Revisión de Requisitos de Software” (SR/R).
El principal responsable de todas las revisiones es el téster.
48hs después de cualquier revisión se debe entregar un documento de revisión, que indique las falencias encontradas. Esto también es responsabilidad del téster.

## Slide 15: Fase de Requisitos de Software
En esta fase se debe revisar el Plan de Administración del Proyecto de Software.
Se realizan los mejores esfuerzos para tener estimaciones con errores no mayores al 30%.
Debe construirse un plan detallado para la fase AD.
Debe omitirse terminología de implementación.

## Slide 16: Diseño Arquitectónico

## Slide 17: Fase de Diseño Arquitectónico
El propósito es definir la estructura del software. Los requisitos de software son un punto de partida.
Se hace un modelo general de la solución con sus macro-componentes.
Se le asignan funciones a los componentes de software y
Se define el control y flujo de datos entre ellos.

## Slide 18: Fase de Diseño Arquitectónico
Esta fase puede considerar varias iteraciones del diseño.
Deben ser identificadas las dificultades técnicas o partes críticas del diseño.
Puede ser necesario realizar prototipos del software para confirmar las suposiciones básicas del diseño.

## Slide 19: Fase de Diseño Arquitectónico
El ítem entregable que constituye la salida formal de esta fase es el Documento de Diseño Arquitectónico (ADD).
El ADD debe ser formalmente revisado por los ingenieros de software, por los usuarios, y por el administrador del proyecto, durante el proceso de Revisión del Diseño Arquitectónico (AD/R).
El principal responsable de todas las revisiones es el téster.
48hs después de cualquier revisión se debe entregar un documento de revisión, que indique las falencias encontradas. Esto también es responsabilidad del téster.

## Slide 20: Fase de Diseño Arquitectónico
Durante la fase AD, debe construirse un Plan de Administración de Proyecto de Software, que describa el resto del proyecto.
Este plan debe contener una estimación del esfuerzo de desarrollo del proyecto, apuntando a un margen de error no mayor al 10%.
También se debe producir planes detallados para la fase DD.

## Slide 21: Diseño Detallado y Producción

## Slide 22: Fase de Diseño Detallado y Producción
El propósito de esta fase es detallar el diseño del software, codificarlo, documentarlo y testearlo.
En forma concurrente con la codificación y testeo, se produce el Documento de Diseño Detallado (DDD) y el Manual de Software de Usuario (SUM).
Inicialmente, el DDD y SUM contienen las secciones correspondientes a los niveles superiores del sistema. A medida que el diseño progresa a niveles más bajos (código), se añaden sub-secciones relacionadas.

## Slide 23: Fase de Diseño Detallado y Producción
Al final de la fase, los documentos están completos y, junto con el código, constituyen los ítems entregables de esta fase.
Durante esta fase, deben realizarse las actividades de testeo unitario, de integración y de sistema de acuerdo con los planes de verificación establecidos en las fases SR y AD.
También debe verificarse la calidad del software.

## Slide 24: Fase de Diseño Detallado y Producción
Los 3 entregables (DDD, código fuente y SUM).
Estos deben ser revisados formalmente por los ingenieros de software y el administrador, durante el proceso de Revisión del Diseño Detallado (DD/R).
Al final del proceso de revisión, el software puede considerarse como listo para el testeo de aceptación provisional.
El principal responsable de todas las revisiones es el téster.
48hs después de cualquier revisión se debe entregar un documento de revisión, que indique las falencias encontradas. Esto también es responsabilidad del téster.

## Slide 25: Transferencia

## Slide 26: Fase de Transferencia
El propósito de esta fase es establecer que el software cumple con los requisitos de usuario especificados en el URD.
Esto es hecho instalando el software en la organización cliente y realizando tests de aceptación, con clientes/usuarios.
Si el software demuestra que provee las capacidades requeridas, entonces puede ser aceptado provisionalmente y con ello, puede empezar la operación.

## Slide 27: Fase de Transferencia
Durante la fase TR, debe producirse el Documento de Transferencia de Software (STD), que documente el proceso de transferencia del software al equipo de operaciones.

## Slide 28: Operación y Mantenimiento

## Slide 29: Fase de Operación y Mantenimiento
Una vez que el software ha entrado en operación, debe ser monitoreado cuidadosamente para confirmar que cumple con los requisitos definidos en el URD.
Algunos requisitos, tales como los referentes a disponibilidad, puede tomar algún tiempo validarlos.
Cuando el software ha pasado todos los tests de aceptación, entonces recién puede ser finalmente aceptado.

## Slide 30: Fase de Operación y Mantenimiento
El Documento de Historia del Proyecto (PHD) resume la información administrativa de importancia, la cual se ha acumulado en el transcurso del proyecto.
Este documento debe ser generado después de la aceptación final.
Debe ser re-hecho al final del ciclo de vida, con información acumulada durante la fase OM.

## Slide 31: Fase de Operación y Mantenimiento
Después de la aceptación final, el software puede ser modificado para corregir errores no detectados durante fases anteriores. A esto se le denomina mantenimiento correctivo.
También pueden aparecer nuevos requisitos que necesitan ser incorporados. A esto se le denomina mantenimiento adaptativo.
Durante todo el período de operación, se debe hacer un esfuerzo especial para mantener la documentación al día.
Información sobre fallas y caídas debe ser registrada para establecer datos para el establecimiento de métricas de calidad de software para proyectos siguientes.

## Slide 32: Modelo del Proceso (cont.)
El modelo de proceso a utilizar en el curso es una adaptación del modelo propuesto por la ESA.
La adaptación apunta a:
  Simplificar el modelo original, haciéndolo más aplicable a proyectos chicos.
  Realizar un desarrollo incremental del producto final.
  Aumentar el paralelismo entre las tareas que realizan los miembros del equipo de trabajo.
A continuación se muestra la dinámica del modelo de proceso adaptado.

## Slide 33: Modelo del Proceso (cont.)
Análisis
Diseño / Implement.
Transf.
Semana
Fase 1
Fase 2
Análisis
Diseño / Implementación
Tr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## Slide 34: Modelo del Proceso (cont.)
A1 (3,5 s)
DI1 (4,5 s)
T1 (2 s)
Semana
Fase 1
Fase 2
Referencia:
A2 (4,5 s)
DI2 (7 s)
T2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Analistas
Recopilación de Información
Especificación de Requisitos
Validación de Requisitos (con el cliente y/o con los diseñadores / implementadores)
Control de Cumplimiento de Requisitos

## Slide 35: Modelo del Proceso (cont.)
A1 (3,5 s)
DI1 (4,5 s)
T1 (2 s)
Semana
Fase 1
Fase 2
Referencias:
A2 (4,5 s)
DI2 (7 s)
T2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Diseño / Implementación
Preparación de Herramientas y Definición de Reglas de Funcionamiento
Diseño del Prototipo
Implementación del Prototipo
Control de Cumplimiento del Diseño
Diseño del Producto
Implementación del Producto
Corrección y Ajuste del Producto
Dis.
Impl.
Dis.
Impl.

## Slide 36: Modelo del Proceso (cont.)
A1 (3,5 s)
DI1
T1
Semana
Fase 1
Fase 2
Referencias:
A2 (4,5 s)
DI2 (7 s)
T2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Administración / Testing (~ SQA)
Interacción con el Cliente
Monitoreo, Redefinición y Coordinación de Tareas (Guiar el Barco)
Entrega del Producto
Planificación de Controles, y Definición del Tipo de Revisión.
Control de Productos y Emisión de Alertas
Prueba del Producto
Adm.
Test.
Adm.
Test.

## Slide 37: Conclusiones ...
El estándar de la ESA propone un conjunto de actividades para atacar el “ciclo de vida” de un proyecto de software.
Puede ser adaptado a la realidad de una empresa específica.
Puede ser aplicado en forma parcial, según la naturaleza del problema a resolver.
Es simple, por lo tanto, con poca práctica se puede hacer un buen uso de él.
Nos podría ayudar a certificar ISO 9000.

## Slide 38: Bibliografía y Casos
I. Sommerville, P. Sawyer. Requirements Engineering, A Good Practice Guide.Wiley, 1999.
S. Robertson, J. Robertson. Mastering the Requirements Process. Addison-Wesley, 1999.
ESA, SOFTWARE ENGINEERING STANDARDS, ISSUE 2. Preparado por: ESA Board for Software Standardisation and Control (BSSC). URL: http://www.estec.esa.nl/wmwww/WME/index.html
Material del Curso en U-Cursos.