## Slide 1: CC51A – Ingeniería de Software
Introducción a la Gestión de Proyectos de Software
Sergio Ochoa D.
Parte de este material ha sido cedido por el Prof. Jaime Navón, PhD.
(www.ing.puc.cl/~jnavon)
Clase 5, Parte b - Version 3

## Slide 2: Estructura de la Presentación
Principios Básicos
Planificación de Proyectos
Administración de Proyectos
Malas Noticias
Síntomas Comunes
Deficiencias Comunes
Conclusiones.

## Slide 3: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos
“Cualquier comandante que acepta llevar a cabo un plan que él considera defectuoso es culpable; él debe exponer sus razones, e insistir en los cambios necesarios y finalmente ofrecer su dimisión antes de ser el instrumento de la derrota de su ejército”.
Napoleón
Si no estamos convencidos con el plan,.... no podremos administrar nada.
La administración (o gestión) requiere: planificación y control.
  La planificación del proyecto consiste en distribuir la estimación del esfuerzo a lo largo del proyecto asignando.

## Slide 4: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos (cont...)
La planificación consiste en establecer los hitos, actividades, y recursos necesarios para lograr una meta.
La planificación involucra también las actividades para chequear el avance del proyecto.
La planificación del proyecto involucra también el redefinir la planificación sobre la marcha, aportando medidas para palear los desfasajes respecto a la planificación inicial.
El control (o seguimiento) del proyecto consiste en ejecutar las actividades de revisión previstas en la etapa de planificación, y comparar los resultados contra lo planificado.
Para hacer esto hay que seguir una serie de Principios Básicos...

## Slide 5: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos (cont...)
Segmentación - el proyecto debe ser separado en un número manejable de actividades y tareas.
Interdependencia – la planificación debe reflejar la segmentación de tareas, y la relaciones entre ellas. Algunas tareas ocurren en secuencia, otras en paralelo, algunas son requisito de otras, etc.
Asignación de recursos - a cada tarea se le debe asignar un cierto número de recursos:
  Tiempo
  Gente
  Recursos tecnológicos y físicos
  Fechas de inicio y término.

## Slide 6: Principios Básicos de la Adm. de Proyectos (cont...)
Validación del esfuerzo – se debe verificar que:
  La gente afectada a una tarea esté disponible.
  La cantidad no esté sobredimensionada.
  Sea suficiente.
Definición de responsabilidades - cada tarea debe tener un responsable.
Salida definida - cada tarea debe tener una salida o producto bien definido. Por ejemplo: diseño de un módulo, plan de pruebas, etc.
Definición de metas - cada grupo de tareas debe estar asociado con una meta.

## Slide 7: Planificación de Tareas
Se pueden usar cosas como PERT o CPM
Cualquiera de estos métodos provee mecanismos para:
  determinar la ruta crítica (secuencia de tareas que define la duración del proyecto)
  establecer estimaciones probables para tareas individuales
  calcular tiempos límites que definen ventanas de tiempo para las distintas actividades
    lo más temprano que una actividad puede empezar si todas las precedentes se completan en el mínimo tiempo
    lo más tarde que puede comenzar una tarea sin aumentar el tiempo mínimo del proyecto
  existen herramientas de software para ello.

## Slide 8: Planificación de Tareas (cont...)

## Slide 9: Control de Tareas
Hay que contrastar la realidad contra lo planificado, ... y generar planes de contingencia, en caso de ser necesario.
Hay que monitorear (controlar) todo, así me aseguraré de tener “las riendas el proyecto”.
Monitorear es un medio.... No un fin....

## Slide 10: Control de Tareas (cont...)
Formas de monitoreo:
Informal: Llevar a cabo reuniones periódicas en las cuales los participantes informan del estado de las tareas, el progreso o los problemas encontrados.
Formal: Determinar si las metas están siendo cumplidas de acuerdo a lo programado, usando checkpoints.
Formal: Comparar los recursos planeados contra los realmente gastados, para las distintas tareas. Emitir alertas en caso de ser necesario (por ej. Para disparar un plan de contingencia).

## Slide 11: Control de Tareas (cont...)

## Slide 12: Control de Tareas (cont...)
Al detectar problemas con la planificación:
Asignar más recursos al área afectada.
Readecuar el personal en general.
Cambiar la programación de tareas del proyecto.
Usar técnicas de “time-box”.
  Básicamente, es una estrategia de tipo incremental.
  Se define la entrega del primer incremento, y luego se reajustan todas las tareas de acuerdo a este incremento.
  Al llegar al límite de tiempo de una tarea para ese incremento, esa tarea se detiene y comienza la siguiente.
  Aunque una tarea no esté completa, muchas veces es posible postergar la última parte para el siguiente incremento.

## Slide 13: Máximas....
“la mayoría de las veces el administrador del proyecto marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto”.
“la gestión es tan importante como la parte técnica....”.
“... es difícil encontrar un buen administrador de proyectos”.
“La administración de proyectos es una disciplina que se debe aprender....”.
“ En un equipo de trabajo, el adm. de proyectos es quien peor la pasa”.

## Slide 14: Estilos de administración
Existen clasificaciones para el estilo de adm. de proyectos, tales como la propuesta por el Project Mangement Institute (PMI):
  FORMAL: (legitimado) con autoridad basada en la posición.
  ESTIMULANTE: entregando reconocimiento o incentivo.
  COERCITIVO: con capacidad punitiva.
  EXPERTO: con habilidad técnica.
  RESPALDADO: basado en la referencia de la autoridad de alguien en posición superior.

## Slide 15: Estilos de administración
El PMI establece que los mejores estilos son el EXPERTO y el ESTIMULANTE y el peor es el COERCITIVO.
Steve Jobs Bill Gates Sadam Hussein
Nuestras características personales, influencian nuestro estilo para planificar y administrar los proyectos.

## Slide 16: Ejercicio
¿Cuál es su estilo personal de planificación/administración?
Por muchas razones no todas las personas realizan una actividad de la misma manera, inclusive si han tenido la misma formación y entrenamiento.
Ahora vamos a identificar cuál es su estilo para planificar o administrar un proyecto. Para ello responda el siguiente test, eligiendo la frase de cada línea que mejor lo describe a usted y al modo en que usted realiza su trabajo.

## Slide 17: Ejercicio
 | Columna 1 | Columna 2
1 | Paso a paso | Todo de una vez
2 | Calma bajo presión | Emoción bajo presión
3 | Lento pero estable | Rápido y tenso
4 | Sensación de urgencia promedio | Sensación de urgencia alta
5 | Paciencia | Impaciencia
6 | Concentrarse en uno | Hacer muchas cosas a la vez
7 | Ansioso por cambios inesperados | No se afecta por cambios inesperados
8 | Impulsado por los hechos | Impulsado por las emociones
9 | Preciso | Exaltado
10 | Usa planificación diaria detallada | Usa notas en ‘Post-It’
 | Total Columna 1: | Total Columna 2:
Sección A

## Slide 18: Ejercicio
 | Columna 3 | Columna 4
1 | Orientado al detalle | Orientado al cuadro general
2 | Basado en los hechos | Basado en la lógica
3 | Comparación con el pasado | Evita comparaciones con el pasado
4 | Investiga mucho | Hace lo que le parece adecuado
5 | Se respalda en teorías | Decide basado en experiencia
6 | Toma algún tiempo para decidir | Toma decisiones rápidas
7 | Implementador | Emprendedor
8 | Defensivo | Obstinado
9 | Autocrítico | Seguro
10 | Perfeccionista | Omite algunos detalles
 | Total Columna 3: | Total Columna 4:
Sección B

## Slide 19: Ejercicio
Total 1 | Total 2 | Total 3 | Total 4
Resultado
Cuente las marcas que hizo en cada columna, y coloquer el resultado en el siguiente recuadro.

## Slide 20: Ejercicio
Interpretación
Si marcó 6 o más en Columna 1, Ud. tiene estilo PERFECCIONISTA.
Si marcó 6 o más en Columna 2, Ud. tiene estilo CAÓTICO.
Si marcó 6 o más en Columna 3, Ud. tiene estilo DOCUMENTADO.
Si marcó 6 o más en Columna 4, Ud. tiene estilo de MARCADOR DE TENDENCIAS.
Observación:
El marcar más de 6 frases en una columna no indica que Ud. no tenga características de las columnas en que marcó 4 o menos frases.
De hecho, Ud. puede tener tendencias de comportamientos de todos los tipos. Sin embargo, la tendencia dominante será la de la columna en que realizó más marcas.

## Slide 21: Ejercicio
 | Perfeccionista | Caótico | Documentado | Marca Tendencia
Fortalezas | Metódico. Bueno como organizador. Prefiere 1 proyecto a la vez. Trabajo preciso y de calidad. | Dinámico. Participa en proyectos simultáneos. Gran sentido de urgencia y energía ilimitada. Trabajo persuasivo e interesante. | Detallista. Tiende a ver las cosas desde lo ‘micro’ quedándose atrás. Prefiere evaluar u obtener aprobación antes de decidir. Trabajo exacto y metódico. | Innovador. Genera muchas ideas durante brainstorming de alternativas al plan. Confiado y con capacidad de decidir. Trabajo visionario y sin burocracia.
Potenciales debilidades | Dificultad para afrontar cambios en el trabajo. Frustración cuando debe manejar más de 1 proyecto a la vez. | Problemas de foco. Se aburre o pierde la atención fácilmente. | Las ramas no le dejan ver el bosque. El plan puede atrasarse por detenerse en el análisis de opciones. Está a la defensiva cuando otros critican sus planes. | Problemas para aceptar las ideas de otros. Puede decidir sin observar todos los ángulos. Frustración cuando debe mantener el status quo del proyecto.
Tips para el desarrollo | Entrénese en adm. del cambio. Desarrolle el modo de manejar múltiples tareas simultáneas metódicamente. Asegúrese de tener línea de comunicación abierta con su supervisor. | Entrénese en adm. del tiempo. Desarrolle su paciencia. Minimice las distracciones al trabajar en tareas prioritarias. | Entrénese en adm. del riesgo. Mantenga a la vista los grandes objetivos del plan. Trate de aceptar los comentarios positivamente y no esté a la defensiva. | Entrénese en adm. de proyectos. Desarrolle la atención a los detalles. Permita a otros hacer sugerencias antes de decidir.
Características

## Slide 22: Ejercicio
Algunas
combinaciones
PERFECCIONISTA y DOCUMENTADO
Probablemente es percibido como un implantador con falta de “garra”.
Tip: Concéntrese en el bosque en vez de las ramas y en el manejo del cambio.
CAOTICO y MARCADOR DE TENDENCIA
Probablemente es percibido como un emprendedor encantador y persuasivo, un apasionado de los nuevos modos y cosas.
Tip: Concéntrese en el manejo de los detalles, en aprender a ser paciente y perseverante.

## Slide 23: Administración del Proyecto
El Administrador del Proyecto debe definir:
Protocolo de coordinación para los miembros del equipo.
Definir los niveles de opinión dentro del equipo.
Canales/Jerarquías (normales) de distribución de información.
Mecanismos de monitoreo y control.
Nivel de autoridad que tienen los miembros del equipo, frente a terceros.
Nivel de protección que brindará al grupo, frente a perturbaciones externas.

## Slide 24: ¿Cómo Mejorar la Adm. de Proyectos de Software ?
Requiere saber ¿dónde estamos hoy?. Con exactitud !!! ¿qué tan bien o mal lo estamos hacendo?
Requiere revisar/rediseñar:
  El proceso de administración de proyectos actuales.
  La ingeniería de requisitos.
  La planificación de proyectos.
  El seguimiento y control de proyectos.
  El aseguramiento de la calidad.
  La administración de la configuración.

## Slide 25: Malas Noticias
La expansión de los sistemas de software en tamaño, complejidad, distribución e importancia empuja los límites de lo que se requiere para desarrollarlos.
Tratar de avanzar más allá de los sistemas legados, hacia tecnologías más modernas, trae su propio conjunto de problemas técnicos y organizacionales.
Los imprevistos nunca faltan…(rotación de personal, apuro por razones de mercado, etc.)
La administración de proyectos de software se hace cada vez más difícil...

## Slide 26: Malas Noticias (cont...)
La competencia obliga a las empresas de desarrollo a mejorar su productividad, manteniendo o mejorando la calidad de sus productos, realizando además desarrollos más rápidos y económicos.
Adicionalmente, la velocidad de preparación de personal de desarrollo calificado, es menor que la requerida.
Además, actualmente el personal requiere competencias adicionales a las tradicionales (por ej. diseño gráfico, diseño de procesos de negocio, etc).

## Slide 27: Malas Noticias (cont...)
La construcción y mantención de software es una tarea difícil y será aún más difícil.
Construir software de una cierta calidad, en forma repetible, es una tarea aún más compleja.
Todo esto se refleja en la Administración de Proyectos.... Este es el por qué? de las máximas antes mencionadas.

## Slide 28: Algunos Síntomas Comunes…
Imprecisión en el entendimiento de las necesidades del usuario final.
Nadie sabe exactamente cuál es el estado de avance del proyecto.
Falta de habilidad/resistencia para manejar requisitos cambiantes.
Módulos que no calzan....
Evitamos mostrarle las cosas al cliente/usuario.
Software que es difícil de mantener o extender.

## Slide 29: Algunos Síntomas Comunes (cont...)
Descubrimiento tardío de fallas serias.
No sabemos cómo manejar los problemas ajenos, como por ejemplo el Y2K.
Miembros del equipo en muchas cosas, o ausentes, haciendo imposible reconstruir historia de cambios.
Falta (o problemas) de comunicación entre los miembros del equipo.
Los tiempos nos están asfixiando ……

## Slide 30: Deficiencias Comunes
Administración de requisitos ad-hoc.
Se planifica, pero no se re-planifica.
Comunicación ambigua e imprecisa dentro y fuera del equipo de desarrollo.
Responsabilidades y roles difusos.
Arquitecturas “escabrosas”.
Complejidad y/o tamaño de los proyectos es muy grande. Falta de segmentación del problema.
Inconsistencias no detectadas en requisitos, diseño e implementación.
Control insuficiente.

## Slide 31: Deficiencias Comunes (cont...)
Testeo insuficiente.
Evaluación subjetiva del estado del proyecto.
Incapacidad de los miembros para trabajar en grupo.
Fallas para analizar y atacar los riesgos.
Propagación de cambios no controlada.
Automatización insuficiente o falta de herramientas.

## Slide 32: Buenas Prácticas de Software
Para construir buen software no basta con ser buen programador.
Para ello, hay que conocer, planificar y controlar las actividades y recursos asignados a un proyecto.
Existe una nueva ola en ingeniería de software, basada en dichos principios, que permite visualizar el futuro en forma más optimista.

## Slide 33: Conclusiones
La planificación del proyecto provee una definición de cada macro-tarea, junto con estimaciones de tiempos y recursos requeridos.
La planificación del proyecto provee además un marco de referencia para monitoreo y control de estas tareas.
La planificación del proyecto se desarrolla al comienzo pero es continuamente refinada a medida que el trabajo progresa.
Salvo raras excepciones, los recursos y tiempos estimados inicialmente, difícilmente son alcanzados.

## Slide 34: Conclusiones (cont...)
Hay que controlar (monitorear) todo... pero el monitoreo es un medio, no un fin.
Si el trabajo no coincide con los tiempos y recursos asignados, debe recortarse la tarea, o aumentarse los tiempos y/o recursos asignados.
Sin embargo,…. Cita clásica:
  “si se incorpora más gente a un proyecto que ya está atrasado, éste se atrasará aún más” (Brooks, 1975)
Es necesario ir comparando las estimaciones iniciales, con las reales, tan pronto como se pueda.
Hay que reaccionar rápido ante los riesgos...