## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
“La Visita a Terreno”

## Slide 2: TOPOGRAFÍA
En etapa de proyecto
  Levantamiento general para ubicación del proyecto
  Levantamiento detallado para Ingeniería de Detalle y determinación de cantidades de obra
  Selección y materialización de PRs para la construcción (para el replanteo de las obras)

## Slide 3: TOPOGRAFÍA
En etapa previa a la construcción
  Ubicación de campamento, bodegas, talleres, sitios de acopio, captaciones.
  Trazado de caminos de acceso a las obras, empréstitos, campamento, bodegas, etc.
  Botadero de excedentes de excavación
  Trazado de líneas de energía, comunicaciones

## Slide 4: TOPOGRAFÍA
Obtención de la información
  Planos y mapas existentes
  Inspección visual (visita a terreno)
    Conectividad: Caminos de acceso a la ciudad más próxima, puentes, muelles, túneles (condición y capacidad)
    Líneas eléctricas y telefónicas existentes
    Canales y pozos

## Slide 5: TOPOGRAFÍA
Replanteo
  Traslado de PRs a lugares cercanos a las obras.
  Señalización y protección de los PRs en terreno, marcar los PRs en los planos
  Determinar ubicación de PRs teniendo en cuenta las futuras obras, de modo que no se vean afectados por excavaciones, rellenos y futuras construcciones.

## Slide 6: CLIMA
Información de diseño para prever el comportamiento de la obra. Evacuación de aguas lluvias, niveles y caudales de crecida, ciclos hielo/deshielo.
Información para determinar métodos de ejecución de la construcción.

## Slide 7: CLIMA
Influencia en la construcción:
  Cierre de las faenas en ciertas épocas (SUR-SUR, El Indio, Antártica)
  Reducción del horario de trabajo en invierno (latitud)
  Las lluvias o hielo impiden la compactación de suelos por el exceso de agua o la solidificación
  Los ríos se pueden desviar sólo en algunas estaciones del año.

## Slide 8: CLIMA
Precauciones al Hormigonar
  Tiempo caluroso
  Tiempo Frío (Madurez ≠ Nch 170/85). Precauciones para pequeños espesores (relación superficie/volumen)
  Grandes masas. El fragüe del hormigón es una reacción exotérmica → considerar la disipación necesaria.

## Slide 9: CLIMA
Selección de maquinaria y accesorios
  Cadenas para nieve o hielo
  Vehículos off-road
  Precauciones para vehículos diesel (ejemplo: Minera El Indio, Canadá)
  Protección de los operadores (ejemplo Codelco Andina: vehículos a control remoto)

## Slide 10: ENERGÍA
Maquinarias eléctricas
  Grúas (*)
  Montacargas, Elevadores de Plataforma
  Betoneras (*)
  Vibradores de hormigón (*)
  Sierras, cortadoras de ladrillo
  Soldadoras (*)
  Taladros, esmeriles, cepillos, etc.
Campamento (iluminación, calefacción, etc.)

## Slide 11: ENERGÍA
Suministro cercano
  Tendido provisorio
  Verificar potencia (KVA) voltaje (V)
  Puede necesitarse nuevo transformador, cableado de mayor diámetro o subestación (instalación adelantada).
No hay suministro
  Grupo electrógeno (acordarse de la crisis energética de 1999)
  Instalación de central térmica o hidroeléctica.

## Slide 12: TRANSPORTE
Materiales y equipos
  Camiones
  Por mar: Barcaza, lanchas, balsas
  Verificar tonelaje de puentes, cuestas, curvas cerradas, caminos angostos, profundidad de vadeos.
  Desarmar las máquinas para alivianarlas
  Puentes provisorios o reforzados
  Buscar rutas alternativas, mejorar caminos existentes, hacer caminos de acceso
  Ejemplos: Escuela Isla Wellington, Puente Río Serrano, Planta Elevadora Aguas Servidas Talca

## Slide 13: TRANSPORTE
Personal
  Avión
  Buses, minibuses
  Camionetas
Campamento v/s viajes diarios (cuando el viaje es largo, hay que pagar las horas como trabajadas)
Régimen de “bajadas”. Leyes Laborales

## Slide 14: OTROS SERVICIOS
Agua potable y Alcantarillado
  Redes públicas, pozos y ríos, transporte (camiones aljibe)
  Pozos negros, baños químicos, plantas de tratamiento
Comunicaciones
  Red de telefonía, teléfonos satelitales
Disposición de basuras
  Vertederos municipalidades, sitios designados (estudio de impacto ambiental)

## Slide 15: PERSONAL
Personal calificado, especializado y directivo suele llevarse:
  Ingenieros
  Jefes de Obra y capataces (*)
  Operadores de grúa, maquinarias movimiento de tierra
Personal no calificado si es posible se obtiene en el lugar → hacer averiguaciones (ejemplo Quellón)

## Slide 16: ECONOMÍA LOCAL
Capacidad de producción de la industria local (maestranzas, aislapol, ladrillos, prefabricados menores, aluminios)
Instaladores de electricidad, sanitarios. Urbanizadores
Comercio de materiales de construcción, arriendo de maquinarias y equipos)
Servicios (bancos, notarías, fotocopiado)

## Slide 17: SERVICIOS SOCIALES
Cuando la obra utiliza gran cantidad de Mano de Obra, se forma una población de empleados que requiere servicios médicos, correo, centros de llamados, entretención.
Puede ser mediante transporte a un pueblo cercano o disponerse en el campamento de la faena

## Slide 18: SERVICIOS SOCIALES
Traslado de familiares. En algunos casos es preferible trasladar a los familiares al lugar de las obras (cuando las obras son en alguna ciudad o pueblo) o a algún pueblo cercano (cuando las obras están alejadas)
Ejemplos Chuquicamata-Calama, Disputada-Santiago, Puerto Montt.
Hay que hacer un estudio de costos de las distintas alternativas y combinaciones de ellas.

## Slide 19: RELACIONES PÚBLICAS
Cooperación con entidades oficiales y privadas. (ej. GOPE Pto. Montt)
Utilización del comercio local para compras de detalle.
Uso de personal local.
Con la buena voluntad de la zona se obtienen beneficios para la obra y su personal.

## Slide 20: RELACIONES PÚBLICAS
“Una mano lava la otra y las dos lavan la cara”
“Favor con favor se paga”
“El mundo es un pañuelo”
“La vida tiene muchas vueltas”
El ingeniero debe prestar atención a las relaciones públicas