Clase Auxiliar

Materia a tratar:

Dibujo de mallas Flecha Actividad

- Ordenamiento topológico

- Mallas de precedencia

- Resolución de casos

1° Caso

A << (I y D)

B << (D, G y H)

C << ø

D << G

E <<(G y F)

F << ø

G << ø

H << (E, F y J)

I << C

J << G

2° Caso.

A << F

B << E

C << (G y B)

D << ø

E << ø

F << I

G << (D, E y K)

H << (D, E y K)

I << D

J << (F, G, H y K)

K << ø

3° Caso:

A << (C, H y K)

B << ø

C << D

D << (E y I)

E << ø

F << E

G << (H y J)

H << D

I << ø

J << ø

K << (B, D, F, H y J)