CLASE AUXILIAR

Dibujar  mallas Flecha-Actividad

1.- Ejercicio

A<<(D, I);  B<<(D, G, H);  C<< ø;  D<<G;  E<<(F, G);   F<< ø ;

G<< ø;  H<<(E, F, J);  I<<C;  J<<G

2.- Ejercicio

A << F;  B << E;  C << (G y B);  D << ø;  E << ø;  F << I;  G << (D, E y K);

H << (D, E y K);  I << D;  J << (F, G, H y K);  K << ø

3.- Ejercicio

A << (C, H y K);  B << ø;  C << D;  D << (E y I);  E << ø;  F << E;  G << (H y J);

H << D;   I << ø;  J << ø;   K << (B, D, F, H y J)

4.- Ejercicio

Dibujar  malla Nodo-Actividad

A

(SS) B

(FS) D

(FS) E

B

(SS) C

(FS) E

C

(FS) E

(FS) F

D

(FS) G

E

(SF) F

(FS) G

(FS) H

F

(FS) I

G

(FF) H

(FF) L

H

(SS) I

(FS) J

I

(FS) J

J

(FS) K