## Slide 1: CURSO CI52B Semestre Primavera 2007 POGRAMACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
GREGORIO AZOCAR G.
Notes: 15° clase

## Slide 2: ACTIVIDADES DISCONTINUAS plazo de construcción 25 días
A1
A2
A3
B1
C1
B3
C2
B4
C3
C4
2
5
3
1
2
4
6
3
4
2
1
2
1
0
2
1
6
1
4
2
6
6
8
4
6
8
14
8
15
8
12
15
17
17
18
25
24
24
22
22
22
21
15
18
18
15
16
15
15
11
13
13
10
13
8
11
7
B2
1
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
Camino Crítico: Ini. A1, B1, C1, A3, TER. C2, C3, C4
FECHAS PREVISTAS
FECHAS LIMITES
FLOTAMIENTOS
CAMINO CRITICO

## Slide 3: ACTIVIDADES DISCONTINUAS
A1
A2
A3
B1
C1
B3
C2
B4
C3
C4
2
5
3
1
2
4
6
3
4
2
1
2
1
0
2
1
6
1
4
2
6
6
8
4
6
8
14
8
15
8
12
15
17
17
18
25
24
24
22
22
22
21
15
18
18
15
16
15
15
11
13
13
10
13
8
11
7
B2
1
ACTIVIDAD
FECHAS PREVISTAS
FECHAS LIMITES
FLOTAMIENTOS
COD
DUR
INICIO
TERMINO
INICIO
TERMINO
INICIO
TERM.
OD
ES
EF
LS
LF
Fi
Ft
Criti-
cidad
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
4
6
5
3
1
4
2
3
2
1
0
2
7
11
7
9
2
6
11
15
9
9
8
14
15
21
7
7
1
6
8
13
7
7
1
4
10
13
9
9
4
6
15
16
11
10
8
12
18
22
10
10
6
8
13
15
7
7
8
18
15
22
10
7
15
22
17
24
7
7
17
18
24
25
7
7
9/2
9/4
7/6
7/5
9/3
10/1
10/4
7/2
7/3
7/2
7/1

## Slide 4: CRONOGRAMA (Actividades de desarrollo discontinuo)
ACTIVIDAD
FECHAS PREVISTAS
FECHAS LIMITES
FLOTAMIENTOS
COD
DUR
INICIO
TERMINO
INICIO
TERMINO
INICIO
TERM.
OD
ES
EF
LS
LF
Fi
Ft
Criti-
cidad
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
4
6
5
3
1
4
2
3
2
1
0
2
7
11
7
9
2
6
11
15
9
9
8
14
15
21
7
7
1
6
8
13
7
7
1
4
10
13
9
9
4
6
15
16
11
10
8
12
18
22
10
10
6
8
13
15
7
7
8
18
15
22
10
7
15
22
17
24
7
7
17
18
24
25
7
7
9/2
9/4
7/6
7/5
9/3
10/1
10/4
7/2
7/3
7/2
7/1

## Slide 5: DIAGRAMA DE BARRAS

## Slide 6: DIAGRAMA DE BARRAS Previstas
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ACTIVIDAD
FECHAS PREVISTAS
FECHAS LIMITES
FLOTAMIENTOS
COD
DUR
INICIO
TERMINO
INICIO
TERMINO
INICIO
TERM.
OD
ES
EF
LS
LF
Fi
Ft
Criti-
cidad
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
4
6
5
3
1
4
2
3
2
1
0
2
7
11
7
9
2
6
11
15
9
9
8
14
15
21
7
7
1
6
8
13
7
7
1
4
10
13
9
9
4
6
15
16
11
10
8
12
18
22
10
10
6
8
13
15
7
7
8
18
15
22
10
7
15
22
17
24
7
7
17
18
24
25
7
7
9/2
9/4
7/6
7/5
9/3
10/1
10/4
7/2
7/3
7/2
7/1

## Slide 7: DIAGRAMA DE BARRAS Previstas (Actividades de desarrollo discontinuo)
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(22)

## Slide 8: DIAGRAMA DE BARRAS Límites
ACTIVIDAD
FECHAS PREVISTAS
FECHAS LIMITES
FLOTAMIENTOS
COD
DUR
INICIO
TERMINO
INICIO
TERMINO
INICIO
TERM.
OD
ES
EF
LS
LF
Fi
Ft
Criti-
cidad
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
4
6
5
3
1
4
2
3
2
1
0
2
7
11
7
9
2
6
11
15
9
9
8
14
15
21
7
7
1
6
8
13
7
7
1
4
10
13
9
9
4
6
15
16
11
10
8
12
18
22
10
10
6
8
13
15
7
7
8
18
15
22
10
7
15
22
17
24
7
7
17
18
24
25
7
7
9/2
9/4
7/6
7/5
9/3
10/1
10/4
7/2
7/3
7/2
7/1
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26

## Slide 9: DIAGRAMA DE BARRAS LÍmites
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(22)

## Slide 10: DIAGRAMA DE BARRAS (Actividades de desarrollo discontinuo)
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(22)

## Slide 11: ACTIVIDADES CONTINUAS
B3
B1
A1
A2
A3
C1
C2
B4
C3
C4
2
5
3
1
2
4
6
3
4
2
1
2
1
1
0
2
1
6
1
4
2
6
6
8
5
6
8
14
12
15
12
16
16
18
18
19
25
24
24
22
21
22
20
14
18
18
14
16
15
14
10
12
12
9
12
7
8
6
B2
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(8)
(10)
(8)
(15)
Camino Crítico: A1, B1, C1, A3, C2, B4, C3, C4
Más Tempranas
Más Tardías
Holguras
Camino Crítico

## Slide 12: CRONOGRAMA (Actividades de desarrollo continuo)
ACTIVIDAD
FECHAS TEMPRANAS
FECHAS TARDIAS
COD
DUR
INICIO
TERMINO
INICIO
TERMINO
TOTAL
OD
ES
EF
LS
LF
HT
Criti-
cidad
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
4
6
5
3
1
4
2
3
2
1
0
2
6
8
6
2
6
10
14
8
8
14
14
20
6
1
6
7
12
6
1
4
9
12
8
5
6
15
16
10
12
16
18
22
6
6
8
12
14
6
12
18
15
21
6
16
22
18
24
6
18
19
24
25
6
6/2
8/4
6/6
6/5
8/3
10/1
6/4
6/2
6/3
6/2
6/1

## Slide 13: DIAGRAMA DE BARRAS (Actividades de desarrollo continuo)
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(22)

## Slide 14: COMPUTO DE RECURSOS
(0)

## Slide 15: RECURSO FUNGIBLE
Cantidad
Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
CICLO 1
CICLO 2
(0)
15
20
SUMA DE LOS RECURSOS EN EL CICLO

## Slide 16: RECURSO REUTILIZABLE
h/d
Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
CICLO 1
CICLO 2
(0)
5
6
PICK DE LOS RECURSOS EN EL CICLO
h/sem

## Slide 17: COMPUTO DE RECURSO (actividades discontinuas)
ACT
te
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
2
5
3
4
2
1
6
3
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3
1
5
6
4
3
2
1
0
4
6
h/d
3
3
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
5
5
3
4
4
1
1
1
4
4
6
3
3
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
1
1
1
1
1
5
5
5
3
4
4
1
1
1
4
4
6
4
1
6
12
12
10
10
5
2
2
2
3
3
1
4
4
6
3
9
12
12
7
10
4
4
2
2
2
2
3
3
1
4
4
6
(h/d)
(h/d)
Cantidad
Cantidad
3

## Slide 18
1
5
10
15
20
25
5
10
0
3
9
12
12
7
10
4
4
2
2
2
2
3
3
1
4
4
6
Necesidadv.
COSTO
Cant
Tiempo
CURVAS DE NECESIDAD DE RECURSOS FUNGIBLES
4
1
6
12
12
10
10
5
2
2
2
3
3
1
4
4
6
Necesidad
3
COSTO
3
12
24
36
43
53
57
61
63
65
67
69
72
75
76
80
84
90
Costo
76
80
84
90
7
8
14
26
38
48
58
63
65
67
69
72
75
3
Costo Limi.
TEM
TAR

## Slide 19
10
15
20
25
72
75
76
3
12
24
36
43
53
57
61
63
65
67
69
80
84
90
Costo PREVI
CURVAS DE BALANCE
CURVAS “S”
(Recursos fungibles)
Tiempo
Demora Permitida
1
5
40
0
80
120
20
60
100
140
Costo
Costo LIMITE
7
8
14
26
38
48
68
63
65
67
69
72
75
76
80
84
90
3
Demora Permitida
ASAP
Mas temprana
Mas tardía
ALAP

## Slide 20
Disponible
1
5
10
15
20
25
5
10
0
3
9
12
12
7
10
4
4
2
2
2
2
3
3
1
4
4
6
Necesidad
Útil
Cant
Tiempo
CURVAS DE NECESIDAD DE RECURSOS REUTILIZABLES
4
1
6
12
12
10
10
5
2
2
2
3
3
1
4
4
6
Necesidad
3
3
12
24
36
46
56
62
68
74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
Costo Directo
103
109
115
121
7
11
17
29
41
51
61
67
73
79
85
91
97
3
Costo Directo
TEMPR
TARDIO
3
9
12
12
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Disponibilidad
4
4
6
12
12
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Disponibilidad
3
Util
Disponible

## Slide 21
10
15
20
25
98
3
12
24
36
46
56
62
68
74
80
86
92
104
110
116
122
128
Costo PREV
CURVAS DE BALANCE
CURVAS “S”
(Recursos reutilizables)
Tiempo
128
121
Demora Permitida
1
5
40
0
80
120
20
60
100
140
Costo
Costo LIMITE
7
11
17
29
41
51
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
3
Demora Permitida
ASAP
Mas temprana
Mas tardía
ALAP