## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo : Programación de Proyectos

## Slide 2: Introducción
Supuesto:
  La programación de proyectos asume que los proyectos están divididos en etapas independientes con claras relaciones de precedencia.
  Ejemplos:
    Construcción de un edificio.
    Instalación de un equipo.
    Construcción de una máquina.
    Proyecto del curso.

## Slide 3: Introducción
Usos:
  Planificación:
    Recursos requeridos.
    Plazos en forma global.
  Programación de actividades:
    Actividades específicas.
    Plazos detallados.

## Slide 4: Introducción
Medidas de control:
  Cumplimiento de plazos.
  Costos.
  Uso de recursos.

## Slide 5: Ejemplo
Proyecto del Curso:
Relaciones de Precedencia Directa:

## Slide 6: Ejemplo
2
4
3
5
1
A(2)
B(4)
E(2)
C(2)
D(3)
Malla de Actividades:
- Se definen actividades en el tiempo: cuando una actividad
termina, la(s) actividad(es) que la sucede(n) puede(n)
comenzar.
- En la malla los nodos corresponden a eventos y los arcos a
actividades.

## Slide 7: Ejemplo
  ¿Cuánto demora el proyecto?
    El proyecto de mora 9 semanas.
  ¿Cuál es la ruta crítica?
    La ruta crítica es A-C-D-E.
    En esta ruta cualquier actividad es cuello de botella.
  ¿Qué holguras existen?
    Una actividad presenta holgura si se puede retrasar.
    En el ejemplo la actividad B tiene una holgura de una semana.

## Slide 8: Procedimiento
Para resolver este problema se definen:

## Slide 9: Procedimiento
En el ejemplo:

## Slide 10: Procedimiento
Para determinar la ruta crítica y las holguras además hay que definir:

## Slide 11: Procedimiento
En el ejemplo:

## Slide 12: Procedimiento
De esta manera:
  La ruta crítica esta definida por las actividades en que TCmax(x) =TCmin(x):
    A-C-D-E.
  La holgura de la actividad x estará dada por TFmax(x) - TFmin(x) = TCmax(x) -TCmin(x).
    Holgura de B = 1.

## Slide 13: Procedimiento
Se pueden hacer los cálculos directamente en la malla:
2
4
3
5
1
[2,2]
[0,0]
[7,7]
[6,7]
[2,2]
[4,4]
[7,7]
[2,3]
[4,4]
[9,9]
A(2)
B(4)
E(2)
C(2)
D(3)

## Slide 14: Procedimiento
Actividades artificiales:
  ¿Qué pasa si agregamos una actividad A’ que precede a B pero no a C?
    Es necesario definir una actividad artificial con tiempo de duración igual a cero.
2
5
3
6
1
A’
B
E
C
D
4
A
H(0)

## Slide 15: Procedimiento
  Ejemplo:
    A precede a D y E.
    B precede a D.
    C precede a E.
3
4
5
2
1
A
B
E
C
D
H2
H1

## Slide 16: Carta Gantt
Características:
  Muestra cuánto tiempo se necesita para cada actividad y cuándo tendrá lugar la misma.
  Permite ver el uso de recursos en el tiempo.
E
D
C
B
A
0
2
4
6
7
9
Carta Gantt para
el Ejemplo Inicial

## Slide 17: Método PERT
Problema:
  ¿Qué pasa si los tiempos de las actividades no son determinísticos?
    Si la actividad de programación puede demorar entre 3 y 5 semanas, el proyecto podría demorar de 9 a 11 semanas.
  ¿Cuáles son las actividades críticas?
    ¿Cuál es el tiempo que demora cada actividad?

## Slide 18: Método PERT
Procedimiento:
  Se supone una distribución beta para el tiempo que demoran las actividades.
  Se definen:
    To: tiempo optimista.
    Tp: tiempo pesimista.
    Tm: tiempo medio.
    Te: Tiempo esperado para cada actividad.
    Vari : varianza de cada actividad.
    T: tiempo total de terminación del proyecto.
    E(T) : valor esperado para T.
    Var(T) : variación de T.

## Slide 19: Método PERT
    Se supone que los tiempos optimistas y pesimistas cubren seis desviaciones estándar en la distribución beta.

## Slide 20: Método PERT
  De esta manera, considerando que T es el tiempo total de terminación del proyecto, se pueden calcular:
    Se asume independencia.

## Slide 21: Método PERT
  Se busca la probabilidad de que T  To.
    Una solución exacta es compleja en redes no triviales.
    Como alternativa se puede utilizar simulación. Si se hacen n experimentos:
      1.- Determinar Tx para la actividad x, al azar.
      2.- Determinar T y ruta crítica.
      Si n = 1000 y en 800 experimentos T  To, se puede decir que la probabilidad que el proyecto demore a lo más To es 0,8.
      Si la actividad x aparece en la ruta crítica 600 veces, se puede decir que la probabilidad que x esté en la ruta crítica es 0,6.

## Slide 22: Método CPM
Problema:
  Es posible incrementar o disminuir el tiempo de las actividades a un mayor costo.
Tiempo
Mínimo
Tiempo
Normal
Costo
Límite
Costo
Normal
Costo
Tiempo
Compensación CPM
entre Tiempo y Costo

## Slide 23: Método CPM
Ejemplo:
2
4
3
5
1
A(2)
B(4)
E(2)
C(2)
D(3)
Malla de Actividades

## Slide 24: Método CPM
    Premio por terminar antes 4 por semana.
Tabla de Acortar Actividades

## Slide 25: Método CPM
  ¿Qué conviene hacer?
    Acortar A en una semana a costo 1 .
    Acortar C en una semana a costo 2 .
      Se generan dos rutas críticas A-B-E, A-C-D-E.
    Acortar simultáneamente B y D aun costo 5 .
      No vale la pena.

## Slide 26: Método CPM
Costo y Tiempo para CPM
0
7
9
8
Costo
Tiempo
1
2
3