IN47a – Gestión de Operaciones

Prof: René Caldentey

Andres Weintraub

Auxiliares: Cristian Obregón

Christian Schuler

AUXILIAR PRE- EXAMEN

- En qué consiste el efecto látigo en una cadena de suministro. Explique intuitivamente a qué se debe y cómo se puede reducir. (puntaje doble)

Las órdenes tienden a ser más variables a medida que se retrocede en la cadena hacia las materias primas. Se debe a que los pedidos y políticas de stock de cada nivel son diferentes, lo que hace que mientras más aguas arriba se esté en la cadena de suministros, más aleatoria se verá la demanda. Los avances en tecnologías de información y comunicaciones permiten mejorar la situación, a medida que en el Sistema Punto de Venta las informaciones sobre ventas se transmiten por la cadena, lo que requiere de un gran nivel de confianza.

- ¿En qué consiste el CAD, el CAM y la Robótica y qué permite cada uno de ellos?

CAD: Computer Aided Design, Diseño Asistido por Computador.

Permite ingresar y almacenar planos en computadoras mediante mesas especiales de dibujo o terminales.

Con la automatización del dibujo se agregan el cálculo del diseño, el análisis de estructuras, la clasificación de partes, el análisis de costos, etc.

CAM: Computer Aided Design, Diseño Asistido por Computador.

Permite mediante computadores controlar las operaciones de las máquinas y herramientas.

Permite la automatización y la manufactura flexible (FMS), cambiando las posiciones de las máquinas con rapidez y controlando el flujo de los materiales.

Hace posible la fabricación en lotes pequeños en forma eficiente.

Robótica: Tiene “manos” robotizadas que hacen labores controladas, parecidas a los humanos.

Permite evitar peligro:

- Cápsulas Espaciales.

- El Teniente.

MATIERIAL PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Pregunta 1

Explique en qué consisten los métodos de gráficos de Gantt y los Métodos de red

Gráfica de Gantt:

Es un instrumento gráfico que muestra las duraciones de las actividades mediante una línea o barra además de cuádo se ha programado el inicio y término de la actividad.

G. de Red:

Se muestran las actividades como flechas y los objetivos o eventos como eventos. La convención de los dibujos es que las actividades que van hacia un círculo deben terminarse antes de que se puedan comenzar las flechas que salen del evento es decir, indica claramente las relaciones de precedencia

Pregunta 2 (Examen Otoño 2001)

Considere un problema de programación de proyectos, en que la duración de las actividades (que son independientes) y las relaciones entre éstas son:

| Actividad | Duración | Precede a |
| --- | --- | --- |
| A | 3 días | E, G y F |
| B | 4 días | C y D |
| C | 6 días | G y F |
| D | 2 días | F |
| E | 5 días | H |
| F | 7 días | H |
| G | 6 días | H |
| H | 7 días | -- |

- Dibuje la malla de precedencias.

- Utilizando el esquema de tiempos mínimos y máximos encuentre la ruta crítica y el tiempo que requiere el proyecto.

Nomenclatura: (TCmin, TFmin)   (TCmax, TFmax)

b)  La ruta crítica cumple:

TC max (x) = TC min (x)

TF max (x) = TF min (x)

De esta manera, la ruta crítica es:

B - C - F – H

Holguras:

TFmax(x) – TFmin(x) = TCmax(x) – TCmin(x)

Pregunta 4

Considere para una malla las siguientes actividades y relaciones de precedencia directa. Se da también el tiempo en semanas que requiere la actividad.

a) Dibuje la malla de precedencias correspondiente. Defina si lo requiere actividades artificiales.

b) Determine mediante el método de tiempos mínimos y máximos el tiempo mínimo para hacer el proyecto, la ruta crítica y holguras de las actividades.

c) Ya determinó que el proyecto no lo puede terminar antes de K semanas (K lo calcula en la parte b). Le ofrecen un premio por acotar la entrega del proyecto, de $100.000 por cada semana que lo acorte. Cada actividad se puede acotar en dos semanas como máximo, a un costo de $60.000 cada una por las semanas ¿Qué actividades acortaría?

b) La ruta crítica es aquella en que todas las actividades que la componen tienen TCmin = TCmax, o (que es lo mismo) TFmin = TFmax.

Entonces la ruta critica sería A-D-G. El largo de esta ruta es 22.

La holgura de una actividad esta dada por (TCmax- TCmin), o (que es lo mismo) TFmax = TFmin.

c)

i. En este caso solo hay un beneficio de $40.000 por cada semana que se acorta el proyecto si para ello solo es necesario acortar solo una actividad.

ii. En el caso que para acortar una semana el proyecto sea necesario acortar en una semana dos actividades hay un beneficio de ($100.000-$60.000*2 ) = -$20.000

iii. En el caso que para acortar una semana el proyecto sea necesario acortar una semana N actividades hay un costo de ($100.000-$60.000*N )

Luego solo hay beneficio si es posible acortar el proyecto acortando una sola actividad. Cada vez que se acorte una actividad es necesario redefinir los tiempos mínimos y máximos y determinar cual es la nueva ruta critica.

Luego la regla es acortar actividades que estén en la ruta crítica, verificando en cada semana acortada se sigue trabajando sobre la ruta crítica. En el caso en que haya más de una ruta critica es necesario acortar actividades en paralelo para disminuir el largo total del proyecto.

Preguntas Extras::

Pregunta 4

Una empresa constructora se encuentra analizando la mejor forma de enfrentar el nuevo contrato que acaba de firmar por un proyecto de construcción de un edificio, el proyecto tiene las actividades que se detallan a continuación.

| Actividad | Predecesoras | Tn | Tx | Cn | Cx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | 6 | 6 | 50 | 50 |
| B | D | 2 | 2 | 30 | 30 |
| C | - | 4 | 4 | 40 | 40 |
| D | - | 4 | 2 | 50 | 60 |
| E | A | 4 | 4 | 20 | 30 |
| F | B | 2 | 2 | 20 | 20 |
| G | D | 10 | 10 | 100 | 100 |
| H | G | 6 | 4 | 40 | 70 |
| I | E,F | 6 | 4 | 80 | 90 |
| J | H,E,F | 8 | 4 | 60 | 70 |
| K | J,I | 4 | 3 | 40 | 50 |
| L | J,I | 6 | 4 | 40 | 50 |

Tn = Tiempo normal de la actividad.		Cn = Costo normal de la actividad.

Tx = Tiempo límite de la actividad.		Cx = Costo límite de la actividad.

- Dibuje la red que representa al proyecto.

- Calcule las fechas más tempranas y tardías de inicio y fin de las actividades, y las holguras para cada actividad. Considere los tiempos normales de duración de las actividades.

- Identifique la ruta crítica del proyecto y la duración total del proyecto, considerando los tiempos normales de duración de las actividades.

- Utilizando la posibilidad de acortar el tiempo de algunas actividades. ¿Cuál es el menor tiempo de duración total del proyecto?, ¿Cuánto cuesta esta opción?

a.

A

C

B

D

G

H

F

E

I

J

K

L

X3

X2

X1

Considerar como criterio que la red puede ser representada de forma diferente al utilizar actividades ficticias adicionales a las expuestas en esta pauta, sin embargo, el efecto final debe ser el mismo.

b.

| Actividad | ES | EF | LS | LF | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| C | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 |
| D | 4 | 6 | 16 | 18 | 12 |
| E | 10 | 14 | 16 | 20 | 6 |
| F | 6 | 8 | 18 | 20 | 12 |
| X1 | 14 | 14 | 20 | 20 | 6 |
| G | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 |
| H | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 |
| I | 14 | 20 | 22 | 28 | 8 |
| J | 20 | 28 | 20 | 28 | 0 |
| K | 28 | 32 | 30 | 34 | 2 |
| L | 28 | 34 | 28 | 34 | 0 |
| X2 | 32 | 32 | 34 | 34 | 2 |
| X3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 |

c.

Ruta crítica = D – G – H – J – L. (X3 también esta en la ruta crítica)

Duración total proyecto = Sumatoria tiempos actividades ruta crítica = 4+10+6+8+6= 34

d.

Se analiza la ruta crítica, teniendo cuidado de que no se cree una nueva ruta crítica.

Act D: 	de Cn = 4 pasa a Cm = 2 	=> Costo = 10.

Act G: 	de Cn = 10 pasa a Cm = 10 	=> Costo = 0.

Act H: 	de Cn = 6 pasa a Cm = 4 	=> Costo = 30.

Act J: 	de Cn = 8 pasa a Cm = 4 	=> Costo = 10.

Act L: 	de Cn = 6 pasa a Cm = 4 	=> Costo = 10.

Ruta crítica = D – G – H – J – L (Se mantiene la misma)

Duración total proyecto = Sumatoria tiempos actividades ruta crítica = 2+10+4+4+4= 24

Costo total de acortar la duración del proyecto = 60

Pregunta 5

Indique las diferencias principales de los métodos de programación de proyectos anteriores.

- Las gráficas de Gantt se utilizan comúnmente en la programación de proyectos debido a que son muy fáciles de usar y casi toda la gente las entiende.

- Las gráficas se vuelven inadecuadas cuando se quiere saber las interdependencias entre las distintas actividades, a diferencia de los métodos de redes.

- Se muestran claramente las relaciones de precedencia. Los métodos de red hacen posible la utilización de algoritmos especializados.

- Las redes sin embrago son más complejas, costosas y difíciles de entender, respecto a las gráficas de Gantt.

Un proyecto consiste en siete actividades. Las relaciones de precedencia son las de la Tabla.

Tabla: Actividades

(a) Dibuje la red que representa este proyecto.

(b) Calcule los tiempos más próximos y más lejanos de inicio y término para cada actividad, e identifique la ruta crítica.

(c) Trace un diagrama Gantt del programa para este proyecto, con base en los tiempos más próximos de inicio.

(d) ¿Qué grupo de actividades deberán terminarse en el día 58, para garantizar que el proyecto no se demorará? ¿Y antes de ese día?

    - F y E

    - A, B y C